## project1-triangular
Project-1(deadline -32)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.73137 | 6.7305 | 6.7305 | 1 | 32.0769 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.089922 | 1.7345 | 1.7345 | 2 | 32.9649 | 0
C |  | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.86135 | 4.3551 | 4.3551 | 3 | 38.2299 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 6.7305 | 0.55583 | 5.0575 | 11.7879 | 4 | 33.6114 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 6.7305 | 0.86177 | 9.0893 | 15.8197 | 5 | 34.926 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 6.7305 | 0.94672 | 11.9677 | 18.6982 | 6 | 32.353 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 11.7879 | 0.42459 | 10.0246 | 21.8125 | 7 | 31.1659 | 1
H | D | 3 | 4 | 5 | 11.7879 | 0.15748 | 3.5612 | 15.3491 | 8 | 26.9648 | 1
I | B,G | 4 | 8 | 10 | 21.8125 | 0.39417 | 7.0757 | 28.8883 | 9 | 30.4645 | 1
J | B,G | 5 | 6 | 8 | 21.8125 | 0.18748 | 5.75 | 27.5625 | 10 | 30.6839 | 1
K | C,E | 9 | 10 | 15 | 15.8197 | 0.67653 | 11.8849 | 27.7046 | 11 | 33.3004 | 0
L | C,E | 4 | 6 | 8 | 15.8197 | 0.4491 | 5.8955 | 21.7152 | 12 | 30.623 | 1
M | F,H,I,K | 3 | 4 | 5 | 28.8883 | 0.017783 | 3.1886 | 32.0769 | 13 | 36.0971 | 0
N | J,L,M | 0 | 0 | 0 | 32.0769 | 0.41657 | 0 | 32.0769 | 14 | 33.2272 | 0
[9 empty] | 15 | 35.4115 | 0
[9 empty] | 16 | 33.4139 | 0
[9 empty] | 17 | 35.9923 | 0
Project-1 (using triangular distribution) | [8 empty] | 18 | 32.0726 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 19 | 30.3007 | 1
32 | 33.8445 | 0.31031 | [6 empty] | 20 | 29.1127 | 1
[9 empty] | 21 | 33.8526 | 0
[9 empty] | 22 | 41.9055 | 0
[9 empty] | 23 | 31.2114 | 1
[9 empty] | 24 | 38.6736 | 0
[9 empty] | 25 | 33.2671 | 0
[9 empty] | 26 | 34.5213 | 0
[9 empty] | 27 | 36.2043 | 0
[9 empty] | 28 | 30.7756 | 1
[9 empty] | 29 | 33.8407 | 0
[9 empty] | 30 | 36.6976 | 0
[9 empty] | 31 | 35.2556 | 0
[9 empty] | 32 | 31.8751 | 1
[9 empty] | 33 | 30.4092 | 1
[9 empty] | 34 | 33.4473 | 0
[9 empty] | 35 | 30.3861 | 1
[9 empty] | 36 | 39.0213 | 0
[9 empty] | 37 | 30.3689 | 1
[9 empty] | 38 | 39.8378 | 0
[9 empty] | 39 | 30.9178 | 1
[9 empty] | 40 | 34.671 | 0
[9 empty] | 41 | 32.6365 | 0
[9 empty] | 42 | 28.705 | 1
[9 empty] | 43 | 29.1659 | 1
[9 empty] | 44 | 37.6918 | 0
[9 empty] | 45 | 32.5607 | 0
[9 empty] | 46 | 34.0932 | 0
[9 empty] | 47 | 34.1521 | 0
[9 empty] | 48 | 36.9421 | 0
[9 empty] | 49 | 31.2013 | 1
[9 empty] | 50 | 30.5191 | 1
[9 empty] | 51 | 39.7243 | 0
[9 empty] | 52 | 31.4003 | 1
[9 empty] | 53 | 31.8671 | 1
[9 empty] | 54 | 33.6238 | 0
[9 empty] | 55 | 32.0345 | 0
[9 empty] | 56 | 33.7309 | 0
[9 empty] | 57 | 36.6252 | 0
[9 empty] | 58 | 31.9004 | 1
[9 empty] | 59 | 34.4828 | 0
[9 empty] | 60 | 36.3257 | 0
[9 empty] | 61 | 34.8555 | 0
[9 empty] | 62 | 34.5316 | 0
[9 empty] | 63 | 29.4861 | 1
[9 empty] | 64 | 32.1316 | 0
[9 empty] | 65 | 35.1622 | 0
[9 empty] | 66 | 35.9944 | 0
[9 empty] | 67 | 37.4451 | 0
[9 empty] | 68 | 34.9193 | 0
[9 empty] | 69 | 40.8232 | 0
[9 empty] | 70 | 33.4436 | 0
[9 empty] | 71 | 31.2297 | 1
[9 empty] | 72 | 35.172 | 0
[9 empty] | 73 | 34.2881 | 0
[9 empty] | 74 | 33.9605 | 0
[9 empty] | 75 | 34.0143 | 0
[9 empty] | 76 | 33.3369 | 0
[9 empty] | 77 | 33.7306 | 0
[9 empty] | 78 | 32.6692 | 0
[9 empty] | 79 | 31.0781 | 1
[9 empty] | 80 | 34.0375 | 0
[9 empty] | 81 | 33.9484 | 0
[9 empty] | 82 | 31.8091 | 1
[9 empty] | 83 | 32.4073 | 0
[9 empty] | 84 | 30.709 | 1
[9 empty] | 85 | 36.0298 | 0
[9 empty] | 86 | 32.3466 | 0
[9 empty] | 87 | 33.4223 | 0
[9 empty] | 88 | 39.0925 | 0
[9 empty] | 89 | 33.7668 | 0
[9 empty] | 90 | 35.6195 | 0
[9 empty] | 91 | 35.692 | 0
[9 empty] | 92 | 36.9899 | 0
[9 empty] | 93 | 31.7708 | 1
[9 empty] | 94 | 32.117 | 0
[9 empty] | 95 | 36.3529 | 0
[9 empty] | 96 | 32.2155 | 0
[9 empty] | 97 | 35.0182 | 0
[9 empty] | 98 | 33.2793 | 0
[9 empty] | 99 | 33.3172 | 0
[9 empty] | 100 | 34.6445 | 0
[9 empty] | 101 | 40.9437 | 0
[9 empty] | 102 | 37.9315 | 0
[9 empty] | 103 | 30.041 | 1
[9 empty] | 104 | 31.5316 | 1
[9 empty] | 105 | 38.6612 | 0
[9 empty] | 106 | 32.3309 | 0
[9 empty] | 107 | 34.634 | 0
[9 empty] | 108 | 38.8754 | 0
[9 empty] | 109 | 35.0491 | 0
[9 empty] | 110 | 32.1637 | 0
[9 empty] | 111 | 31.3899 | 1
[9 empty] | 112 | 35.4847 | 0
[9 empty] | 113 | 31.9109 | 1
[9 empty] | 114 | 34.1669 | 0
[9 empty] | 115 | 28.124 | 1
[9 empty] | 116 | 31.3046 | 1
[9 empty] | 117 | 32.3514 | 0
[9 empty] | 118 | 37.7041 | 0
[9 empty] | 119 | 35.0271 | 0
[9 empty] | 120 | 35.4507 | 0
[9 empty] | 121 | 34.0141 | 0
[9 empty] | 122 | 30.8278 | 1
[9 empty] | 123 | 41.1894 | 0
[9 empty] | 124 | 32.9661 | 0
[9 empty] | 125 | 40.2876 | 0
[9 empty] | 126 | 33.3853 | 0
[9 empty] | 127 | 30.8369 | 1
[9 empty] | 128 | 34.646 | 0
[9 empty] | 129 | 41.1025 | 0
[9 empty] | 130 | 30.8175 | 1
[9 empty] | 131 | 30.457 | 1
[9 empty] | 132 | 37.5438 | 0
[9 empty] | 133 | 38.9106 | 0
[9 empty] | 134 | 36.8202 | 0
[9 empty] | 135 | 32.7589 | 0
[9 empty] | 136 | 31.7528 | 1
[9 empty] | 137 | 33.7081 | 0
[9 empty] | 138 | 39.8721 | 0
[9 empty] | 139 | 33.1779 | 0
[9 empty] | 140 | 41.4124 | 0
[9 empty] | 141 | 33.7143 | 0
[9 empty] | 142 | 35.2791 | 0
[9 empty] | 143 | 38.4968 | 0
[9 empty] | 144 | 29.6235 | 1
[9 empty] | 145 | 31.2859 | 1
[9 empty] | 146 | 34.2276 | 0
[9 empty] | 147 | 35.8132 | 0
[9 empty] | 148 | 30.2678 | 1
[9 empty] | 149 | 32.6779 | 0
[9 empty] | 150 | 29.0473 | 1
[9 empty] | 151 | 39.4362 | 0
[9 empty] | 152 | 30.5683 | 1
[9 empty] | 153 | 29.6852 | 1
[9 empty] | 154 | 37.7347 | 0
[9 empty] | 155 | 36.1743 | 0
[9 empty] | 156 | 35.1041 | 0
[9 empty] | 157 | 35.6532 | 0
[9 empty] | 158 | 41.4274 | 0
[9 empty] | 159 | 38.1735 | 0
[9 empty] | 160 | 29.1601 | 1
[9 empty] | 161 | 31.4745 | 1
[9 empty] | 162 | 34.0207 | 0
[9 empty] | 163 | 34.8242 | 0
[9 empty] | 164 | 29.2843 | 1
[9 empty] | 165 | 34.352 | 0
[9 empty] | 166 | 36.187 | 0
[9 empty] | 167 | 36.31 | 0
[9 empty] | 168 | 35.1759 | 0
[9 empty] | 169 | 39.8954 | 0
[9 empty] | 170 | 33.2588 | 0
[9 empty] | 171 | 29.8341 | 1
[9 empty] | 172 | 32.9458 | 0
[9 empty] | 173 | 35.8925 | 0
[9 empty] | 174 | 37.6806 | 0
[9 empty] | 175 | 35.6033 | 0
[9 empty] | 176 | 31.741 | 1
[9 empty] | 177 | 32.5 | 0
[9 empty] | 178 | 31.2753 | 1
[9 empty] | 179 | 40.2051 | 0
[9 empty] | 180 | 30.7145 | 1
[9 empty] | 181 | 36.9673 | 0
[9 empty] | 182 | 31.4207 | 1
[9 empty] | 183 | 34.5963 | 0
[9 empty] | 184 | 34.965 | 0
[9 empty] | 185 | 29.831 | 1
[9 empty] | 186 | 33.6671 | 0
[9 empty] | 187 | 31.3328 | 1
[9 empty] | 188 | 30.8773 | 1
[9 empty] | 189 | 29.6144 | 1
[9 empty] | 190 | 28.5516 | 1
[9 empty] | 191 | 37.9332 | 0
[9 empty] | 192 | 30.223 | 1
[9 empty] | 193 | 31.3713 | 1
[9 empty] | 194 | 33.6602 | 0
[9 empty] | 195 | 32.5761 | 0
[9 empty] | 196 | 36.6965 | 0
[9 empty] | 197 | 35.5858 | 0
[9 empty] | 198 | 28.6247 | 1
[9 empty] | 199 | 30.89 | 1
[9 empty] | 200 | 37.7516 | 0
[9 empty] | 201 | 33.5682 | 0
[9 empty] | 202 | 28.4101 | 1
[9 empty] | 203 | 31.7426 | 1
[9 empty] | 204 | 30.4961 | 1
[9 empty] | 205 | 34.4987 | 0
[9 empty] | 206 | 35.701 | 0
[9 empty] | 207 | 35.0135 | 0
[9 empty] | 208 | 34.2776 | 0
[9 empty] | 209 | 32.1936 | 0
[9 empty] | 210 | 31.9125 | 1
[9 empty] | 211 | 32.3322 | 0
[9 empty] | 212 | 41.4814 | 0
[9 empty] | 213 | 35.8047 | 0
[9 empty] | 214 | 30.0092 | 1
[9 empty] | 215 | 32.8885 | 0
[9 empty] | 216 | 31.6143 | 1
[9 empty] | 217 | 33.6672 | 0
[9 empty] | 218 | 30.948 | 1
[9 empty] | 219 | 29.9135 | 1
[9 empty] | 220 | 30.8997 | 1
[9 empty] | 221 | 33.133 | 0
[9 empty] | 222 | 36.1639 | 0
[9 empty] | 223 | 40.6851 | 0
[9 empty] | 224 | 35.9677 | 0
[9 empty] | 225 | 33.5376 | 0
[9 empty] | 226 | 32.1639 | 0
[9 empty] | 227 | 37.3369 | 0
[9 empty] | 228 | 33.6658 | 0
[9 empty] | 229 | 35.939 | 0
[9 empty] | 230 | 32.1664 | 0
[9 empty] | 231 | 33.1642 | 0
[9 empty] | 232 | 31.0214 | 1
[9 empty] | 233 | 35.0122 | 0
[9 empty] | 234 | 30.5792 | 1
[9 empty] | 235 | 34.2637 | 0
[9 empty] | 236 | 37.6591 | 0
[9 empty] | 237 | 35.6588 | 0
[9 empty] | 238 | 30.803 | 1
[9 empty] | 239 | 31.39 | 1
[9 empty] | 240 | 37.8656 | 0
[9 empty] | 241 | 31.8296 | 1
[9 empty] | 242 | 31.9887 | 1
[9 empty] | 243 | 30.463 | 1
[9 empty] | 244 | 32.5649 | 0
[9 empty] | 245 | 28.4037 | 1
[9 empty] | 246 | 34.522 | 0
[9 empty] | 247 | 32.9181 | 0
[9 empty] | 248 | 32.4 | 0
[9 empty] | 249 | 30.18 | 1
[9 empty] | 250 | 36.2327 | 0
[9 empty] | 251 | 34.716 | 0
[9 empty] | 252 | 31.7962 | 1
[9 empty] | 253 | 33.7178 | 0
[9 empty] | 254 | 39.879 | 0
[9 empty] | 255 | 39.436 | 0
[9 empty] | 256 | 32.0638 | 0
[9 empty] | 257 | 31.1216 | 1
[9 empty] | 258 | 35.9547 | 0
[9 empty] | 259 | 35.5617 | 0
[9 empty] | 260 | 33.5529 | 0
[9 empty] | 261 | 35.6096 | 0
[9 empty] | 262 | 35.8472 | 0
[9 empty] | 263 | 34.7075 | 0
[9 empty] | 264 | 30.9051 | 1
[9 empty] | 265 | 30.9145 | 1
[9 empty] | 266 | 30.541 | 1
[9 empty] | 267 | 32.467 | 0
[9 empty] | 268 | 36.8188 | 0
[9 empty] | 269 | 30.8262 | 1
[9 empty] | 270 | 32.2225 | 0
[9 empty] | 271 | 33.1252 | 0
[9 empty] | 272 | 35.126 | 0
[9 empty] | 273 | 34.7175 | 0
[9 empty] | 274 | 33.436 | 0
[9 empty] | 275 | 28.3895 | 1
[9 empty] | 276 | 40.9983 | 0
[9 empty] | 277 | 33.0867 | 0
[9 empty] | 278 | 35.3563 | 0
[9 empty] | 279 | 28.9884 | 1
[9 empty] | 280 | 30.4587 | 1
[9 empty] | 281 | 37.7563 | 0
[9 empty] | 282 | 34.3154 | 0
[9 empty] | 283 | 32.283 | 0
[9 empty] | 284 | 27.8154 | 1
[9 empty] | 285 | 31.1115 | 1
[9 empty] | 286 | 33.9305 | 0
[9 empty] | 287 | 32.9124 | 0
[9 empty] | 288 | 32.4766 | 0
[9 empty] | 289 | 38.3776 | 0
[9 empty] | 290 | 37.9198 | 0
[9 empty] | 291 | 32.5108 | 0
[9 empty] | 292 | 34.0017 | 0
[9 empty] | 293 | 30.4358 | 1
[9 empty] | 294 | 34.559 | 0
[9 empty] | 295 | 29.6195 | 1
[9 empty] | 296 | 34.8526 | 0
[9 empty] | 297 | 32.992 | 0
[9 empty] | 298 | 37.6203 | 0
[9 empty] | 299 | 35.2551 | 0
[9 empty] | 300 | 29.3275 | 1
[9 empty] | 301 | 38.6116 | 0
[9 empty] | 302 | 34.3561 | 0
[9 empty] | 303 | 29.3117 | 1
[9 empty] | 304 | 32.5093 | 0
[9 empty] | 305 | 39.1593 | 0
[9 empty] | 306 | 31.9892 | 1
[9 empty] | 307 | 34.6699 | 0
[9 empty] | 308 | 33.3666 | 0
[9 empty] | 309 | 36.6598 | 0
[9 empty] | 310 | 31.7291 | 1
[9 empty] | 311 | 30.3959 | 1
[9 empty] | 312 | 34.7227 | 0
[9 empty] | 313 | 29.3526 | 1
[9 empty] | 314 | 37.0273 | 0
[9 empty] | 315 | 36.5454 | 0
[9 empty] | 316 | 35.8765 | 0
[9 empty] | 317 | 36.9156 | 0
[9 empty] | 318 | 31.2595 | 1
[9 empty] | 319 | 30.8457 | 1
[9 empty] | 320 | 37.0791 | 0
[9 empty] | 321 | 32.6748 | 0
[9 empty] | 322 | 35.1411 | 0
[9 empty] | 323 | 36.3066 | 0
[9 empty] | 324 | 30.736 | 1
[9 empty] | 325 | 30.4012 | 1
[9 empty] | 326 | 29.56 | 1
[9 empty] | 327 | 36.1131 | 0
[9 empty] | 328 | 36.347 | 0
[9 empty] | 329 | 30.5996 | 1
[9 empty] | 330 | 33.9835 | 0
[9 empty] | 331 | 32.4064 | 0
[9 empty] | 332 | 36.0743 | 0
[9 empty] | 333 | 31.4777 | 1
[9 empty] | 334 | 32.8224 | 0
[9 empty] | 335 | 30.4047 | 1
[9 empty] | 336 | 30.729 | 1
[9 empty] | 337 | 34.6312 | 0
[9 empty] | 338 | 36.9507 | 0
[9 empty] | 339 | 36.9774 | 0
[9 empty] | 340 | 33.0411 | 0
[9 empty] | 341 | 32.0018 | 0
[9 empty] | 342 | 38.6339 | 0
[9 empty] | 343 | 34.5432 | 0
[9 empty] | 344 | 35.3352 | 0
[9 empty] | 345 | 35.1929 | 0
[9 empty] | 346 | 29.5136 | 1
[9 empty] | 347 | 30.1257 | 1
[9 empty] | 348 | 42.1275 | 0
[9 empty] | 349 | 30.5292 | 1
[9 empty] | 350 | 33.9026 | 0
[9 empty] | 351 | 31.1891 | 1
[9 empty] | 352 | 32.7512 | 0
[9 empty] | 353 | 34.7316 | 0
[9 empty] | 354 | 36.8315 | 0
[9 empty] | 355 | 33.479 | 0
[9 empty] | 356 | 35.97 | 0
[9 empty] | 357 | 31.3137 | 1
[9 empty] | 358 | 34.7467 | 0
[9 empty] | 359 | 37.9433 | 0
[9 empty] | 360 | 31.0042 | 1
[9 empty] | 361 | 36.0377 | 0
[9 empty] | 362 | 32.6882 | 0
[9 empty] | 363 | 39.5407 | 0
[9 empty] | 364 | 31.8624 | 1
[9 empty] | 365 | 34.6368 | 0
[9 empty] | 366 | 34.1298 | 0
[9 empty] | 367 | 36.0217 | 0
[9 empty] | 368 | 35.9611 | 0
[9 empty] | 369 | 31.2182 | 1
[9 empty] | 370 | 31.8162 | 1
[9 empty] | 371 | 29.2561 | 1
[9 empty] | 372 | 34.0669 | 0
[9 empty] | 373 | 32.125 | 0
[9 empty] | 374 | 40.4928 | 0
[9 empty] | 375 | 29.0149 | 1
[9 empty] | 376 | 39.6019 | 0
[9 empty] | 377 | 36.6681 | 0
[9 empty] | 378 | 34.327 | 0
[9 empty] | 379 | 31.4188 | 1
[9 empty] | 380 | 29.8114 | 1
[9 empty] | 381 | 31.6763 | 1
[9 empty] | 382 | 31.4855 | 1
[9 empty] | 383 | 37.1103 | 0
[9 empty] | 384 | 36.3934 | 0
[9 empty] | 385 | 32.928 | 0
[9 empty] | 386 | 35.2755 | 0
[9 empty] | 387 | 33.957 | 0
[9 empty] | 388 | 37.5116 | 0
[9 empty] | 389 | 40.4356 | 0
[9 empty] | 390 | 35.4271 | 0
[9 empty] | 391 | 31.963 | 1
[9 empty] | 392 | 29.6434 | 1
[9 empty] | 393 | 33.8359 | 0
[9 empty] | 394 | 38.3531 | 0
[9 empty] | 395 | 29.9719 | 1
[9 empty] | 396 | 30.5039 | 1
[9 empty] | 397 | 37.8252 | 0
[9 empty] | 398 | 33.6597 | 0
[9 empty] | 399 | 31.5976 | 1
[9 empty] | 400 | 29.2474 | 1
[9 empty] | 401 | 32.5276 | 0
[9 empty] | 402 | 38.0627 | 0
[9 empty] | 403 | 38.474 | 0
[9 empty] | 404 | 28.5705 | 1
[9 empty] | 405 | 30.3214 | 1
[9 empty] | 406 | 28.6377 | 1
[9 empty] | 407 | 34.3168 | 0
[9 empty] | 408 | 32.5862 | 0
[9 empty] | 409 | 35.8191 | 0
[9 empty] | 410 | 33.9416 | 0
[9 empty] | 411 | 32.2267 | 0
[9 empty] | 412 | 32.6429 | 0
[9 empty] | 413 | 30.7024 | 1
[9 empty] | 414 | 37.2523 | 0
[9 empty] | 415 | 38.6861 | 0
[9 empty] | 416 | 36.5598 | 0
[9 empty] | 417 | 33.7131 | 0
[9 empty] | 418 | 37.3987 | 0
[9 empty] | 419 | 33.3205 | 0
[9 empty] | 420 | 30.9607 | 1
[9 empty] | 421 | 35.1702 | 0
[9 empty] | 422 | 35.8343 | 0
[9 empty] | 423 | 35.1489 | 0
[9 empty] | 424 | 39.8078 | 0
[9 empty] | 425 | 36.0682 | 0
[9 empty] | 426 | 33.9877 | 0
[9 empty] | 427 | 38.147 | 0
[9 empty] | 428 | 37.0836 | 0
[9 empty] | 429 | 32.0723 | 0
[9 empty] | 430 | 31.9404 | 1
[9 empty] | 431 | 31.4773 | 1
[9 empty] | 432 | 30.7714 | 1
[9 empty] | 433 | 34.4512 | 0
[9 empty] | 434 | 29.9581 | 1
[9 empty] | 435 | 33.3616 | 0
[9 empty] | 436 | 32.6833 | 0
[9 empty] | 437 | 39.3405 | 0
[9 empty] | 438 | 38.1075 | 0
[9 empty] | 439 | 36.3302 | 0
[9 empty] | 440 | 34.0724 | 0
[9 empty] | 441 | 34.4031 | 0
[9 empty] | 442 | 33.6868 | 0
[9 empty] | 443 | 33.8714 | 0
[9 empty] | 444 | 39.2255 | 0
[9 empty] | 445 | 34.7205 | 0
[9 empty] | 446 | 36.3367 | 0
[9 empty] | 447 | 32.4343 | 0
[9 empty] | 448 | 29.0407 | 1
[9 empty] | 449 | 30.0847 | 1
[9 empty] | 450 | 28.4088 | 1
[9 empty] | 451 | 33.8464 | 0
[9 empty] | 452 | 38.9184 | 0
[9 empty] | 453 | 32.589 | 0
[9 empty] | 454 | 31.3721 | 1
[9 empty] | 455 | 38.0556 | 0
[9 empty] | 456 | 34.2955 | 0
[9 empty] | 457 | 33.9625 | 0
[9 empty] | 458 | 40.4552 | 0
[9 empty] | 459 | 35.8022 | 0
[9 empty] | 460 | 31.8078 | 1
[9 empty] | 461 | 33.3045 | 0
[9 empty] | 462 | 30.8248 | 1
[9 empty] | 463 | 30.5606 | 1
[9 empty] | 464 | 34.5848 | 0
[9 empty] | 465 | 35.663 | 0
[9 empty] | 466 | 31.2084 | 1
[9 empty] | 467 | 34.3708 | 0
[9 empty] | 468 | 36.9638 | 0
[9 empty] | 469 | 34.0465 | 0
[9 empty] | 470 | 33.1537 | 0
[9 empty] | 471 | 34.6744 | 0
[9 empty] | 472 | 40.9904 | 0
[9 empty] | 473 | 35.7379 | 0
[9 empty] | 474 | 29.6843 | 1
[9 empty] | 475 | 30.2862 | 1
[9 empty] | 476 | 32.361 | 0
[9 empty] | 477 | 34.2627 | 0
[9 empty] | 478 | 32.0566 | 0
[9 empty] | 479 | 31.3716 | 1
[9 empty] | 480 | 36.3115 | 0
[9 empty] | 481 | 28.7691 | 1
[9 empty] | 482 | 30.7713 | 1
[9 empty] | 483 | 38.4375 | 0
[9 empty] | 484 | 39.0939 | 0
[9 empty] | 485 | 32.9672 | 0
[9 empty] | 486 | 35.469 | 0
[9 empty] | 487 | 37.1692 | 0
[9 empty] | 488 | 33.9694 | 0
[9 empty] | 489 | 31.1008 | 1
[9 empty] | 490 | 35.0983 | 0
[9 empty] | 491 | 34.6484 | 0
[9 empty] | 492 | 33.4039 | 0
[9 empty] | 493 | 37.661 | 0
[9 empty] | 494 | 31.7683 | 1
[9 empty] | 495 | 39.1918 | 0
[9 empty] | 496 | 34.6157 | 0
[9 empty] | 497 | 32.5034 | 0
[9 empty] | 498 | 30.4368 | 1
[9 empty] | 499 | 33.5092 | 0
[9 empty] | 500 | 36.4386 | 0
[9 empty] | 501 | 29.678 | 1
[9 empty] | 502 | 33.2395 | 0
[9 empty] | 503 | 33.1034 | 0
[9 empty] | 504 | 33.158 | 0
[9 empty] | 505 | 31.3316 | 1
[9 empty] | 506 | 38.1712 | 0
[9 empty] | 507 | 31.0504 | 1
[9 empty] | 508 | 28.1001 | 1
[9 empty] | 509 | 31.4191 | 1
[9 empty] | 510 | 29.9301 | 1
[9 empty] | 511 | 33.9613 | 0
[9 empty] | 512 | 39.0269 | 0
[9 empty] | 513 | 34.7728 | 0
[9 empty] | 514 | 33.0742 | 0
[9 empty] | 515 | 30.7685 | 1
[9 empty] | 516 | 34.6534 | 0
[9 empty] | 517 | 31.5084 | 1
[9 empty] | 518 | 30.4146 | 1
[9 empty] | 519 | 31.3631 | 1
[9 empty] | 520 | 30.0997 | 1
[9 empty] | 521 | 36.3467 | 0
[9 empty] | 522 | 35.6917 | 0
[9 empty] | 523 | 30.209 | 1
[9 empty] | 524 | 31.1002 | 1
[9 empty] | 525 | 32.6744 | 0
[9 empty] | 526 | 40.7212 | 0
[9 empty] | 527 | 38.9437 | 0
[9 empty] | 528 | 34.0095 | 0
[9 empty] | 529 | 31.9246 | 1
[9 empty] | 530 | 31.4656 | 1
[9 empty] | 531 | 33.6176 | 0
[9 empty] | 532 | 31.2114 | 1
[9 empty] | 533 | 30.6104 | 1
[9 empty] | 534 | 28.5957 | 1
[9 empty] | 535 | 32.1277 | 0
[9 empty] | 536 | 31.5129 | 1
[9 empty] | 537 | 38.6993 | 0
[9 empty] | 538 | 33.2035 | 0
[9 empty] | 539 | 34.2241 | 0
[9 empty] | 540 | 35.9874 | 0
[9 empty] | 541 | 33.5628 | 0
[9 empty] | 542 | 35.8542 | 0
[9 empty] | 543 | 30.5625 | 1
[9 empty] | 544 | 35.9129 | 0
[9 empty] | 545 | 30.7465 | 1
[9 empty] | 546 | 30.1231 | 1
[9 empty] | 547 | 33.2672 | 0
[9 empty] | 548 | 33.989 | 0
[9 empty] | 549 | 32.7667 | 0
[9 empty] | 550 | 36.4957 | 0
[9 empty] | 551 | 32.8238 | 0
[9 empty] | 552 | 34.3344 | 0
[9 empty] | 553 | 34.3546 | 0
[9 empty] | 554 | 32.6302 | 0
[9 empty] | 555 | 30.8746 | 1
[9 empty] | 556 | 28.8358 | 1
[9 empty] | 557 | 29.816 | 1
[9 empty] | 558 | 31.0644 | 1
[9 empty] | 559 | 39.0735 | 0
[9 empty] | 560 | 39.1862 | 0
[9 empty] | 561 | 29.8793 | 1
[9 empty] | 562 | 33.2641 | 0
[9 empty] | 563 | 40.0349 | 0
[9 empty] | 564 | 34.5354 | 0
[9 empty] | 565 | 38.7457 | 0
[9 empty] | 566 | 32.8955 | 0
[9 empty] | 567 | 33.0946 | 0
[9 empty] | 568 | 29.0344 | 1
[9 empty] | 569 | 31.0443 | 1
[9 empty] | 570 | 37.1691 | 0
[9 empty] | 571 | 30.0994 | 1
[9 empty] | 572 | 34.1867 | 0
[9 empty] | 573 | 37.3364 | 0
[9 empty] | 574 | 33.3091 | 0
[9 empty] | 575 | 31.4477 | 1
[9 empty] | 576 | 34.8657 | 0
[9 empty] | 577 | 33.194 | 0
[9 empty] | 578 | 29.8475 | 1
[9 empty] | 579 | 33.959 | 0
[9 empty] | 580 | 33.418 | 0
[9 empty] | 581 | 32.379 | 0
[9 empty] | 582 | 33.6548 | 0
[9 empty] | 583 | 29.4688 | 1
[9 empty] | 584 | 31.8234 | 1
[9 empty] | 585 | 30.2363 | 1
[9 empty] | 586 | 30.9349 | 1
[9 empty] | 587 | 29.1215 | 1
[9 empty] | 588 | 29.4405 | 1
[9 empty] | 589 | 32.415 | 0
[9 empty] | 590 | 32.3385 | 0
[9 empty] | 591 | 34.2374 | 0
[9 empty] | 592 | 39.4935 | 0
[9 empty] | 593 | 32.0337 | 0
[9 empty] | 594 | 40.1715 | 0
[9 empty] | 595 | 32.1128 | 0
[9 empty] | 596 | 33.147 | 0
[9 empty] | 597 | 37.7942 | 0
[9 empty] | 598 | 35.6471 | 0
[9 empty] | 599 | 31.8356 | 1
[9 empty] | 600 | 30.4895 | 1
[9 empty] | 601 | 37.0133 | 0
[9 empty] | 602 | 32.2531 | 0
[9 empty] | 603 | 34.2515 | 0
[9 empty] | 604 | 35.486 | 0
[9 empty] | 605 | 36.1702 | 0
[9 empty] | 606 | 31.0436 | 1
[9 empty] | 607 | 33.5383 | 0
[9 empty] | 608 | 30.1346 | 1
[9 empty] | 609 | 29.9982 | 1
[9 empty] | 610 | 28.0198 | 1
[9 empty] | 611 | 32.2654 | 0
[9 empty] | 612 | 39.7805 | 0
[9 empty] | 613 | 30.8995 | 1
[9 empty] | 614 | 32.7203 | 0
[9 empty] | 615 | 33.0626 | 0
[9 empty] | 616 | 35.762 | 0
[9 empty] | 617 | 35.0325 | 0
[9 empty] | 618 | 32.3602 | 0
[9 empty] | 619 | 34.5029 | 0
[9 empty] | 620 | 27.3843 | 1
[9 empty] | 621 | 41.6497 | 0
[9 empty] | 622 | 36.8881 | 0
[9 empty] | 623 | 37.3614 | 0
[9 empty] | 624 | 34.6431 | 0
[9 empty] | 625 | 31.3018 | 1
[9 empty] | 626 | 37.6561 | 0
[9 empty] | 627 | 39.9465 | 0
[9 empty] | 628 | 29.957 | 1
[9 empty] | 629 | 27.708 | 1
[9 empty] | 630 | 31.9222 | 1
[9 empty] | 631 | 29.3323 | 1
[9 empty] | 632 | 36.9508 | 0
[9 empty] | 633 | 37.4638 | 0
[9 empty] | 634 | 42.6088 | 0
[9 empty] | 635 | 32.3925 | 0
[9 empty] | 636 | 36.6237 | 0
[9 empty] | 637 | 36.9193 | 0
[9 empty] | 638 | 35.2713 | 0
[9 empty] | 639 | 35.2992 | 0
[9 empty] | 640 | 37.4791 | 0
[9 empty] | 641 | 34.1088 | 0
[9 empty] | 642 | 33.0506 | 0
[9 empty] | 643 | 41.2496 | 0
[9 empty] | 644 | 31.9961 | 1
[9 empty] | 645 | 29.5318 | 1
[9 empty] | 646 | 32.1914 | 0
[9 empty] | 647 | 35.9396 | 0
[9 empty] | 648 | 33.1441 | 0
[9 empty] | 649 | 36.2225 | 0
[9 empty] | 650 | 35.3812 | 0
[9 empty] | 651 | 36.1566 | 0
[9 empty] | 652 | 34.153 | 0
[9 empty] | 653 | 37.5131 | 0
[9 empty] | 654 | 39.2981 | 0
[9 empty] | 655 | 28.5071 | 1
[9 empty] | 656 | 34.2573 | 0
[9 empty] | 657 | 30.1851 | 1
[9 empty] | 658 | 31.1442 | 1
[9 empty] | 659 | 35.6229 | 0
[9 empty] | 660 | 31.9571 | 1
[9 empty] | 661 | 35.0679 | 0
[9 empty] | 662 | 34.3652 | 0
[9 empty] | 663 | 34.59 | 0
[9 empty] | 664 | 32.6779 | 0
[9 empty] | 665 | 34.9208 | 0
[9 empty] | 666 | 30.8755 | 1
[9 empty] | 667 | 36.2011 | 0
[9 empty] | 668 | 35.459 | 0
[9 empty] | 669 | 34.4537 | 0
[9 empty] | 670 | 29.1869 | 1
[9 empty] | 671 | 39.121 | 0
[9 empty] | 672 | 38.5407 | 0
[9 empty] | 673 | 35.884 | 0
[9 empty] | 674 | 35.6549 | 0
[9 empty] | 675 | 37.1802 | 0
[9 empty] | 676 | 33.7587 | 0
[9 empty] | 677 | 35.2031 | 0
[9 empty] | 678 | 31.7892 | 1
[9 empty] | 679 | 34.8162 | 0
[9 empty] | 680 | 29.5327 | 1
[9 empty] | 681 | 34.1931 | 0
[9 empty] | 682 | 33.5853 | 0
[9 empty] | 683 | 35.1111 | 0
[9 empty] | 684 | 32.136 | 0
[9 empty] | 685 | 32.9787 | 0
[9 empty] | 686 | 36.4386 | 0
[9 empty] | 687 | 36.7572 | 0
[9 empty] | 688 | 36.0569 | 0
[9 empty] | 689 | 32.6265 | 0
[9 empty] | 690 | 35.7212 | 0
[9 empty] | 691 | 36.2278 | 0
[9 empty] | 692 | 31.4988 | 1
[9 empty] | 693 | 41.6543 | 0
[9 empty] | 694 | 31.5529 | 1
[9 empty] | 695 | 30.2338 | 1
[9 empty] | 696 | 36.1234 | 0
[9 empty] | 697 | 34.7981 | 0
[9 empty] | 698 | 36.1079 | 0
[9 empty] | 699 | 31.7849 | 1
[9 empty] | 700 | 29.8092 | 1
[9 empty] | 701 | 32.4994 | 0
[9 empty] | 702 | 30.3386 | 1
[9 empty] | 703 | 29.5805 | 1
[9 empty] | 704 | 36.8626 | 0
[9 empty] | 705 | 34.0145 | 0
[9 empty] | 706 | 27.2045 | 1
[9 empty] | 707 | 30.4885 | 1
[9 empty] | 708 | 36.8294 | 0
[9 empty] | 709 | 29.0847 | 1
[9 empty] | 710 | 36.9846 | 0
[9 empty] | 711 | 37.0901 | 0
[9 empty] | 712 | 29.773 | 1
[9 empty] | 713 | 38.2115 | 0
[9 empty] | 714 | 33.4084 | 0
[9 empty] | 715 | 31.0396 | 1
[9 empty] | 716 | 37.8591 | 0
[9 empty] | 717 | 29.4709 | 1
[9 empty] | 718 | 38.1847 | 0
[9 empty] | 719 | 32.6921 | 0
[9 empty] | 720 | 31.2923 | 1
[9 empty] | 721 | 31.2843 | 1
[9 empty] | 722 | 30.667 | 1
[9 empty] | 723 | 29.4445 | 1
[9 empty] | 724 | 35.7864 | 0
[9 empty] | 725 | 31.1036 | 1
[9 empty] | 726 | 35.2557 | 0
[9 empty] | 727 | 34.1764 | 0
[9 empty] | 728 | 35.8994 | 0
[9 empty] | 729 | 31.7117 | 1
[9 empty] | 730 | 33.0371 | 0
[9 empty] | 731 | 32.4531 | 0
[9 empty] | 732 | 33.4734 | 0
[9 empty] | 733 | 30.8458 | 1
[9 empty] | 734 | 38.6321 | 0
[9 empty] | 735 | 32.1502 | 0
[9 empty] | 736 | 31.3231 | 1
[9 empty] | 737 | 36.4478 | 0
[9 empty] | 738 | 32.0516 | 0
[9 empty] | 739 | 38.1806 | 0
[9 empty] | 740 | 37.5647 | 0
[9 empty] | 741 | 33.7594 | 0
[9 empty] | 742 | 31.9602 | 1
[9 empty] | 743 | 34.6101 | 0
[9 empty] | 744 | 30.6144 | 1
[9 empty] | 745 | 32.1428 | 0
[9 empty] | 746 | 40.2474 | 0
[9 empty] | 747 | 36.2896 | 0
[9 empty] | 748 | 32.5936 | 0
[9 empty] | 749 | 36.2245 | 0
[9 empty] | 750 | 36.2838 | 0
[9 empty] | 751 | 36.6416 | 0
[9 empty] | 752 | 35.1865 | 0
[9 empty] | 753 | 35.1479 | 0
[9 empty] | 754 | 38.1449 | 0
[9 empty] | 755 | 29.0694 | 1
[9 empty] | 756 | 31.7184 | 1
[9 empty] | 757 | 34.6749 | 0
[9 empty] | 758 | 33.0137 | 0
[9 empty] | 759 | 34.4253 | 0
[9 empty] | 760 | 31.8767 | 1
[9 empty] | 761 | 40.5014 | 0
[9 empty] | 762 | 36.6288 | 0
[9 empty] | 763 | 32.6837 | 0
[9 empty] | 764 | 33.9608 | 0
[9 empty] | 765 | 38.6443 | 0
[9 empty] | 766 | 30.9005 | 1
[9 empty] | 767 | 31.3555 | 1
[9 empty] | 768 | 32.8352 | 0
[9 empty] | 769 | 37.6243 | 0
[9 empty] | 770 | 31.2292 | 1
[9 empty] | 771 | 33.4163 | 0
[9 empty] | 772 | 29.4983 | 1
[9 empty] | 773 | 31.1675 | 1
[9 empty] | 774 | 35.7349 | 0
[9 empty] | 775 | 30.0822 | 1
[9 empty] | 776 | 32.9611 | 0
[9 empty] | 777 | 39.6537 | 0
[9 empty] | 778 | 34.6718 | 0
[9 empty] | 779 | 34.718 | 0
[9 empty] | 780 | 36.3534 | 0
[9 empty] | 781 | 30.6149 | 1
[9 empty] | 782 | 35.1276 | 0
[9 empty] | 783 | 31.3596 | 1
[9 empty] | 784 | 29.6487 | 1
[9 empty] | 785 | 32.1535 | 0
[9 empty] | 786 | 34.1339 | 0
[9 empty] | 787 | 31.3023 | 1
[9 empty] | 788 | 39.8554 | 0
[9 empty] | 789 | 31.5339 | 1
[9 empty] | 790 | 36.922 | 0
[9 empty] | 791 | 35.4898 | 0
[9 empty] | 792 | 34.1825 | 0
[9 empty] | 793 | 37.2828 | 0
[9 empty] | 794 | 35.633 | 0
[9 empty] | 795 | 34.7569 | 0
[9 empty] | 796 | 30.8418 | 1
[9 empty] | 797 | 37.1196 | 0
[9 empty] | 798 | 30.6257 | 1
[9 empty] | 799 | 32.4474 | 0
[9 empty] | 800 | 32.2881 | 0
[9 empty] | 801 | 36.8095 | 0
[9 empty] | 802 | 41.3091 | 0
[9 empty] | 803 | 30.717 | 1
[9 empty] | 804 | 37.1045 | 0
[9 empty] | 805 | 33.4579 | 0
[9 empty] | 806 | 34.9582 | 0
[9 empty] | 807 | 32.757 | 0
[9 empty] | 808 | 36.0728 | 0
[9 empty] | 809 | 28.9254 | 1
[9 empty] | 810 | 30.9391 | 1
[9 empty] | 811 | 37.0711 | 0
[9 empty] | 812 | 34.1926 | 0
[9 empty] | 813 | 30.001 | 1
[9 empty] | 814 | 32.9746 | 0
[9 empty] | 815 | 32.9599 | 0
[9 empty] | 816 | 34.3033 | 0
[9 empty] | 817 | 35.8373 | 0
[9 empty] | 818 | 34.4914 | 0
[9 empty] | 819 | 37.6686 | 0
[9 empty] | 820 | 33.7929 | 0
[9 empty] | 821 | 36.9276 | 0
[9 empty] | 822 | 34.199 | 0
[9 empty] | 823 | 33.8075 | 0
[9 empty] | 824 | 38.391 | 0
[9 empty] | 825 | 30.9596 | 1
[9 empty] | 826 | 35.9166 | 0
[9 empty] | 827 | 28.3529 | 1
[9 empty] | 828 | 30.8883 | 1
[9 empty] | 829 | 29.7861 | 1
[9 empty] | 830 | 40.0367 | 0
[9 empty] | 831 | 28.7001 | 1
[9 empty] | 832 | 33.0317 | 0
[9 empty] | 833 | 34.8389 | 0
[9 empty] | 834 | 35.1728 | 0
[9 empty] | 835 | 37.2423 | 0
[9 empty] | 836 | 33.3752 | 0
[9 empty] | 837 | 31.0856 | 1
[9 empty] | 838 | 38.1949 | 0
[9 empty] | 839 | 34.284 | 0
[9 empty] | 840 | 35.4442 | 0
[9 empty] | 841 | 30.5345 | 1
[9 empty] | 842 | 37.99 | 0
[9 empty] | 843 | 33.1491 | 0
[9 empty] | 844 | 33.759 | 0
[9 empty] | 845 | 32.3226 | 0
[9 empty] | 846 | 31.3086 | 1
[9 empty] | 847 | 35.6104 | 0
[9 empty] | 848 | 31.2048 | 1
[9 empty] | 849 | 34.7718 | 0
[9 empty] | 850 | 30.9673 | 1
[9 empty] | 851 | 37.5923 | 0
[9 empty] | 852 | 33.267 | 0
[9 empty] | 853 | 32.5563 | 0
[9 empty] | 854 | 34.3002 | 0
[9 empty] | 855 | 39.6506 | 0
[9 empty] | 856 | 34.2028 | 0
[9 empty] | 857 | 29.4111 | 1
[9 empty] | 858 | 33.0071 | 0
[9 empty] | 859 | 33.7304 | 0
[9 empty] | 860 | 32.5647 | 0
[9 empty] | 861 | 35.1623 | 0
[9 empty] | 862 | 32.3532 | 0
[9 empty] | 863 | 28.9249 | 1
[9 empty] | 864 | 33.2637 | 0
[9 empty] | 865 | 30.4198 | 1
[9 empty] | 866 | 35.2851 | 0
[9 empty] | 867 | 32.7456 | 0
[9 empty] | 868 | 34.9824 | 0
[9 empty] | 869 | 31.4627 | 1
[9 empty] | 870 | 32.8812 | 0
[9 empty] | 871 | 32.1825 | 0
[9 empty] | 872 | 28.6567 | 1
[9 empty] | 873 | 37.5139 | 0
[9 empty] | 874 | 31.4694 | 1
[9 empty] | 875 | 37.9348 | 0
[9 empty] | 876 | 38.7885 | 0
[9 empty] | 877 | 35.9582 | 0
[9 empty] | 878 | 33.3457 | 0
[9 empty] | 879 | 33.2333 | 0
[9 empty] | 880 | 34.424 | 0
[9 empty] | 881 | 37.1136 | 0
[9 empty] | 882 | 29.79 | 1
[9 empty] | 883 | 37.9402 | 0
[9 empty] | 884 | 32.0444 | 0
[9 empty] | 885 | 32 | 0
[9 empty] | 886 | 39.7866 | 0
[9 empty] | 887 | 31.3602 | 1
[9 empty] | 888 | 32.3674 | 0
[9 empty] | 889 | 35.2223 | 0
[9 empty] | 890 | 34.7371 | 0
[9 empty] | 891 | 33.7492 | 0
[9 empty] | 892 | 29.0392 | 1
[9 empty] | 893 | 30.4862 | 1
[9 empty] | 894 | 36.7113 | 0
[9 empty] | 895 | 31.97 | 1
[9 empty] | 896 | 30.4889 | 1
[9 empty] | 897 | 31.8702 | 1
[9 empty] | 898 | 31.4847 | 1
[9 empty] | 899 | 32.5388 | 0
[9 empty] | 900 | 31.5791 | 1
[9 empty] | 901 | 31.7643 | 1
[9 empty] | 902 | 29.7594 | 1
[9 empty] | 903 | 33.7214 | 0
[9 empty] | 904 | 33.7312 | 0
[9 empty] | 905 | 35.4775 | 0
[9 empty] | 906 | 33.2134 | 0
[9 empty] | 907 | 31.6879 | 1
[9 empty] | 908 | 34.9406 | 0
[9 empty] | 909 | 31.8219 | 1
[9 empty] | 910 | 36.7331 | 0
[9 empty] | 911 | 34.537 | 0
[9 empty] | 912 | 37.0798 | 0
[9 empty] | 913 | 29.4132 | 1
[9 empty] | 914 | 33.4882 | 0
[9 empty] | 915 | 33.3402 | 0
[9 empty] | 916 | 42.8501 | 0
[9 empty] | 917 | 30.9229 | 1
[9 empty] | 918 | 35.5718 | 0
[9 empty] | 919 | 32.0383 | 0
[9 empty] | 920 | 32.1793 | 0
[9 empty] | 921 | 29.3876 | 1
[9 empty] | 922 | 30.012 | 1
[9 empty] | 923 | 42.2987 | 0
[9 empty] | 924 | 33.3755 | 0
[9 empty] | 925 | 39.466 | 0
[9 empty] | 926 | 36.2971 | 0
[9 empty] | 927 | 34.3795 | 0
[9 empty] | 928 | 29.7071 | 1
[9 empty] | 929 | 32.9475 | 0
[9 empty] | 930 | 36.9399 | 0
[9 empty] | 931 | 32.6481 | 0
[9 empty] | 932 | 30.0693 | 1
[9 empty] | 933 | 39.9627 | 0
[9 empty] | 934 | 29.7538 | 1
[9 empty] | 935 | 31.9854 | 1
[9 empty] | 936 | 37.1967 | 0
[9 empty] | 937 | 32.6991 | 0
[9 empty] | 938 | 30.1415 | 1
[9 empty] | 939 | 34.3508 | 0
[9 empty] | 940 | 31.4729 | 1
[9 empty] | 941 | 27.6936 | 1
[9 empty] | 942 | 30.0466 | 1
[9 empty] | 943 | 34.5789 | 0
[9 empty] | 944 | 34.7708 | 0
[9 empty] | 945 | 34.1048 | 0
[9 empty] | 946 | 31.8956 | 1
[9 empty] | 947 | 39.3477 | 0
[9 empty] | 948 | 35.432 | 0
[9 empty] | 949 | 34.7187 | 0
[9 empty] | 950 | 35.7082 | 0
[9 empty] | 951 | 34.104 | 0
[9 empty] | 952 | 32.2833 | 0
[9 empty] | 953 | 33.4399 | 0
[9 empty] | 954 | 35.999 | 0
[9 empty] | 955 | 35.1051 | 0
[9 empty] | 956 | 32.8845 | 0
[9 empty] | 957 | 37.0331 | 0
[9 empty] | 958 | 28.7542 | 1
[9 empty] | 959 | 36.6945 | 0
[9 empty] | 960 | 36.2312 | 0
[9 empty] | 961 | 38.5779 | 0
[9 empty] | 962 | 34.5453 | 0
[9 empty] | 963 | 28.5628 | 1
[9 empty] | 964 | 35.0072 | 0
[9 empty] | 965 | 32.1524 | 0
[9 empty] | 966 | 33.0128 | 0
[9 empty] | 967 | 27.9208 | 1
[9 empty] | 968 | 36.7729 | 0
[9 empty] | 969 | 32.2457 | 0
[9 empty] | 970 | 40.2859 | 0
[9 empty] | 971 | 35.2758 | 0
[9 empty] | 972 | 35.1671 | 0
[9 empty] | 973 | 36.8781 | 0
[9 empty] | 974 | 31.3169 | 1
[9 empty] | 975 | 35.1352 | 0
[9 empty] | 976 | 31.6612 | 1
[9 empty] | 977 | 32.4685 | 0
[9 empty] | 978 | 33.4071 | 0
[9 empty] | 979 | 37.9052 | 0
[9 empty] | 980 | 32.8836 | 0
[9 empty] | 981 | 33.8134 | 0
[9 empty] | 982 | 32.6731 | 0
[9 empty] | 983 | 32.7427 | 0
[9 empty] | 984 | 31.2035 | 1
[9 empty] | 985 | 40.3815 | 0
[9 empty] | 986 | 31.0687 | 1
[9 empty] | 987 | 30.6272 | 1
[9 empty] | 988 | 29.3349 | 1
[9 empty] | 989 | 35.1823 | 0
[9 empty] | 990 | 41.3627 | 0
[9 empty] | 991 | 35.3583 | 0
[9 empty] | 992 | 34.4929 | 0
[9 empty] | 993 | 39.0113 | 0
[9 empty] | 994 | 36.9621 | 0
[9 empty] | 995 | 38.3769 | 0
[9 empty] | 996 | 28.5018 | 1
[9 empty] | 997 | 38.5239 | 0
[9 empty] | 998 | 37.328 | 0
[9 empty] | 999 | 36.4205 | 0
[9 empty] | 1000 | 31.5393 | 1

## PROJECT1-RT
Project-1(deadline -32)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.27867 | 0.78828 | 7.3648 | 7.3648 | 1 | 39.2521 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.62758 | 0.66404 | 2.9921 | 2.9921 | 2 | 36.9132 | 0
C |  | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.6818 | 0.73496 | 4.2049 | 4.2049 | 3 | 37.6396 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 7.3648 | 0.27471 | 0.54001 | 5.08 | 12.4449 | 4 | 41.3804 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 7.3648 | 0.75527 | 0.85385 | 9.5616 | 16.9264 | 5 | 43.7572 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 7.3648 | 0.24799 | 0.80388 | 12.0194 | 19.3843 | 6 | 40.0648 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 12.4449 | 0.68177 | 0.24396 | 14.5448 | 26.9897 | 7 | 44.801 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 12.4449 | 0.13851 | 0.093733 | 3.277 | 15.7219 | 8 | 33.3213 | 0
I | B,G | 4 | 8 | 10 | 26.9897 | 0.84489 | 0.14577 | 9.0693 | 36.059 | 9 | 42.2798 | 0
J | B,G | 5 | 6 | 8 | 26.9897 | 0.48307 | 0.41755 | 6.4492 | 33.4389 | 10 | 40.0007 | 0
K | C,E | 9 | 10 | 15 | 16.9264 | 0.95241 | 0.67646 | 14.7144 | 31.6409 | 11 | 39.0377 | 0
L | C,E | 4 | 6 | 8 | 16.9264 | 0.10157 | 0.46561 | 5.8624 | 22.7888 | 12 | 35.743 | 0
M | F,H,I,K | 3 | 4 | 5 | 36.059 | 0.096535 | 0.063243 | 3.1931 | 39.2521 | 13 | 37.9535 | 0
N | J,L,M | 0 | 0 | 0 | 39.2521 | 0.063711 | 0.082846 | 0 | 39.2521 | 14 | 37.7259 | 0
[10 empty] | 15 | 38.8988 | 0
[10 empty] | 16 | 38.6544 | 0
[10 empty] | 17 | 46.4064 | 0
[10 empty] | 18 | 38.2648 | 0
[10 empty] | 19 | 43.2226 | 0
Project-1 (using right triangular distribution) | [9 empty] | 20 | 41.4969 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 21 | 37.4925 | 0
32 | 39.3447 | 0.014 | [7 empty] | 22 | 41.3536 | 0
[10 empty] | 23 | 40.6179 | 0
[10 empty] | 24 | 40.1628 | 0
[10 empty] | 25 | 41.5534 | 0
[10 empty] | 26 | 39.0514 | 0
[10 empty] | 27 | 37.324 | 0
[10 empty] | 28 | 36.6103 | 0
[10 empty] | 29 | 41.0733 | 0
[10 empty] | 30 | 37.7789 | 0
[10 empty] | 31 | 37.7216 | 0
[10 empty] | 32 | 40.7573 | 0
[10 empty] | 33 | 40.7315 | 0
[10 empty] | 34 | 34.4991 | 0
[10 empty] | 35 | 43.3878 | 0
[10 empty] | 36 | 34.8962 | 0
[10 empty] | 37 | 37.4612 | 0
[10 empty] | 38 | 42.693 | 0
[10 empty] | 39 | 36.6548 | 0
[10 empty] | 40 | 37.8089 | 0
[10 empty] | 41 | 41.3715 | 0
[10 empty] | 42 | 33.0561 | 0
[10 empty] | 43 | 41.1653 | 0
[10 empty] | 44 | 39.8982 | 0
[10 empty] | 45 | 37.199 | 0
[10 empty] | 46 | 37.9019 | 0
[10 empty] | 47 | 43.7887 | 0
[10 empty] | 48 | 42.672 | 0
[10 empty] | 49 | 35.0991 | 0
[10 empty] | 50 | 42.9341 | 0
[10 empty] | 51 | 42.068 | 0
[10 empty] | 52 | 34.5724 | 0
[10 empty] | 53 | 32.9666 | 0
[10 empty] | 54 | 43.8117 | 0
[10 empty] | 55 | 40.9834 | 0
[10 empty] | 56 | 39.7829 | 0
[10 empty] | 57 | 36.0832 | 0
[10 empty] | 58 | 41.3327 | 0
[10 empty] | 59 | 38.1768 | 0
[10 empty] | 60 | 39.728 | 0
[10 empty] | 61 | 44.6289 | 0
[10 empty] | 62 | 44.8612 | 0
[10 empty] | 63 | 38.907 | 0
[10 empty] | 64 | 38.783 | 0
[10 empty] | 65 | 34.8607 | 0
[10 empty] | 66 | 41.5782 | 0
[10 empty] | 67 | 43.5349 | 0
[10 empty] | 68 | 32.6664 | 0
[10 empty] | 69 | 37.2036 | 0
[10 empty] | 70 | 35.8045 | 0
[10 empty] | 71 | 42.0605 | 0
[10 empty] | 72 | 41.2142 | 0
[10 empty] | 73 | 32.3618 | 0
[10 empty] | 74 | 35.4896 | 0
[10 empty] | 75 | 36.1394 | 0
[10 empty] | 76 | 35.6372 | 0
[10 empty] | 77 | 46.2971 | 0
[10 empty] | 78 | 31.1371 | 1
[10 empty] | 79 | 38.6606 | 0
[10 empty] | 80 | 45.388 | 0
[10 empty] | 81 | 35.672 | 0
[10 empty] | 82 | 41.9986 | 0
[10 empty] | 83 | 32.7741 | 0
[10 empty] | 84 | 43.1088 | 0
[10 empty] | 85 | 43.6191 | 0
[10 empty] | 86 | 42.2052 | 0
[10 empty] | 87 | 39.9083 | 0
[10 empty] | 88 | 42.9541 | 0
[10 empty] | 89 | 42.5308 | 0
[10 empty] | 90 | 41.0734 | 0
[10 empty] | 91 | 44.6755 | 0
[10 empty] | 92 | 45.1157 | 0
[10 empty] | 93 | 33.5031 | 0
[10 empty] | 94 | 37.7329 | 0
[10 empty] | 95 | 40.5849 | 0
[10 empty] | 96 | 42.3919 | 0
[10 empty] | 97 | 34.1223 | 0
[10 empty] | 98 | 39.465 | 0
[10 empty] | 99 | 41.731 | 0
[10 empty] | 100 | 43.9104 | 0
[10 empty] | 101 | 40.1793 | 0
[10 empty] | 102 | 38.0246 | 0
[10 empty] | 103 | 41.9145 | 0
[10 empty] | 104 | 41.4214 | 0
[10 empty] | 105 | 38.7101 | 0
[10 empty] | 106 | 38.7597 | 0
[10 empty] | 107 | 38.0964 | 0
[10 empty] | 108 | 35.2595 | 0
[10 empty] | 109 | 43.6311 | 0
[10 empty] | 110 | 36.0201 | 0
[10 empty] | 111 | 35.75 | 0
[10 empty] | 112 | 41.041 | 0
[10 empty] | 113 | 42.5032 | 0
[10 empty] | 114 | 39.8835 | 0
[10 empty] | 115 | 42.5242 | 0
[10 empty] | 116 | 34.6587 | 0
[10 empty] | 117 | 43.5344 | 0
[10 empty] | 118 | 37.1154 | 0
[10 empty] | 119 | 38.1023 | 0
[10 empty] | 120 | 36.311 | 0
[10 empty] | 121 | 42.33 | 0
[10 empty] | 122 | 41.7895 | 0
[10 empty] | 123 | 43.7336 | 0
[10 empty] | 124 | 36.4797 | 0
[10 empty] | 125 | 36.1104 | 0
[10 empty] | 126 | 35.8354 | 0
[10 empty] | 127 | 34.9697 | 0
[10 empty] | 128 | 38.7723 | 0
[10 empty] | 129 | 33.9819 | 0
[10 empty] | 130 | 37.3105 | 0
[10 empty] | 131 | 43.1452 | 0
[10 empty] | 132 | 39.567 | 0
[10 empty] | 133 | 39.7723 | 0
[10 empty] | 134 | 33.5797 | 0
[10 empty] | 135 | 44.9201 | 0
[10 empty] | 136 | 40.249 | 0
[10 empty] | 137 | 37.1958 | 0
[10 empty] | 138 | 40.4899 | 0
[10 empty] | 139 | 40.1455 | 0
[10 empty] | 140 | 37.8776 | 0
[10 empty] | 141 | 41.0655 | 0
[10 empty] | 142 | 35.4376 | 0
[10 empty] | 143 | 39.4766 | 0
[10 empty] | 144 | 38.1076 | 0
[10 empty] | 145 | 37.7103 | 0
[10 empty] | 146 | 36.1821 | 0
[10 empty] | 147 | 38.3953 | 0
[10 empty] | 148 | 37.3506 | 0
[10 empty] | 149 | 39.7063 | 0
[10 empty] | 150 | 42.066 | 0
[10 empty] | 151 | 44.8173 | 0
[10 empty] | 152 | 40.0514 | 0
[10 empty] | 153 | 36.8749 | 0
[10 empty] | 154 | 35.3139 | 0
[10 empty] | 155 | 36.2291 | 0
[10 empty] | 156 | 40.7086 | 0
[10 empty] | 157 | 45.423 | 0
[10 empty] | 158 | 41.1408 | 0
[10 empty] | 159 | 35.2802 | 0
[10 empty] | 160 | 36.4055 | 0
[10 empty] | 161 | 44.1211 | 0
[10 empty] | 162 | 31.433 | 1
[10 empty] | 163 | 42.166 | 0
[10 empty] | 164 | 41.7299 | 0
[10 empty] | 165 | 41.9194 | 0
[10 empty] | 166 | 35.337 | 0
[10 empty] | 167 | 39.4791 | 0
[10 empty] | 168 | 39.5518 | 0
[10 empty] | 169 | 42.2972 | 0
[10 empty] | 170 | 42.748 | 0
[10 empty] | 171 | 31.0625 | 1
[10 empty] | 172 | 40.946 | 0
[10 empty] | 173 | 44.5922 | 0
[10 empty] | 174 | 43.8241 | 0
[10 empty] | 175 | 35.2631 | 0
[10 empty] | 176 | 37.2597 | 0
[10 empty] | 177 | 42.0686 | 0
[10 empty] | 178 | 41.3696 | 0
[10 empty] | 179 | 41.3603 | 0
[10 empty] | 180 | 39.1465 | 0
[10 empty] | 181 | 41.5964 | 0
[10 empty] | 182 | 40.0837 | 0
[10 empty] | 183 | 44.4614 | 0
[10 empty] | 184 | 41.397 | 0
[10 empty] | 185 | 40.3509 | 0
[10 empty] | 186 | 38.5984 | 0
[10 empty] | 187 | 38.3972 | 0
[10 empty] | 188 | 36.5273 | 0
[10 empty] | 189 | 36.5904 | 0
[10 empty] | 190 | 35.7194 | 0
[10 empty] | 191 | 41.0603 | 0
[10 empty] | 192 | 41.7036 | 0
[10 empty] | 193 | 35.9919 | 0
[10 empty] | 194 | 42.0349 | 0
[10 empty] | 195 | 35.0948 | 0
[10 empty] | 196 | 42.1246 | 0
[10 empty] | 197 | 36.686 | 0
[10 empty] | 198 | 37.9896 | 0
[10 empty] | 199 | 36.7953 | 0
[10 empty] | 200 | 39.5868 | 0
[10 empty] | 201 | 37.3758 | 0
[10 empty] | 202 | 44.7843 | 0
[10 empty] | 203 | 41.7395 | 0
[10 empty] | 204 | 35.1489 | 0
[10 empty] | 205 | 39.2876 | 0
[10 empty] | 206 | 35.3486 | 0
[10 empty] | 207 | 35.0063 | 0
[10 empty] | 208 | 34.6108 | 0
[10 empty] | 209 | 40.6711 | 0
[10 empty] | 210 | 34.4708 | 0
[10 empty] | 211 | 44.1823 | 0
[10 empty] | 212 | 30.862 | 1
[10 empty] | 213 | 39.4794 | 0
[10 empty] | 214 | 44.4296 | 0
[10 empty] | 215 | 33.3461 | 0
[10 empty] | 216 | 42.3305 | 0
[10 empty] | 217 | 38.0949 | 0
[10 empty] | 218 | 41.1966 | 0
[10 empty] | 219 | 37.6843 | 0
[10 empty] | 220 | 42.3657 | 0
[10 empty] | 221 | 41.5064 | 0
[10 empty] | 222 | 37.269 | 0
[10 empty] | 223 | 41.0032 | 0
[10 empty] | 224 | 37.0459 | 0
[10 empty] | 225 | 40.2923 | 0
[10 empty] | 226 | 43.2973 | 0
[10 empty] | 227 | 41.6357 | 0
[10 empty] | 228 | 36.7397 | 0
[10 empty] | 229 | 41.7552 | 0
[10 empty] | 230 | 38.2931 | 0
[10 empty] | 231 | 35.4274 | 0
[10 empty] | 232 | 36.2474 | 0
[10 empty] | 233 | 42.1926 | 0
[10 empty] | 234 | 37.9355 | 0
[10 empty] | 235 | 35.213 | 0
[10 empty] | 236 | 43.2156 | 0
[10 empty] | 237 | 38.214 | 0
[10 empty] | 238 | 46.3644 | 0
[10 empty] | 239 | 33.9653 | 0
[10 empty] | 240 | 40.897 | 0
[10 empty] | 241 | 36.8856 | 0
[10 empty] | 242 | 44.2921 | 0
[10 empty] | 243 | 42.9201 | 0
[10 empty] | 244 | 34.8299 | 0
[10 empty] | 245 | 33.178 | 0
[10 empty] | 246 | 36.6059 | 0
[10 empty] | 247 | 35.3902 | 0
[10 empty] | 248 | 36.8564 | 0
[10 empty] | 249 | 34.7874 | 0
[10 empty] | 250 | 46.4347 | 0
[10 empty] | 251 | 39.4351 | 0
[10 empty] | 252 | 42.2552 | 0
[10 empty] | 253 | 37.034 | 0
[10 empty] | 254 | 33.6545 | 0
[10 empty] | 255 | 41.2797 | 0
[10 empty] | 256 | 44.5975 | 0
[10 empty] | 257 | 42.7205 | 0
[10 empty] | 258 | 35.4936 | 0
[10 empty] | 259 | 41.3478 | 0
[10 empty] | 260 | 39.9682 | 0
[10 empty] | 261 | 36.2432 | 0
[10 empty] | 262 | 34.1704 | 0
[10 empty] | 263 | 37.9877 | 0
[10 empty] | 264 | 42.0756 | 0
[10 empty] | 265 | 43.9732 | 0
[10 empty] | 266 | 36.9711 | 0
[10 empty] | 267 | 39.0639 | 0
[10 empty] | 268 | 41.6329 | 0
[10 empty] | 269 | 43.4829 | 0
[10 empty] | 270 | 44.4711 | 0
[10 empty] | 271 | 41.1844 | 0
[10 empty] | 272 | 36.3719 | 0
[10 empty] | 273 | 38.1357 | 0
[10 empty] | 274 | 36.5014 | 0
[10 empty] | 275 | 42.7957 | 0
[10 empty] | 276 | 44.3444 | 0
[10 empty] | 277 | 41.6224 | 0
[10 empty] | 278 | 40.3605 | 0
[10 empty] | 279 | 43.005 | 0
[10 empty] | 280 | 40.5178 | 0
[10 empty] | 281 | 41.8416 | 0
[10 empty] | 282 | 37.9325 | 0
[10 empty] | 283 | 31.9828 | 1
[10 empty] | 284 | 37.1724 | 0
[10 empty] | 285 | 36.809 | 0
[10 empty] | 286 | 39.0524 | 0
[10 empty] | 287 | 45.6842 | 0
[10 empty] | 288 | 44.0648 | 0
[10 empty] | 289 | 40.2278 | 0
[10 empty] | 290 | 39.0092 | 0
[10 empty] | 291 | 41.6687 | 0
[10 empty] | 292 | 39.8703 | 0
[10 empty] | 293 | 44.692 | 0
[10 empty] | 294 | 39.6301 | 0
[10 empty] | 295 | 36.6075 | 0
[10 empty] | 296 | 39.5931 | 0
[10 empty] | 297 | 40.8343 | 0
[10 empty] | 298 | 39.8435 | 0
[10 empty] | 299 | 39.9155 | 0
[10 empty] | 300 | 37.3574 | 0
[10 empty] | 301 | 36.9387 | 0
[10 empty] | 302 | 37.6087 | 0
[10 empty] | 303 | 44.2911 | 0
[10 empty] | 304 | 39.8579 | 0
[10 empty] | 305 | 40.1478 | 0
[10 empty] | 306 | 36.2191 | 0
[10 empty] | 307 | 40.4346 | 0
[10 empty] | 308 | 38.8414 | 0
[10 empty] | 309 | 41.293 | 0
[10 empty] | 310 | 33.6984 | 0
[10 empty] | 311 | 33.424 | 0
[10 empty] | 312 | 40.6951 | 0
[10 empty] | 313 | 43.7295 | 0
[10 empty] | 314 | 43.3075 | 0
[10 empty] | 315 | 31.5045 | 1
[10 empty] | 316 | 41.6104 | 0
[10 empty] | 317 | 33.382 | 0
[10 empty] | 318 | 41.7074 | 0
[10 empty] | 319 | 42.4401 | 0
[10 empty] | 320 | 43.8091 | 0
[10 empty] | 321 | 39.3458 | 0
[10 empty] | 322 | 39.5824 | 0
[10 empty] | 323 | 42.8525 | 0
[10 empty] | 324 | 37.1124 | 0
[10 empty] | 325 | 32.1149 | 0
[10 empty] | 326 | 38.1083 | 0
[10 empty] | 327 | 39.631 | 0
[10 empty] | 328 | 36.2034 | 0
[10 empty] | 329 | 38.0307 | 0
[10 empty] | 330 | 40.1686 | 0
[10 empty] | 331 | 46.3796 | 0
[10 empty] | 332 | 37.6151 | 0
[10 empty] | 333 | 42.8512 | 0
[10 empty] | 334 | 34.6964 | 0
[10 empty] | 335 | 40.3901 | 0
[10 empty] | 336 | 34.2507 | 0
[10 empty] | 337 | 40.0931 | 0
[10 empty] | 338 | 39.8963 | 0
[10 empty] | 339 | 43.309 | 0
[10 empty] | 340 | 37.8683 | 0
[10 empty] | 341 | 41.5082 | 0
[10 empty] | 342 | 41.133 | 0
[10 empty] | 343 | 45.2528 | 0
[10 empty] | 344 | 35.3921 | 0
[10 empty] | 345 | 41.1792 | 0
[10 empty] | 346 | 44.6548 | 0
[10 empty] | 347 | 42.0505 | 0
[10 empty] | 348 | 39.902 | 0
[10 empty] | 349 | 37.5664 | 0
[10 empty] | 350 | 37.4121 | 0
[10 empty] | 351 | 39.8038 | 0
[10 empty] | 352 | 33.1207 | 0
[10 empty] | 353 | 36.937 | 0
[10 empty] | 354 | 35.1081 | 0
[10 empty] | 355 | 38.3577 | 0
[10 empty] | 356 | 33.8279 | 0
[10 empty] | 357 | 41.4663 | 0
[10 empty] | 358 | 44.1239 | 0
[10 empty] | 359 | 32.2033 | 0
[10 empty] | 360 | 41.5165 | 0
[10 empty] | 361 | 40.6894 | 0
[10 empty] | 362 | 35.4675 | 0
[10 empty] | 363 | 38.3579 | 0
[10 empty] | 364 | 44.8472 | 0
[10 empty] | 365 | 43.6315 | 0
[10 empty] | 366 | 34.9126 | 0
[10 empty] | 367 | 30.5743 | 1
[10 empty] | 368 | 44.3695 | 0
[10 empty] | 369 | 36.0572 | 0
[10 empty] | 370 | 41.8094 | 0
[10 empty] | 371 | 37.9663 | 0
[10 empty] | 372 | 42.9535 | 0
[10 empty] | 373 | 38.1901 | 0
[10 empty] | 374 | 36.927 | 0
[10 empty] | 375 | 35.8651 | 0
[10 empty] | 376 | 44.7946 | 0
[10 empty] | 377 | 44.0522 | 0
[10 empty] | 378 | 42.9289 | 0
[10 empty] | 379 | 38.1954 | 0
[10 empty] | 380 | 40.4211 | 0
[10 empty] | 381 | 39.1627 | 0
[10 empty] | 382 | 41.2463 | 0
[10 empty] | 383 | 43.5563 | 0
[10 empty] | 384 | 37.4503 | 0
[10 empty] | 385 | 42.0434 | 0
[10 empty] | 386 | 43.582 | 0
[10 empty] | 387 | 40.4243 | 0
[10 empty] | 388 | 39.6865 | 0
[10 empty] | 389 | 40.719 | 0
[10 empty] | 390 | 32.9896 | 0
[10 empty] | 391 | 42.5285 | 0
[10 empty] | 392 | 37.3969 | 0
[10 empty] | 393 | 36.0601 | 0
[10 empty] | 394 | 39.3929 | 0
[10 empty] | 395 | 41.3643 | 0
[10 empty] | 396 | 36.5598 | 0
[10 empty] | 397 | 40.0518 | 0
[10 empty] | 398 | 37.1868 | 0
[10 empty] | 399 | 45.0015 | 0
[10 empty] | 400 | 42.7679 | 0
[10 empty] | 401 | 42.0842 | 0
[10 empty] | 402 | 44.0082 | 0
[10 empty] | 403 | 34.964 | 0
[10 empty] | 404 | 39.6035 | 0
[10 empty] | 405 | 38.5101 | 0
[10 empty] | 406 | 41.386 | 0
[10 empty] | 407 | 40.746 | 0
[10 empty] | 408 | 38.2804 | 0
[10 empty] | 409 | 38.4712 | 0
[10 empty] | 410 | 39.3439 | 0
[10 empty] | 411 | 35.2001 | 0
[10 empty] | 412 | 40.3662 | 0
[10 empty] | 413 | 34.9533 | 0
[10 empty] | 414 | 39.1556 | 0
[10 empty] | 415 | 43.7053 | 0
[10 empty] | 416 | 37.0965 | 0
[10 empty] | 417 | 36.6693 | 0
[10 empty] | 418 | 34.4939 | 0
[10 empty] | 419 | 36.2428 | 0
[10 empty] | 420 | 35.1574 | 0
[10 empty] | 421 | 41.3484 | 0
[10 empty] | 422 | 41.4704 | 0
[10 empty] | 423 | 39.1683 | 0
[10 empty] | 424 | 41.5159 | 0
[10 empty] | 425 | 41.7268 | 0
[10 empty] | 426 | 39.3313 | 0
[10 empty] | 427 | 38.8246 | 0
[10 empty] | 428 | 45.134 | 0
[10 empty] | 429 | 43.475 | 0
[10 empty] | 430 | 39.5518 | 0
[10 empty] | 431 | 40.4436 | 0
[10 empty] | 432 | 37.8818 | 0
[10 empty] | 433 | 35.3616 | 0
[10 empty] | 434 | 35.507 | 0
[10 empty] | 435 | 39.3324 | 0
[10 empty] | 436 | 39.5574 | 0
[10 empty] | 437 | 34.8442 | 0
[10 empty] | 438 | 40.9155 | 0
[10 empty] | 439 | 43.6555 | 0
[10 empty] | 440 | 36.4026 | 0
[10 empty] | 441 | 43.6534 | 0
[10 empty] | 442 | 34.1742 | 0
[10 empty] | 443 | 41.2037 | 0
[10 empty] | 444 | 38.9157 | 0
[10 empty] | 445 | 35.3325 | 0
[10 empty] | 446 | 34.0314 | 0
[10 empty] | 447 | 42.6998 | 0
[10 empty] | 448 | 44.3826 | 0
[10 empty] | 449 | 39.2124 | 0
[10 empty] | 450 | 35.0411 | 0
[10 empty] | 451 | 41.8073 | 0
[10 empty] | 452 | 40.0305 | 0
[10 empty] | 453 | 39.096 | 0
[10 empty] | 454 | 39.5062 | 0
[10 empty] | 455 | 36.7438 | 0
[10 empty] | 456 | 39.557 | 0
[10 empty] | 457 | 41.8333 | 0
[10 empty] | 458 | 31.1767 | 1
[10 empty] | 459 | 43.4697 | 0
[10 empty] | 460 | 34.7303 | 0
[10 empty] | 461 | 44.2736 | 0
[10 empty] | 462 | 43.4122 | 0
[10 empty] | 463 | 38.7952 | 0
[10 empty] | 464 | 40.1712 | 0
[10 empty] | 465 | 37.6772 | 0
[10 empty] | 466 | 41.588 | 0
[10 empty] | 467 | 40.8357 | 0
[10 empty] | 468 | 43.5674 | 0
[10 empty] | 469 | 36.9108 | 0
[10 empty] | 470 | 38.2666 | 0
[10 empty] | 471 | 36.0169 | 0
[10 empty] | 472 | 39.1398 | 0
[10 empty] | 473 | 39.5644 | 0
[10 empty] | 474 | 39.0363 | 0
[10 empty] | 475 | 39.8717 | 0
[10 empty] | 476 | 39.4786 | 0
[10 empty] | 477 | 36.82 | 0
[10 empty] | 478 | 42.4399 | 0
[10 empty] | 479 | 42.0441 | 0
[10 empty] | 480 | 38.2362 | 0
[10 empty] | 481 | 42.3047 | 0
[10 empty] | 482 | 39.6867 | 0
[10 empty] | 483 | 34.7614 | 0
[10 empty] | 484 | 44.2222 | 0
[10 empty] | 485 | 38.2406 | 0
[10 empty] | 486 | 38.7639 | 0
[10 empty] | 487 | 46.2472 | 0
[10 empty] | 488 | 42.3144 | 0
[10 empty] | 489 | 39.923 | 0
[10 empty] | 490 | 37.3785 | 0
[10 empty] | 491 | 45.1163 | 0
[10 empty] | 492 | 37.1008 | 0
[10 empty] | 493 | 40.9491 | 0
[10 empty] | 494 | 39.7647 | 0
[10 empty] | 495 | 42.3985 | 0
[10 empty] | 496 | 38.5995 | 0
[10 empty] | 497 | 39.193 | 0
[10 empty] | 498 | 31.2895 | 1
[10 empty] | 499 | 36.2936 | 0
[10 empty] | 500 | 41.8571 | 0
[10 empty] | 501 | 39.6921 | 0
[10 empty] | 502 | 38.8029 | 0
[10 empty] | 503 | 35.0819 | 0
[10 empty] | 504 | 43.3045 | 0
[10 empty] | 505 | 38.8735 | 0
[10 empty] | 506 | 35.447 | 0
[10 empty] | 507 | 42.6707 | 0
[10 empty] | 508 | 36.6648 | 0
[10 empty] | 509 | 40.6583 | 0
[10 empty] | 510 | 40.3409 | 0
[10 empty] | 511 | 41.8581 | 0
[10 empty] | 512 | 42.3603 | 0
[10 empty] | 513 | 37.3715 | 0
[10 empty] | 514 | 34.284 | 0
[10 empty] | 515 | 35.8911 | 0
[10 empty] | 516 | 42.1109 | 0
[10 empty] | 517 | 36.8857 | 0
[10 empty] | 518 | 36.9403 | 0
[10 empty] | 519 | 40.7694 | 0
[10 empty] | 520 | 37.977 | 0
[10 empty] | 521 | 43.6129 | 0
[10 empty] | 522 | 34.6619 | 0
[10 empty] | 523 | 36.076 | 0
[10 empty] | 524 | 37.8882 | 0
[10 empty] | 525 | 43.6507 | 0
[10 empty] | 526 | 44.0899 | 0
[10 empty] | 527 | 33.4914 | 0
[10 empty] | 528 | 45.0719 | 0
[10 empty] | 529 | 38.0414 | 0
[10 empty] | 530 | 42.6263 | 0
[10 empty] | 531 | 39.8566 | 0
[10 empty] | 532 | 38.8594 | 0
[10 empty] | 533 | 35.9247 | 0
[10 empty] | 534 | 38.9233 | 0
[10 empty] | 535 | 41.1669 | 0
[10 empty] | 536 | 41.8436 | 0
[10 empty] | 537 | 35.4595 | 0
[10 empty] | 538 | 41.8495 | 0
[10 empty] | 539 | 37.8346 | 0
[10 empty] | 540 | 34.6109 | 0
[10 empty] | 541 | 38.078 | 0
[10 empty] | 542 | 40.401 | 0
[10 empty] | 543 | 42.1122 | 0
[10 empty] | 544 | 37.4455 | 0
[10 empty] | 545 | 45.2501 | 0
[10 empty] | 546 | 41.1939 | 0
[10 empty] | 547 | 38.0218 | 0
[10 empty] | 548 | 44.8598 | 0
[10 empty] | 549 | 34.5783 | 0
[10 empty] | 550 | 40.5792 | 0
[10 empty] | 551 | 37.8412 | 0
[10 empty] | 552 | 43.6302 | 0
[10 empty] | 553 | 43.7016 | 0
[10 empty] | 554 | 42.2109 | 0
[10 empty] | 555 | 40.5098 | 0
[10 empty] | 556 | 40.4868 | 0
[10 empty] | 557 | 37.3059 | 0
[10 empty] | 558 | 46.3677 | 0
[10 empty] | 559 | 36.0613 | 0
[10 empty] | 560 | 42.7179 | 0
[10 empty] | 561 | 37.4999 | 0
[10 empty] | 562 | 41.6015 | 0
[10 empty] | 563 | 42.115 | 0
[10 empty] | 564 | 41.1127 | 0
[10 empty] | 565 | 34.6676 | 0
[10 empty] | 566 | 33.3288 | 0
[10 empty] | 567 | 42.9369 | 0
[10 empty] | 568 | 40.2928 | 0
[10 empty] | 569 | 39.8382 | 0
[10 empty] | 570 | 36.5344 | 0
[10 empty] | 571 | 38.6841 | 0
[10 empty] | 572 | 46.4397 | 0
[10 empty] | 573 | 42.7419 | 0
[10 empty] | 574 | 39.1326 | 0
[10 empty] | 575 | 41.0145 | 0
[10 empty] | 576 | 34.9903 | 0
[10 empty] | 577 | 40.1869 | 0
[10 empty] | 578 | 43.0611 | 0
[10 empty] | 579 | 45.3802 | 0
[10 empty] | 580 | 44.5266 | 0
[10 empty] | 581 | 34.9947 | 0
[10 empty] | 582 | 40.741 | 0
[10 empty] | 583 | 42.3118 | 0
[10 empty] | 584 | 36.427 | 0
[10 empty] | 585 | 39.4202 | 0
[10 empty] | 586 | 36.6132 | 0
[10 empty] | 587 | 41.684 | 0
[10 empty] | 588 | 42.3883 | 0
[10 empty] | 589 | 37.8651 | 0
[10 empty] | 590 | 34.3646 | 0
[10 empty] | 591 | 42.9251 | 0
[10 empty] | 592 | 43.2367 | 0
[10 empty] | 593 | 45.127 | 0
[10 empty] | 594 | 42.1028 | 0
[10 empty] | 595 | 35.9523 | 0
[10 empty] | 596 | 33.4417 | 0
[10 empty] | 597 | 41.6411 | 0
[10 empty] | 598 | 33.8951 | 0
[10 empty] | 599 | 33.0601 | 0
[10 empty] | 600 | 41.0278 | 0
[10 empty] | 601 | 39.465 | 0
[10 empty] | 602 | 41.6496 | 0
[10 empty] | 603 | 39.6003 | 0
[10 empty] | 604 | 43.0327 | 0
[10 empty] | 605 | 40.4129 | 0
[10 empty] | 606 | 38.5296 | 0
[10 empty] | 607 | 42.6838 | 0
[10 empty] | 608 | 34.8074 | 0
[10 empty] | 609 | 45.1002 | 0
[10 empty] | 610 | 38.3577 | 0
[10 empty] | 611 | 39.0572 | 0
[10 empty] | 612 | 37.6034 | 0
[10 empty] | 613 | 34.59 | 0
[10 empty] | 614 | 38.5153 | 0
[10 empty] | 615 | 33.7894 | 0
[10 empty] | 616 | 43.304 | 0
[10 empty] | 617 | 43.3455 | 0
[10 empty] | 618 | 33.755 | 0
[10 empty] | 619 | 41.4188 | 0
[10 empty] | 620 | 40.1461 | 0
[10 empty] | 621 | 36.633 | 0
[10 empty] | 622 | 34.0511 | 0
[10 empty] | 623 | 41.4373 | 0
[10 empty] | 624 | 40.2658 | 0
[10 empty] | 625 | 39.8219 | 0
[10 empty] | 626 | 33.5136 | 0
[10 empty] | 627 | 32.0817 | 0
[10 empty] | 628 | 33.6545 | 0
[10 empty] | 629 | 31.8398 | 1
[10 empty] | 630 | 33.5772 | 0
[10 empty] | 631 | 37.1906 | 0
[10 empty] | 632 | 39.7246 | 0
[10 empty] | 633 | 37.3846 | 0
[10 empty] | 634 | 43.3315 | 0
[10 empty] | 635 | 38.759 | 0
[10 empty] | 636 | 39.11 | 0
[10 empty] | 637 | 42.8807 | 0
[10 empty] | 638 | 42.6091 | 0
[10 empty] | 639 | 43.5029 | 0
[10 empty] | 640 | 42.942 | 0
[10 empty] | 641 | 34.9401 | 0
[10 empty] | 642 | 34.3809 | 0
[10 empty] | 643 | 40.6725 | 0
[10 empty] | 644 | 42.8696 | 0
[10 empty] | 645 | 38.9667 | 0
[10 empty] | 646 | 40.3613 | 0
[10 empty] | 647 | 38.7658 | 0
[10 empty] | 648 | 38.5353 | 0
[10 empty] | 649 | 40.643 | 0
[10 empty] | 650 | 43.6157 | 0
[10 empty] | 651 | 42.5627 | 0
[10 empty] | 652 | 34.0521 | 0
[10 empty] | 653 | 33.0896 | 0
[10 empty] | 654 | 41.2973 | 0
[10 empty] | 655 | 32.932 | 0
[10 empty] | 656 | 36.8743 | 0
[10 empty] | 657 | 37.1171 | 0
[10 empty] | 658 | 40.8771 | 0
[10 empty] | 659 | 38.6222 | 0
[10 empty] | 660 | 38.2597 | 0
[10 empty] | 661 | 39.4979 | 0
[10 empty] | 662 | 35.1613 | 0
[10 empty] | 663 | 40.0629 | 0
[10 empty] | 664 | 35.037 | 0
[10 empty] | 665 | 36.6059 | 0
[10 empty] | 666 | 43.3831 | 0
[10 empty] | 667 | 41.7937 | 0
[10 empty] | 668 | 33.2457 | 0
[10 empty] | 669 | 39.4983 | 0
[10 empty] | 670 | 37.5391 | 0
[10 empty] | 671 | 38.0496 | 0
[10 empty] | 672 | 37.5934 | 0
[10 empty] | 673 | 41.0623 | 0
[10 empty] | 674 | 42.675 | 0
[10 empty] | 675 | 39.8773 | 0
[10 empty] | 676 | 41.6343 | 0
[10 empty] | 677 | 43.7322 | 0
[10 empty] | 678 | 40.5888 | 0
[10 empty] | 679 | 43.0339 | 0
[10 empty] | 680 | 37.0165 | 0
[10 empty] | 681 | 39.9809 | 0
[10 empty] | 682 | 43.9249 | 0
[10 empty] | 683 | 33.8063 | 0
[10 empty] | 684 | 42.0099 | 0
[10 empty] | 685 | 37.3758 | 0
[10 empty] | 686 | 40.516 | 0
[10 empty] | 687 | 41.0164 | 0
[10 empty] | 688 | 45.6449 | 0
[10 empty] | 689 | 39.7386 | 0
[10 empty] | 690 | 42.3411 | 0
[10 empty] | 691 | 39.5638 | 0
[10 empty] | 692 | 40.9765 | 0
[10 empty] | 693 | 36.1654 | 0
[10 empty] | 694 | 36.7455 | 0
[10 empty] | 695 | 42.6417 | 0
[10 empty] | 696 | 45.1823 | 0
[10 empty] | 697 | 41.4055 | 0
[10 empty] | 698 | 41.1717 | 0
[10 empty] | 699 | 41.9244 | 0
[10 empty] | 700 | 38.8596 | 0
[10 empty] | 701 | 36.2814 | 0
[10 empty] | 702 | 42.7381 | 0
[10 empty] | 703 | 44.7294 | 0
[10 empty] | 704 | 42.3533 | 0
[10 empty] | 705 | 43.5746 | 0
[10 empty] | 706 | 39.7492 | 0
[10 empty] | 707 | 38.4918 | 0
[10 empty] | 708 | 42.4076 | 0
[10 empty] | 709 | 34.6095 | 0
[10 empty] | 710 | 36.1943 | 0
[10 empty] | 711 | 40.3252 | 0
[10 empty] | 712 | 33.5852 | 0
[10 empty] | 713 | 43.2412 | 0
[10 empty] | 714 | 40.7558 | 0
[10 empty] | 715 | 38.2218 | 0
[10 empty] | 716 | 38.6775 | 0
[10 empty] | 717 | 40.1236 | 0
[10 empty] | 718 | 39.7872 | 0
[10 empty] | 719 | 36.8822 | 0
[10 empty] | 720 | 39.6919 | 0
[10 empty] | 721 | 43.8557 | 0
[10 empty] | 722 | 37.4567 | 0
[10 empty] | 723 | 36.3026 | 0
[10 empty] | 724 | 37.946 | 0
[10 empty] | 725 | 34.2666 | 0
[10 empty] | 726 | 37.1165 | 0
[10 empty] | 727 | 40.9019 | 0
[10 empty] | 728 | 41.8933 | 0
[10 empty] | 729 | 42.7288 | 0
[10 empty] | 730 | 39.4208 | 0
[10 empty] | 731 | 37.2521 | 0
[10 empty] | 732 | 42.2085 | 0
[10 empty] | 733 | 42.3699 | 0
[10 empty] | 734 | 39.7398 | 0
[10 empty] | 735 | 41.8817 | 0
[10 empty] | 736 | 42.5337 | 0
[10 empty] | 737 | 40.3756 | 0
[10 empty] | 738 | 45.0763 | 0
[10 empty] | 739 | 40.2337 | 0
[10 empty] | 740 | 39.956 | 0
[10 empty] | 741 | 37.6096 | 0
[10 empty] | 742 | 34.9972 | 0
[10 empty] | 743 | 43.9578 | 0
[10 empty] | 744 | 45.6523 | 0
[10 empty] | 745 | 40.5707 | 0
[10 empty] | 746 | 43.3643 | 0
[10 empty] | 747 | 44.8626 | 0
[10 empty] | 748 | 46.1365 | 0
[10 empty] | 749 | 41.0788 | 0
[10 empty] | 750 | 37.6987 | 0
[10 empty] | 751 | 39.9111 | 0
[10 empty] | 752 | 33.5165 | 0
[10 empty] | 753 | 36.9855 | 0
[10 empty] | 754 | 33.2537 | 0
[10 empty] | 755 | 41.5621 | 0
[10 empty] | 756 | 34.9388 | 0
[10 empty] | 757 | 36.319 | 0
[10 empty] | 758 | 40.1984 | 0
[10 empty] | 759 | 43.1855 | 0
[10 empty] | 760 | 35.5274 | 0
[10 empty] | 761 | 40.4914 | 0
[10 empty] | 762 | 35.1846 | 0
[10 empty] | 763 | 39.4091 | 0
[10 empty] | 764 | 36.9183 | 0
[10 empty] | 765 | 42.333 | 0
[10 empty] | 766 | 39.2045 | 0
[10 empty] | 767 | 37.8979 | 0
[10 empty] | 768 | 35.977 | 0
[10 empty] | 769 | 39.4129 | 0
[10 empty] | 770 | 42.0902 | 0
[10 empty] | 771 | 38.2967 | 0
[10 empty] | 772 | 32.8016 | 0
[10 empty] | 773 | 31.1353 | 1
[10 empty] | 774 | 43.866 | 0
[10 empty] | 775 | 39.652 | 0
[10 empty] | 776 | 35.8906 | 0
[10 empty] | 777 | 40.9687 | 0
[10 empty] | 778 | 35.6862 | 0
[10 empty] | 779 | 38.1976 | 0
[10 empty] | 780 | 43.4593 | 0
[10 empty] | 781 | 45.3268 | 0
[10 empty] | 782 | 40.0152 | 0
[10 empty] | 783 | 39.7931 | 0
[10 empty] | 784 | 34.7166 | 0
[10 empty] | 785 | 39.3475 | 0
[10 empty] | 786 | 41.5363 | 0
[10 empty] | 787 | 34.6955 | 0
[10 empty] | 788 | 35.6555 | 0
[10 empty] | 789 | 38.1078 | 0
[10 empty] | 790 | 36.1746 | 0
[10 empty] | 791 | 39.7553 | 0
[10 empty] | 792 | 32.47 | 0
[10 empty] | 793 | 40.8083 | 0
[10 empty] | 794 | 41.9909 | 0
[10 empty] | 795 | 41.3195 | 0
[10 empty] | 796 | 36.0545 | 0
[10 empty] | 797 | 39.6897 | 0
[10 empty] | 798 | 43.5071 | 0
[10 empty] | 799 | 36.4246 | 0
[10 empty] | 800 | 41.3978 | 0
[10 empty] | 801 | 41.6769 | 0
[10 empty] | 802 | 41.8427 | 0
[10 empty] | 803 | 42.3063 | 0
[10 empty] | 804 | 36.0588 | 0
[10 empty] | 805 | 42.5752 | 0
[10 empty] | 806 | 40.2122 | 0
[10 empty] | 807 | 37.6311 | 0
[10 empty] | 808 | 44.8301 | 0
[10 empty] | 809 | 44.5041 | 0
[10 empty] | 810 | 33.2234 | 0
[10 empty] | 811 | 38.1476 | 0
[10 empty] | 812 | 42.4413 | 0
[10 empty] | 813 | 37.076 | 0
[10 empty] | 814 | 36.8348 | 0
[10 empty] | 815 | 40.6356 | 0
[10 empty] | 816 | 45.4806 | 0
[10 empty] | 817 | 40.0999 | 0
[10 empty] | 818 | 34.3273 | 0
[10 empty] | 819 | 35.0544 | 0
[10 empty] | 820 | 42.2108 | 0
[10 empty] | 821 | 34.4106 | 0
[10 empty] | 822 | 43.9723 | 0
[10 empty] | 823 | 40.1703 | 0
[10 empty] | 824 | 37.2805 | 0
[10 empty] | 825 | 40.569 | 0
[10 empty] | 826 | 42.5688 | 0
[10 empty] | 827 | 40.6217 | 0
[10 empty] | 828 | 40.0346 | 0
[10 empty] | 829 | 38.9163 | 0
[10 empty] | 830 | 42.9337 | 0
[10 empty] | 831 | 39.7259 | 0
[10 empty] | 832 | 34.262 | 0
[10 empty] | 833 | 35.9044 | 0
[10 empty] | 834 | 39.6521 | 0
[10 empty] | 835 | 40.0751 | 0
[10 empty] | 836 | 43.5773 | 0
[10 empty] | 837 | 44.1642 | 0
[10 empty] | 838 | 39.6858 | 0
[10 empty] | 839 | 39.926 | 0
[10 empty] | 840 | 41.1112 | 0
[10 empty] | 841 | 34.8635 | 0
[10 empty] | 842 | 43.9365 | 0
[10 empty] | 843 | 37.2226 | 0
[10 empty] | 844 | 42.7619 | 0
[10 empty] | 845 | 34.5787 | 0
[10 empty] | 846 | 35.9997 | 0
[10 empty] | 847 | 31.2829 | 1
[10 empty] | 848 | 44.7693 | 0
[10 empty] | 849 | 38.6529 | 0
[10 empty] | 850 | 34.7714 | 0
[10 empty] | 851 | 39.1114 | 0
[10 empty] | 852 | 42.107 | 0
[10 empty] | 853 | 39.5945 | 0
[10 empty] | 854 | 35.1566 | 0
[10 empty] | 855 | 34.9328 | 0
[10 empty] | 856 | 43.0721 | 0
[10 empty] | 857 | 41.5129 | 0
[10 empty] | 858 | 34.536 | 0
[10 empty] | 859 | 42.9428 | 0
[10 empty] | 860 | 44.2684 | 0
[10 empty] | 861 | 38.0236 | 0
[10 empty] | 862 | 39.6483 | 0
[10 empty] | 863 | 41.4122 | 0
[10 empty] | 864 | 43.7308 | 0
[10 empty] | 865 | 40.8835 | 0
[10 empty] | 866 | 34.2694 | 0
[10 empty] | 867 | 45.7619 | 0
[10 empty] | 868 | 38.2204 | 0
[10 empty] | 869 | 37.6003 | 0
[10 empty] | 870 | 38.6525 | 0
[10 empty] | 871 | 43.1829 | 0
[10 empty] | 872 | 42.1279 | 0
[10 empty] | 873 | 36.934 | 0
[10 empty] | 874 | 39.8038 | 0
[10 empty] | 875 | 33.8235 | 0
[10 empty] | 876 | 39.1591 | 0
[10 empty] | 877 | 42.7313 | 0
[10 empty] | 878 | 41.8852 | 0
[10 empty] | 879 | 34.6797 | 0
[10 empty] | 880 | 39.69 | 0
[10 empty] | 881 | 41.2866 | 0
[10 empty] | 882 | 41.4542 | 0
[10 empty] | 883 | 41.8753 | 0
[10 empty] | 884 | 38.8813 | 0
[10 empty] | 885 | 40.711 | 0
[10 empty] | 886 | 36.877 | 0
[10 empty] | 887 | 40.8404 | 0
[10 empty] | 888 | 31.5121 | 1
[10 empty] | 889 | 37.5323 | 0
[10 empty] | 890 | 37.116 | 0
[10 empty] | 891 | 42.6167 | 0
[10 empty] | 892 | 40.7038 | 0
[10 empty] | 893 | 34.7526 | 0
[10 empty] | 894 | 42.2424 | 0
[10 empty] | 895 | 40.3002 | 0
[10 empty] | 896 | 35.0004 | 0
[10 empty] | 897 | 33.8773 | 0
[10 empty] | 898 | 33.0853 | 0
[10 empty] | 899 | 37.1512 | 0
[10 empty] | 900 | 34.5737 | 0
[10 empty] | 901 | 41.7372 | 0
[10 empty] | 902 | 42.0447 | 0
[10 empty] | 903 | 38.6036 | 0
[10 empty] | 904 | 32.3847 | 0
[10 empty] | 905 | 41.9869 | 0
[10 empty] | 906 | 39.2431 | 0
[10 empty] | 907 | 36.676 | 0
[10 empty] | 908 | 41.7935 | 0
[10 empty] | 909 | 34.7555 | 0
[10 empty] | 910 | 35.4606 | 0
[10 empty] | 911 | 43.1922 | 0
[10 empty] | 912 | 35.9159 | 0
[10 empty] | 913 | 43.5717 | 0
[10 empty] | 914 | 45.4197 | 0
[10 empty] | 915 | 43.2392 | 0
[10 empty] | 916 | 35.3217 | 0
[10 empty] | 917 | 42.3939 | 0
[10 empty] | 918 | 41.5344 | 0
[10 empty] | 919 | 37.6743 | 0
[10 empty] | 920 | 42.9862 | 0
[10 empty] | 921 | 40.6745 | 0
[10 empty] | 922 | 32.9796 | 0
[10 empty] | 923 | 38.2214 | 0
[10 empty] | 924 | 42.0269 | 0
[10 empty] | 925 | 43.9523 | 0
[10 empty] | 926 | 39.3156 | 0
[10 empty] | 927 | 43.5906 | 0
[10 empty] | 928 | 41.1347 | 0
[10 empty] | 929 | 37.996 | 0
[10 empty] | 930 | 45.59 | 0
[10 empty] | 931 | 39.561 | 0
[10 empty] | 932 | 40.1135 | 0
[10 empty] | 933 | 33.0552 | 0
[10 empty] | 934 | 37.049 | 0
[10 empty] | 935 | 41.5826 | 0
[10 empty] | 936 | 35.9077 | 0
[10 empty] | 937 | 41.7928 | 0
[10 empty] | 938 | 32.283 | 0
[10 empty] | 939 | 40.5745 | 0
[10 empty] | 940 | 34.1729 | 0
[10 empty] | 941 | 42.2908 | 0
[10 empty] | 942 | 39.9531 | 0
[10 empty] | 943 | 36.4646 | 0
[10 empty] | 944 | 36.597 | 0
[10 empty] | 945 | 35.4658 | 0
[10 empty] | 946 | 44.1417 | 0
[10 empty] | 947 | 36.5978 | 0
[10 empty] | 948 | 34.6447 | 0
[10 empty] | 949 | 42.2119 | 0
[10 empty] | 950 | 41.7177 | 0
[10 empty] | 951 | 40.9509 | 0
[10 empty] | 952 | 40.2151 | 0
[10 empty] | 953 | 41.6249 | 0
[10 empty] | 954 | 40.4264 | 0
[10 empty] | 955 | 35.317 | 0
[10 empty] | 956 | 43.739 | 0
[10 empty] | 957 | 37.8987 | 0
[10 empty] | 958 | 42.5842 | 0
[10 empty] | 959 | 42.7723 | 0
[10 empty] | 960 | 35.5113 | 0
[10 empty] | 961 | 40.5014 | 0
[10 empty] | 962 | 38.5962 | 0
[10 empty] | 963 | 41.7253 | 0
[10 empty] | 964 | 41.8948 | 0
[10 empty] | 965 | 36.0096 | 0
[10 empty] | 966 | 31.5406 | 1
[10 empty] | 967 | 37.0323 | 0
[10 empty] | 968 | 32.7587 | 0
[10 empty] | 969 | 34.5595 | 0
[10 empty] | 970 | 42.9022 | 0
[10 empty] | 971 | 39.2596 | 0
[10 empty] | 972 | 36.6005 | 0
[10 empty] | 973 | 34.6542 | 0
[10 empty] | 974 | 40.3758 | 0
[10 empty] | 975 | 33.7745 | 0
[10 empty] | 976 | 34.6623 | 0
[10 empty] | 977 | 37.1398 | 0
[10 empty] | 978 | 36.658 | 0
[10 empty] | 979 | 40.3446 | 0
[10 empty] | 980 | 35.3778 | 0
[10 empty] | 981 | 44.382 | 0
[10 empty] | 982 | 38.6477 | 0
[10 empty] | 983 | 40.3559 | 0
[10 empty] | 984 | 41.2048 | 0
[10 empty] | 985 | 35.1208 | 0
[10 empty] | 986 | 41.8444 | 0
[10 empty] | 987 | 43.0706 | 0
[10 empty] | 988 | 40.3424 | 0
[10 empty] | 989 | 42.6133 | 0
[10 empty] | 990 | 38.9413 | 0
[10 empty] | 991 | 39.7149 | 0
[10 empty] | 992 | 32.9776 | 0
[10 empty] | 993 | 41.0106 | 0
[10 empty] | 994 | 41.1769 | 0
[10 empty] | 995 | 36.9738 | 0
[10 empty] | 996 | 37.4412 | 0
[10 empty] | 997 | 42.1389 | 0
[10 empty] | 998 | 40.532 | 0
[10 empty] | 999 | 38.9253 | 0
[10 empty] | 1000 | 42.82 | 0

## PROJECT1-LT
Project-1(deadline -32)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.43142 | 0.52824 | 6.4153 | 6.4153 | 1 | 29.1627 | 1
B |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.64617 | 0.17675 | 2.0615 | 2.0615 | 2 | 35.0203 | 0
C |  | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.67862 | 0.95899 | 2.123 | 2.123 | 3 | 29.9495 | 1
D | A | 4 | 5 | 6 | 6.4153 | 0.72912 | 0.87519 | 4.2496 | 10.6649 | 4 | 32.8274 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 6.4153 | 0.57043 | 0.78863 | 7.6341 | 14.0494 | 5 | 34.4054 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 6.4153 | 0.938 | 0.41978 | 8.31 | 14.7253 | 6 | 30.6196 | 1
G | D | 5 | 9 | 19 | 10.6649 | 0.38432 | 0.79804 | 7.8274 | 18.4923 | 7 | 32.303 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 10.6649 | 0.10889 | 0.83561 | 3.3288 | 13.9937 | 8 | 28.4944 | 1
I | B,G | 4 | 8 | 10 | 18.4923 | 0.0054181 | 0.76942 | 5.3835 | 23.8758 | 9 | 30.1941 | 1
J | B,G | 5 | 6 | 8 | 18.4923 | 0.97493 | 0.36164 | 5.0752 | 23.5675 | 10 | 27.6061 | 1
K | C,E | 9 | 10 | 15 | 14.0494 | 0.21871 | 0.4911 | 12.0534 | 26.1028 | 11 | 26.8813 | 1
L | C,E | 4 | 6 | 8 | 14.0494 | 0.062821 | 0.0085825 | 7.7487 | 21.7981 | 12 | 36.8286 | 0
M | F,H,I,K | 3 | 4 | 5 | 26.1028 | 0.0087147 | 0.97004 | 3.0599 | 29.1627 | 13 | 32.1442 | 0
N | J,L,M | 0 | 0 | 0 | 29.1627 | 0.20194 | 0.89513 | 0 | 29.1627 | 14 | 31.0976 | 1
[10 empty] | 15 | 29.183 | 1
[10 empty] | 16 | 28.9353 | 1
[10 empty] | 17 | 32.252 | 0
[10 empty] | 18 | 28.1825 | 1
[10 empty] | 19 | 28.2766 | 1
Project-1 (using right triangular distribution) | [9 empty] | 20 | 31.8193 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 21 | 28.6503 | 1
32 | 30.8009 | 0.702 | [7 empty] | 22 | 33.289 | 0
[10 empty] | 23 | 36.2221 | 0
[10 empty] | 24 | 31.611 | 1
[10 empty] | 25 | 32.4846 | 0
[10 empty] | 26 | 29.1658 | 1
[10 empty] | 27 | 32.1008 | 0
[10 empty] | 28 | 29.0382 | 1
[10 empty] | 29 | 29.927 | 1
[10 empty] | 30 | 29.2316 | 1
[10 empty] | 31 | 33.0056 | 0
[10 empty] | 32 | 33.0415 | 0
[10 empty] | 33 | 30.357 | 1
[10 empty] | 34 | 29.0102 | 1
[10 empty] | 35 | 25.9285 | 1
[10 empty] | 36 | 30.2575 | 1
[10 empty] | 37 | 31.5345 | 1
[10 empty] | 38 | 28.614 | 1
[10 empty] | 39 | 29.3236 | 1
[10 empty] | 40 | 29.0383 | 1
[10 empty] | 41 | 30.2562 | 1
[10 empty] | 42 | 30.7574 | 1
[10 empty] | 43 | 32.7561 | 0
[10 empty] | 44 | 28.5157 | 1
[10 empty] | 45 | 28.5968 | 1
[10 empty] | 46 | 30.4504 | 1
[10 empty] | 47 | 29.3263 | 1
[10 empty] | 48 | 27.8373 | 1
[10 empty] | 49 | 28.3601 | 1
[10 empty] | 50 | 31.978 | 1
[10 empty] | 51 | 35.5781 | 0
[10 empty] | 52 | 29.8539 | 1
[10 empty] | 53 | 27.2336 | 1
[10 empty] | 54 | 26.5176 | 1
[10 empty] | 55 | 28.7637 | 1
[10 empty] | 56 | 33.0086 | 0
[10 empty] | 57 | 28.0446 | 1
[10 empty] | 58 | 30.9386 | 1
[10 empty] | 59 | 31.8163 | 1
[10 empty] | 60 | 33.468 | 0
[10 empty] | 61 | 30.086 | 1
[10 empty] | 62 | 34.0305 | 0
[10 empty] | 63 | 36.7116 | 0
[10 empty] | 64 | 26.8384 | 1
[10 empty] | 65 | 29.1816 | 1
[10 empty] | 66 | 29.1335 | 1
[10 empty] | 67 | 28.6354 | 1
[10 empty] | 68 | 30.9292 | 1
[10 empty] | 69 | 26.2783 | 1
[10 empty] | 70 | 33.1757 | 0
[10 empty] | 71 | 27.2736 | 1
[10 empty] | 72 | 26.7139 | 1
[10 empty] | 73 | 27.9287 | 1
[10 empty] | 74 | 29.701 | 1
[10 empty] | 75 | 34.5119 | 0
[10 empty] | 76 | 34.3173 | 0
[10 empty] | 77 | 27.0293 | 1
[10 empty] | 78 | 27.2645 | 1
[10 empty] | 79 | 30.4817 | 1
[10 empty] | 80 | 29.7515 | 1
[10 empty] | 81 | 27.1596 | 1
[10 empty] | 82 | 29.0869 | 1
[10 empty] | 83 | 30.0684 | 1
[10 empty] | 84 | 29.9069 | 1
[10 empty] | 85 | 34.8248 | 0
[10 empty] | 86 | 34.9358 | 0
[10 empty] | 87 | 35.8487 | 0
[10 empty] | 88 | 26.1969 | 1
[10 empty] | 89 | 32.5355 | 0
[10 empty] | 90 | 30.8543 | 1
[10 empty] | 91 | 33.874 | 0
[10 empty] | 92 | 28.1193 | 1
[10 empty] | 93 | 26.3077 | 1
[10 empty] | 94 | 31.7457 | 1
[10 empty] | 95 | 31.0765 | 1
[10 empty] | 96 | 27.8666 | 1
[10 empty] | 97 | 28.6291 | 1
[10 empty] | 98 | 31.2895 | 1
[10 empty] | 99 | 35.0399 | 0
[10 empty] | 100 | 37.0847 | 0
[10 empty] | 101 | 28.2825 | 1
[10 empty] | 102 | 27.8843 | 1
[10 empty] | 103 | 28.7733 | 1
[10 empty] | 104 | 33.7478 | 0
[10 empty] | 105 | 30.389 | 1
[10 empty] | 106 | 25.6568 | 1
[10 empty] | 107 | 34.478 | 0
[10 empty] | 108 | 31.9984 | 1
[10 empty] | 109 | 32.7417 | 0
[10 empty] | 110 | 31.2496 | 1
[10 empty] | 111 | 27.279 | 1
[10 empty] | 112 | 27.8253 | 1
[10 empty] | 113 | 28.3161 | 1
[10 empty] | 114 | 29.6275 | 1
[10 empty] | 115 | 36.5645 | 0
[10 empty] | 116 | 28.7455 | 1
[10 empty] | 117 | 31.1375 | 1
[10 empty] | 118 | 32.2443 | 0
[10 empty] | 119 | 33.1622 | 0
[10 empty] | 120 | 30.7468 | 1
[10 empty] | 121 | 31.4705 | 1
[10 empty] | 122 | 29.2074 | 1
[10 empty] | 123 | 37.8487 | 0
[10 empty] | 124 | 34.22 | 0
[10 empty] | 125 | 38.0804 | 0
[10 empty] | 126 | 27.5669 | 1
[10 empty] | 127 | 33.7021 | 0
[10 empty] | 128 | 29.5562 | 1
[10 empty] | 129 | 32.0192 | 0
[10 empty] | 130 | 28.2612 | 1
[10 empty] | 131 | 28.3073 | 1
[10 empty] | 132 | 27.6076 | 1
[10 empty] | 133 | 38.6485 | 0
[10 empty] | 134 | 29.9214 | 1
[10 empty] | 135 | 35.8367 | 0
[10 empty] | 136 | 30.8306 | 1
[10 empty] | 137 | 26.8061 | 1
[10 empty] | 138 | 29.5584 | 1
[10 empty] | 139 | 32.9019 | 0
[10 empty] | 140 | 29.0644 | 1
[10 empty] | 141 | 28.6464 | 1
[10 empty] | 142 | 32.2741 | 0
[10 empty] | 143 | 35.3585 | 0
[10 empty] | 144 | 31.1821 | 1
[10 empty] | 145 | 31.2586 | 1
[10 empty] | 146 | 27.488 | 1
[10 empty] | 147 | 29.2795 | 1
[10 empty] | 148 | 27.4493 | 1
[10 empty] | 149 | 28.2798 | 1
[10 empty] | 150 | 33.0135 | 0
[10 empty] | 151 | 29.0491 | 1
[10 empty] | 152 | 36.6357 | 0
[10 empty] | 153 | 26.0078 | 1
[10 empty] | 154 | 27.828 | 1
[10 empty] | 155 | 28.9342 | 1
[10 empty] | 156 | 33.9247 | 0
[10 empty] | 157 | 33.3355 | 0
[10 empty] | 158 | 35.0728 | 0
[10 empty] | 159 | 32.799 | 0
[10 empty] | 160 | 39.1503 | 0
[10 empty] | 161 | 27.6896 | 1
[10 empty] | 162 | 35.7211 | 0
[10 empty] | 163 | 30.6282 | 1
[10 empty] | 164 | 32.5493 | 0
[10 empty] | 165 | 32.4955 | 0
[10 empty] | 166 | 28.6742 | 1
[10 empty] | 167 | 27.3431 | 1
[10 empty] | 168 | 32.2953 | 0
[10 empty] | 169 | 28.5183 | 1
[10 empty] | 170 | 28.8449 | 1
[10 empty] | 171 | 30.4741 | 1
[10 empty] | 172 | 32.6293 | 0
[10 empty] | 173 | 32.2198 | 0
[10 empty] | 174 | 29.1049 | 1
[10 empty] | 175 | 28.3444 | 1
[10 empty] | 176 | 32.1893 | 0
[10 empty] | 177 | 33.5655 | 0
[10 empty] | 178 | 28.543 | 1
[10 empty] | 179 | 28.6949 | 1
[10 empty] | 180 | 38.1646 | 0
[10 empty] | 181 | 35.0091 | 0
[10 empty] | 182 | 31.5729 | 1
[10 empty] | 183 | 28.5517 | 1
[10 empty] | 184 | 29.6002 | 1
[10 empty] | 185 | 26.4008 | 1
[10 empty] | 186 | 27.8266 | 1
[10 empty] | 187 | 34.8791 | 0
[10 empty] | 188 | 30.162 | 1
[10 empty] | 189 | 30.5853 | 1
[10 empty] | 190 | 26.5561 | 1
[10 empty] | 191 | 31.9342 | 1
[10 empty] | 192 | 30.8541 | 1
[10 empty] | 193 | 32.087 | 0
[10 empty] | 194 | 31.1754 | 1
[10 empty] | 195 | 30.1717 | 1
[10 empty] | 196 | 33.1208 | 0
[10 empty] | 197 | 31.1796 | 1
[10 empty] | 198 | 29.1844 | 1
[10 empty] | 199 | 27.2227 | 1
[10 empty] | 200 | 31.2313 | 1
[10 empty] | 201 | 26.7112 | 1
[10 empty] | 202 | 27.4107 | 1
[10 empty] | 203 | 29.5033 | 1
[10 empty] | 204 | 29.7012 | 1
[10 empty] | 205 | 33.2948 | 0
[10 empty] | 206 | 37.7225 | 0
[10 empty] | 207 | 32.1078 | 0
[10 empty] | 208 | 29.6822 | 1
[10 empty] | 209 | 32.1996 | 0
[10 empty] | 210 | 28.3539 | 1
[10 empty] | 211 | 35.7186 | 0
[10 empty] | 212 | 26.9436 | 1
[10 empty] | 213 | 26.2247 | 1
[10 empty] | 214 | 31.1638 | 1
[10 empty] | 215 | 29.8503 | 1
[10 empty] | 216 | 27.7906 | 1
[10 empty] | 217 | 26.3084 | 1
[10 empty] | 218 | 29.6371 | 1
[10 empty] | 219 | 30.6416 | 1
[10 empty] | 220 | 28.5893 | 1
[10 empty] | 221 | 36.2838 | 0
[10 empty] | 222 | 31.1798 | 1
[10 empty] | 223 | 34.0765 | 0
[10 empty] | 224 | 27.2722 | 1
[10 empty] | 225 | 30.3246 | 1
[10 empty] | 226 | 30.6545 | 1
[10 empty] | 227 | 31.3607 | 1
[10 empty] | 228 | 30.8377 | 1
[10 empty] | 229 | 29.6786 | 1
[10 empty] | 230 | 36.7148 | 0
[10 empty] | 231 | 30.1648 | 1
[10 empty] | 232 | 33.5111 | 0
[10 empty] | 233 | 31.0804 | 1
[10 empty] | 234 | 29.4696 | 1
[10 empty] | 235 | 28.5819 | 1
[10 empty] | 236 | 33.5798 | 0
[10 empty] | 237 | 34.1741 | 0
[10 empty] | 238 | 33.0888 | 0
[10 empty] | 239 | 34.6875 | 0
[10 empty] | 240 | 29.5125 | 1
[10 empty] | 241 | 32.3936 | 0
[10 empty] | 242 | 31.031 | 1
[10 empty] | 243 | 31.7093 | 1
[10 empty] | 244 | 28.4713 | 1
[10 empty] | 245 | 30.2494 | 1
[10 empty] | 246 | 31.1198 | 1
[10 empty] | 247 | 33.2962 | 0
[10 empty] | 248 | 32.8287 | 0
[10 empty] | 249 | 32.1635 | 0
[10 empty] | 250 | 32.73 | 0
[10 empty] | 251 | 30.7184 | 1
[10 empty] | 252 | 34.8848 | 0
[10 empty] | 253 | 33.0594 | 0
[10 empty] | 254 | 33.7398 | 0
[10 empty] | 255 | 31.3321 | 1
[10 empty] | 256 | 35.3982 | 0
[10 empty] | 257 | 28.0459 | 1
[10 empty] | 258 | 27.6223 | 1
[10 empty] | 259 | 34.4881 | 0
[10 empty] | 260 | 29.0679 | 1
[10 empty] | 261 | 30.7215 | 1
[10 empty] | 262 | 31.9787 | 1
[10 empty] | 263 | 33.5786 | 0
[10 empty] | 264 | 30.4982 | 1
[10 empty] | 265 | 32.4268 | 0
[10 empty] | 266 | 27.3382 | 1
[10 empty] | 267 | 36.5597 | 0
[10 empty] | 268 | 33.3622 | 0
[10 empty] | 269 | 29.0379 | 1
[10 empty] | 270 | 30.254 | 1
[10 empty] | 271 | 29.1944 | 1
[10 empty] | 272 | 30.221 | 1
[10 empty] | 273 | 27.9053 | 1
[10 empty] | 274 | 30.7219 | 1
[10 empty] | 275 | 28.781 | 1
[10 empty] | 276 | 32.402 | 0
[10 empty] | 277 | 29.0521 | 1
[10 empty] | 278 | 29.4974 | 1
[10 empty] | 279 | 32.6264 | 0
[10 empty] | 280 | 28.7407 | 1
[10 empty] | 281 | 28.9 | 1
[10 empty] | 282 | 27.7177 | 1
[10 empty] | 283 | 28.4915 | 1
[10 empty] | 284 | 32.6413 | 0
[10 empty] | 285 | 28.7923 | 1
[10 empty] | 286 | 30.6843 | 1
[10 empty] | 287 | 28.9892 | 1
[10 empty] | 288 | 30.7722 | 1
[10 empty] | 289 | 28.7304 | 1
[10 empty] | 290 | 28.4152 | 1
[10 empty] | 291 | 35.1239 | 0
[10 empty] | 292 | 31.3484 | 1
[10 empty] | 293 | 26.5941 | 1
[10 empty] | 294 | 28.7091 | 1
[10 empty] | 295 | 35.704 | 0
[10 empty] | 296 | 29.752 | 1
[10 empty] | 297 | 26.9438 | 1
[10 empty] | 298 | 29.932 | 1
[10 empty] | 299 | 29.1821 | 1
[10 empty] | 300 | 30.2316 | 1
[10 empty] | 301 | 32.6223 | 0
[10 empty] | 302 | 35.425 | 0
[10 empty] | 303 | 31.5816 | 1
[10 empty] | 304 | 30.052 | 1
[10 empty] | 305 | 29.8585 | 1
[10 empty] | 306 | 37.3258 | 0
[10 empty] | 307 | 28.4421 | 1
[10 empty] | 308 | 27.6908 | 1
[10 empty] | 309 | 31.2539 | 1
[10 empty] | 310 | 27.6692 | 1
[10 empty] | 311 | 29.9947 | 1
[10 empty] | 312 | 28.9485 | 1
[10 empty] | 313 | 29.8805 | 1
[10 empty] | 314 | 28.6928 | 1
[10 empty] | 315 | 30.9546 | 1
[10 empty] | 316 | 29.3371 | 1
[10 empty] | 317 | 31.1667 | 1
[10 empty] | 318 | 27.7689 | 1
[10 empty] | 319 | 30.3939 | 1
[10 empty] | 320 | 32.9422 | 0
[10 empty] | 321 | 34.1459 | 0
[10 empty] | 322 | 25.3491 | 1
[10 empty] | 323 | 33.7796 | 0
[10 empty] | 324 | 28.0586 | 1
[10 empty] | 325 | 28.0546 | 1
[10 empty] | 326 | 27.4717 | 1
[10 empty] | 327 | 34.1762 | 0
[10 empty] | 328 | 26.673 | 1
[10 empty] | 329 | 29.1504 | 1
[10 empty] | 330 | 28.1622 | 1
[10 empty] | 331 | 26.839 | 1
[10 empty] | 332 | 39.1893 | 0
[10 empty] | 333 | 28.1579 | 1
[10 empty] | 334 | 27.9688 | 1
[10 empty] | 335 | 30.9857 | 1
[10 empty] | 336 | 30.2725 | 1
[10 empty] | 337 | 32.6987 | 0
[10 empty] | 338 | 32.0926 | 0
[10 empty] | 339 | 28.4266 | 1
[10 empty] | 340 | 34.0689 | 0
[10 empty] | 341 | 25.1478 | 1
[10 empty] | 342 | 32.294 | 0
[10 empty] | 343 | 33.474 | 0
[10 empty] | 344 | 38.7854 | 0
[10 empty] | 345 | 29.5749 | 1
[10 empty] | 346 | 30.5329 | 1
[10 empty] | 347 | 28.1051 | 1
[10 empty] | 348 | 31.81 | 1
[10 empty] | 349 | 33.3552 | 0
[10 empty] | 350 | 36.6467 | 0
[10 empty] | 351 | 32.9318 | 0
[10 empty] | 352 | 33.9351 | 0
[10 empty] | 353 | 32.4601 | 0
[10 empty] | 354 | 39.1193 | 0
[10 empty] | 355 | 31.4964 | 1
[10 empty] | 356 | 27.6643 | 1
[10 empty] | 357 | 31.7248 | 1
[10 empty] | 358 | 30.4853 | 1
[10 empty] | 359 | 33.4958 | 0
[10 empty] | 360 | 29.7005 | 1
[10 empty] | 361 | 30.087 | 1
[10 empty] | 362 | 28.7792 | 1
[10 empty] | 363 | 28.1319 | 1
[10 empty] | 364 | 36.3276 | 0
[10 empty] | 365 | 31.577 | 1
[10 empty] | 366 | 26.5632 | 1
[10 empty] | 367 | 31.0487 | 1
[10 empty] | 368 | 37.7244 | 0
[10 empty] | 369 | 26.697 | 1
[10 empty] | 370 | 30.2768 | 1
[10 empty] | 371 | 36.497 | 0
[10 empty] | 372 | 26.1892 | 1
[10 empty] | 373 | 32.251 | 0
[10 empty] | 374 | 29.8164 | 1
[10 empty] | 375 | 31.8007 | 1
[10 empty] | 376 | 36.445 | 0
[10 empty] | 377 | 34.1454 | 0
[10 empty] | 378 | 36.0536 | 0
[10 empty] | 379 | 30.1171 | 1
[10 empty] | 380 | 36.349 | 0
[10 empty] | 381 | 30.1546 | 1
[10 empty] | 382 | 31.1906 | 1
[10 empty] | 383 | 30.0787 | 1
[10 empty] | 384 | 34.7176 | 0
[10 empty] | 385 | 31.1465 | 1
[10 empty] | 386 | 31.8034 | 1
[10 empty] | 387 | 37.4325 | 0
[10 empty] | 388 | 30.2063 | 1
[10 empty] | 389 | 28.7402 | 1
[10 empty] | 390 | 33.0817 | 0
[10 empty] | 391 | 28.1973 | 1
[10 empty] | 392 | 25.8675 | 1
[10 empty] | 393 | 32.5632 | 0
[10 empty] | 394 | 26.2419 | 1
[10 empty] | 395 | 29.2157 | 1
[10 empty] | 396 | 28.2901 | 1
[10 empty] | 397 | 29.9225 | 1
[10 empty] | 398 | 32.5844 | 0
[10 empty] | 399 | 27.6238 | 1
[10 empty] | 400 | 31.9971 | 1
[10 empty] | 401 | 25.0274 | 1
[10 empty] | 402 | 33.6704 | 0
[10 empty] | 403 | 26.761 | 1
[10 empty] | 404 | 35.7961 | 0
[10 empty] | 405 | 29.5292 | 1
[10 empty] | 406 | 29.7901 | 1
[10 empty] | 407 | 29.2138 | 1
[10 empty] | 408 | 30.261 | 1
[10 empty] | 409 | 30.1527 | 1
[10 empty] | 410 | 28.8451 | 1
[10 empty] | 411 | 27.9485 | 1
[10 empty] | 412 | 28.8738 | 1
[10 empty] | 413 | 36.253 | 0
[10 empty] | 414 | 28.5895 | 1
[10 empty] | 415 | 25.7263 | 1
[10 empty] | 416 | 28.2349 | 1
[10 empty] | 417 | 32.3285 | 0
[10 empty] | 418 | 33.5783 | 0
[10 empty] | 419 | 28.7823 | 1
[10 empty] | 420 | 32.8043 | 0
[10 empty] | 421 | 28.273 | 1
[10 empty] | 422 | 29.1708 | 1
[10 empty] | 423 | 33.2606 | 0
[10 empty] | 424 | 29.5822 | 1
[10 empty] | 425 | 33.3907 | 0
[10 empty] | 426 | 32.6742 | 0
[10 empty] | 427 | 34.6884 | 0
[10 empty] | 428 | 30.6303 | 1
[10 empty] | 429 | 36.4513 | 0
[10 empty] | 430 | 30.2459 | 1
[10 empty] | 431 | 28.8528 | 1
[10 empty] | 432 | 30.6705 | 1
[10 empty] | 433 | 28.6164 | 1
[10 empty] | 434 | 33.3404 | 0
[10 empty] | 435 | 32.4085 | 0
[10 empty] | 436 | 28.0283 | 1
[10 empty] | 437 | 29.6946 | 1
[10 empty] | 438 | 27.6726 | 1
[10 empty] | 439 | 33.2261 | 0
[10 empty] | 440 | 28.2127 | 1
[10 empty] | 441 | 29.1405 | 1
[10 empty] | 442 | 30.8612 | 1
[10 empty] | 443 | 31.0969 | 1
[10 empty] | 444 | 35.598 | 0
[10 empty] | 445 | 30.0755 | 1
[10 empty] | 446 | 26.8575 | 1
[10 empty] | 447 | 27.7719 | 1
[10 empty] | 448 | 30.4129 | 1
[10 empty] | 449 | 32.5449 | 0
[10 empty] | 450 | 33.9874 | 0
[10 empty] | 451 | 29.3841 | 1
[10 empty] | 452 | 30.2692 | 1
[10 empty] | 453 | 29.7662 | 1
[10 empty] | 454 | 31.2616 | 1
[10 empty] | 455 | 28.5897 | 1
[10 empty] | 456 | 30.3951 | 1
[10 empty] | 457 | 34.8913 | 0
[10 empty] | 458 | 29.6768 | 1
[10 empty] | 459 | 32.3813 | 0
[10 empty] | 460 | 32.2582 | 0
[10 empty] | 461 | 29.3806 | 1
[10 empty] | 462 | 28.7153 | 1
[10 empty] | 463 | 31.9923 | 1
[10 empty] | 464 | 35.1883 | 0
[10 empty] | 465 | 30.5361 | 1
[10 empty] | 466 | 30.0598 | 1
[10 empty] | 467 | 35.0865 | 0
[10 empty] | 468 | 33.7435 | 0
[10 empty] | 469 | 27.5075 | 1
[10 empty] | 470 | 30.8067 | 1
[10 empty] | 471 | 28.5091 | 1
[10 empty] | 472 | 38.2307 | 0
[10 empty] | 473 | 29.8821 | 1
[10 empty] | 474 | 30.2709 | 1
[10 empty] | 475 | 37.3725 | 0
[10 empty] | 476 | 28.4043 | 1
[10 empty] | 477 | 33.0145 | 0
[10 empty] | 478 | 32.4136 | 0
[10 empty] | 479 | 32.2403 | 0
[10 empty] | 480 | 32.2225 | 0
[10 empty] | 481 | 30.3195 | 1
[10 empty] | 482 | 32.1987 | 0
[10 empty] | 483 | 31.9062 | 1
[10 empty] | 484 | 30.5978 | 1
[10 empty] | 485 | 30.0474 | 1
[10 empty] | 486 | 29.0698 | 1
[10 empty] | 487 | 25.714 | 1
[10 empty] | 488 | 38.378 | 0
[10 empty] | 489 | 27.5936 | 1
[10 empty] | 490 | 31.6655 | 1
[10 empty] | 491 | 31.2995 | 1
[10 empty] | 492 | 27.1647 | 1
[10 empty] | 493 | 27.7917 | 1
[10 empty] | 494 | 32.7763 | 0
[10 empty] | 495 | 31.1438 | 1
[10 empty] | 496 | 28.3322 | 1
[10 empty] | 497 | 30.2378 | 1
[10 empty] | 498 | 31.7893 | 1
[10 empty] | 499 | 27.0512 | 1
[10 empty] | 500 | 27.7484 | 1
[10 empty] | 501 | 32.012 | 0
[10 empty] | 502 | 31.9187 | 1
[10 empty] | 503 | 31.7313 | 1
[10 empty] | 504 | 30.5935 | 1
[10 empty] | 505 | 29.5362 | 1
[10 empty] | 506 | 31.4535 | 1
[10 empty] | 507 | 29.8535 | 1
[10 empty] | 508 | 32.5033 | 0
[10 empty] | 509 | 33.771 | 0
[10 empty] | 510 | 27.9809 | 1
[10 empty] | 511 | 29.7371 | 1
[10 empty] | 512 | 25.618 | 1
[10 empty] | 513 | 28.7204 | 1
[10 empty] | 514 | 29.8596 | 1
[10 empty] | 515 | 28.9122 | 1
[10 empty] | 516 | 35.7266 | 0
[10 empty] | 517 | 28.5357 | 1
[10 empty] | 518 | 31.1194 | 1
[10 empty] | 519 | 30.9015 | 1
[10 empty] | 520 | 30.2774 | 1
[10 empty] | 521 | 31.1857 | 1
[10 empty] | 522 | 27.5219 | 1
[10 empty] | 523 | 29.7202 | 1
[10 empty] | 524 | 33.3056 | 0
[10 empty] | 525 | 32.3418 | 0
[10 empty] | 526 | 29.0209 | 1
[10 empty] | 527 | 28.8436 | 1
[10 empty] | 528 | 26.7509 | 1
[10 empty] | 529 | 31.2582 | 1
[10 empty] | 530 | 31.9946 | 1
[10 empty] | 531 | 37.2463 | 0
[10 empty] | 532 | 29.8637 | 1
[10 empty] | 533 | 31.2281 | 1
[10 empty] | 534 | 27.2144 | 1
[10 empty] | 535 | 29.1188 | 1
[10 empty] | 536 | 30.1853 | 1
[10 empty] | 537 | 36.9958 | 0
[10 empty] | 538 | 37.6501 | 0
[10 empty] | 539 | 26.984 | 1
[10 empty] | 540 | 27.5254 | 1
[10 empty] | 541 | 30.8409 | 1
[10 empty] | 542 | 32.0423 | 0
[10 empty] | 543 | 29.6581 | 1
[10 empty] | 544 | 26.9277 | 1
[10 empty] | 545 | 32.2692 | 0
[10 empty] | 546 | 28.0963 | 1
[10 empty] | 547 | 27.4024 | 1
[10 empty] | 548 | 30.2825 | 1
[10 empty] | 549 | 29.5694 | 1
[10 empty] | 550 | 29.9927 | 1
[10 empty] | 551 | 29.3125 | 1
[10 empty] | 552 | 34.323 | 0
[10 empty] | 553 | 28.4031 | 1
[10 empty] | 554 | 31.9907 | 1
[10 empty] | 555 | 31.2921 | 1
[10 empty] | 556 | 30.8238 | 1
[10 empty] | 557 | 28.7281 | 1
[10 empty] | 558 | 29.4229 | 1
[10 empty] | 559 | 28.0228 | 1
[10 empty] | 560 | 37.0345 | 0
[10 empty] | 561 | 29.3604 | 1
[10 empty] | 562 | 29.8818 | 1
[10 empty] | 563 | 30.6196 | 1
[10 empty] | 564 | 28.1693 | 1
[10 empty] | 565 | 30.2128 | 1
[10 empty] | 566 | 29.5239 | 1
[10 empty] | 567 | 31.9934 | 1
[10 empty] | 568 | 33.4104 | 0
[10 empty] | 569 | 33.5312 | 0
[10 empty] | 570 | 32.876 | 0
[10 empty] | 571 | 32.9447 | 0
[10 empty] | 572 | 29.36 | 1
[10 empty] | 573 | 32.2954 | 0
[10 empty] | 574 | 26.4933 | 1
[10 empty] | 575 | 26.9293 | 1
[10 empty] | 576 | 26.9825 | 1
[10 empty] | 577 | 29.8332 | 1
[10 empty] | 578 | 31.3043 | 1
[10 empty] | 579 | 31.8979 | 1
[10 empty] | 580 | 31.1585 | 1
[10 empty] | 581 | 32.5626 | 0
[10 empty] | 582 | 30.1318 | 1
[10 empty] | 583 | 29.1192 | 1
[10 empty] | 584 | 27.4158 | 1
[10 empty] | 585 | 28.1064 | 1
[10 empty] | 586 | 27.9232 | 1
[10 empty] | 587 | 30.1123 | 1
[10 empty] | 588 | 30.2296 | 1
[10 empty] | 589 | 35.6661 | 0
[10 empty] | 590 | 30.8441 | 1
[10 empty] | 591 | 32.328 | 0
[10 empty] | 592 | 28.7068 | 1
[10 empty] | 593 | 29.4569 | 1
[10 empty] | 594 | 36.5541 | 0
[10 empty] | 595 | 32.3743 | 0
[10 empty] | 596 | 32.9012 | 0
[10 empty] | 597 | 29.2674 | 1
[10 empty] | 598 | 30.7437 | 1
[10 empty] | 599 | 28.8346 | 1
[10 empty] | 600 | 31.9182 | 1
[10 empty] | 601 | 36.4015 | 0
[10 empty] | 602 | 28.0003 | 1
[10 empty] | 603 | 25.9983 | 1
[10 empty] | 604 | 35.0758 | 0
[10 empty] | 605 | 33.5077 | 0
[10 empty] | 606 | 36.9147 | 0
[10 empty] | 607 | 29.362 | 1
[10 empty] | 608 | 31.3134 | 1
[10 empty] | 609 | 29.6744 | 1
[10 empty] | 610 | 31.1569 | 1
[10 empty] | 611 | 33.7652 | 0
[10 empty] | 612 | 32.3526 | 0
[10 empty] | 613 | 27.3897 | 1
[10 empty] | 614 | 33.1176 | 0
[10 empty] | 615 | 26.5632 | 1
[10 empty] | 616 | 26.709 | 1
[10 empty] | 617 | 33.1778 | 0
[10 empty] | 618 | 28.3199 | 1
[10 empty] | 619 | 31.7244 | 1
[10 empty] | 620 | 33.4377 | 0
[10 empty] | 621 | 28.1632 | 1
[10 empty] | 622 | 34.7941 | 0
[10 empty] | 623 | 30.799 | 1
[10 empty] | 624 | 29.084 | 1
[10 empty] | 625 | 27.127 | 1
[10 empty] | 626 | 27.2648 | 1
[10 empty] | 627 | 36.6266 | 0
[10 empty] | 628 | 28.4774 | 1
[10 empty] | 629 | 28.9006 | 1
[10 empty] | 630 | 29.3804 | 1
[10 empty] | 631 | 36.6646 | 0
[10 empty] | 632 | 37.0477 | 0
[10 empty] | 633 | 28.3343 | 1
[10 empty] | 634 | 26.2551 | 1
[10 empty] | 635 | 32.3193 | 0
[10 empty] | 636 | 33.2848 | 0
[10 empty] | 637 | 27.9697 | 1
[10 empty] | 638 | 26.9333 | 1
[10 empty] | 639 | 28.6083 | 1
[10 empty] | 640 | 30.6541 | 1
[10 empty] | 641 | 29.3731 | 1
[10 empty] | 642 | 33.3806 | 0
[10 empty] | 643 | 30.7671 | 1
[10 empty] | 644 | 28.5254 | 1
[10 empty] | 645 | 30.7686 | 1
[10 empty] | 646 | 27.997 | 1
[10 empty] | 647 | 31.4759 | 1
[10 empty] | 648 | 32.1932 | 0
[10 empty] | 649 | 26.8645 | 1
[10 empty] | 650 | 30.2981 | 1
[10 empty] | 651 | 28.8249 | 1
[10 empty] | 652 | 33.3738 | 0
[10 empty] | 653 | 27.8704 | 1
[10 empty] | 654 | 31.4846 | 1
[10 empty] | 655 | 30.6714 | 1
[10 empty] | 656 | 30.7444 | 1
[10 empty] | 657 | 31.8942 | 1
[10 empty] | 658 | 26.9774 | 1
[10 empty] | 659 | 28.8287 | 1
[10 empty] | 660 | 26.4791 | 1
[10 empty] | 661 | 34.6104 | 0
[10 empty] | 662 | 30.1789 | 1
[10 empty] | 663 | 30.5065 | 1
[10 empty] | 664 | 30.6599 | 1
[10 empty] | 665 | 26.3432 | 1
[10 empty] | 666 | 30.4615 | 1
[10 empty] | 667 | 40.8008 | 0
[10 empty] | 668 | 34.5555 | 0
[10 empty] | 669 | 32.8879 | 0
[10 empty] | 670 | 30.2472 | 1
[10 empty] | 671 | 31.6395 | 1
[10 empty] | 672 | 31.2986 | 1
[10 empty] | 673 | 26.6459 | 1
[10 empty] | 674 | 32.411 | 0
[10 empty] | 675 | 31.6981 | 1
[10 empty] | 676 | 29.5735 | 1
[10 empty] | 677 | 28.2049 | 1
[10 empty] | 678 | 31.4619 | 1
[10 empty] | 679 | 28.8116 | 1
[10 empty] | 680 | 28.9608 | 1
[10 empty] | 681 | 27.5123 | 1
[10 empty] | 682 | 31.8208 | 1
[10 empty] | 683 | 31.56 | 1
[10 empty] | 684 | 30.0504 | 1
[10 empty] | 685 | 32.0788 | 0
[10 empty] | 686 | 31.9641 | 1
[10 empty] | 687 | 30.3892 | 1
[10 empty] | 688 | 25.5689 | 1
[10 empty] | 689 | 29.57 | 1
[10 empty] | 690 | 30.4462 | 1
[10 empty] | 691 | 29.6748 | 1
[10 empty] | 692 | 29.2322 | 1
[10 empty] | 693 | 31.3069 | 1
[10 empty] | 694 | 27.0406 | 1
[10 empty] | 695 | 27.7283 | 1
[10 empty] | 696 | 29.5341 | 1
[10 empty] | 697 | 30.5987 | 1
[10 empty] | 698 | 28.9588 | 1
[10 empty] | 699 | 34.1747 | 0
[10 empty] | 700 | 31.5128 | 1
[10 empty] | 701 | 34.833 | 0
[10 empty] | 702 | 32.5087 | 0
[10 empty] | 703 | 35.8115 | 0
[10 empty] | 704 | 32.809 | 0
[10 empty] | 705 | 29.2971 | 1
[10 empty] | 706 | 29.3381 | 1
[10 empty] | 707 | 34.4364 | 0
[10 empty] | 708 | 30.2276 | 1
[10 empty] | 709 | 35.7672 | 0
[10 empty] | 710 | 29.8167 | 1
[10 empty] | 711 | 30.5548 | 1
[10 empty] | 712 | 26.5594 | 1
[10 empty] | 713 | 30.6416 | 1
[10 empty] | 714 | 28.3623 | 1
[10 empty] | 715 | 31.8666 | 1
[10 empty] | 716 | 30.2259 | 1
[10 empty] | 717 | 27.9679 | 1
[10 empty] | 718 | 36.4403 | 0
[10 empty] | 719 | 29.8933 | 1
[10 empty] | 720 | 29.516 | 1
[10 empty] | 721 | 27.371 | 1
[10 empty] | 722 | 31.7061 | 1
[10 empty] | 723 | 30.8437 | 1
[10 empty] | 724 | 31.0335 | 1
[10 empty] | 725 | 32.5996 | 0
[10 empty] | 726 | 30.4992 | 1
[10 empty] | 727 | 29.9098 | 1
[10 empty] | 728 | 36.5521 | 0
[10 empty] | 729 | 28.1342 | 1
[10 empty] | 730 | 34.3756 | 0
[10 empty] | 731 | 28.8423 | 1
[10 empty] | 732 | 32.6107 | 0
[10 empty] | 733 | 28.3931 | 1
[10 empty] | 734 | 31.6089 | 1
[10 empty] | 735 | 30.6416 | 1
[10 empty] | 736 | 29.6491 | 1
[10 empty] | 737 | 31.8049 | 1
[10 empty] | 738 | 32.2684 | 0
[10 empty] | 739 | 27.1881 | 1
[10 empty] | 740 | 27.0719 | 1
[10 empty] | 741 | 31.9761 | 1
[10 empty] | 742 | 29.6447 | 1
[10 empty] | 743 | 29.2006 | 1
[10 empty] | 744 | 32.2308 | 0
[10 empty] | 745 | 29.7278 | 1
[10 empty] | 746 | 30.506 | 1
[10 empty] | 747 | 31.1447 | 1
[10 empty] | 748 | 27.97 | 1
[10 empty] | 749 | 29.6828 | 1
[10 empty] | 750 | 33.945 | 0
[10 empty] | 751 | 31.0946 | 1
[10 empty] | 752 | 29.043 | 1
[10 empty] | 753 | 26.6029 | 1
[10 empty] | 754 | 30.0693 | 1
[10 empty] | 755 | 30.0691 | 1
[10 empty] | 756 | 36.2658 | 0
[10 empty] | 757 | 28.982 | 1
[10 empty] | 758 | 28.3828 | 1
[10 empty] | 759 | 27.928 | 1
[10 empty] | 760 | 27.4701 | 1
[10 empty] | 761 | 30.2745 | 1
[10 empty] | 762 | 28.5241 | 1
[10 empty] | 763 | 32.4678 | 0
[10 empty] | 764 | 31.2587 | 1
[10 empty] | 765 | 28.6456 | 1
[10 empty] | 766 | 31.866 | 1
[10 empty] | 767 | 26.657 | 1
[10 empty] | 768 | 31.4718 | 1
[10 empty] | 769 | 34.1873 | 0
[10 empty] | 770 | 27.329 | 1
[10 empty] | 771 | 29.638 | 1
[10 empty] | 772 | 35.1591 | 0
[10 empty] | 773 | 32.4483 | 0
[10 empty] | 774 | 28.4495 | 1
[10 empty] | 775 | 28.7022 | 1
[10 empty] | 776 | 27.4283 | 1
[10 empty] | 777 | 34.2711 | 0
[10 empty] | 778 | 27.5705 | 1
[10 empty] | 779 | 26.8728 | 1
[10 empty] | 780 | 31.3302 | 1
[10 empty] | 781 | 29.1846 | 1
[10 empty] | 782 | 29.8911 | 1
[10 empty] | 783 | 29.0671 | 1
[10 empty] | 784 | 26.1779 | 1
[10 empty] | 785 | 29.7923 | 1
[10 empty] | 786 | 29.7845 | 1
[10 empty] | 787 | 33.9045 | 0
[10 empty] | 788 | 31.2023 | 1
[10 empty] | 789 | 32.3544 | 0
[10 empty] | 790 | 35.2415 | 0
[10 empty] | 791 | 32.8875 | 0
[10 empty] | 792 | 38.5676 | 0
[10 empty] | 793 | 31.4628 | 1
[10 empty] | 794 | 29.1296 | 1
[10 empty] | 795 | 27.4014 | 1
[10 empty] | 796 | 28.6868 | 1
[10 empty] | 797 | 30.836 | 1
[10 empty] | 798 | 28.7892 | 1
[10 empty] | 799 | 31.2704 | 1
[10 empty] | 800 | 30.5933 | 1
[10 empty] | 801 | 33.5691 | 0
[10 empty] | 802 | 37.8166 | 0
[10 empty] | 803 | 35.8447 | 0
[10 empty] | 804 | 29.7789 | 1
[10 empty] | 805 | 29.6081 | 1
[10 empty] | 806 | 41.8245 | 0
[10 empty] | 807 | 33.8605 | 0
[10 empty] | 808 | 32.7699 | 0
[10 empty] | 809 | 29.7286 | 1
[10 empty] | 810 | 29.2061 | 1
[10 empty] | 811 | 29.4454 | 1
[10 empty] | 812 | 28.7274 | 1
[10 empty] | 813 | 30.3617 | 1
[10 empty] | 814 | 29.2186 | 1
[10 empty] | 815 | 28.7423 | 1
[10 empty] | 816 | 30.4449 | 1
[10 empty] | 817 | 30.9599 | 1
[10 empty] | 818 | 34.1342 | 0
[10 empty] | 819 | 31.5623 | 1
[10 empty] | 820 | 27.1085 | 1
[10 empty] | 821 | 37.0728 | 0
[10 empty] | 822 | 30.5383 | 1
[10 empty] | 823 | 31.721 | 1
[10 empty] | 824 | 30.9339 | 1
[10 empty] | 825 | 30.4657 | 1
[10 empty] | 826 | 33.2417 | 0
[10 empty] | 827 | 28.2241 | 1
[10 empty] | 828 | 31.1421 | 1
[10 empty] | 829 | 30.2572 | 1
[10 empty] | 830 | 30.7514 | 1
[10 empty] | 831 | 30.018 | 1
[10 empty] | 832 | 30.0845 | 1
[10 empty] | 833 | 28.1807 | 1
[10 empty] | 834 | 27.5388 | 1
[10 empty] | 835 | 31.4232 | 1
[10 empty] | 836 | 29.0003 | 1
[10 empty] | 837 | 27.2945 | 1
[10 empty] | 838 | 31.2847 | 1
[10 empty] | 839 | 31.3525 | 1
[10 empty] | 840 | 29.0315 | 1
[10 empty] | 841 | 36.7365 | 0
[10 empty] | 842 | 27.7972 | 1
[10 empty] | 843 | 28.726 | 1
[10 empty] | 844 | 29.69 | 1
[10 empty] | 845 | 33.3446 | 0
[10 empty] | 846 | 37.8571 | 0
[10 empty] | 847 | 29.0162 | 1
[10 empty] | 848 | 27.8851 | 1
[10 empty] | 849 | 30.0861 | 1
[10 empty] | 850 | 31.1116 | 1
[10 empty] | 851 | 27.8207 | 1
[10 empty] | 852 | 28.8669 | 1
[10 empty] | 853 | 28.6677 | 1
[10 empty] | 854 | 33.4164 | 0
[10 empty] | 855 | 26.8718 | 1
[10 empty] | 856 | 30.0903 | 1
[10 empty] | 857 | 30.7399 | 1
[10 empty] | 858 | 27.0241 | 1
[10 empty] | 859 | 34.6127 | 0
[10 empty] | 860 | 29.4643 | 1
[10 empty] | 861 | 36.4284 | 0
[10 empty] | 862 | 31.3372 | 1
[10 empty] | 863 | 29.9917 | 1
[10 empty] | 864 | 32.3213 | 0
[10 empty] | 865 | 28.0325 | 1
[10 empty] | 866 | 29.022 | 1
[10 empty] | 867 | 29.2814 | 1
[10 empty] | 868 | 35.0758 | 0
[10 empty] | 869 | 27.331 | 1
[10 empty] | 870 | 29.7299 | 1
[10 empty] | 871 | 30.7962 | 1
[10 empty] | 872 | 33.5786 | 0
[10 empty] | 873 | 28.665 | 1
[10 empty] | 874 | 30.7992 | 1
[10 empty] | 875 | 28.0419 | 1
[10 empty] | 876 | 29.8061 | 1
[10 empty] | 877 | 30.8446 | 1
[10 empty] | 878 | 35.6014 | 0
[10 empty] | 879 | 30.55 | 1
[10 empty] | 880 | 27.2555 | 1
[10 empty] | 881 | 31.1875 | 1
[10 empty] | 882 | 35.6059 | 0
[10 empty] | 883 | 34.0083 | 0
[10 empty] | 884 | 29.6924 | 1
[10 empty] | 885 | 30.8441 | 1
[10 empty] | 886 | 40.1171 | 0
[10 empty] | 887 | 27.0102 | 1
[10 empty] | 888 | 26.3005 | 1
[10 empty] | 889 | 29.849 | 1
[10 empty] | 890 | 29.3259 | 1
[10 empty] | 891 | 35.2214 | 0
[10 empty] | 892 | 30.8202 | 1
[10 empty] | 893 | 28.8134 | 1
[10 empty] | 894 | 27.6459 | 1
[10 empty] | 895 | 29.1833 | 1
[10 empty] | 896 | 27.8571 | 1
[10 empty] | 897 | 29.6725 | 1
[10 empty] | 898 | 30.493 | 1
[10 empty] | 899 | 34.7397 | 0
[10 empty] | 900 | 30.363 | 1
[10 empty] | 901 | 30.2592 | 1
[10 empty] | 902 | 35.832 | 0
[10 empty] | 903 | 28.5101 | 1
[10 empty] | 904 | 29.1345 | 1
[10 empty] | 905 | 32.2659 | 0
[10 empty] | 906 | 32.2082 | 0
[10 empty] | 907 | 29.842 | 1
[10 empty] | 908 | 31.1884 | 1
[10 empty] | 909 | 29.4174 | 1
[10 empty] | 910 | 30.3174 | 1
[10 empty] | 911 | 29.5757 | 1
[10 empty] | 912 | 34.3135 | 0
[10 empty] | 913 | 28.6077 | 1
[10 empty] | 914 | 33.8353 | 0
[10 empty] | 915 | 30.6488 | 1
[10 empty] | 916 | 29.96 | 1
[10 empty] | 917 | 30.5135 | 1
[10 empty] | 918 | 30.6723 | 1
[10 empty] | 919 | 31.2753 | 1
[10 empty] | 920 | 31.9788 | 1
[10 empty] | 921 | 29.8736 | 1
[10 empty] | 922 | 34.8543 | 0
[10 empty] | 923 | 30.7091 | 1
[10 empty] | 924 | 32.1074 | 0
[10 empty] | 925 | 24.7272 | 1
[10 empty] | 926 | 31.9791 | 1
[10 empty] | 927 | 28.0123 | 1
[10 empty] | 928 | 35.6447 | 0
[10 empty] | 929 | 30.9615 | 1
[10 empty] | 930 | 32.617 | 0
[10 empty] | 931 | 33.84 | 0
[10 empty] | 932 | 30.6315 | 1
[10 empty] | 933 | 34.4076 | 0
[10 empty] | 934 | 27.4541 | 1
[10 empty] | 935 | 30.7267 | 1
[10 empty] | 936 | 27.1202 | 1
[10 empty] | 937 | 34.4291 | 0
[10 empty] | 938 | 28.0971 | 1
[10 empty] | 939 | 32.3268 | 0
[10 empty] | 940 | 34.1399 | 0
[10 empty] | 941 | 32.7916 | 0
[10 empty] | 942 | 36.8863 | 0
[10 empty] | 943 | 28.9266 | 1
[10 empty] | 944 | 30.2444 | 1
[10 empty] | 945 | 30.3446 | 1
[10 empty] | 946 | 31.1807 | 1
[10 empty] | 947 | 27.6955 | 1
[10 empty] | 948 | 33.4384 | 0
[10 empty] | 949 | 28.3558 | 1
[10 empty] | 950 | 34.4421 | 0
[10 empty] | 951 | 27.7911 | 1
[10 empty] | 952 | 32.9896 | 0
[10 empty] | 953 | 28.5806 | 1
[10 empty] | 954 | 30.6401 | 1
[10 empty] | 955 | 31.8208 | 1
[10 empty] | 956 | 32.6969 | 0
[10 empty] | 957 | 27.7201 | 1
[10 empty] | 958 | 27.9462 | 1
[10 empty] | 959 | 31.9741 | 1
[10 empty] | 960 | 31.2457 | 1
[10 empty] | 961 | 28.6006 | 1
[10 empty] | 962 | 34.0291 | 0
[10 empty] | 963 | 32.0932 | 0
[10 empty] | 964 | 31.5514 | 1
[10 empty] | 965 | 25.7045 | 1
[10 empty] | 966 | 30.38 | 1
[10 empty] | 967 | 31.3646 | 1
[10 empty] | 968 | 30.4678 | 1
[10 empty] | 969 | 36.4864 | 0
[10 empty] | 970 | 29.1086 | 1
[10 empty] | 971 | 28.0723 | 1
[10 empty] | 972 | 34.6092 | 0
[10 empty] | 973 | 30.8923 | 1
[10 empty] | 974 | 28.7427 | 1
[10 empty] | 975 | 33.0642 | 0
[10 empty] | 976 | 27.4346 | 1
[10 empty] | 977 | 28.6618 | 1
[10 empty] | 978 | 29.4945 | 1
[10 empty] | 979 | 27.8143 | 1
[10 empty] | 980 | 30.3862 | 1
[10 empty] | 981 | 32.9192 | 0
[10 empty] | 982 | 32.9937 | 0
[10 empty] | 983 | 35.2647 | 0
[10 empty] | 984 | 28.7981 | 1
[10 empty] | 985 | 27.6863 | 1
[10 empty] | 986 | 29.2912 | 1
[10 empty] | 987 | 31.6797 | 1
[10 empty] | 988 | 30.3813 | 1
[10 empty] | 989 | 35.6465 | 0
[10 empty] | 990 | 29.7523 | 1
[10 empty] | 991 | 30.9178 | 1
[10 empty] | 992 | 33.4651 | 0
[10 empty] | 993 | 36.7933 | 0
[10 empty] | 994 | 35.9217 | 0
[10 empty] | 995 | 33.5762 | 0
[10 empty] | 996 | 29.2618 | 1
[10 empty] | 997 | 33.186 | 0
[10 empty] | 998 | 34.2751 | 0
[10 empty] | 999 | 33.8752 | 0
[10 empty] | 1000 | 32.5838 | 0

## PROJECT2-TRIANGULAR
Project-1(deadline -48)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | End Time | Trial | project finish time | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.13502 | 1.9001 | 1.9001 | 1 | 33.2723 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.0908 | 5.7381 | 5.7381 | 2 | 36.0599 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.96077 | 8.5148 | 8.5148 | 3 | 33.9994 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.43285 | 1.9304 | 1.9304 | 4 | 33.5133 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 1.9001 | 0.95736 | 4.708 | 6.608 | 5 | 35.6498 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 1.9001 | 0.99745 | 8.9286 | 10.8287 | 6 | 35.0203 | 1
G | B,E | 10 | 15 | 20 | 6.608 | 0.32928 | 14.0576 | 20.6656 | 7 | 33.3639 | 1
H | B,E | 12 | 13 | 14 | 6.608 | 0.064326 | 12.3587 | 18.9667 | 8 | 34.9057 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 8.5148 | 0.13247 | 11.1509 | 19.6657 | 9 | 34.3774 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 8.5148 | 0.45613 | 9.9102 | 18.4251 | 10 | 33.313 | 1
K | F,I | 7 | 8 | 11 | 19.6657 | 0.014791 | 7.2432 | 26.909 | 11 | 36.9762 | 1
L | F,I | 2 | 4 | 8 | 19.6657 | 0.29309 | 3.8754 | 23.5411 | 12 | 33.6948 | 1
M | D,K | 5 | 6 | 7 | 26.909 | 0.79732 | 6.3633 | 33.2723 | 13 | 36.2623 | 1
N | H,J,L,M | 0 | 0 | 0 | 33.2723 | 0.58387 | 0 | 33.2723 | 14 | 36.0495 | 1
[9 empty] | 15 | 32.1231 | 1
[9 empty] | 16 | 34.7507 | 1
[9 empty] | 17 | 35.601 | 1
Project-1 (using triangular distribution) | [8 empty] | 18 | 36.1791 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 19 | 32.344 | 1
48 | 34.3161 | 1 | [6 empty] | 20 | 35.6235 | 1
[9 empty] | 21 | 35.0947 | 1
[9 empty] | 22 | 32.3079 | 1
[9 empty] | 23 | 36.1772 | 1
[9 empty] | 24 | 34.2803 | 1
[9 empty] | 25 | 35.872 | 1
[9 empty] | 26 | 33.6408 | 1
[9 empty] | 27 | 34.1524 | 1
[9 empty] | 28 | 35.8167 | 1
[9 empty] | 29 | 31.008 | 1
[9 empty] | 30 | 35.8105 | 1
[9 empty] | 31 | 33.5778 | 1
[9 empty] | 32 | 32.2444 | 1
[9 empty] | 33 | 31.6439 | 1
[9 empty] | 34 | 35.4457 | 1
[9 empty] | 35 | 32.3467 | 1
[9 empty] | 36 | 35.9605 | 1
[9 empty] | 37 | 35.3267 | 1
[9 empty] | 38 | 36.8135 | 1
[9 empty] | 39 | 33.3131 | 1
[9 empty] | 40 | 36.5117 | 1
[9 empty] | 41 | 32.5036 | 1
[9 empty] | 42 | 35.1518 | 1
[9 empty] | 43 | 31.9384 | 1
[9 empty] | 44 | 33.0764 | 1
[9 empty] | 45 | 35.7408 | 1
[9 empty] | 46 | 34.7944 | 1
[9 empty] | 47 | 33.8565 | 1
[9 empty] | 48 | 34.159 | 1
[9 empty] | 49 | 34.1139 | 1
[9 empty] | 50 | 33.9597 | 1
[9 empty] | 51 | 34.2371 | 1
[9 empty] | 52 | 32.7978 | 1
[9 empty] | 53 | 34.5349 | 1
[9 empty] | 54 | 35.7686 | 1
[9 empty] | 55 | 35.0183 | 1
[9 empty] | 56 | 33.4729 | 1
[9 empty] | 57 | 35.9197 | 1
[9 empty] | 58 | 34.5744 | 1
[9 empty] | 59 | 34.8398 | 1
[9 empty] | 60 | 37.5401 | 1
[9 empty] | 61 | 32.7471 | 1
[9 empty] | 62 | 32.6023 | 1
[9 empty] | 63 | 36.8001 | 1
[9 empty] | 64 | 35.7489 | 1
[9 empty] | 65 | 35.5713 | 1
[9 empty] | 66 | 33.9457 | 1
[9 empty] | 67 | 33.0476 | 1
[9 empty] | 68 | 32.7907 | 1
[9 empty] | 69 | 33.6344 | 1
[9 empty] | 70 | 32.2335 | 1
[9 empty] | 71 | 35.065 | 1
[9 empty] | 72 | 33.175 | 1
[9 empty] | 73 | 32.6905 | 1
[9 empty] | 74 | 34.5514 | 1
[9 empty] | 75 | 31.5565 | 1
[9 empty] | 76 | 36.6908 | 1
[9 empty] | 77 | 35.9089 | 1
[9 empty] | 78 | 34.6707 | 1
[9 empty] | 79 | 34.2906 | 1
[9 empty] | 80 | 35.057 | 1
[9 empty] | 81 | 31.081 | 1
[9 empty] | 82 | 34.1115 | 1
[9 empty] | 83 | 34.9854 | 1
[9 empty] | 84 | 37.6291 | 1
[9 empty] | 85 | 33.0356 | 1
[9 empty] | 86 | 34.732 | 1
[9 empty] | 87 | 33.1726 | 1
[9 empty] | 88 | 33.8671 | 1
[9 empty] | 89 | 31.8103 | 1
[9 empty] | 90 | 32.5982 | 1
[9 empty] | 91 | 36.3656 | 1
[9 empty] | 92 | 34.863 | 1
[9 empty] | 93 | 32.9042 | 1
[9 empty] | 94 | 34.0599 | 1
[9 empty] | 95 | 34.8247 | 1
[9 empty] | 96 | 33.9476 | 1
[9 empty] | 97 | 34.0207 | 1
[9 empty] | 98 | 33.1423 | 1
[9 empty] | 99 | 34.6083 | 1
[9 empty] | 100 | 35.2768 | 1
[9 empty] | 101 | 31.3406 | 1
[9 empty] | 102 | 30.799 | 1
[9 empty] | 103 | 31.9212 | 1
[9 empty] | 104 | 35.1619 | 1
[9 empty] | 105 | 33.1505 | 1
[9 empty] | 106 | 35.9012 | 1
[9 empty] | 107 | 34.2538 | 1
[9 empty] | 108 | 35.1859 | 1
[9 empty] | 109 | 34.7419 | 1
[9 empty] | 110 | 36.3374 | 1
[9 empty] | 111 | 34.5736 | 1
[9 empty] | 112 | 35.7597 | 1
[9 empty] | 113 | 34.2604 | 1
[9 empty] | 114 | 33.8078 | 1
[9 empty] | 115 | 32.9402 | 1
[9 empty] | 116 | 33.0681 | 1
[9 empty] | 117 | 36.5694 | 1
[9 empty] | 118 | 34.2767 | 1
[9 empty] | 119 | 34.2841 | 1
[9 empty] | 120 | 32.8364 | 1
[9 empty] | 121 | 33.3165 | 1
[9 empty] | 122 | 32.5694 | 1
[9 empty] | 123 | 36.325 | 1
[9 empty] | 124 | 32.752 | 1
[9 empty] | 125 | 32.8377 | 1
[9 empty] | 126 | 33.5971 | 1
[9 empty] | 127 | 34.1919 | 1
[9 empty] | 128 | 34.6449 | 1
[9 empty] | 129 | 34.2773 | 1
[9 empty] | 130 | 32.7378 | 1
[9 empty] | 131 | 34.4918 | 1
[9 empty] | 132 | 33.4782 | 1
[9 empty] | 133 | 36.8298 | 1
[9 empty] | 134 | 34.2783 | 1
[9 empty] | 135 | 34.7714 | 1
[9 empty] | 136 | 32.5849 | 1
[9 empty] | 137 | 35.0355 | 1
[9 empty] | 138 | 34.5083 | 1
[9 empty] | 139 | 32.7313 | 1
[9 empty] | 140 | 33.9639 | 1
[9 empty] | 141 | 32.9372 | 1
[9 empty] | 142 | 34.0518 | 1
[9 empty] | 143 | 34.2566 | 1
[9 empty] | 144 | 35.5207 | 1
[9 empty] | 145 | 36.1973 | 1
[9 empty] | 146 | 34.7721 | 1
[9 empty] | 147 | 35.0119 | 1
[9 empty] | 148 | 34.8062 | 1
[9 empty] | 149 | 36.4381 | 1
[9 empty] | 150 | 32.574 | 1
[9 empty] | 151 | 34.1826 | 1
[9 empty] | 152 | 33.9024 | 1
[9 empty] | 153 | 33.3429 | 1
[9 empty] | 154 | 34.6732 | 1
[9 empty] | 155 | 34.3523 | 1
[9 empty] | 156 | 35.8077 | 1
[9 empty] | 157 | 31.2127 | 1
[9 empty] | 158 | 34.4519 | 1
[9 empty] | 159 | 34.1427 | 1
[9 empty] | 160 | 31.6219 | 1
[9 empty] | 161 | 32.9565 | 1
[9 empty] | 162 | 33.6157 | 1
[9 empty] | 163 | 36.0013 | 1
[9 empty] | 164 | 32.8245 | 1
[9 empty] | 165 | 32.4605 | 1
[9 empty] | 166 | 34.4873 | 1
[9 empty] | 167 | 33.7516 | 1
[9 empty] | 168 | 32.7577 | 1
[9 empty] | 169 | 35.948 | 1
[9 empty] | 170 | 34.515 | 1
[9 empty] | 171 | 34.3198 | 1
[9 empty] | 172 | 36.4099 | 1
[9 empty] | 173 | 35.6134 | 1
[9 empty] | 174 | 33.0179 | 1
[9 empty] | 175 | 37.3372 | 1
[9 empty] | 176 | 35.2423 | 1
[9 empty] | 177 | 34.7818 | 1
[9 empty] | 178 | 31.5882 | 1
[9 empty] | 179 | 34.0408 | 1
[9 empty] | 180 | 34.5142 | 1
[9 empty] | 181 | 33.1934 | 1
[9 empty] | 182 | 33.3675 | 1
[9 empty] | 183 | 35.8671 | 1
[9 empty] | 184 | 33.9829 | 1
[9 empty] | 185 | 33.1254 | 1
[9 empty] | 186 | 31.842 | 1
[9 empty] | 187 | 35.9324 | 1
[9 empty] | 188 | 33.0024 | 1
[9 empty] | 189 | 32.6973 | 1
[9 empty] | 190 | 32.0498 | 1
[9 empty] | 191 | 34.1979 | 1
[9 empty] | 192 | 36.6236 | 1
[9 empty] | 193 | 33.0718 | 1
[9 empty] | 194 | 32.052 | 1
[9 empty] | 195 | 35.4634 | 1
[9 empty] | 196 | 33.9301 | 1
[9 empty] | 197 | 34.4408 | 1
[9 empty] | 198 | 36.3876 | 1
[9 empty] | 199 | 35.1322 | 1
[9 empty] | 200 | 34.4634 | 1
[9 empty] | 201 | 34.545 | 1
[9 empty] | 202 | 36.2137 | 1
[9 empty] | 203 | 34.8145 | 1
[9 empty] | 204 | 35.6546 | 1
[9 empty] | 205 | 32.3573 | 1
[9 empty] | 206 | 34.478 | 1
[9 empty] | 207 | 35.1414 | 1
[9 empty] | 208 | 31.7755 | 1
[9 empty] | 209 | 34.8709 | 1
[9 empty] | 210 | 35.9127 | 1
[9 empty] | 211 | 37.0258 | 1
[9 empty] | 212 | 33.5634 | 1
[9 empty] | 213 | 34.7067 | 1
[9 empty] | 214 | 35.3953 | 1
[9 empty] | 215 | 34.3846 | 1
[9 empty] | 216 | 36.7666 | 1
[9 empty] | 217 | 36.1221 | 1
[9 empty] | 218 | 32.2817 | 1
[9 empty] | 219 | 34.6459 | 1
[9 empty] | 220 | 33.3583 | 1
[9 empty] | 221 | 32.2383 | 1
[9 empty] | 222 | 34.2753 | 1
[9 empty] | 223 | 35.4866 | 1
[9 empty] | 224 | 33.6966 | 1
[9 empty] | 225 | 33.8728 | 1
[9 empty] | 226 | 35.6632 | 1
[9 empty] | 227 | 32.4742 | 1
[9 empty] | 228 | 33.4039 | 1
[9 empty] | 229 | 33.7085 | 1
[9 empty] | 230 | 33.9734 | 1
[9 empty] | 231 | 38.2335 | 1
[9 empty] | 232 | 35.5652 | 1
[9 empty] | 233 | 32.1479 | 1
[9 empty] | 234 | 32.466 | 1
[9 empty] | 235 | 34.3164 | 1
[9 empty] | 236 | 33.8571 | 1
[9 empty] | 237 | 33.234 | 1
[9 empty] | 238 | 35.6251 | 1
[9 empty] | 239 | 33.8915 | 1
[9 empty] | 240 | 32.854 | 1
[9 empty] | 241 | 36.2143 | 1
[9 empty] | 242 | 34.4874 | 1
[9 empty] | 243 | 33.9669 | 1
[9 empty] | 244 | 37.4832 | 1
[9 empty] | 245 | 34.9633 | 1
[9 empty] | 246 | 35.5134 | 1
[9 empty] | 247 | 34.0547 | 1
[9 empty] | 248 | 32.3313 | 1
[9 empty] | 249 | 32.4099 | 1
[9 empty] | 250 | 31.7065 | 1
[9 empty] | 251 | 33.5509 | 1
[9 empty] | 252 | 32.9988 | 1
[9 empty] | 253 | 34.7557 | 1
[9 empty] | 254 | 34.5157 | 1
[9 empty] | 255 | 33.9966 | 1
[9 empty] | 256 | 32.6346 | 1
[9 empty] | 257 | 35.5183 | 1
[9 empty] | 258 | 35.3878 | 1
[9 empty] | 259 | 37.1703 | 1
[9 empty] | 260 | 36.3178 | 1
[9 empty] | 261 | 32.8574 | 1
[9 empty] | 262 | 33.2863 | 1
[9 empty] | 263 | 33.4655 | 1
[9 empty] | 264 | 31.0703 | 1
[9 empty] | 265 | 36.7133 | 1
[9 empty] | 266 | 34.932 | 1
[9 empty] | 267 | 34.2583 | 1
[9 empty] | 268 | 37.2236 | 1
[9 empty] | 269 | 34.7759 | 1
[9 empty] | 270 | 35.0345 | 1
[9 empty] | 271 | 34.3946 | 1
[9 empty] | 272 | 36.3166 | 1
[9 empty] | 273 | 32.1928 | 1
[9 empty] | 274 | 36.8738 | 1
[9 empty] | 275 | 34.6885 | 1
[9 empty] | 276 | 34.4201 | 1
[9 empty] | 277 | 35.2629 | 1
[9 empty] | 278 | 36.0254 | 1
[9 empty] | 279 | 32.5827 | 1
[9 empty] | 280 | 33.8458 | 1
[9 empty] | 281 | 32.9732 | 1
[9 empty] | 282 | 34.4127 | 1
[9 empty] | 283 | 31.5121 | 1
[9 empty] | 284 | 37.6928 | 1
[9 empty] | 285 | 34.2019 | 1
[9 empty] | 286 | 36.2366 | 1
[9 empty] | 287 | 33.4747 | 1
[9 empty] | 288 | 35.3719 | 1
[9 empty] | 289 | 31.4608 | 1
[9 empty] | 290 | 34.1861 | 1
[9 empty] | 291 | 35.4193 | 1
[9 empty] | 292 | 35.6995 | 1
[9 empty] | 293 | 34.0924 | 1
[9 empty] | 294 | 35.9753 | 1
[9 empty] | 295 | 33.2261 | 1
[9 empty] | 296 | 35.1803 | 1
[9 empty] | 297 | 36.8384 | 1
[9 empty] | 298 | 33.8429 | 1
[9 empty] | 299 | 33.8922 | 1
[9 empty] | 300 | 33.513 | 1
[9 empty] | 301 | 37.4841 | 1
[9 empty] | 302 | 34.387 | 1
[9 empty] | 303 | 33.8805 | 1
[9 empty] | 304 | 35.1152 | 1
[9 empty] | 305 | 33.3559 | 1
[9 empty] | 306 | 32.9937 | 1
[9 empty] | 307 | 33.998 | 1
[9 empty] | 308 | 32.2106 | 1
[9 empty] | 309 | 34.9206 | 1
[9 empty] | 310 | 34.8811 | 1
[9 empty] | 311 | 35.9314 | 1
[9 empty] | 312 | 35.1784 | 1
[9 empty] | 313 | 32.1087 | 1
[9 empty] | 314 | 34.8668 | 1
[9 empty] | 315 | 31.8441 | 1
[9 empty] | 316 | 37.2017 | 1
[9 empty] | 317 | 33.7435 | 1
[9 empty] | 318 | 34.5961 | 1
[9 empty] | 319 | 33.737 | 1
[9 empty] | 320 | 33.6965 | 1
[9 empty] | 321 | 36.6992 | 1
[9 empty] | 322 | 31.4559 | 1
[9 empty] | 323 | 34.9414 | 1
[9 empty] | 324 | 31.8973 | 1
[9 empty] | 325 | 33.6245 | 1
[9 empty] | 326 | 36.1816 | 1
[9 empty] | 327 | 33.357 | 1
[9 empty] | 328 | 33.535 | 1
[9 empty] | 329 | 36.9597 | 1
[9 empty] | 330 | 33.2213 | 1
[9 empty] | 331 | 33.0467 | 1
[9 empty] | 332 | 33.139 | 1
[9 empty] | 333 | 32.8159 | 1
[9 empty] | 334 | 33.2163 | 1
[9 empty] | 335 | 34.6596 | 1
[9 empty] | 336 | 34.3748 | 1
[9 empty] | 337 | 36.2194 | 1
[9 empty] | 338 | 35.1054 | 1
[9 empty] | 339 | 34.0007 | 1
[9 empty] | 340 | 33.2451 | 1
[9 empty] | 341 | 34.335 | 1
[9 empty] | 342 | 33.4683 | 1
[9 empty] | 343 | 34.085 | 1
[9 empty] | 344 | 33.0187 | 1
[9 empty] | 345 | 34.1182 | 1
[9 empty] | 346 | 32.9052 | 1
[9 empty] | 347 | 35.0382 | 1
[9 empty] | 348 | 38.32 | 1
[9 empty] | 349 | 32.6856 | 1
[9 empty] | 350 | 34.4134 | 1
[9 empty] | 351 | 34.5397 | 1
[9 empty] | 352 | 32.6455 | 1
[9 empty] | 353 | 34.5173 | 1
[9 empty] | 354 | 35.0876 | 1
[9 empty] | 355 | 34.7181 | 1
[9 empty] | 356 | 35.0793 | 1
[9 empty] | 357 | 36.8569 | 1
[9 empty] | 358 | 34.8511 | 1
[9 empty] | 359 | 33.3465 | 1
[9 empty] | 360 | 35.6573 | 1
[9 empty] | 361 | 32.8857 | 1
[9 empty] | 362 | 33.534 | 1
[9 empty] | 363 | 34.2951 | 1
[9 empty] | 364 | 35.0757 | 1
[9 empty] | 365 | 38.3102 | 1
[9 empty] | 366 | 33.6485 | 1
[9 empty] | 367 | 35.2862 | 1
[9 empty] | 368 | 34.9218 | 1
[9 empty] | 369 | 33.6608 | 1
[9 empty] | 370 | 33.6413 | 1
[9 empty] | 371 | 33.0585 | 1
[9 empty] | 372 | 34.1583 | 1
[9 empty] | 373 | 36.5419 | 1
[9 empty] | 374 | 33.1766 | 1
[9 empty] | 375 | 34.8287 | 1
[9 empty] | 376 | 34.1927 | 1
[9 empty] | 377 | 35.1163 | 1
[9 empty] | 378 | 32.927 | 1
[9 empty] | 379 | 35.8612 | 1
[9 empty] | 380 | 32.4947 | 1
[9 empty] | 381 | 33.6545 | 1
[9 empty] | 382 | 34.934 | 1
[9 empty] | 383 | 37.9517 | 1
[9 empty] | 384 | 34.9223 | 1
[9 empty] | 385 | 36.1099 | 1
[9 empty] | 386 | 32.3104 | 1
[9 empty] | 387 | 35.1813 | 1
[9 empty] | 388 | 32.1139 | 1
[9 empty] | 389 | 34.8119 | 1
[9 empty] | 390 | 32.0289 | 1
[9 empty] | 391 | 31.6011 | 1
[9 empty] | 392 | 33.3881 | 1
[9 empty] | 393 | 32.7697 | 1
[9 empty] | 394 | 35.5427 | 1
[9 empty] | 395 | 37.2443 | 1
[9 empty] | 396 | 34.8547 | 1
[9 empty] | 397 | 33.9605 | 1
[9 empty] | 398 | 34.0735 | 1
[9 empty] | 399 | 33.0934 | 1
[9 empty] | 400 | 33.1847 | 1
[9 empty] | 401 | 33.2759 | 1
[9 empty] | 402 | 34.8016 | 1
[9 empty] | 403 | 36.6038 | 1
[9 empty] | 404 | 31.9079 | 1
[9 empty] | 405 | 31.812 | 1
[9 empty] | 406 | 36.6639 | 1
[9 empty] | 407 | 33.1506 | 1
[9 empty] | 408 | 34.0741 | 1
[9 empty] | 409 | 34.0782 | 1
[9 empty] | 410 | 34.6119 | 1
[9 empty] | 411 | 35.1464 | 1
[9 empty] | 412 | 33.3601 | 1
[9 empty] | 413 | 30.8507 | 1
[9 empty] | 414 | 34.8823 | 1
[9 empty] | 415 | 35.7521 | 1
[9 empty] | 416 | 33.7274 | 1
[9 empty] | 417 | 33.8213 | 1
[9 empty] | 418 | 36.0792 | 1
[9 empty] | 419 | 34.2051 | 1
[9 empty] | 420 | 34.123 | 1
[9 empty] | 421 | 32.4815 | 1
[9 empty] | 422 | 31.9949 | 1
[9 empty] | 423 | 36.6722 | 1
[9 empty] | 424 | 33.2236 | 1
[9 empty] | 425 | 35.1276 | 1
[9 empty] | 426 | 35.5618 | 1
[9 empty] | 427 | 32.3302 | 1
[9 empty] | 428 | 34.7647 | 1
[9 empty] | 429 | 34.3478 | 1
[9 empty] | 430 | 34.6634 | 1
[9 empty] | 431 | 35.5477 | 1
[9 empty] | 432 | 37.5296 | 1
[9 empty] | 433 | 34.8648 | 1
[9 empty] | 434 | 35.795 | 1
[9 empty] | 435 | 33.3619 | 1
[9 empty] | 436 | 33.4403 | 1
[9 empty] | 437 | 35.2309 | 1
[9 empty] | 438 | 34.5338 | 1
[9 empty] | 439 | 33.7499 | 1
[9 empty] | 440 | 37.4854 | 1
[9 empty] | 441 | 35.9602 | 1
[9 empty] | 442 | 32.9494 | 1
[9 empty] | 443 | 36.5566 | 1
[9 empty] | 444 | 35.6917 | 1
[9 empty] | 445 | 35.7844 | 1
[9 empty] | 446 | 38.058 | 1
[9 empty] | 447 | 32.5153 | 1
[9 empty] | 448 | 34.1846 | 1
[9 empty] | 449 | 34.7376 | 1
[9 empty] | 450 | 34.5613 | 1
[9 empty] | 451 | 34.0455 | 1
[9 empty] | 452 | 36.5708 | 1
[9 empty] | 453 | 35.2482 | 1
[9 empty] | 454 | 32.7149 | 1
[9 empty] | 455 | 33.1831 | 1
[9 empty] | 456 | 36.6658 | 1
[9 empty] | 457 | 34.8885 | 1
[9 empty] | 458 | 36.0106 | 1
[9 empty] | 459 | 35.58 | 1
[9 empty] | 460 | 34.168 | 1
[9 empty] | 461 | 35.3066 | 1
[9 empty] | 462 | 35.2026 | 1
[9 empty] | 463 | 35.7797 | 1
[9 empty] | 464 | 35.9889 | 1
[9 empty] | 465 | 32.9242 | 1
[9 empty] | 466 | 33.6547 | 1
[9 empty] | 467 | 33.8996 | 1
[9 empty] | 468 | 32.7575 | 1
[9 empty] | 469 | 36.6013 | 1
[9 empty] | 470 | 35.39 | 1
[9 empty] | 471 | 33.998 | 1
[9 empty] | 472 | 35.7512 | 1
[9 empty] | 473 | 34.9514 | 1
[9 empty] | 474 | 33.5373 | 1
[9 empty] | 475 | 33.3161 | 1
[9 empty] | 476 | 36.0445 | 1
[9 empty] | 477 | 33.0591 | 1
[9 empty] | 478 | 35.3961 | 1
[9 empty] | 479 | 36.0781 | 1
[9 empty] | 480 | 32.8815 | 1
[9 empty] | 481 | 32.431 | 1
[9 empty] | 482 | 37.4017 | 1
[9 empty] | 483 | 34.7544 | 1
[9 empty] | 484 | 32.2935 | 1
[9 empty] | 485 | 34.9718 | 1
[9 empty] | 486 | 33.7518 | 1
[9 empty] | 487 | 38.891 | 1
[9 empty] | 488 | 32.8927 | 1
[9 empty] | 489 | 32.9173 | 1
[9 empty] | 490 | 35.3974 | 1
[9 empty] | 491 | 33.7665 | 1
[9 empty] | 492 | 34.6516 | 1
[9 empty] | 493 | 33.3552 | 1
[9 empty] | 494 | 33.3553 | 1
[9 empty] | 495 | 35.6415 | 1
[9 empty] | 496 | 33.3647 | 1
[9 empty] | 497 | 32.116 | 1
[9 empty] | 498 | 30.6971 | 1
[9 empty] | 499 | 35.306 | 1
[9 empty] | 500 | 36.6593 | 1
[9 empty] | 501 | 35.4603 | 1
[9 empty] | 502 | 31.1685 | 1
[9 empty] | 503 | 35.4243 | 1
[9 empty] | 504 | 35.0185 | 1
[9 empty] | 505 | 35.1508 | 1
[9 empty] | 506 | 34.3215 | 1
[9 empty] | 507 | 32.8156 | 1
[9 empty] | 508 | 33.0839 | 1
[9 empty] | 509 | 32.6813 | 1
[9 empty] | 510 | 33.2083 | 1
[9 empty] | 511 | 32.3439 | 1
[9 empty] | 512 | 33.4794 | 1
[9 empty] | 513 | 34.7145 | 1
[9 empty] | 514 | 35.3385 | 1
[9 empty] | 515 | 34.6178 | 1
[9 empty] | 516 | 33.7109 | 1
[9 empty] | 517 | 38.3917 | 1
[9 empty] | 518 | 36.3412 | 1
[9 empty] | 519 | 36.1591 | 1
[9 empty] | 520 | 32.7559 | 1
[9 empty] | 521 | 36.6334 | 1
[9 empty] | 522 | 34.0569 | 1
[9 empty] | 523 | 36.1267 | 1
[9 empty] | 524 | 35.0411 | 1
[9 empty] | 525 | 33.9704 | 1
[9 empty] | 526 | 34.4074 | 1
[9 empty] | 527 | 35.5385 | 1
[9 empty] | 528 | 32.8833 | 1
[9 empty] | 529 | 33.5396 | 1
[9 empty] | 530 | 32.8416 | 1
[9 empty] | 531 | 34.6768 | 1
[9 empty] | 532 | 32.015 | 1
[9 empty] | 533 | 33.0942 | 1
[9 empty] | 534 | 37.5802 | 1
[9 empty] | 535 | 33.1846 | 1
[9 empty] | 536 | 33.7999 | 1
[9 empty] | 537 | 32.417 | 1
[9 empty] | 538 | 35.1414 | 1
[9 empty] | 539 | 35.5819 | 1
[9 empty] | 540 | 33.9352 | 1
[9 empty] | 541 | 35.7285 | 1
[9 empty] | 542 | 34.9646 | 1
[9 empty] | 543 | 35.5066 | 1
[9 empty] | 544 | 35.8539 | 1
[9 empty] | 545 | 34.3865 | 1
[9 empty] | 546 | 34.5499 | 1
[9 empty] | 547 | 33.7089 | 1
[9 empty] | 548 | 34.8899 | 1
[9 empty] | 549 | 36.0536 | 1
[9 empty] | 550 | 33.4636 | 1
[9 empty] | 551 | 34.4693 | 1
[9 empty] | 552 | 34.7519 | 1
[9 empty] | 553 | 36.0349 | 1
[9 empty] | 554 | 35.8743 | 1
[9 empty] | 555 | 37.4426 | 1
[9 empty] | 556 | 35.0788 | 1
[9 empty] | 557 | 32.8671 | 1
[9 empty] | 558 | 34.4492 | 1
[9 empty] | 559 | 34.7016 | 1
[9 empty] | 560 | 33.9824 | 1
[9 empty] | 561 | 35.1143 | 1
[9 empty] | 562 | 33.1972 | 1
[9 empty] | 563 | 35.9321 | 1
[9 empty] | 564 | 37.4282 | 1
[9 empty] | 565 | 32.9348 | 1
[9 empty] | 566 | 34.6378 | 1
[9 empty] | 567 | 34.8298 | 1
[9 empty] | 568 | 34.5962 | 1
[9 empty] | 569 | 35.2007 | 1
[9 empty] | 570 | 34.2438 | 1
[9 empty] | 571 | 34.0217 | 1
[9 empty] | 572 | 35.1623 | 1
[9 empty] | 573 | 36.3762 | 1
[9 empty] | 574 | 37.3797 | 1
[9 empty] | 575 | 36.2747 | 1
[9 empty] | 576 | 33.5481 | 1
[9 empty] | 577 | 37.6849 | 1
[9 empty] | 578 | 32.5937 | 1
[9 empty] | 579 | 35.2749 | 1
[9 empty] | 580 | 32.4732 | 1
[9 empty] | 581 | 33.9001 | 1
[9 empty] | 582 | 33.0115 | 1
[9 empty] | 583 | 35.7726 | 1
[9 empty] | 584 | 35.9222 | 1
[9 empty] | 585 | 32.5679 | 1
[9 empty] | 586 | 34.3627 | 1
[9 empty] | 587 | 34.231 | 1
[9 empty] | 588 | 34.7839 | 1
[9 empty] | 589 | 36.7731 | 1
[9 empty] | 590 | 33.1712 | 1
[9 empty] | 591 | 33.1848 | 1
[9 empty] | 592 | 33.4557 | 1
[9 empty] | 593 | 36.5693 | 1
[9 empty] | 594 | 33.3231 | 1
[9 empty] | 595 | 36.843 | 1
[9 empty] | 596 | 31.9527 | 1
[9 empty] | 597 | 32.7753 | 1
[9 empty] | 598 | 33.0777 | 1
[9 empty] | 599 | 34.1506 | 1
[9 empty] | 600 | 32.7384 | 1
[9 empty] | 601 | 34.5732 | 1
[9 empty] | 602 | 32.1486 | 1
[9 empty] | 603 | 32.8411 | 1
[9 empty] | 604 | 34.4392 | 1
[9 empty] | 605 | 35.2437 | 1
[9 empty] | 606 | 33.4636 | 1
[9 empty] | 607 | 35.2895 | 1
[9 empty] | 608 | 33.2857 | 1
[9 empty] | 609 | 34.1761 | 1
[9 empty] | 610 | 35.4102 | 1
[9 empty] | 611 | 32.0098 | 1
[9 empty] | 612 | 33.8446 | 1
[9 empty] | 613 | 35.3593 | 1
[9 empty] | 614 | 34.4626 | 1
[9 empty] | 615 | 34.6003 | 1
[9 empty] | 616 | 33.6421 | 1
[9 empty] | 617 | 34.7742 | 1
[9 empty] | 618 | 35.4667 | 1
[9 empty] | 619 | 37.8845 | 1
[9 empty] | 620 | 33.4619 | 1
[9 empty] | 621 | 36.4157 | 1
[9 empty] | 622 | 34.0383 | 1
[9 empty] | 623 | 34.0925 | 1
[9 empty] | 624 | 36.7955 | 1
[9 empty] | 625 | 32.9791 | 1
[9 empty] | 626 | 34.2511 | 1
[9 empty] | 627 | 30.9696 | 1
[9 empty] | 628 | 34.0315 | 1
[9 empty] | 629 | 32.7373 | 1
[9 empty] | 630 | 32.4547 | 1
[9 empty] | 631 | 34.5778 | 1
[9 empty] | 632 | 34.0868 | 1
[9 empty] | 633 | 33.0157 | 1
[9 empty] | 634 | 32.3919 | 1
[9 empty] | 635 | 35.3214 | 1
[9 empty] | 636 | 36.6949 | 1
[9 empty] | 637 | 31.3601 | 1
[9 empty] | 638 | 32.5153 | 1
[9 empty] | 639 | 35.2609 | 1
[9 empty] | 640 | 35.2587 | 1
[9 empty] | 641 | 35.5817 | 1
[9 empty] | 642 | 31.9589 | 1
[9 empty] | 643 | 34.918 | 1
[9 empty] | 644 | 34.9947 | 1
[9 empty] | 645 | 34.5728 | 1
[9 empty] | 646 | 34.3717 | 1
[9 empty] | 647 | 34.0078 | 1
[9 empty] | 648 | 31.3695 | 1
[9 empty] | 649 | 38.0802 | 1
[9 empty] | 650 | 32.8824 | 1
[9 empty] | 651 | 35.1705 | 1
[9 empty] | 652 | 37.1173 | 1
[9 empty] | 653 | 34.1971 | 1
[9 empty] | 654 | 35.1749 | 1
[9 empty] | 655 | 32.4909 | 1
[9 empty] | 656 | 32.0409 | 1
[9 empty] | 657 | 35.2551 | 1
[9 empty] | 658 | 36.7741 | 1
[9 empty] | 659 | 33.3377 | 1
[9 empty] | 660 | 32.442 | 1
[9 empty] | 661 | 36.8272 | 1
[9 empty] | 662 | 34.8159 | 1
[9 empty] | 663 | 33.1451 | 1
[9 empty] | 664 | 37.7928 | 1
[9 empty] | 665 | 32.622 | 1
[9 empty] | 666 | 36.2669 | 1
[9 empty] | 667 | 35.4649 | 1
[9 empty] | 668 | 30.3183 | 1
[9 empty] | 669 | 34.2898 | 1
[9 empty] | 670 | 33.6272 | 1
[9 empty] | 671 | 32.1551 | 1
[9 empty] | 672 | 34.9675 | 1
[9 empty] | 673 | 33.0481 | 1
[9 empty] | 674 | 32.9635 | 1
[9 empty] | 675 | 33.6224 | 1
[9 empty] | 676 | 33.9184 | 1
[9 empty] | 677 | 31.5052 | 1
[9 empty] | 678 | 36.7072 | 1
[9 empty] | 679 | 33.0784 | 1
[9 empty] | 680 | 34.9425 | 1
[9 empty] | 681 | 33.5171 | 1
[9 empty] | 682 | 36.3958 | 1
[9 empty] | 683 | 33.3218 | 1
[9 empty] | 684 | 35.2134 | 1
[9 empty] | 685 | 36.0072 | 1
[9 empty] | 686 | 34.3779 | 1
[9 empty] | 687 | 34.209 | 1
[9 empty] | 688 | 36.983 | 1
[9 empty] | 689 | 32.4781 | 1
[9 empty] | 690 | 35.9712 | 1
[9 empty] | 691 | 34.954 | 1
[9 empty] | 692 | 33.8864 | 1
[9 empty] | 693 | 34.6597 | 1
[9 empty] | 694 | 37.5979 | 1
[9 empty] | 695 | 33.8568 | 1
[9 empty] | 696 | 34.6645 | 1
[9 empty] | 697 | 35.465 | 1
[9 empty] | 698 | 35.473 | 1
[9 empty] | 699 | 34.5496 | 1
[9 empty] | 700 | 34.1741 | 1
[9 empty] | 701 | 35.7166 | 1
[9 empty] | 702 | 31.405 | 1
[9 empty] | 703 | 36.4693 | 1
[9 empty] | 704 | 32.3997 | 1
[9 empty] | 705 | 33.5775 | 1
[9 empty] | 706 | 35.2166 | 1
[9 empty] | 707 | 35.3154 | 1
[9 empty] | 708 | 32.8627 | 1
[9 empty] | 709 | 32.868 | 1
[9 empty] | 710 | 34.2947 | 1
[9 empty] | 711 | 35.4395 | 1
[9 empty] | 712 | 35.0275 | 1
[9 empty] | 713 | 34.7815 | 1
[9 empty] | 714 | 35.0297 | 1
[9 empty] | 715 | 35.5469 | 1
[9 empty] | 716 | 35.4583 | 1
[9 empty] | 717 | 33.6678 | 1
[9 empty] | 718 | 34.1817 | 1
[9 empty] | 719 | 34.7561 | 1
[9 empty] | 720 | 32.2692 | 1
[9 empty] | 721 | 33.969 | 1
[9 empty] | 722 | 36.0227 | 1
[9 empty] | 723 | 35.0575 | 1
[9 empty] | 724 | 35.1464 | 1
[9 empty] | 725 | 32.9781 | 1
[9 empty] | 726 | 36.138 | 1
[9 empty] | 727 | 36.9018 | 1
[9 empty] | 728 | 36.6509 | 1
[9 empty] | 729 | 34.9732 | 1
[9 empty] | 730 | 33.1488 | 1
[9 empty] | 731 | 34.3379 | 1
[9 empty] | 732 | 33.5982 | 1
[9 empty] | 733 | 34.0918 | 1
[9 empty] | 734 | 34.0367 | 1
[9 empty] | 735 | 35.5032 | 1
[9 empty] | 736 | 32.4394 | 1
[9 empty] | 737 | 35.4077 | 1
[9 empty] | 738 | 33.6411 | 1
[9 empty] | 739 | 33.9744 | 1
[9 empty] | 740 | 34.3733 | 1
[9 empty] | 741 | 31.5169 | 1
[9 empty] | 742 | 36.5779 | 1
[9 empty] | 743 | 36.224 | 1
[9 empty] | 744 | 34.6862 | 1
[9 empty] | 745 | 33.866 | 1
[9 empty] | 746 | 34.5799 | 1
[9 empty] | 747 | 34.452 | 1
[9 empty] | 748 | 34.964 | 1
[9 empty] | 749 | 33.7678 | 1
[9 empty] | 750 | 34.3494 | 1
[9 empty] | 751 | 33.0046 | 1
[9 empty] | 752 | 35.0158 | 1
[9 empty] | 753 | 34.1572 | 1
[9 empty] | 754 | 35.4076 | 1
[9 empty] | 755 | 32.9624 | 1
[9 empty] | 756 | 37.0162 | 1
[9 empty] | 757 | 32.2457 | 1
[9 empty] | 758 | 36.477 | 1
[9 empty] | 759 | 36.5008 | 1
[9 empty] | 760 | 33.3407 | 1
[9 empty] | 761 | 36.8027 | 1
[9 empty] | 762 | 35.864 | 1
[9 empty] | 763 | 35.2272 | 1
[9 empty] | 764 | 34.5888 | 1
[9 empty] | 765 | 32.5563 | 1
[9 empty] | 766 | 34.0216 | 1
[9 empty] | 767 | 34.3651 | 1
[9 empty] | 768 | 34.0819 | 1
[9 empty] | 769 | 33.5005 | 1
[9 empty] | 770 | 37.7042 | 1
[9 empty] | 771 | 33.726 | 1
[9 empty] | 772 | 35.818 | 1
[9 empty] | 773 | 31.1902 | 1
[9 empty] | 774 | 34.8653 | 1
[9 empty] | 775 | 34.9705 | 1
[9 empty] | 776 | 32.3465 | 1
[9 empty] | 777 | 32.2804 | 1
[9 empty] | 778 | 34.7114 | 1
[9 empty] | 779 | 31.468 | 1
[9 empty] | 780 | 36.1955 | 1
[9 empty] | 781 | 38.0833 | 1
[9 empty] | 782 | 35.08 | 1
[9 empty] | 783 | 31.3166 | 1
[9 empty] | 784 | 33.5558 | 1
[9 empty] | 785 | 32.2236 | 1
[9 empty] | 786 | 32.4096 | 1
[9 empty] | 787 | 34.3574 | 1
[9 empty] | 788 | 31.9142 | 1
[9 empty] | 789 | 36.0859 | 1
[9 empty] | 790 | 38.143 | 1
[9 empty] | 791 | 31.6949 | 1
[9 empty] | 792 | 35.1071 | 1
[9 empty] | 793 | 35.3839 | 1
[9 empty] | 794 | 32.2031 | 1
[9 empty] | 795 | 34.6043 | 1
[9 empty] | 796 | 33.9249 | 1
[9 empty] | 797 | 34.4123 | 1
[9 empty] | 798 | 36.9162 | 1
[9 empty] | 799 | 33.5883 | 1
[9 empty] | 800 | 32.7321 | 1
[9 empty] | 801 | 34.0119 | 1
[9 empty] | 802 | 36.2531 | 1
[9 empty] | 803 | 33.5302 | 1
[9 empty] | 804 | 33.7601 | 1
[9 empty] | 805 | 34.6277 | 1
[9 empty] | 806 | 33.6296 | 1
[9 empty] | 807 | 31.9251 | 1
[9 empty] | 808 | 35.4082 | 1
[9 empty] | 809 | 34.3524 | 1
[9 empty] | 810 | 34.0746 | 1
[9 empty] | 811 | 35.9388 | 1
[9 empty] | 812 | 35.9257 | 1
[9 empty] | 813 | 38.2881 | 1
[9 empty] | 814 | 37.0532 | 1
[9 empty] | 815 | 35.0049 | 1
[9 empty] | 816 | 34.0546 | 1
[9 empty] | 817 | 34.5444 | 1
[9 empty] | 818 | 32.4303 | 1
[9 empty] | 819 | 36.1125 | 1
[9 empty] | 820 | 35.4504 | 1
[9 empty] | 821 | 32.5181 | 1
[9 empty] | 822 | 33.8748 | 1
[9 empty] | 823 | 33.2666 | 1
[9 empty] | 824 | 32.4846 | 1
[9 empty] | 825 | 33.4055 | 1
[9 empty] | 826 | 34.9687 | 1
[9 empty] | 827 | 36.4315 | 1
[9 empty] | 828 | 35.1685 | 1
[9 empty] | 829 | 35.8753 | 1
[9 empty] | 830 | 37.2251 | 1
[9 empty] | 831 | 36.4798 | 1
[9 empty] | 832 | 32.8181 | 1
[9 empty] | 833 | 34.1829 | 1
[9 empty] | 834 | 31.8045 | 1
[9 empty] | 835 | 33.118 | 1
[9 empty] | 836 | 33.6232 | 1
[9 empty] | 837 | 33.9142 | 1
[9 empty] | 838 | 32.0726 | 1
[9 empty] | 839 | 32.5922 | 1
[9 empty] | 840 | 33.2555 | 1
[9 empty] | 841 | 34.9524 | 1
[9 empty] | 842 | 34.7231 | 1
[9 empty] | 843 | 33.1391 | 1
[9 empty] | 844 | 31.6778 | 1
[9 empty] | 845 | 33.0449 | 1
[9 empty] | 846 | 36.7823 | 1
[9 empty] | 847 | 34.1457 | 1
[9 empty] | 848 | 35.0195 | 1
[9 empty] | 849 | 33.0961 | 1
[9 empty] | 850 | 36.2339 | 1
[9 empty] | 851 | 33.1957 | 1
[9 empty] | 852 | 34.7615 | 1
[9 empty] | 853 | 32.3165 | 1
[9 empty] | 854 | 35.9362 | 1
[9 empty] | 855 | 33.873 | 1
[9 empty] | 856 | 32.9534 | 1
[9 empty] | 857 | 37.06 | 1
[9 empty] | 858 | 33.0821 | 1
[9 empty] | 859 | 34.0576 | 1
[9 empty] | 860 | 34.9525 | 1
[9 empty] | 861 | 32.2084 | 1
[9 empty] | 862 | 34.7367 | 1
[9 empty] | 863 | 35.6906 | 1
[9 empty] | 864 | 34.3655 | 1
[9 empty] | 865 | 33.8567 | 1
[9 empty] | 866 | 31.9428 | 1
[9 empty] | 867 | 31.1952 | 1
[9 empty] | 868 | 37.4258 | 1
[9 empty] | 869 | 35.6547 | 1
[9 empty] | 870 | 34.9401 | 1
[9 empty] | 871 | 34.1767 | 1
[9 empty] | 872 | 34.0594 | 1
[9 empty] | 873 | 35.3353 | 1
[9 empty] | 874 | 33.9326 | 1
[9 empty] | 875 | 32.875 | 1
[9 empty] | 876 | 33.2572 | 1
[9 empty] | 877 | 34.6751 | 1
[9 empty] | 878 | 33.9035 | 1
[9 empty] | 879 | 33.3169 | 1
[9 empty] | 880 | 32.2198 | 1
[9 empty] | 881 | 33.8034 | 1
[9 empty] | 882 | 35.763 | 1
[9 empty] | 883 | 35.543 | 1
[9 empty] | 884 | 36.9191 | 1
[9 empty] | 885 | 34.8969 | 1
[9 empty] | 886 | 33.6362 | 1
[9 empty] | 887 | 33.416 | 1
[9 empty] | 888 | 34.7964 | 1
[9 empty] | 889 | 34.5111 | 1
[9 empty] | 890 | 32.0713 | 1
[9 empty] | 891 | 32.3094 | 1
[9 empty] | 892 | 32.0307 | 1
[9 empty] | 893 | 33.4323 | 1
[9 empty] | 894 | 34.6874 | 1
[9 empty] | 895 | 31.5271 | 1
[9 empty] | 896 | 36.4246 | 1
[9 empty] | 897 | 34.9423 | 1
[9 empty] | 898 | 33.3579 | 1
[9 empty] | 899 | 33.0311 | 1
[9 empty] | 900 | 36.3114 | 1
[9 empty] | 901 | 36.4562 | 1
[9 empty] | 902 | 32.0711 | 1
[9 empty] | 903 | 33.8232 | 1
[9 empty] | 904 | 33.9118 | 1
[9 empty] | 905 | 35.2538 | 1
[9 empty] | 906 | 36.5939 | 1
[9 empty] | 907 | 36.3188 | 1
[9 empty] | 908 | 35.2493 | 1
[9 empty] | 909 | 34.948 | 1
[9 empty] | 910 | 35.4704 | 1
[9 empty] | 911 | 34.7381 | 1
[9 empty] | 912 | 35.1026 | 1
[9 empty] | 913 | 32.3499 | 1
[9 empty] | 914 | 34.9643 | 1
[9 empty] | 915 | 34.6088 | 1
[9 empty] | 916 | 32.6803 | 1
[9 empty] | 917 | 31.9014 | 1
[9 empty] | 918 | 34.4873 | 1
[9 empty] | 919 | 33.2114 | 1
[9 empty] | 920 | 34.2144 | 1
[9 empty] | 921 | 34.0143 | 1
[9 empty] | 922 | 31.1028 | 1
[9 empty] | 923 | 36.2184 | 1
[9 empty] | 924 | 36.9261 | 1
[9 empty] | 925 | 31.7251 | 1
[9 empty] | 926 | 35.5375 | 1
[9 empty] | 927 | 30.8881 | 1
[9 empty] | 928 | 33.4625 | 1
[9 empty] | 929 | 33.578 | 1
[9 empty] | 930 | 35.031 | 1
[9 empty] | 931 | 33.452 | 1
[9 empty] | 932 | 33.6844 | 1
[9 empty] | 933 | 34.7675 | 1
[9 empty] | 934 | 30.4919 | 1
[9 empty] | 935 | 33.3035 | 1
[9 empty] | 936 | 33.5158 | 1
[9 empty] | 937 | 32.6523 | 1
[9 empty] | 938 | 33.2176 | 1
[9 empty] | 939 | 35.5689 | 1
[9 empty] | 940 | 36.8245 | 1
[9 empty] | 941 | 35.4326 | 1
[9 empty] | 942 | 32.5652 | 1
[9 empty] | 943 | 31.0249 | 1
[9 empty] | 944 | 36.7303 | 1
[9 empty] | 945 | 34.2714 | 1
[9 empty] | 946 | 33.2679 | 1
[9 empty] | 947 | 33.3588 | 1
[9 empty] | 948 | 35.0135 | 1
[9 empty] | 949 | 34.6273 | 1
[9 empty] | 950 | 35.1569 | 1
[9 empty] | 951 | 33.8915 | 1
[9 empty] | 952 | 34.3408 | 1
[9 empty] | 953 | 32.4112 | 1
[9 empty] | 954 | 35.0582 | 1
[9 empty] | 955 | 35.0697 | 1
[9 empty] | 956 | 33.9634 | 1
[9 empty] | 957 | 31.2196 | 1
[9 empty] | 958 | 31.4499 | 1
[9 empty] | 959 | 32.9446 | 1
[9 empty] | 960 | 31.9186 | 1
[9 empty] | 961 | 31.605 | 1
[9 empty] | 962 | 33.8367 | 1
[9 empty] | 963 | 32.3516 | 1
[9 empty] | 964 | 33.6676 | 1
[9 empty] | 965 | 33.3487 | 1
[9 empty] | 966 | 32.9212 | 1
[9 empty] | 967 | 32.3571 | 1
[9 empty] | 968 | 34.4154 | 1
[9 empty] | 969 | 34.5312 | 1
[9 empty] | 970 | 33.3815 | 1
[9 empty] | 971 | 35.0749 | 1
[9 empty] | 972 | 33.1622 | 1
[9 empty] | 973 | 32.7683 | 1
[9 empty] | 974 | 36.3644 | 1
[9 empty] | 975 | 34.3645 | 1
[9 empty] | 976 | 34.4391 | 1
[9 empty] | 977 | 34.2667 | 1
[9 empty] | 978 | 33.241 | 1
[9 empty] | 979 | 32.8653 | 1
[9 empty] | 980 | 36.3026 | 1
[9 empty] | 981 | 32.9016 | 1
[9 empty] | 982 | 35.6116 | 1
[9 empty] | 983 | 33.2127 | 1
[9 empty] | 984 | 33.8408 | 1
[9 empty] | 985 | 34.6252 | 1
[9 empty] | 986 | 32.7506 | 1
[9 empty] | 987 | 34.7403 | 1
[9 empty] | 988 | 33.7462 | 1
[9 empty] | 989 | 34.8755 | 1
[9 empty] | 990 | 35.1104 | 1
[9 empty] | 991 | 32.6748 | 1
[9 empty] | 992 | 34.9427 | 1
[9 empty] | 993 | 34.4656 | 1
[9 empty] | 994 | 36.3507 | 1
[9 empty] | 995 | 33.464 | 1
[9 empty] | 996 | 36.16 | 1
[9 empty] | 997 | 35.0967 | 1
[9 empty] | 998 | 34.3187 | 1
[9 empty] | 999 | 32.3321 | 1
[9 empty] | 1000 | 32.3749 | 1

## Project2-RT
Project-2(deadline -48)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.094584 | 0.49274 | 2.4782 | 2.4782 | 1 | 36.5066 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.53257 | 0.94889 | 7.8467 | 7.8467 | 2 | 32.767 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.10318 | 0.49011 | 7.4703 | 7.4703 | 3 | 40.7557 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.17508 | 0.078704 | 1.3502 | 1.3502 | 4 | 34.9365 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 2.4782 | 0.099252 | 0.92889 | 4.8578 | 7.336 | 5 | 39.7004 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 2.4782 | 0.72096 | 0.16421 | 8.4419 | 10.9201 | 6 | 35.9687 | 1
G | B,E | 10 | 15 | 20 | 7.8467 | 0.20714 | 0.68347 | 16.8347 | 24.6813 | 7 | 36.4839 | 1
H | B,E | 12 | 13 | 14 | 7.8467 | 0.29751 | 0.52299 | 13.046 | 20.8926 | 8 | 33.6809 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 7.4703 | 0.4607 | 0.62697 | 13.1349 | 20.6052 | 9 | 36.7007 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 7.4703 | 0.2088 | 0.53513 | 10.1405 | 17.6108 | 10 | 39.2137 | 1
K | F,I | 7 | 8 | 11 | 20.6052 | 0.074903 | 0.70473 | 9.8189 | 30.4241 | 11 | 38.0565 | 1
L | F,I | 2 | 4 | 8 | 20.6052 | 0.12213 | 0.78986 | 6.7391 | 27.3443 | 12 | 40.1544 | 1
M | D,K | 5 | 6 | 7 | 30.4241 | 0.54126 | 0.24502 | 6.0825 | 36.5066 | 13 | 36.0787 | 1
N | H,J,L,M | 0 | 0 | 0 | 36.5066 | 0.018039 | 0.61725 | 0 | 36.5066 | 14 | 38.2388 | 1
[10 empty] | 15 | 33.3349 | 1
[10 empty] | 16 | 36.0153 | 1
[10 empty] | 17 | 38.5752 | 1
[10 empty] | 18 | 39.8507 | 1
[10 empty] | 19 | 38.2542 | 1
Project-1 (using right triangular distribution) | [9 empty] | 20 | 36.483 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 21 | 37.7983 | 1
48 | 37.318 | 1 | [7 empty] | 22 | 37.4928 | 1
[10 empty] | 23 | 35.2645 | 1
[10 empty] | 24 | 36.6457 | 1
[10 empty] | 25 | 36.9835 | 1
[10 empty] | 26 | 36.6515 | 1
[10 empty] | 27 | 38.7823 | 1
[10 empty] | 28 | 37.498 | 1
[10 empty] | 29 | 37.7408 | 1
[10 empty] | 30 | 35.9318 | 1
[10 empty] | 31 | 38.6845 | 1
[10 empty] | 32 | 38.4635 | 1
[10 empty] | 33 | 36.3638 | 1
[10 empty] | 34 | 31.8696 | 1
[10 empty] | 35 | 36.3106 | 1
[10 empty] | 36 | 40.3479 | 1
[10 empty] | 37 | 37.2069 | 1
[10 empty] | 38 | 37.8899 | 1
[10 empty] | 39 | 39.2101 | 1
[10 empty] | 40 | 36.003 | 1
[10 empty] | 41 | 36.0846 | 1
[10 empty] | 42 | 33.5561 | 1
[10 empty] | 43 | 40.1277 | 1
[10 empty] | 44 | 36.135 | 1
[10 empty] | 45 | 36.8418 | 1
[10 empty] | 46 | 36.0528 | 1
[10 empty] | 47 | 39.0329 | 1
[10 empty] | 48 | 36.3769 | 1
[10 empty] | 49 | 36.695 | 1
[10 empty] | 50 | 32.3304 | 1
[10 empty] | 51 | 35.6122 | 1
[10 empty] | 52 | 34.5548 | 1
[10 empty] | 53 | 39.3032 | 1
[10 empty] | 54 | 39.2692 | 1
[10 empty] | 55 | 38.9626 | 1
[10 empty] | 56 | 37.0331 | 1
[10 empty] | 57 | 36.1379 | 1
[10 empty] | 58 | 38.5358 | 1
[10 empty] | 59 | 38.5392 | 1
[10 empty] | 60 | 37.4597 | 1
[10 empty] | 61 | 36.3629 | 1
[10 empty] | 62 | 39.3913 | 1
[10 empty] | 63 | 34.5092 | 1
[10 empty] | 64 | 34.0268 | 1
[10 empty] | 65 | 35.3595 | 1
[10 empty] | 66 | 37.5468 | 1
[10 empty] | 67 | 33.1359 | 1
[10 empty] | 68 | 37.1872 | 1
[10 empty] | 69 | 38.1719 | 1
[10 empty] | 70 | 34.1434 | 1
[10 empty] | 71 | 38.523 | 1
[10 empty] | 72 | 38.3742 | 1
[10 empty] | 73 | 39.5509 | 1
[10 empty] | 74 | 39.2312 | 1
[10 empty] | 75 | 38.3075 | 1
[10 empty] | 76 | 36.8251 | 1
[10 empty] | 77 | 36.3397 | 1
[10 empty] | 78 | 35.4135 | 1
[10 empty] | 79 | 36.5352 | 1
[10 empty] | 80 | 35.5929 | 1
[10 empty] | 81 | 37.0315 | 1
[10 empty] | 82 | 34.211 | 1
[10 empty] | 83 | 35.761 | 1
[10 empty] | 84 | 37.5967 | 1
[10 empty] | 85 | 33.4613 | 1
[10 empty] | 86 | 36.6122 | 1
[10 empty] | 87 | 40.1051 | 1
[10 empty] | 88 | 38.5333 | 1
[10 empty] | 89 | 35.3987 | 1
[10 empty] | 90 | 35.299 | 1
[10 empty] | 91 | 38.2971 | 1
[10 empty] | 92 | 37.5468 | 1
[10 empty] | 93 | 35.1355 | 1
[10 empty] | 94 | 38.1938 | 1
[10 empty] | 95 | 36.0817 | 1
[10 empty] | 96 | 34.7433 | 1
[10 empty] | 97 | 38.2697 | 1
[10 empty] | 98 | 35.4712 | 1
[10 empty] | 99 | 39.4977 | 1
[10 empty] | 100 | 36.7388 | 1
[10 empty] | 101 | 35.9052 | 1
[10 empty] | 102 | 34.7645 | 1
[10 empty] | 103 | 35.3434 | 1
[10 empty] | 104 | 37.0915 | 1
[10 empty] | 105 | 37.4596 | 1
[10 empty] | 106 | 37.5742 | 1
[10 empty] | 107 | 34.7576 | 1
[10 empty] | 108 | 38.9812 | 1
[10 empty] | 109 | 36.4865 | 1
[10 empty] | 110 | 36.2835 | 1
[10 empty] | 111 | 38.8924 | 1
[10 empty] | 112 | 36.861 | 1
[10 empty] | 113 | 39.9884 | 1
[10 empty] | 114 | 39.2968 | 1
[10 empty] | 115 | 35.7213 | 1
[10 empty] | 116 | 37.4474 | 1
[10 empty] | 117 | 36.5318 | 1
[10 empty] | 118 | 39.1769 | 1
[10 empty] | 119 | 36.3668 | 1
[10 empty] | 120 | 37.4185 | 1
[10 empty] | 121 | 38.495 | 1
[10 empty] | 122 | 37.1337 | 1
[10 empty] | 123 | 38.7845 | 1
[10 empty] | 124 | 35.3788 | 1
[10 empty] | 125 | 36.2552 | 1
[10 empty] | 126 | 38.9527 | 1
[10 empty] | 127 | 35.8705 | 1
[10 empty] | 128 | 38.9947 | 1
[10 empty] | 129 | 38.7264 | 1
[10 empty] | 130 | 37.5879 | 1
[10 empty] | 131 | 38.4087 | 1
[10 empty] | 132 | 38.674 | 1
[10 empty] | 133 | 37.3438 | 1
[10 empty] | 134 | 39.6028 | 1
[10 empty] | 135 | 38.8207 | 1
[10 empty] | 136 | 38.6326 | 1
[10 empty] | 137 | 38.5602 | 1
[10 empty] | 138 | 36.7102 | 1
[10 empty] | 139 | 36.0163 | 1
[10 empty] | 140 | 38.0268 | 1
[10 empty] | 141 | 39.3926 | 1
[10 empty] | 142 | 38.9462 | 1
[10 empty] | 143 | 35.1613 | 1
[10 empty] | 144 | 38.0747 | 1
[10 empty] | 145 | 37.3107 | 1
[10 empty] | 146 | 30.834 | 1
[10 empty] | 147 | 37.2915 | 1
[10 empty] | 148 | 39.8265 | 1
[10 empty] | 149 | 38.2342 | 1
[10 empty] | 150 | 37.0835 | 1
[10 empty] | 151 | 38.2251 | 1
[10 empty] | 152 | 39.791 | 1
[10 empty] | 153 | 35.7151 | 1
[10 empty] | 154 | 39.8867 | 1
[10 empty] | 155 | 38.1323 | 1
[10 empty] | 156 | 39.1366 | 1
[10 empty] | 157 | 37.8656 | 1
[10 empty] | 158 | 37.7864 | 1
[10 empty] | 159 | 36.1674 | 1
[10 empty] | 160 | 38.2365 | 1
[10 empty] | 161 | 38.4054 | 1
[10 empty] | 162 | 38.3586 | 1
[10 empty] | 163 | 36.3144 | 1
[10 empty] | 164 | 38.415 | 1
[10 empty] | 165 | 40.0841 | 1
[10 empty] | 166 | 37.431 | 1
[10 empty] | 167 | 39.7254 | 1
[10 empty] | 168 | 36.8552 | 1
[10 empty] | 169 | 33.6244 | 1
[10 empty] | 170 | 38.9965 | 1
[10 empty] | 171 | 40.0889 | 1
[10 empty] | 172 | 39.084 | 1
[10 empty] | 173 | 36.6775 | 1
[10 empty] | 174 | 39.3986 | 1
[10 empty] | 175 | 36.7396 | 1
[10 empty] | 176 | 36.0612 | 1
[10 empty] | 177 | 38.0936 | 1
[10 empty] | 178 | 36.2105 | 1
[10 empty] | 179 | 35.9359 | 1
[10 empty] | 180 | 38.8819 | 1
[10 empty] | 181 | 37.1811 | 1
[10 empty] | 182 | 37.8019 | 1
[10 empty] | 183 | 38.505 | 1
[10 empty] | 184 | 38.5872 | 1
[10 empty] | 185 | 38.7062 | 1
[10 empty] | 186 | 38.4975 | 1
[10 empty] | 187 | 37.8761 | 1
[10 empty] | 188 | 36.4283 | 1
[10 empty] | 189 | 35.3412 | 1
[10 empty] | 190 | 39.9341 | 1
[10 empty] | 191 | 38.142 | 1
[10 empty] | 192 | 34.3021 | 1
[10 empty] | 193 | 39.3494 | 1
[10 empty] | 194 | 39.6292 | 1
[10 empty] | 195 | 35.2473 | 1
[10 empty] | 196 | 38.2377 | 1
[10 empty] | 197 | 37.4386 | 1
[10 empty] | 198 | 36.0487 | 1
[10 empty] | 199 | 37.3398 | 1
[10 empty] | 200 | 35.6272 | 1
[10 empty] | 201 | 35.9065 | 1
[10 empty] | 202 | 39.2835 | 1
[10 empty] | 203 | 38.9647 | 1
[10 empty] | 204 | 36.6106 | 1
[10 empty] | 205 | 37.6561 | 1
[10 empty] | 206 | 39.5079 | 1
[10 empty] | 207 | 36.8804 | 1
[10 empty] | 208 | 39.1542 | 1
[10 empty] | 209 | 37.629 | 1
[10 empty] | 210 | 37.5701 | 1
[10 empty] | 211 | 38.7907 | 1
[10 empty] | 212 | 36.8205 | 1
[10 empty] | 213 | 38.141 | 1
[10 empty] | 214 | 36.9964 | 1
[10 empty] | 215 | 38.0757 | 1
[10 empty] | 216 | 37.9477 | 1
[10 empty] | 217 | 35.3661 | 1
[10 empty] | 218 | 32.6496 | 1
[10 empty] | 219 | 36.55 | 1
[10 empty] | 220 | 38.5548 | 1
[10 empty] | 221 | 38.3158 | 1
[10 empty] | 222 | 37.8472 | 1
[10 empty] | 223 | 36.0154 | 1
[10 empty] | 224 | 40.4358 | 1
[10 empty] | 225 | 38.3596 | 1
[10 empty] | 226 | 39.3179 | 1
[10 empty] | 227 | 36.2188 | 1
[10 empty] | 228 | 36.8784 | 1
[10 empty] | 229 | 35.7267 | 1
[10 empty] | 230 | 38.9326 | 1
[10 empty] | 231 | 34.832 | 1
[10 empty] | 232 | 36.7219 | 1
[10 empty] | 233 | 38.5938 | 1
[10 empty] | 234 | 38.9122 | 1
[10 empty] | 235 | 37.026 | 1
[10 empty] | 236 | 39.5199 | 1
[10 empty] | 237 | 36.4783 | 1
[10 empty] | 238 | 38.6622 | 1
[10 empty] | 239 | 38.847 | 1
[10 empty] | 240 | 37.738 | 1
[10 empty] | 241 | 37.2826 | 1
[10 empty] | 242 | 36.9073 | 1
[10 empty] | 243 | 37.5813 | 1
[10 empty] | 244 | 37.4302 | 1
[10 empty] | 245 | 36.3284 | 1
[10 empty] | 246 | 37.3794 | 1
[10 empty] | 247 | 34.8537 | 1
[10 empty] | 248 | 37.6856 | 1
[10 empty] | 249 | 39.3288 | 1
[10 empty] | 250 | 39.2011 | 1
[10 empty] | 251 | 38.9216 | 1
[10 empty] | 252 | 37.4546 | 1
[10 empty] | 253 | 37.5145 | 1
[10 empty] | 254 | 36.9528 | 1
[10 empty] | 255 | 37.9372 | 1
[10 empty] | 256 | 34.5604 | 1
[10 empty] | 257 | 37.3652 | 1
[10 empty] | 258 | 37.3491 | 1
[10 empty] | 259 | 37.1704 | 1
[10 empty] | 260 | 36.957 | 1
[10 empty] | 261 | 37.3435 | 1
[10 empty] | 262 | 37.1563 | 1
[10 empty] | 263 | 36.7694 | 1
[10 empty] | 264 | 39.4365 | 1
[10 empty] | 265 | 38.1972 | 1
[10 empty] | 266 | 37.5979 | 1
[10 empty] | 267 | 38.8638 | 1
[10 empty] | 268 | 33.5899 | 1
[10 empty] | 269 | 38.5494 | 1
[10 empty] | 270 | 37.7038 | 1
[10 empty] | 271 | 38.0636 | 1
[10 empty] | 272 | 37.2834 | 1
[10 empty] | 273 | 37.9104 | 1
[10 empty] | 274 | 36.6975 | 1
[10 empty] | 275 | 38.4822 | 1
[10 empty] | 276 | 35.4867 | 1
[10 empty] | 277 | 38.2882 | 1
[10 empty] | 278 | 37.7825 | 1
[10 empty] | 279 | 38.6251 | 1
[10 empty] | 280 | 37.4406 | 1
[10 empty] | 281 | 36.5724 | 1
[10 empty] | 282 | 37.9517 | 1
[10 empty] | 283 | 37.0272 | 1
[10 empty] | 284 | 37.879 | 1
[10 empty] | 285 | 38.9475 | 1
[10 empty] | 286 | 37.2867 | 1
[10 empty] | 287 | 36.7466 | 1
[10 empty] | 288 | 37.8902 | 1
[10 empty] | 289 | 35.9444 | 1
[10 empty] | 290 | 36.1281 | 1
[10 empty] | 291 | 38.1106 | 1
[10 empty] | 292 | 38.7012 | 1
[10 empty] | 293 | 37.8865 | 1
[10 empty] | 294 | 32.5189 | 1
[10 empty] | 295 | 38.1927 | 1
[10 empty] | 296 | 37.28 | 1
[10 empty] | 297 | 39.6651 | 1
[10 empty] | 298 | 36.4688 | 1
[10 empty] | 299 | 36.1979 | 1
[10 empty] | 300 | 35.8221 | 1
[10 empty] | 301 | 40.6177 | 1
[10 empty] | 302 | 34.7969 | 1
[10 empty] | 303 | 36.7358 | 1
[10 empty] | 304 | 36.2291 | 1
[10 empty] | 305 | 38.3187 | 1
[10 empty] | 306 | 37.8058 | 1
[10 empty] | 307 | 35.091 | 1
[10 empty] | 308 | 37.2349 | 1
[10 empty] | 309 | 38.1919 | 1
[10 empty] | 310 | 36.6006 | 1
[10 empty] | 311 | 36.8646 | 1
[10 empty] | 312 | 36.2145 | 1
[10 empty] | 313 | 39.802 | 1
[10 empty] | 314 | 39.6772 | 1
[10 empty] | 315 | 36.9084 | 1
[10 empty] | 316 | 37.6244 | 1
[10 empty] | 317 | 39.318 | 1
[10 empty] | 318 | 38.1996 | 1
[10 empty] | 319 | 35.7799 | 1
[10 empty] | 320 | 33.8073 | 1
[10 empty] | 321 | 36.2239 | 1
[10 empty] | 322 | 38.1284 | 1
[10 empty] | 323 | 38.5512 | 1
[10 empty] | 324 | 36.9716 | 1
[10 empty] | 325 | 36.8161 | 1
[10 empty] | 326 | 35.8471 | 1
[10 empty] | 327 | 39.4085 | 1
[10 empty] | 328 | 39.2636 | 1
[10 empty] | 329 | 39.8038 | 1
[10 empty] | 330 | 34.7529 | 1
[10 empty] | 331 | 36.183 | 1
[10 empty] | 332 | 35.9467 | 1
[10 empty] | 333 | 37.9091 | 1
[10 empty] | 334 | 32.5676 | 1
[10 empty] | 335 | 35.9729 | 1
[10 empty] | 336 | 36.4747 | 1
[10 empty] | 337 | 36.4301 | 1
[10 empty] | 338 | 35.6789 | 1
[10 empty] | 339 | 34.7227 | 1
[10 empty] | 340 | 36.9723 | 1
[10 empty] | 341 | 33.4879 | 1
[10 empty] | 342 | 39.9032 | 1
[10 empty] | 343 | 35.4515 | 1
[10 empty] | 344 | 33.9975 | 1
[10 empty] | 345 | 36.3398 | 1
[10 empty] | 346 | 36.9032 | 1
[10 empty] | 347 | 37.5304 | 1
[10 empty] | 348 | 38.1531 | 1
[10 empty] | 349 | 37.5333 | 1
[10 empty] | 350 | 37.9961 | 1
[10 empty] | 351 | 39.337 | 1
[10 empty] | 352 | 36.3099 | 1
[10 empty] | 353 | 38.2843 | 1
[10 empty] | 354 | 33.5644 | 1
[10 empty] | 355 | 35.2704 | 1
[10 empty] | 356 | 37.813 | 1
[10 empty] | 357 | 38.7428 | 1
[10 empty] | 358 | 36.9615 | 1
[10 empty] | 359 | 36.4572 | 1
[10 empty] | 360 | 35.6154 | 1
[10 empty] | 361 | 35.0789 | 1
[10 empty] | 362 | 35.9061 | 1
[10 empty] | 363 | 36.5665 | 1
[10 empty] | 364 | 38.1676 | 1
[10 empty] | 365 | 37.037 | 1
[10 empty] | 366 | 35.7648 | 1
[10 empty] | 367 | 33.8838 | 1
[10 empty] | 368 | 37.9281 | 1
[10 empty] | 369 | 37.7415 | 1
[10 empty] | 370 | 40.5267 | 1
[10 empty] | 371 | 38.0876 | 1
[10 empty] | 372 | 36.8218 | 1
[10 empty] | 373 | 36.8856 | 1
[10 empty] | 374 | 38.2281 | 1
[10 empty] | 375 | 38.3416 | 1
[10 empty] | 376 | 34.2377 | 1
[10 empty] | 377 | 33.966 | 1
[10 empty] | 378 | 34.8936 | 1
[10 empty] | 379 | 35.4419 | 1
[10 empty] | 380 | 35.6816 | 1
[10 empty] | 381 | 38.1481 | 1
[10 empty] | 382 | 35.475 | 1
[10 empty] | 383 | 38.3763 | 1
[10 empty] | 384 | 34.5201 | 1
[10 empty] | 385 | 39.6122 | 1
[10 empty] | 386 | 39.4377 | 1
[10 empty] | 387 | 38.5386 | 1
[10 empty] | 388 | 39.5741 | 1
[10 empty] | 389 | 34.5525 | 1
[10 empty] | 390 | 39.7207 | 1
[10 empty] | 391 | 37.6776 | 1
[10 empty] | 392 | 35.5766 | 1
[10 empty] | 393 | 37.8674 | 1
[10 empty] | 394 | 35.9701 | 1
[10 empty] | 395 | 33.8951 | 1
[10 empty] | 396 | 38.5468 | 1
[10 empty] | 397 | 39.4225 | 1
[10 empty] | 398 | 38.3692 | 1
[10 empty] | 399 | 35.3065 | 1
[10 empty] | 400 | 38.4666 | 1
[10 empty] | 401 | 39.015 | 1
[10 empty] | 402 | 37.0045 | 1
[10 empty] | 403 | 38.9818 | 1
[10 empty] | 404 | 40.9182 | 1
[10 empty] | 405 | 39.3703 | 1
[10 empty] | 406 | 37.2582 | 1
[10 empty] | 407 | 38.549 | 1
[10 empty] | 408 | 36.9044 | 1
[10 empty] | 409 | 37.2588 | 1
[10 empty] | 410 | 35.595 | 1
[10 empty] | 411 | 36.9624 | 1
[10 empty] | 412 | 36.2274 | 1
[10 empty] | 413 | 38.467 | 1
[10 empty] | 414 | 36.5693 | 1
[10 empty] | 415 | 38.279 | 1
[10 empty] | 416 | 38.6046 | 1
[10 empty] | 417 | 36.0479 | 1
[10 empty] | 418 | 34.9926 | 1
[10 empty] | 419 | 37.1258 | 1
[10 empty] | 420 | 37.9304 | 1
[10 empty] | 421 | 38.9959 | 1
[10 empty] | 422 | 40.5261 | 1
[10 empty] | 423 | 35.1439 | 1
[10 empty] | 424 | 34.1691 | 1
[10 empty] | 425 | 36.5332 | 1
[10 empty] | 426 | 39.047 | 1
[10 empty] | 427 | 38.1155 | 1
[10 empty] | 428 | 34.777 | 1
[10 empty] | 429 | 41.1061 | 1
[10 empty] | 430 | 39.0047 | 1
[10 empty] | 431 | 35.0643 | 1
[10 empty] | 432 | 36.7067 | 1
[10 empty] | 433 | 36.9811 | 1
[10 empty] | 434 | 38.0737 | 1
[10 empty] | 435 | 34.3817 | 1
[10 empty] | 436 | 37.6669 | 1
[10 empty] | 437 | 38.2057 | 1
[10 empty] | 438 | 38.3405 | 1
[10 empty] | 439 | 35.0927 | 1
[10 empty] | 440 | 38.7067 | 1
[10 empty] | 441 | 39.6509 | 1
[10 empty] | 442 | 36.1724 | 1
[10 empty] | 443 | 39.376 | 1
[10 empty] | 444 | 39.4777 | 1
[10 empty] | 445 | 34.9951 | 1
[10 empty] | 446 | 35.2927 | 1
[10 empty] | 447 | 37.1475 | 1
[10 empty] | 448 | 37.3247 | 1
[10 empty] | 449 | 38.8892 | 1
[10 empty] | 450 | 38.9911 | 1
[10 empty] | 451 | 35.1765 | 1
[10 empty] | 452 | 37.3137 | 1
[10 empty] | 453 | 34.1684 | 1
[10 empty] | 454 | 36.4402 | 1
[10 empty] | 455 | 38.3387 | 1
[10 empty] | 456 | 39.5385 | 1
[10 empty] | 457 | 37.5625 | 1
[10 empty] | 458 | 35.3327 | 1
[10 empty] | 459 | 32.8547 | 1
[10 empty] | 460 | 36.9601 | 1
[10 empty] | 461 | 34.4899 | 1
[10 empty] | 462 | 37.5446 | 1
[10 empty] | 463 | 38.0079 | 1
[10 empty] | 464 | 36.9535 | 1
[10 empty] | 465 | 39.007 | 1
[10 empty] | 466 | 38.2112 | 1
[10 empty] | 467 | 34.235 | 1
[10 empty] | 468 | 38.155 | 1
[10 empty] | 469 | 36.0777 | 1
[10 empty] | 470 | 38.3903 | 1
[10 empty] | 471 | 37.5758 | 1
[10 empty] | 472 | 38.6652 | 1
[10 empty] | 473 | 40.3815 | 1
[10 empty] | 474 | 38.0074 | 1
[10 empty] | 475 | 38.9456 | 1
[10 empty] | 476 | 36.0406 | 1
[10 empty] | 477 | 35.1827 | 1
[10 empty] | 478 | 37.5795 | 1
[10 empty] | 479 | 36.3601 | 1
[10 empty] | 480 | 36.183 | 1
[10 empty] | 481 | 37.0322 | 1
[10 empty] | 482 | 35.5601 | 1
[10 empty] | 483 | 38.2378 | 1
[10 empty] | 484 | 37.3606 | 1
[10 empty] | 485 | 37.1428 | 1
[10 empty] | 486 | 37.9483 | 1
[10 empty] | 487 | 37.6117 | 1
[10 empty] | 488 | 33.1818 | 1
[10 empty] | 489 | 37.5169 | 1
[10 empty] | 490 | 34.391 | 1
[10 empty] | 491 | 35.8631 | 1
[10 empty] | 492 | 39.0001 | 1
[10 empty] | 493 | 34.6371 | 1
[10 empty] | 494 | 33.1865 | 1
[10 empty] | 495 | 37.905 | 1
[10 empty] | 496 | 37.0722 | 1
[10 empty] | 497 | 34.363 | 1
[10 empty] | 498 | 39.4746 | 1
[10 empty] | 499 | 38.5564 | 1
[10 empty] | 500 | 37.6641 | 1
[10 empty] | 501 | 38.7401 | 1
[10 empty] | 502 | 35.4251 | 1
[10 empty] | 503 | 38.1424 | 1
[10 empty] | 504 | 38.1412 | 1
[10 empty] | 505 | 38.4375 | 1
[10 empty] | 506 | 38.4834 | 1
[10 empty] | 507 | 40.8087 | 1
[10 empty] | 508 | 40.9043 | 1
[10 empty] | 509 | 39.1718 | 1
[10 empty] | 510 | 39.5539 | 1
[10 empty] | 511 | 35.4796 | 1
[10 empty] | 512 | 37.0765 | 1
[10 empty] | 513 | 36.3829 | 1
[10 empty] | 514 | 37.1575 | 1
[10 empty] | 515 | 39.0285 | 1
[10 empty] | 516 | 39.5527 | 1
[10 empty] | 517 | 38.2403 | 1
[10 empty] | 518 | 36.8268 | 1
[10 empty] | 519 | 34.2432 | 1
[10 empty] | 520 | 35.043 | 1
[10 empty] | 521 | 39.4328 | 1
[10 empty] | 522 | 36.0671 | 1
[10 empty] | 523 | 39.155 | 1
[10 empty] | 524 | 33.5075 | 1
[10 empty] | 525 | 32.971 | 1
[10 empty] | 526 | 40.6902 | 1
[10 empty] | 527 | 36.4712 | 1
[10 empty] | 528 | 35.9388 | 1
[10 empty] | 529 | 38.9138 | 1
[10 empty] | 530 | 35.3786 | 1
[10 empty] | 531 | 36.6176 | 1
[10 empty] | 532 | 39.3484 | 1
[10 empty] | 533 | 37.9708 | 1
[10 empty] | 534 | 40.7 | 1
[10 empty] | 535 | 37.0817 | 1
[10 empty] | 536 | 40.0753 | 1
[10 empty] | 537 | 37.4207 | 1
[10 empty] | 538 | 38.3378 | 1
[10 empty] | 539 | 39.6045 | 1
[10 empty] | 540 | 34.9607 | 1
[10 empty] | 541 | 33.8149 | 1
[10 empty] | 542 | 36.0994 | 1
[10 empty] | 543 | 34.8878 | 1
[10 empty] | 544 | 34.1762 | 1
[10 empty] | 545 | 37.6665 | 1
[10 empty] | 546 | 37.0683 | 1
[10 empty] | 547 | 38.4654 | 1
[10 empty] | 548 | 39.0813 | 1
[10 empty] | 549 | 34.6559 | 1
[10 empty] | 550 | 34.2951 | 1
[10 empty] | 551 | 38.5485 | 1
[10 empty] | 552 | 37.2957 | 1
[10 empty] | 553 | 38.7948 | 1
[10 empty] | 554 | 36.5923 | 1
[10 empty] | 555 | 35.3012 | 1
[10 empty] | 556 | 37.8703 | 1
[10 empty] | 557 | 36.4298 | 1
[10 empty] | 558 | 34.2871 | 1
[10 empty] | 559 | 37.024 | 1
[10 empty] | 560 | 38.5861 | 1
[10 empty] | 561 | 40.7162 | 1
[10 empty] | 562 | 34.9852 | 1
[10 empty] | 563 | 38.2294 | 1
[10 empty] | 564 | 34.4943 | 1
[10 empty] | 565 | 35.5792 | 1
[10 empty] | 566 | 37.7121 | 1
[10 empty] | 567 | 39.3454 | 1
[10 empty] | 568 | 38.8407 | 1
[10 empty] | 569 | 38.7824 | 1
[10 empty] | 570 | 38.2036 | 1
[10 empty] | 571 | 39.4442 | 1
[10 empty] | 572 | 39.2222 | 1
[10 empty] | 573 | 37.7812 | 1
[10 empty] | 574 | 37.5752 | 1
[10 empty] | 575 | 37.5659 | 1
[10 empty] | 576 | 33.6171 | 1
[10 empty] | 577 | 37.6184 | 1
[10 empty] | 578 | 38.7822 | 1
[10 empty] | 579 | 38.1528 | 1
[10 empty] | 580 | 36.7092 | 1
[10 empty] | 581 | 36.6247 | 1
[10 empty] | 582 | 37.6656 | 1
[10 empty] | 583 | 39.4455 | 1
[10 empty] | 584 | 36.0607 | 1
[10 empty] | 585 | 37.0319 | 1
[10 empty] | 586 | 37.2937 | 1
[10 empty] | 587 | 38.6876 | 1
[10 empty] | 588 | 36.0436 | 1
[10 empty] | 589 | 36.8734 | 1
[10 empty] | 590 | 37.1243 | 1
[10 empty] | 591 | 36.3631 | 1
[10 empty] | 592 | 39.6135 | 1
[10 empty] | 593 | 35.2793 | 1
[10 empty] | 594 | 37.124 | 1
[10 empty] | 595 | 38.401 | 1
[10 empty] | 596 | 34.9879 | 1
[10 empty] | 597 | 36.9503 | 1
[10 empty] | 598 | 35.4022 | 1
[10 empty] | 599 | 33.5684 | 1
[10 empty] | 600 | 37.0107 | 1
[10 empty] | 601 | 35.9242 | 1
[10 empty] | 602 | 38.0855 | 1
[10 empty] | 603 | 39.9471 | 1
[10 empty] | 604 | 39.5846 | 1
[10 empty] | 605 | 35.8895 | 1
[10 empty] | 606 | 36.1622 | 1
[10 empty] | 607 | 35.5118 | 1
[10 empty] | 608 | 36.954 | 1
[10 empty] | 609 | 37.5394 | 1
[10 empty] | 610 | 36.1295 | 1
[10 empty] | 611 | 34.2201 | 1
[10 empty] | 612 | 38.8002 | 1
[10 empty] | 613 | 40.0334 | 1
[10 empty] | 614 | 36.1602 | 1
[10 empty] | 615 | 35.3994 | 1
[10 empty] | 616 | 39.6601 | 1
[10 empty] | 617 | 38.1752 | 1
[10 empty] | 618 | 37.7615 | 1
[10 empty] | 619 | 37.4048 | 1
[10 empty] | 620 | 37.5699 | 1
[10 empty] | 621 | 37.037 | 1
[10 empty] | 622 | 34.0542 | 1
[10 empty] | 623 | 38.079 | 1
[10 empty] | 624 | 38.4812 | 1
[10 empty] | 625 | 35.3241 | 1
[10 empty] | 626 | 36.179 | 1
[10 empty] | 627 | 37.7649 | 1
[10 empty] | 628 | 38.2403 | 1
[10 empty] | 629 | 38.3359 | 1
[10 empty] | 630 | 36.6877 | 1
[10 empty] | 631 | 35.5172 | 1
[10 empty] | 632 | 39.1983 | 1
[10 empty] | 633 | 39.7374 | 1
[10 empty] | 634 | 36.2054 | 1
[10 empty] | 635 | 37.1772 | 1
[10 empty] | 636 | 35.7194 | 1
[10 empty] | 637 | 37.604 | 1
[10 empty] | 638 | 37.4209 | 1
[10 empty] | 639 | 36.6361 | 1
[10 empty] | 640 | 39.4468 | 1
[10 empty] | 641 | 38.8902 | 1
[10 empty] | 642 | 36.1396 | 1
[10 empty] | 643 | 37.5811 | 1
[10 empty] | 644 | 36.1992 | 1
[10 empty] | 645 | 35.33 | 1
[10 empty] | 646 | 36.9397 | 1
[10 empty] | 647 | 36.4052 | 1
[10 empty] | 648 | 35.1918 | 1
[10 empty] | 649 | 36.2755 | 1
[10 empty] | 650 | 37.0561 | 1
[10 empty] | 651 | 39.7806 | 1
[10 empty] | 652 | 34.9857 | 1
[10 empty] | 653 | 34.2938 | 1
[10 empty] | 654 | 37.1075 | 1
[10 empty] | 655 | 39.2902 | 1
[10 empty] | 656 | 38.3495 | 1
[10 empty] | 657 | 36.5144 | 1
[10 empty] | 658 | 40.1207 | 1
[10 empty] | 659 | 37.7564 | 1
[10 empty] | 660 | 34.8999 | 1
[10 empty] | 661 | 38.3494 | 1
[10 empty] | 662 | 36.0407 | 1
[10 empty] | 663 | 37.6349 | 1
[10 empty] | 664 | 38.1901 | 1
[10 empty] | 665 | 34.0316 | 1
[10 empty] | 666 | 38.6798 | 1
[10 empty] | 667 | 34.5677 | 1
[10 empty] | 668 | 35.3606 | 1
[10 empty] | 669 | 35.4186 | 1
[10 empty] | 670 | 35.7091 | 1
[10 empty] | 671 | 37.168 | 1
[10 empty] | 672 | 37.9622 | 1
[10 empty] | 673 | 38.0085 | 1
[10 empty] | 674 | 34.9158 | 1
[10 empty] | 675 | 37.3354 | 1
[10 empty] | 676 | 39.1474 | 1
[10 empty] | 677 | 38.4991 | 1
[10 empty] | 678 | 37.5418 | 1
[10 empty] | 679 | 39.9334 | 1
[10 empty] | 680 | 39.5858 | 1
[10 empty] | 681 | 35.0399 | 1
[10 empty] | 682 | 39.0935 | 1
[10 empty] | 683 | 39.0319 | 1
[10 empty] | 684 | 39.1359 | 1
[10 empty] | 685 | 35.1575 | 1
[10 empty] | 686 | 36.6544 | 1
[10 empty] | 687 | 36.7331 | 1
[10 empty] | 688 | 39.5773 | 1
[10 empty] | 689 | 37.2004 | 1
[10 empty] | 690 | 32.1419 | 1
[10 empty] | 691 | 37.9641 | 1
[10 empty] | 692 | 36.9834 | 1
[10 empty] | 693 | 34.1766 | 1
[10 empty] | 694 | 38.5877 | 1
[10 empty] | 695 | 31.7195 | 1
[10 empty] | 696 | 38.1152 | 1
[10 empty] | 697 | 36.7572 | 1
[10 empty] | 698 | 40.2727 | 1
[10 empty] | 699 | 35.1628 | 1
[10 empty] | 700 | 38.4854 | 1
[10 empty] | 701 | 38.8503 | 1
[10 empty] | 702 | 39.6709 | 1
[10 empty] | 703 | 36.9027 | 1
[10 empty] | 704 | 35.8609 | 1
[10 empty] | 705 | 40.9108 | 1
[10 empty] | 706 | 36.3382 | 1
[10 empty] | 707 | 34.142 | 1
[10 empty] | 708 | 38.3318 | 1
[10 empty] | 709 | 37.5322 | 1
[10 empty] | 710 | 37.0395 | 1
[10 empty] | 711 | 35.2078 | 1
[10 empty] | 712 | 34.4924 | 1
[10 empty] | 713 | 37.089 | 1
[10 empty] | 714 | 37.5082 | 1
[10 empty] | 715 | 36.1373 | 1
[10 empty] | 716 | 39.5596 | 1
[10 empty] | 717 | 37.9872 | 1
[10 empty] | 718 | 36.1399 | 1
[10 empty] | 719 | 41.6191 | 1
[10 empty] | 720 | 39.1718 | 1
[10 empty] | 721 | 36.1638 | 1
[10 empty] | 722 | 39.7732 | 1
[10 empty] | 723 | 37.9638 | 1
[10 empty] | 724 | 37.3658 | 1
[10 empty] | 725 | 39.4884 | 1
[10 empty] | 726 | 38.6233 | 1
[10 empty] | 727 | 38.1323 | 1
[10 empty] | 728 | 40.4337 | 1
[10 empty] | 729 | 33.2099 | 1
[10 empty] | 730 | 35.9407 | 1
[10 empty] | 731 | 37.136 | 1
[10 empty] | 732 | 38.6267 | 1
[10 empty] | 733 | 38.3186 | 1
[10 empty] | 734 | 32.3159 | 1
[10 empty] | 735 | 36.4923 | 1
[10 empty] | 736 | 38.9536 | 1
[10 empty] | 737 | 35.1506 | 1
[10 empty] | 738 | 34.7702 | 1
[10 empty] | 739 | 39.7881 | 1
[10 empty] | 740 | 39.012 | 1
[10 empty] | 741 | 38.56 | 1
[10 empty] | 742 | 38.3895 | 1
[10 empty] | 743 | 36.2545 | 1
[10 empty] | 744 | 38.4754 | 1
[10 empty] | 745 | 36.0612 | 1
[10 empty] | 746 | 37.4661 | 1
[10 empty] | 747 | 39.8897 | 1
[10 empty] | 748 | 39.09 | 1
[10 empty] | 749 | 35.2212 | 1
[10 empty] | 750 | 35.2723 | 1
[10 empty] | 751 | 38.6656 | 1
[10 empty] | 752 | 33.8016 | 1
[10 empty] | 753 | 37.9902 | 1
[10 empty] | 754 | 36.2324 | 1
[10 empty] | 755 | 38.0055 | 1
[10 empty] | 756 | 37.1383 | 1
[10 empty] | 757 | 40.2039 | 1
[10 empty] | 758 | 35.5796 | 1
[10 empty] | 759 | 38.4068 | 1
[10 empty] | 760 | 36.9267 | 1
[10 empty] | 761 | 38.0036 | 1
[10 empty] | 762 | 38.6574 | 1
[10 empty] | 763 | 37.8404 | 1
[10 empty] | 764 | 35.3093 | 1
[10 empty] | 765 | 35.9148 | 1
[10 empty] | 766 | 36.6215 | 1
[10 empty] | 767 | 35.5298 | 1
[10 empty] | 768 | 37.493 | 1
[10 empty] | 769 | 34.9494 | 1
[10 empty] | 770 | 38.6995 | 1
[10 empty] | 771 | 37.0169 | 1
[10 empty] | 772 | 37.5636 | 1
[10 empty] | 773 | 37.8506 | 1
[10 empty] | 774 | 35.1899 | 1
[10 empty] | 775 | 38.9183 | 1
[10 empty] | 776 | 35.5095 | 1
[10 empty] | 777 | 38.8186 | 1
[10 empty] | 778 | 36.5291 | 1
[10 empty] | 779 | 37.8927 | 1
[10 empty] | 780 | 34.9031 | 1
[10 empty] | 781 | 34.3934 | 1
[10 empty] | 782 | 38.9933 | 1
[10 empty] | 783 | 38.1085 | 1
[10 empty] | 784 | 38.1324 | 1
[10 empty] | 785 | 36.168 | 1
[10 empty] | 786 | 37.774 | 1
[10 empty] | 787 | 36.1482 | 1
[10 empty] | 788 | 37.7721 | 1
[10 empty] | 789 | 36.0848 | 1
[10 empty] | 790 | 38.372 | 1
[10 empty] | 791 | 39.6482 | 1
[10 empty] | 792 | 37.5634 | 1
[10 empty] | 793 | 37.1934 | 1
[10 empty] | 794 | 39.5709 | 1
[10 empty] | 795 | 39.3101 | 1
[10 empty] | 796 | 38.8439 | 1
[10 empty] | 797 | 34.3423 | 1
[10 empty] | 798 | 40.4275 | 1
[10 empty] | 799 | 38.4519 | 1
[10 empty] | 800 | 35.8653 | 1
[10 empty] | 801 | 39.3781 | 1
[10 empty] | 802 | 40.102 | 1
[10 empty] | 803 | 39.5839 | 1
[10 empty] | 804 | 37.5901 | 1
[10 empty] | 805 | 36.9201 | 1
[10 empty] | 806 | 37.7721 | 1
[10 empty] | 807 | 37.3883 | 1
[10 empty] | 808 | 37.2221 | 1
[10 empty] | 809 | 39.3257 | 1
[10 empty] | 810 | 38.44 | 1
[10 empty] | 811 | 39.4535 | 1
[10 empty] | 812 | 35.6987 | 1
[10 empty] | 813 | 39.1475 | 1
[10 empty] | 814 | 38.4808 | 1
[10 empty] | 815 | 37.0725 | 1
[10 empty] | 816 | 37.3369 | 1
[10 empty] | 817 | 35.6132 | 1
[10 empty] | 818 | 38.8013 | 1
[10 empty] | 819 | 38.9065 | 1
[10 empty] | 820 | 39.4341 | 1
[10 empty] | 821 | 36.8365 | 1
[10 empty] | 822 | 36.7688 | 1
[10 empty] | 823 | 39.5801 | 1
[10 empty] | 824 | 34.6625 | 1
[10 empty] | 825 | 35.0255 | 1
[10 empty] | 826 | 37.5997 | 1
[10 empty] | 827 | 39.7174 | 1
[10 empty] | 828 | 39.1139 | 1
[10 empty] | 829 | 39.268 | 1
[10 empty] | 830 | 38.2145 | 1
[10 empty] | 831 | 36.9709 | 1
[10 empty] | 832 | 35.2254 | 1
[10 empty] | 833 | 37.2315 | 1
[10 empty] | 834 | 36.6871 | 1
[10 empty] | 835 | 34.4683 | 1
[10 empty] | 836 | 39.7526 | 1
[10 empty] | 837 | 38.4917 | 1
[10 empty] | 838 | 40.2336 | 1
[10 empty] | 839 | 38.6363 | 1
[10 empty] | 840 | 39.3261 | 1
[10 empty] | 841 | 35.945 | 1
[10 empty] | 842 | 39.4337 | 1
[10 empty] | 843 | 35.2625 | 1
[10 empty] | 844 | 38.9132 | 1
[10 empty] | 845 | 37.091 | 1
[10 empty] | 846 | 39.7376 | 1
[10 empty] | 847 | 38.0755 | 1
[10 empty] | 848 | 37.2813 | 1
[10 empty] | 849 | 37.8674 | 1
[10 empty] | 850 | 39.0995 | 1
[10 empty] | 851 | 40.0948 | 1
[10 empty] | 852 | 33.5456 | 1
[10 empty] | 853 | 36.6051 | 1
[10 empty] | 854 | 37.7787 | 1
[10 empty] | 855 | 40.1977 | 1
[10 empty] | 856 | 39.2517 | 1
[10 empty] | 857 | 38.3171 | 1
[10 empty] | 858 | 39.2386 | 1
[10 empty] | 859 | 36.4494 | 1
[10 empty] | 860 | 38.0622 | 1
[10 empty] | 861 | 40.6467 | 1
[10 empty] | 862 | 38.2 | 1
[10 empty] | 863 | 40.0299 | 1
[10 empty] | 864 | 38.8834 | 1
[10 empty] | 865 | 37.8217 | 1
[10 empty] | 866 | 33.81 | 1
[10 empty] | 867 | 39.5669 | 1
[10 empty] | 868 | 34.3731 | 1
[10 empty] | 869 | 37.1976 | 1
[10 empty] | 870 | 39.6613 | 1
[10 empty] | 871 | 36.7715 | 1
[10 empty] | 872 | 34.9521 | 1
[10 empty] | 873 | 35.6511 | 1
[10 empty] | 874 | 37.4382 | 1
[10 empty] | 875 | 37.0241 | 1
[10 empty] | 876 | 39.8402 | 1
[10 empty] | 877 | 38.8418 | 1
[10 empty] | 878 | 39.8419 | 1
[10 empty] | 879 | 33.1888 | 1
[10 empty] | 880 | 35.2092 | 1
[10 empty] | 881 | 38.7445 | 1
[10 empty] | 882 | 39.9801 | 1
[10 empty] | 883 | 37.0706 | 1
[10 empty] | 884 | 39.1585 | 1
[10 empty] | 885 | 37.699 | 1
[10 empty] | 886 | 39.4373 | 1
[10 empty] | 887 | 36.7773 | 1
[10 empty] | 888 | 34.6901 | 1
[10 empty] | 889 | 38.5591 | 1
[10 empty] | 890 | 36.5346 | 1
[10 empty] | 891 | 36.707 | 1
[10 empty] | 892 | 38.3357 | 1
[10 empty] | 893 | 37.7919 | 1
[10 empty] | 894 | 38.5777 | 1
[10 empty] | 895 | 38.9837 | 1
[10 empty] | 896 | 34.4247 | 1
[10 empty] | 897 | 38.3349 | 1
[10 empty] | 898 | 39.1969 | 1
[10 empty] | 899 | 39.3488 | 1
[10 empty] | 900 | 36.7617 | 1
[10 empty] | 901 | 37.9671 | 1
[10 empty] | 902 | 38.4869 | 1
[10 empty] | 903 | 37.4907 | 1
[10 empty] | 904 | 40.1748 | 1
[10 empty] | 905 | 35.0137 | 1
[10 empty] | 906 | 38.2862 | 1
[10 empty] | 907 | 39.0601 | 1
[10 empty] | 908 | 38.716 | 1
[10 empty] | 909 | 38.3606 | 1
[10 empty] | 910 | 40.9059 | 1
[10 empty] | 911 | 36.3532 | 1
[10 empty] | 912 | 38.1226 | 1
[10 empty] | 913 | 37.0234 | 1
[10 empty] | 914 | 39.5618 | 1
[10 empty] | 915 | 36.1984 | 1
[10 empty] | 916 | 38.3454 | 1
[10 empty] | 917 | 37.7914 | 1
[10 empty] | 918 | 38.2447 | 1
[10 empty] | 919 | 38.8885 | 1
[10 empty] | 920 | 35.884 | 1
[10 empty] | 921 | 33.5399 | 1
[10 empty] | 922 | 37.235 | 1
[10 empty] | 923 | 36.1705 | 1
[10 empty] | 924 | 40.84 | 1
[10 empty] | 925 | 37.9429 | 1
[10 empty] | 926 | 37.638 | 1
[10 empty] | 927 | 37.7162 | 1
[10 empty] | 928 | 36.7892 | 1
[10 empty] | 929 | 35.7161 | 1
[10 empty] | 930 | 38.5206 | 1
[10 empty] | 931 | 36.4608 | 1
[10 empty] | 932 | 37.6963 | 1
[10 empty] | 933 | 37.4718 | 1
[10 empty] | 934 | 36.983 | 1
[10 empty] | 935 | 38.3142 | 1
[10 empty] | 936 | 35.59 | 1
[10 empty] | 937 | 34.629 | 1
[10 empty] | 938 | 36.4684 | 1
[10 empty] | 939 | 36.5399 | 1
[10 empty] | 940 | 38.5203 | 1
[10 empty] | 941 | 38.6063 | 1
[10 empty] | 942 | 35.7086 | 1
[10 empty] | 943 | 39.6393 | 1
[10 empty] | 944 | 36.0866 | 1
[10 empty] | 945 | 37.2692 | 1
[10 empty] | 946 | 37.4503 | 1
[10 empty] | 947 | 33.175 | 1
[10 empty] | 948 | 37.0292 | 1
[10 empty] | 949 | 38.245 | 1
[10 empty] | 950 | 35.8848 | 1
[10 empty] | 951 | 38.6376 | 1
[10 empty] | 952 | 38.9135 | 1
[10 empty] | 953 | 35.3674 | 1
[10 empty] | 954 | 37.5163 | 1
[10 empty] | 955 | 36.3492 | 1
[10 empty] | 956 | 35.6403 | 1
[10 empty] | 957 | 38.141 | 1
[10 empty] | 958 | 37.9863 | 1
[10 empty] | 959 | 37.9601 | 1
[10 empty] | 960 | 36.96 | 1
[10 empty] | 961 | 38.1422 | 1
[10 empty] | 962 | 38.7256 | 1
[10 empty] | 963 | 37.1894 | 1
[10 empty] | 964 | 36.7431 | 1
[10 empty] | 965 | 39.2679 | 1
[10 empty] | 966 | 38.1594 | 1
[10 empty] | 967 | 36.6514 | 1
[10 empty] | 968 | 38.0864 | 1
[10 empty] | 969 | 37.9523 | 1
[10 empty] | 970 | 40.5819 | 1
[10 empty] | 971 | 34.8965 | 1
[10 empty] | 972 | 37.1798 | 1
[10 empty] | 973 | 38.512 | 1
[10 empty] | 974 | 35.8678 | 1
[10 empty] | 975 | 39.1268 | 1
[10 empty] | 976 | 37.5017 | 1
[10 empty] | 977 | 37.4154 | 1
[10 empty] | 978 | 38.2688 | 1
[10 empty] | 979 | 38.089 | 1
[10 empty] | 980 | 35.0252 | 1
[10 empty] | 981 | 34.9967 | 1
[10 empty] | 982 | 37.8013 | 1
[10 empty] | 983 | 36.6814 | 1
[10 empty] | 984 | 37.6754 | 1
[10 empty] | 985 | 36.4119 | 1
[10 empty] | 986 | 35.89 | 1
[10 empty] | 987 | 37.5038 | 1
[10 empty] | 988 | 36.8678 | 1
[10 empty] | 989 | 36.6007 | 1
[10 empty] | 990 | 39.4188 | 1
[10 empty] | 991 | 37.1015 | 1
[10 empty] | 992 | 38.59 | 1
[10 empty] | 993 | 35.5061 | 1
[10 empty] | 994 | 37.6492 | 1
[10 empty] | 995 | 38.4355 | 1
[10 empty] | 996 | 39.3241 | 1
[10 empty] | 997 | 38.7574 | 1
[10 empty] | 998 | 36.8495 | 1
[10 empty] | 999 | 37.9783 | 1
[10 empty] | 1000 | 37.2334 | 1

## Project2-LT
Project-2(deadline - 48)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.268 | 0.63331 | 2.1001 | 2.1001 | 1 | 36.6099 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.37663 | 0.51554 | 6.4534 | 6.4534 | 2 | 30.8683 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.53786 | 0.26327 | 7.3864 | 7.3864 | 3 | 31.4965 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.27292 | 0.3513 | 2.2974 | 2.2974 | 4 | 32.315 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 2.1001 | 0.16375 | 0.084809 | 4.6725 | 6.7726 | 5 | 31.4974 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 2.1001 | 0.24771 | 0.99398 | 7.012 | 9.1121 | 6 | 34.4438 | 1
G | B,E | 10 | 15 | 20 | 6.7726 | 0.38008 | 0.0036128 | 16.1992 | 22.9717 | 7 | 30.1915 | 1
H | B,E | 12 | 13 | 14 | 6.7726 | 0.27564 | 0.30871 | 13.3826 | 20.1552 | 8 | 29.2904 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 7.3864 | 0.18854 | 0.52741 | 12.363 | 19.7494 | 9 | 33.7153 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 7.3864 | 0.75662 | 0.27513 | 8.9735 | 16.3599 | 10 | 33.8277 | 1
K | F,I | 7 | 8 | 11 | 19.7494 | 0.0058567 | 0.060092 | 10.7596 | 30.509 | 11 | 33.8165 | 1
L | F,I | 2 | 4 | 8 | 19.7494 | 0.41247 | 0.72639 | 3.6417 | 23.3911 | 12 | 30.6182 | 1
M | D,K | 5 | 6 | 7 | 30.509 | 0.44955 | 0.26803 | 6.1009 | 36.6099 | 13 | 37.6449 | 1
N | H,J,L,M | 0 | 0 | 0 | 36.6099 | 0.083798 | 0.99739 | 0 | 36.6099 | 14 | 33.1331 | 1
[10 empty] | 15 | 31.8397 | 1
[10 empty] | 16 | 29.9382 | 1
[10 empty] | 17 | 31.7768 | 1
[10 empty] | 18 | 31.7471 | 1
[10 empty] | 19 | 32.2341 | 1
Project-1 (using right triangular distribution) | [9 empty] | 20 | 37.7297 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 21 | 30.6443 | 1
48 | 32.7793 | 1 | [7 empty] | 22 | 30.5822 | 1
[10 empty] | 23 | 32.6184 | 1
[10 empty] | 24 | 29.1061 | 1
[10 empty] | 25 | 30.0132 | 1
[10 empty] | 26 | 29.7985 | 1
[10 empty] | 27 | 33.6578 | 1
[10 empty] | 28 | 34.9454 | 1
[10 empty] | 29 | 33.1878 | 1
[10 empty] | 30 | 31.8211 | 1
[10 empty] | 31 | 33.4549 | 1
[10 empty] | 32 | 34.5221 | 1
[10 empty] | 33 | 32.5514 | 1
[10 empty] | 34 | 37.2359 | 1
[10 empty] | 35 | 33.6464 | 1
[10 empty] | 36 | 32.3218 | 1
[10 empty] | 37 | 35.2484 | 1
[10 empty] | 38 | 34.3159 | 1
[10 empty] | 39 | 31.5301 | 1
[10 empty] | 40 | 31.6558 | 1
[10 empty] | 41 | 34.8923 | 1
[10 empty] | 42 | 31.5199 | 1
[10 empty] | 43 | 33.6263 | 1
[10 empty] | 44 | 30.8401 | 1
[10 empty] | 45 | 31.662 | 1
[10 empty] | 46 | 29.5434 | 1
[10 empty] | 47 | 30.3578 | 1
[10 empty] | 48 | 34.5237 | 1
[10 empty] | 49 | 33.5176 | 1
[10 empty] | 50 | 33.8834 | 1
[10 empty] | 51 | 37.7998 | 1
[10 empty] | 52 | 33.5597 | 1
[10 empty] | 53 | 30.9898 | 1
[10 empty] | 54 | 34.9467 | 1
[10 empty] | 55 | 31.5666 | 1
[10 empty] | 56 | 30.4044 | 1
[10 empty] | 57 | 29.5462 | 1
[10 empty] | 58 | 32.192 | 1
[10 empty] | 59 | 35.7634 | 1
[10 empty] | 60 | 31.8072 | 1
[10 empty] | 61 | 34.4057 | 1
[10 empty] | 62 | 31.7141 | 1
[10 empty] | 63 | 33.0906 | 1
[10 empty] | 64 | 34.1936 | 1
[10 empty] | 65 | 32.7062 | 1
[10 empty] | 66 | 31.329 | 1
[10 empty] | 67 | 31.1582 | 1
[10 empty] | 68 | 33.7225 | 1
[10 empty] | 69 | 31.9994 | 1
[10 empty] | 70 | 32.2569 | 1
[10 empty] | 71 | 35.0236 | 1
[10 empty] | 72 | 33.4336 | 1
[10 empty] | 73 | 33.4669 | 1
[10 empty] | 74 | 34.6317 | 1
[10 empty] | 75 | 34.6566 | 1
[10 empty] | 76 | 29.9138 | 1
[10 empty] | 77 | 32.2238 | 1
[10 empty] | 78 | 29.9002 | 1
[10 empty] | 79 | 30.8101 | 1
[10 empty] | 80 | 32.9447 | 1
[10 empty] | 81 | 34.2283 | 1
[10 empty] | 82 | 32.4789 | 1
[10 empty] | 83 | 33.1402 | 1
[10 empty] | 84 | 32.0408 | 1
[10 empty] | 85 | 34.1534 | 1
[10 empty] | 86 | 31.9336 | 1
[10 empty] | 87 | 33.6648 | 1
[10 empty] | 88 | 31.577 | 1
[10 empty] | 89 | 32.6079 | 1
[10 empty] | 90 | 32.4192 | 1
[10 empty] | 91 | 34.5819 | 1
[10 empty] | 92 | 33.8975 | 1
[10 empty] | 93 | 34.303 | 1
[10 empty] | 94 | 35.2687 | 1
[10 empty] | 95 | 33.904 | 1
[10 empty] | 96 | 34.5425 | 1
[10 empty] | 97 | 31.7925 | 1
[10 empty] | 98 | 30.2629 | 1
[10 empty] | 99 | 33.4677 | 1
[10 empty] | 100 | 32.3057 | 1
[10 empty] | 101 | 35.332 | 1
[10 empty] | 102 | 32.7602 | 1
[10 empty] | 103 | 32.3781 | 1
[10 empty] | 104 | 31.2824 | 1
[10 empty] | 105 | 31.1416 | 1
[10 empty] | 106 | 31.5352 | 1
[10 empty] | 107 | 32.6645 | 1
[10 empty] | 108 | 32.6531 | 1
[10 empty] | 109 | 34.8994 | 1
[10 empty] | 110 | 31.0454 | 1
[10 empty] | 111 | 31.6259 | 1
[10 empty] | 112 | 31.0879 | 1
[10 empty] | 113 | 31.2312 | 1
[10 empty] | 114 | 34.8303 | 1
[10 empty] | 115 | 36.0632 | 1
[10 empty] | 116 | 32.4555 | 1
[10 empty] | 117 | 31.3877 | 1
[10 empty] | 118 | 30.5078 | 1
[10 empty] | 119 | 33.9988 | 1
[10 empty] | 120 | 36.8888 | 1
[10 empty] | 121 | 31.0773 | 1
[10 empty] | 122 | 31.8199 | 1
[10 empty] | 123 | 30.7121 | 1
[10 empty] | 124 | 34.0202 | 1
[10 empty] | 125 | 32.4555 | 1
[10 empty] | 126 | 34.0881 | 1
[10 empty] | 127 | 35.7939 | 1
[10 empty] | 128 | 33.7439 | 1
[10 empty] | 129 | 33.0534 | 1
[10 empty] | 130 | 31.5929 | 1
[10 empty] | 131 | 34.4308 | 1
[10 empty] | 132 | 30.7097 | 1
[10 empty] | 133 | 32.8114 | 1
[10 empty] | 134 | 34.9385 | 1
[10 empty] | 135 | 31.9847 | 1
[10 empty] | 136 | 32.3571 | 1
[10 empty] | 137 | 31.3565 | 1
[10 empty] | 138 | 34.1737 | 1
[10 empty] | 139 | 36.2159 | 1
[10 empty] | 140 | 38.489 | 1
[10 empty] | 141 | 32.2496 | 1
[10 empty] | 142 | 35.5477 | 1
[10 empty] | 143 | 34.5424 | 1
[10 empty] | 144 | 32.4164 | 1
[10 empty] | 145 | 33.692 | 1
[10 empty] | 146 | 31.4681 | 1
[10 empty] | 147 | 32.2964 | 1
[10 empty] | 148 | 31.5553 | 1
[10 empty] | 149 | 32.3371 | 1
[10 empty] | 150 | 31.4319 | 1
[10 empty] | 151 | 34.8604 | 1
[10 empty] | 152 | 34.6506 | 1
[10 empty] | 153 | 35.1284 | 1
[10 empty] | 154 | 36.1549 | 1
[10 empty] | 155 | 33.4639 | 1
[10 empty] | 156 | 35.2291 | 1
[10 empty] | 157 | 30.9593 | 1
[10 empty] | 158 | 33.8743 | 1
[10 empty] | 159 | 32.7859 | 1
[10 empty] | 160 | 30.304 | 1
[10 empty] | 161 | 35.0128 | 1
[10 empty] | 162 | 32.2967 | 1
[10 empty] | 163 | 35.9036 | 1
[10 empty] | 164 | 34.6545 | 1
[10 empty] | 165 | 32.5268 | 1
[10 empty] | 166 | 30.9752 | 1
[10 empty] | 167 | 33.2725 | 1
[10 empty] | 168 | 31.9206 | 1
[10 empty] | 169 | 33.6007 | 1
[10 empty] | 170 | 33.3759 | 1
[10 empty] | 171 | 34.4625 | 1
[10 empty] | 172 | 35.1607 | 1
[10 empty] | 173 | 35.0684 | 1
[10 empty] | 174 | 38.1577 | 1
[10 empty] | 175 | 35.263 | 1
[10 empty] | 176 | 31.4851 | 1
[10 empty] | 177 | 33.7799 | 1
[10 empty] | 178 | 31.6473 | 1
[10 empty] | 179 | 31.4577 | 1
[10 empty] | 180 | 33.7657 | 1
[10 empty] | 181 | 35.9037 | 1
[10 empty] | 182 | 30.0697 | 1
[10 empty] | 183 | 31.881 | 1
[10 empty] | 184 | 34.2267 | 1
[10 empty] | 185 | 31.6003 | 1
[10 empty] | 186 | 32.8296 | 1
[10 empty] | 187 | 33.1144 | 1
[10 empty] | 188 | 32.0596 | 1
[10 empty] | 189 | 30.2585 | 1
[10 empty] | 190 | 35.9488 | 1
[10 empty] | 191 | 34.5889 | 1
[10 empty] | 192 | 32.8462 | 1
[10 empty] | 193 | 33.7176 | 1
[10 empty] | 194 | 35.3958 | 1
[10 empty] | 195 | 32.2705 | 1
[10 empty] | 196 | 30.2176 | 1
[10 empty] | 197 | 36.0343 | 1
[10 empty] | 198 | 30.2422 | 1
[10 empty] | 199 | 32.397 | 1
[10 empty] | 200 | 33.4916 | 1
[10 empty] | 201 | 30.6341 | 1
[10 empty] | 202 | 30.8279 | 1
[10 empty] | 203 | 31.1668 | 1
[10 empty] | 204 | 31.1811 | 1
[10 empty] | 205 | 35.5755 | 1
[10 empty] | 206 | 34.9136 | 1
[10 empty] | 207 | 31.9145 | 1
[10 empty] | 208 | 34.5358 | 1
[10 empty] | 209 | 34.2986 | 1
[10 empty] | 210 | 32.7352 | 1
[10 empty] | 211 | 31.6774 | 1
[10 empty] | 212 | 34.5842 | 1
[10 empty] | 213 | 29.7149 | 1
[10 empty] | 214 | 34.1035 | 1
[10 empty] | 215 | 32.0825 | 1
[10 empty] | 216 | 34.1472 | 1
[10 empty] | 217 | 33.364 | 1
[10 empty] | 218 | 31.3944 | 1
[10 empty] | 219 | 37.2008 | 1
[10 empty] | 220 | 33.311 | 1
[10 empty] | 221 | 33.1148 | 1
[10 empty] | 222 | 32.2943 | 1
[10 empty] | 223 | 31.3547 | 1
[10 empty] | 224 | 32.9041 | 1
[10 empty] | 225 | 35.0616 | 1
[10 empty] | 226 | 33.6994 | 1
[10 empty] | 227 | 29.9003 | 1
[10 empty] | 228 | 34.5769 | 1
[10 empty] | 229 | 30.5162 | 1
[10 empty] | 230 | 33.162 | 1
[10 empty] | 231 | 34.6939 | 1
[10 empty] | 232 | 31.725 | 1
[10 empty] | 233 | 34.374 | 1
[10 empty] | 234 | 33.4654 | 1
[10 empty] | 235 | 30.5635 | 1
[10 empty] | 236 | 31.8734 | 1
[10 empty] | 237 | 30.9003 | 1
[10 empty] | 238 | 32.3899 | 1
[10 empty] | 239 | 31.4693 | 1
[10 empty] | 240 | 33.7586 | 1
[10 empty] | 241 | 31.3878 | 1
[10 empty] | 242 | 30.1269 | 1
[10 empty] | 243 | 33.0076 | 1
[10 empty] | 244 | 32.6897 | 1
[10 empty] | 245 | 30.7708 | 1
[10 empty] | 246 | 34.3276 | 1
[10 empty] | 247 | 34.1883 | 1
[10 empty] | 248 | 33.1118 | 1
[10 empty] | 249 | 34.1415 | 1
[10 empty] | 250 | 34.1791 | 1
[10 empty] | 251 | 32.9705 | 1
[10 empty] | 252 | 32.203 | 1
[10 empty] | 253 | 31.7917 | 1
[10 empty] | 254 | 31.2343 | 1
[10 empty] | 255 | 32.1892 | 1
[10 empty] | 256 | 32.2989 | 1
[10 empty] | 257 | 34.9055 | 1
[10 empty] | 258 | 31.6624 | 1
[10 empty] | 259 | 34.9095 | 1
[10 empty] | 260 | 32.8056 | 1
[10 empty] | 261 | 30.3522 | 1
[10 empty] | 262 | 30.9225 | 1
[10 empty] | 263 | 33.4115 | 1
[10 empty] | 264 | 30.4196 | 1
[10 empty] | 265 | 33.4086 | 1
[10 empty] | 266 | 33.2259 | 1
[10 empty] | 267 | 35.0594 | 1
[10 empty] | 268 | 33.6191 | 1
[10 empty] | 269 | 30.7906 | 1
[10 empty] | 270 | 33.6765 | 1
[10 empty] | 271 | 32.6669 | 1
[10 empty] | 272 | 33.3719 | 1
[10 empty] | 273 | 33.4962 | 1
[10 empty] | 274 | 29.4292 | 1
[10 empty] | 275 | 31.1373 | 1
[10 empty] | 276 | 33.1684 | 1
[10 empty] | 277 | 32.1156 | 1
[10 empty] | 278 | 32.4108 | 1
[10 empty] | 279 | 33.474 | 1
[10 empty] | 280 | 33.3741 | 1
[10 empty] | 281 | 34.675 | 1
[10 empty] | 282 | 34.9668 | 1
[10 empty] | 283 | 28.9619 | 1
[10 empty] | 284 | 30.0598 | 1
[10 empty] | 285 | 31.0894 | 1
[10 empty] | 286 | 35.4318 | 1
[10 empty] | 287 | 38.8114 | 1
[10 empty] | 288 | 34.2557 | 1
[10 empty] | 289 | 29.3163 | 1
[10 empty] | 290 | 35.1234 | 1
[10 empty] | 291 | 32.7029 | 1
[10 empty] | 292 | 33.9265 | 1
[10 empty] | 293 | 33.0097 | 1
[10 empty] | 294 | 34.1846 | 1
[10 empty] | 295 | 31.7366 | 1
[10 empty] | 296 | 31.4847 | 1
[10 empty] | 297 | 33.634 | 1
[10 empty] | 298 | 31.9086 | 1
[10 empty] | 299 | 34.2427 | 1
[10 empty] | 300 | 34.7364 | 1
[10 empty] | 301 | 30.4296 | 1
[10 empty] | 302 | 31.7424 | 1
[10 empty] | 303 | 34.9404 | 1
[10 empty] | 304 | 35.5745 | 1
[10 empty] | 305 | 32.4491 | 1
[10 empty] | 306 | 35.4865 | 1
[10 empty] | 307 | 32.546 | 1
[10 empty] | 308 | 31.3406 | 1
[10 empty] | 309 | 32.4765 | 1
[10 empty] | 310 | 31.9018 | 1
[10 empty] | 311 | 32.3237 | 1
[10 empty] | 312 | 32.6696 | 1
[10 empty] | 313 | 36.5136 | 1
[10 empty] | 314 | 31.2498 | 1
[10 empty] | 315 | 32.0392 | 1
[10 empty] | 316 | 31.4605 | 1
[10 empty] | 317 | 32.2603 | 1
[10 empty] | 318 | 30.3403 | 1
[10 empty] | 319 | 29.8951 | 1
[10 empty] | 320 | 31.3773 | 1
[10 empty] | 321 | 30.9285 | 1
[10 empty] | 322 | 35.2389 | 1
[10 empty] | 323 | 34.2549 | 1
[10 empty] | 324 | 33.1325 | 1
[10 empty] | 325 | 30.9029 | 1
[10 empty] | 326 | 34.4918 | 1
[10 empty] | 327 | 37.3393 | 1
[10 empty] | 328 | 31.6453 | 1
[10 empty] | 329 | 32.3025 | 1
[10 empty] | 330 | 32.7715 | 1
[10 empty] | 331 | 30.325 | 1
[10 empty] | 332 | 31.278 | 1
[10 empty] | 333 | 35.1542 | 1
[10 empty] | 334 | 31.4874 | 1
[10 empty] | 335 | 30.8404 | 1
[10 empty] | 336 | 33.8327 | 1
[10 empty] | 337 | 36.7835 | 1
[10 empty] | 338 | 31.1452 | 1
[10 empty] | 339 | 37.2272 | 1
[10 empty] | 340 | 33.181 | 1
[10 empty] | 341 | 30.7887 | 1
[10 empty] | 342 | 31.3425 | 1
[10 empty] | 343 | 30.9887 | 1
[10 empty] | 344 | 32.6195 | 1
[10 empty] | 345 | 31.3164 | 1
[10 empty] | 346 | 32.4475 | 1
[10 empty] | 347 | 33.7753 | 1
[10 empty] | 348 | 31.6768 | 1
[10 empty] | 349 | 34.1229 | 1
[10 empty] | 350 | 36.7104 | 1
[10 empty] | 351 | 35.8751 | 1
[10 empty] | 352 | 31.4449 | 1
[10 empty] | 353 | 35.3191 | 1
[10 empty] | 354 | 30.8045 | 1
[10 empty] | 355 | 31.5445 | 1
[10 empty] | 356 | 33.9495 | 1
[10 empty] | 357 | 31.6051 | 1
[10 empty] | 358 | 34.6492 | 1
[10 empty] | 359 | 31.5019 | 1
[10 empty] | 360 | 30.8718 | 1
[10 empty] | 361 | 32.6597 | 1
[10 empty] | 362 | 31.7864 | 1
[10 empty] | 363 | 32.2797 | 1
[10 empty] | 364 | 33.3141 | 1
[10 empty] | 365 | 35.4924 | 1
[10 empty] | 366 | 33.4461 | 1
[10 empty] | 367 | 30.3787 | 1
[10 empty] | 368 | 34.8944 | 1
[10 empty] | 369 | 30.2159 | 1
[10 empty] | 370 | 33.0657 | 1
[10 empty] | 371 | 33.5914 | 1
[10 empty] | 372 | 32.4033 | 1
[10 empty] | 373 | 32.1273 | 1
[10 empty] | 374 | 30.6003 | 1
[10 empty] | 375 | 32.7343 | 1
[10 empty] | 376 | 28.993 | 1
[10 empty] | 377 | 34.04 | 1
[10 empty] | 378 | 31.5666 | 1
[10 empty] | 379 | 30.6923 | 1
[10 empty] | 380 | 34.4281 | 1
[10 empty] | 381 | 32.9664 | 1
[10 empty] | 382 | 30.4047 | 1
[10 empty] | 383 | 32.2923 | 1
[10 empty] | 384 | 35.2535 | 1
[10 empty] | 385 | 33.6346 | 1
[10 empty] | 386 | 30.9976 | 1
[10 empty] | 387 | 32.8012 | 1
[10 empty] | 388 | 30.2048 | 1
[10 empty] | 389 | 33.1974 | 1
[10 empty] | 390 | 31.3672 | 1
[10 empty] | 391 | 36.0054 | 1
[10 empty] | 392 | 31.1793 | 1
[10 empty] | 393 | 30.7194 | 1
[10 empty] | 394 | 37.3786 | 1
[10 empty] | 395 | 33.3181 | 1
[10 empty] | 396 | 30.7914 | 1
[10 empty] | 397 | 31.6471 | 1
[10 empty] | 398 | 32.2409 | 1
[10 empty] | 399 | 29.5591 | 1
[10 empty] | 400 | 31.3494 | 1
[10 empty] | 401 | 31.6084 | 1
[10 empty] | 402 | 32.2838 | 1
[10 empty] | 403 | 32.5257 | 1
[10 empty] | 404 | 31.8754 | 1
[10 empty] | 405 | 32.0156 | 1
[10 empty] | 406 | 29.8381 | 1
[10 empty] | 407 | 31.4805 | 1
[10 empty] | 408 | 32.2341 | 1
[10 empty] | 409 | 35.2191 | 1
[10 empty] | 410 | 32.4556 | 1
[10 empty] | 411 | 34.4289 | 1
[10 empty] | 412 | 30.6559 | 1
[10 empty] | 413 | 32.6903 | 1
[10 empty] | 414 | 34.6458 | 1
[10 empty] | 415 | 32.099 | 1
[10 empty] | 416 | 35.3679 | 1
[10 empty] | 417 | 31.5845 | 1
[10 empty] | 418 | 31.2204 | 1
[10 empty] | 419 | 36.0524 | 1
[10 empty] | 420 | 34.1382 | 1
[10 empty] | 421 | 33.7187 | 1
[10 empty] | 422 | 35.2665 | 1
[10 empty] | 423 | 32.8392 | 1
[10 empty] | 424 | 36.2144 | 1
[10 empty] | 425 | 32.2149 | 1
[10 empty] | 426 | 29.3812 | 1
[10 empty] | 427 | 32.8362 | 1
[10 empty] | 428 | 29.1402 | 1
[10 empty] | 429 | 33.3882 | 1
[10 empty] | 430 | 33.4973 | 1
[10 empty] | 431 | 33.8579 | 1
[10 empty] | 432 | 32.2736 | 1
[10 empty] | 433 | 34.5924 | 1
[10 empty] | 434 | 33.6558 | 1
[10 empty] | 435 | 31.9722 | 1
[10 empty] | 436 | 32.8802 | 1
[10 empty] | 437 | 33.8506 | 1
[10 empty] | 438 | 34.9219 | 1
[10 empty] | 439 | 33.3501 | 1
[10 empty] | 440 | 33.954 | 1
[10 empty] | 441 | 35.5668 | 1
[10 empty] | 442 | 33.7606 | 1
[10 empty] | 443 | 31.8217 | 1
[10 empty] | 444 | 34.1045 | 1
[10 empty] | 445 | 36.1399 | 1
[10 empty] | 446 | 31.9333 | 1
[10 empty] | 447 | 32.2401 | 1
[10 empty] | 448 | 30.8126 | 1
[10 empty] | 449 | 33.9394 | 1
[10 empty] | 450 | 32.6952 | 1
[10 empty] | 451 | 33.7422 | 1
[10 empty] | 452 | 33.2691 | 1
[10 empty] | 453 | 33.3286 | 1
[10 empty] | 454 | 31.26 | 1
[10 empty] | 455 | 30.3713 | 1
[10 empty] | 456 | 30.8384 | 1
[10 empty] | 457 | 32.3406 | 1
[10 empty] | 458 | 31.1227 | 1
[10 empty] | 459 | 31.7475 | 1
[10 empty] | 460 | 32.0295 | 1
[10 empty] | 461 | 33.8617 | 1
[10 empty] | 462 | 33.321 | 1
[10 empty] | 463 | 34.6972 | 1
[10 empty] | 464 | 34.2118 | 1
[10 empty] | 465 | 30.276 | 1
[10 empty] | 466 | 35.8684 | 1
[10 empty] | 467 | 33.2201 | 1
[10 empty] | 468 | 32.5877 | 1
[10 empty] | 469 | 35.7804 | 1
[10 empty] | 470 | 34.8267 | 1
[10 empty] | 471 | 33.4371 | 1
[10 empty] | 472 | 30.1929 | 1
[10 empty] | 473 | 32.2095 | 1
[10 empty] | 474 | 32.1604 | 1
[10 empty] | 475 | 30.2095 | 1
[10 empty] | 476 | 33.8485 | 1
[10 empty] | 477 | 31.0837 | 1
[10 empty] | 478 | 33.9626 | 1
[10 empty] | 479 | 30.4991 | 1
[10 empty] | 480 | 34.601 | 1
[10 empty] | 481 | 34.7066 | 1
[10 empty] | 482 | 31.763 | 1
[10 empty] | 483 | 34.3444 | 1
[10 empty] | 484 | 32.7917 | 1
[10 empty] | 485 | 35.0866 | 1
[10 empty] | 486 | 33.2439 | 1
[10 empty] | 487 | 33.5522 | 1
[10 empty] | 488 | 32.1145 | 1
[10 empty] | 489 | 34.9795 | 1
[10 empty] | 490 | 31.9565 | 1
[10 empty] | 491 | 32.536 | 1
[10 empty] | 492 | 30.0929 | 1
[10 empty] | 493 | 32.7894 | 1
[10 empty] | 494 | 34.5696 | 1
[10 empty] | 495 | 34.9687 | 1
[10 empty] | 496 | 31.9129 | 1
[10 empty] | 497 | 32.5481 | 1
[10 empty] | 498 | 31.4575 | 1
[10 empty] | 499 | 32.6091 | 1
[10 empty] | 500 | 32.2528 | 1
[10 empty] | 501 | 37.4264 | 1
[10 empty] | 502 | 32.9976 | 1
[10 empty] | 503 | 32.1635 | 1
[10 empty] | 504 | 30.6467 | 1
[10 empty] | 505 | 31.5033 | 1
[10 empty] | 506 | 32.9862 | 1
[10 empty] | 507 | 34.7752 | 1
[10 empty] | 508 | 33.3034 | 1
[10 empty] | 509 | 31.3221 | 1
[10 empty] | 510 | 33.7769 | 1
[10 empty] | 511 | 33.0109 | 1
[10 empty] | 512 | 32.8565 | 1
[10 empty] | 513 | 35.5614 | 1
[10 empty] | 514 | 34.246 | 1
[10 empty] | 515 | 31.7696 | 1
[10 empty] | 516 | 34.6654 | 1
[10 empty] | 517 | 33.1172 | 1
[10 empty] | 518 | 31.1563 | 1
[10 empty] | 519 | 30.6887 | 1
[10 empty] | 520 | 33.1473 | 1
[10 empty] | 521 | 31.8378 | 1
[10 empty] | 522 | 30.8665 | 1
[10 empty] | 523 | 32.7642 | 1
[10 empty] | 524 | 32.9631 | 1
[10 empty] | 525 | 34.6316 | 1
[10 empty] | 526 | 30.8152 | 1
[10 empty] | 527 | 31.0082 | 1
[10 empty] | 528 | 33.1176 | 1
[10 empty] | 529 | 33.5086 | 1
[10 empty] | 530 | 30.949 | 1
[10 empty] | 531 | 33.713 | 1
[10 empty] | 532 | 30.0008 | 1
[10 empty] | 533 | 36.384 | 1
[10 empty] | 534 | 31.6931 | 1
[10 empty] | 535 | 35.038 | 1
[10 empty] | 536 | 32.0803 | 1
[10 empty] | 537 | 30.2611 | 1
[10 empty] | 538 | 31.4403 | 1
[10 empty] | 539 | 30.9651 | 1
[10 empty] | 540 | 34.0452 | 1
[10 empty] | 541 | 32.154 | 1
[10 empty] | 542 | 32.3707 | 1
[10 empty] | 543 | 30.7338 | 1
[10 empty] | 544 | 33.3199 | 1
[10 empty] | 545 | 33.4605 | 1
[10 empty] | 546 | 31.3595 | 1
[10 empty] | 547 | 33.6531 | 1
[10 empty] | 548 | 36.9897 | 1
[10 empty] | 549 | 32.2895 | 1
[10 empty] | 550 | 32.0912 | 1
[10 empty] | 551 | 33.4666 | 1
[10 empty] | 552 | 32.6039 | 1
[10 empty] | 553 | 31.1966 | 1
[10 empty] | 554 | 31.6768 | 1
[10 empty] | 555 | 30.7975 | 1
[10 empty] | 556 | 33.6597 | 1
[10 empty] | 557 | 32.8961 | 1
[10 empty] | 558 | 31.2342 | 1
[10 empty] | 559 | 34.014 | 1
[10 empty] | 560 | 32.5972 | 1
[10 empty] | 561 | 31.5506 | 1
[10 empty] | 562 | 32.5815 | 1
[10 empty] | 563 | 32.3573 | 1
[10 empty] | 564 | 29.785 | 1
[10 empty] | 565 | 31.9574 | 1
[10 empty] | 566 | 35.5192 | 1
[10 empty] | 567 | 34.0761 | 1
[10 empty] | 568 | 31.1776 | 1
[10 empty] | 569 | 37.4806 | 1
[10 empty] | 570 | 32.8458 | 1
[10 empty] | 571 | 30.7108 | 1
[10 empty] | 572 | 31.184 | 1
[10 empty] | 573 | 33.6839 | 1
[10 empty] | 574 | 35.0937 | 1
[10 empty] | 575 | 35.9541 | 1
[10 empty] | 576 | 33.8304 | 1
[10 empty] | 577 | 32.6475 | 1
[10 empty] | 578 | 34.8375 | 1
[10 empty] | 579 | 33.9802 | 1
[10 empty] | 580 | 33.2677 | 1
[10 empty] | 581 | 32.1723 | 1
[10 empty] | 582 | 33.5473 | 1
[10 empty] | 583 | 35.4478 | 1
[10 empty] | 584 | 30.6156 | 1
[10 empty] | 585 | 34.3673 | 1
[10 empty] | 586 | 32.938 | 1
[10 empty] | 587 | 29.817 | 1
[10 empty] | 588 | 33.5208 | 1
[10 empty] | 589 | 36.6508 | 1
[10 empty] | 590 | 31.4557 | 1
[10 empty] | 591 | 31.709 | 1
[10 empty] | 592 | 31.9165 | 1
[10 empty] | 593 | 31.0737 | 1
[10 empty] | 594 | 30.6627 | 1
[10 empty] | 595 | 31.8529 | 1
[10 empty] | 596 | 31.8668 | 1
[10 empty] | 597 | 31.1493 | 1
[10 empty] | 598 | 33.1715 | 1
[10 empty] | 599 | 31.6754 | 1
[10 empty] | 600 | 33.5172 | 1
[10 empty] | 601 | 32.0883 | 1
[10 empty] | 602 | 33.4006 | 1
[10 empty] | 603 | 31.2767 | 1
[10 empty] | 604 | 29.2563 | 1
[10 empty] | 605 | 33.4728 | 1
[10 empty] | 606 | 33.9031 | 1
[10 empty] | 607 | 35.769 | 1
[10 empty] | 608 | 32.2336 | 1
[10 empty] | 609 | 34.158 | 1
[10 empty] | 610 | 33.7396 | 1
[10 empty] | 611 | 33.0944 | 1
[10 empty] | 612 | 28.7906 | 1
[10 empty] | 613 | 30.9737 | 1
[10 empty] | 614 | 31.544 | 1
[10 empty] | 615 | 32.557 | 1
[10 empty] | 616 | 32.5127 | 1
[10 empty] | 617 | 30.5561 | 1
[10 empty] | 618 | 33.6744 | 1
[10 empty] | 619 | 29.2983 | 1
[10 empty] | 620 | 30.1932 | 1
[10 empty] | 621 | 31.1822 | 1
[10 empty] | 622 | 31.1036 | 1
[10 empty] | 623 | 36.9003 | 1
[10 empty] | 624 | 35.6815 | 1
[10 empty] | 625 | 31.4573 | 1
[10 empty] | 626 | 31.1808 | 1
[10 empty] | 627 | 29.3499 | 1
[10 empty] | 628 | 32.6364 | 1
[10 empty] | 629 | 30.75 | 1
[10 empty] | 630 | 34.8465 | 1
[10 empty] | 631 | 31.8202 | 1
[10 empty] | 632 | 31.8616 | 1
[10 empty] | 633 | 29.6116 | 1
[10 empty] | 634 | 30.4243 | 1
[10 empty] | 635 | 31.9229 | 1
[10 empty] | 636 | 33.8736 | 1
[10 empty] | 637 | 34.0626 | 1
[10 empty] | 638 | 32.2628 | 1
[10 empty] | 639 | 31.4277 | 1
[10 empty] | 640 | 35.4956 | 1
[10 empty] | 641 | 30.2467 | 1
[10 empty] | 642 | 30.6147 | 1
[10 empty] | 643 | 34.8517 | 1
[10 empty] | 644 | 30.9457 | 1
[10 empty] | 645 | 35.2121 | 1
[10 empty] | 646 | 31.0922 | 1
[10 empty] | 647 | 34.2089 | 1
[10 empty] | 648 | 34.8196 | 1
[10 empty] | 649 | 30.4765 | 1
[10 empty] | 650 | 32.4237 | 1
[10 empty] | 651 | 31.1585 | 1
[10 empty] | 652 | 32.4969 | 1
[10 empty] | 653 | 33.6646 | 1
[10 empty] | 654 | 31.9149 | 1
[10 empty] | 655 | 34.1423 | 1
[10 empty] | 656 | 32.883 | 1
[10 empty] | 657 | 32.7731 | 1
[10 empty] | 658 | 32.3123 | 1
[10 empty] | 659 | 32.4476 | 1
[10 empty] | 660 | 35.7657 | 1
[10 empty] | 661 | 33.6465 | 1
[10 empty] | 662 | 31.4959 | 1
[10 empty] | 663 | 31.3791 | 1
[10 empty] | 664 | 29.9335 | 1
[10 empty] | 665 | 31.5255 | 1
[10 empty] | 666 | 31.43 | 1
[10 empty] | 667 | 30.2625 | 1
[10 empty] | 668 | 30.9587 | 1
[10 empty] | 669 | 35.0242 | 1
[10 empty] | 670 | 31.3269 | 1
[10 empty] | 671 | 34.3316 | 1
[10 empty] | 672 | 30.7348 | 1
[10 empty] | 673 | 32.0065 | 1
[10 empty] | 674 | 34.3743 | 1
[10 empty] | 675 | 32.698 | 1
[10 empty] | 676 | 32.6782 | 1
[10 empty] | 677 | 31.7811 | 1
[10 empty] | 678 | 31.4575 | 1
[10 empty] | 679 | 34.7595 | 1
[10 empty] | 680 | 32.8212 | 1
[10 empty] | 681 | 34.4929 | 1
[10 empty] | 682 | 33.8073 | 1
[10 empty] | 683 | 30.7947 | 1
[10 empty] | 684 | 33.1447 | 1
[10 empty] | 685 | 33.504 | 1
[10 empty] | 686 | 30.4437 | 1
[10 empty] | 687 | 33.4502 | 1
[10 empty] | 688 | 32.038 | 1
[10 empty] | 689 | 32.5469 | 1
[10 empty] | 690 | 33.5374 | 1
[10 empty] | 691 | 31.9993 | 1
[10 empty] | 692 | 30.4772 | 1
[10 empty] | 693 | 34.8893 | 1
[10 empty] | 694 | 31.6693 | 1
[10 empty] | 695 | 33.0867 | 1
[10 empty] | 696 | 33.5924 | 1
[10 empty] | 697 | 31.0918 | 1
[10 empty] | 698 | 33.4552 | 1
[10 empty] | 699 | 35.1041 | 1
[10 empty] | 700 | 32.4642 | 1
[10 empty] | 701 | 32.4608 | 1
[10 empty] | 702 | 36.2976 | 1
[10 empty] | 703 | 32.3553 | 1
[10 empty] | 704 | 32.8719 | 1
[10 empty] | 705 | 31.1613 | 1
[10 empty] | 706 | 32.1295 | 1
[10 empty] | 707 | 31.4679 | 1
[10 empty] | 708 | 32.4375 | 1
[10 empty] | 709 | 36.0167 | 1
[10 empty] | 710 | 33.4179 | 1
[10 empty] | 711 | 34.0861 | 1
[10 empty] | 712 | 33.2932 | 1
[10 empty] | 713 | 30.8355 | 1
[10 empty] | 714 | 33.8739 | 1
[10 empty] | 715 | 29.5435 | 1
[10 empty] | 716 | 32.7396 | 1
[10 empty] | 717 | 35.215 | 1
[10 empty] | 718 | 30.8416 | 1
[10 empty] | 719 | 32.203 | 1
[10 empty] | 720 | 35.3095 | 1
[10 empty] | 721 | 35.3937 | 1
[10 empty] | 722 | 31.1591 | 1
[10 empty] | 723 | 33.2004 | 1
[10 empty] | 724 | 31.3271 | 1
[10 empty] | 725 | 29.2946 | 1
[10 empty] | 726 | 32.2092 | 1
[10 empty] | 727 | 34.8747 | 1
[10 empty] | 728 | 31.6364 | 1
[10 empty] | 729 | 30.6932 | 1
[10 empty] | 730 | 32.8689 | 1
[10 empty] | 731 | 33.9521 | 1
[10 empty] | 732 | 31.7241 | 1
[10 empty] | 733 | 32.931 | 1
[10 empty] | 734 | 34.4529 | 1
[10 empty] | 735 | 30.8699 | 1
[10 empty] | 736 | 36.3993 | 1
[10 empty] | 737 | 32.7637 | 1
[10 empty] | 738 | 35.6228 | 1
[10 empty] | 739 | 32.4065 | 1
[10 empty] | 740 | 29.516 | 1
[10 empty] | 741 | 32.2296 | 1
[10 empty] | 742 | 33.4671 | 1
[10 empty] | 743 | 33.8094 | 1
[10 empty] | 744 | 32.3183 | 1
[10 empty] | 745 | 34.7895 | 1
[10 empty] | 746 | 34.3956 | 1
[10 empty] | 747 | 32.7887 | 1
[10 empty] | 748 | 34.8258 | 1
[10 empty] | 749 | 36.7247 | 1
[10 empty] | 750 | 31.5937 | 1
[10 empty] | 751 | 35.3218 | 1
[10 empty] | 752 | 33.7764 | 1
[10 empty] | 753 | 31.6632 | 1
[10 empty] | 754 | 33.3657 | 1
[10 empty] | 755 | 28.8448 | 1
[10 empty] | 756 | 33.7735 | 1
[10 empty] | 757 | 34.9528 | 1
[10 empty] | 758 | 31.8516 | 1
[10 empty] | 759 | 32.5542 | 1
[10 empty] | 760 | 34.189 | 1
[10 empty] | 761 | 32.0964 | 1
[10 empty] | 762 | 30.5248 | 1
[10 empty] | 763 | 30.5662 | 1
[10 empty] | 764 | 34.0843 | 1
[10 empty] | 765 | 34.4622 | 1
[10 empty] | 766 | 30.5669 | 1
[10 empty] | 767 | 37.3354 | 1
[10 empty] | 768 | 33.9515 | 1
[10 empty] | 769 | 32.7575 | 1
[10 empty] | 770 | 33.3039 | 1
[10 empty] | 771 | 31.0735 | 1
[10 empty] | 772 | 34.3139 | 1
[10 empty] | 773 | 32.6653 | 1
[10 empty] | 774 | 30.4516 | 1
[10 empty] | 775 | 31.4093 | 1
[10 empty] | 776 | 34.0874 | 1
[10 empty] | 777 | 33.8899 | 1
[10 empty] | 778 | 35.0462 | 1
[10 empty] | 779 | 32.7636 | 1
[10 empty] | 780 | 31.4897 | 1
[10 empty] | 781 | 35.7942 | 1
[10 empty] | 782 | 33.4419 | 1
[10 empty] | 783 | 32.5769 | 1
[10 empty] | 784 | 33.3476 | 1
[10 empty] | 785 | 31.37 | 1
[10 empty] | 786 | 36.153 | 1
[10 empty] | 787 | 32.2593 | 1
[10 empty] | 788 | 29.6248 | 1
[10 empty] | 789 | 32.5365 | 1
[10 empty] | 790 | 34.378 | 1
[10 empty] | 791 | 30.4936 | 1
[10 empty] | 792 | 31.3145 | 1
[10 empty] | 793 | 30.9986 | 1
[10 empty] | 794 | 35.5559 | 1
[10 empty] | 795 | 32.2784 | 1
[10 empty] | 796 | 35.2568 | 1
[10 empty] | 797 | 31.5092 | 1
[10 empty] | 798 | 34.133 | 1
[10 empty] | 799 | 32.5 | 1
[10 empty] | 800 | 32.5346 | 1
[10 empty] | 801 | 30.2353 | 1
[10 empty] | 802 | 34.6693 | 1
[10 empty] | 803 | 29.8336 | 1
[10 empty] | 804 | 34.1543 | 1
[10 empty] | 805 | 34.5372 | 1
[10 empty] | 806 | 30.9605 | 1
[10 empty] | 807 | 32.3386 | 1
[10 empty] | 808 | 29.6876 | 1
[10 empty] | 809 | 32.785 | 1
[10 empty] | 810 | 31.3923 | 1
[10 empty] | 811 | 33.7946 | 1
[10 empty] | 812 | 30.6845 | 1
[10 empty] | 813 | 35.3636 | 1
[10 empty] | 814 | 32.8789 | 1
[10 empty] | 815 | 32.2829 | 1
[10 empty] | 816 | 34.2351 | 1
[10 empty] | 817 | 29.8993 | 1
[10 empty] | 818 | 30.742 | 1
[10 empty] | 819 | 30.8134 | 1
[10 empty] | 820 | 31.432 | 1
[10 empty] | 821 | 34.0786 | 1
[10 empty] | 822 | 30.1521 | 1
[10 empty] | 823 | 32.0309 | 1
[10 empty] | 824 | 33.166 | 1
[10 empty] | 825 | 33.8573 | 1
[10 empty] | 826 | 33.2713 | 1
[10 empty] | 827 | 31.249 | 1
[10 empty] | 828 | 33.6901 | 1
[10 empty] | 829 | 32.623 | 1
[10 empty] | 830 | 32.6239 | 1
[10 empty] | 831 | 35.1429 | 1
[10 empty] | 832 | 33.3901 | 1
[10 empty] | 833 | 31.2671 | 1
[10 empty] | 834 | 31.0794 | 1
[10 empty] | 835 | 33.7467 | 1
[10 empty] | 836 | 31.2938 | 1
[10 empty] | 837 | 30.0864 | 1
[10 empty] | 838 | 31.42 | 1
[10 empty] | 839 | 34.8761 | 1
[10 empty] | 840 | 34.5121 | 1
[10 empty] | 841 | 33.3513 | 1
[10 empty] | 842 | 32.1017 | 1
[10 empty] | 843 | 30.0109 | 1
[10 empty] | 844 | 32.9007 | 1
[10 empty] | 845 | 29.956 | 1
[10 empty] | 846 | 35.6312 | 1
[10 empty] | 847 | 30.9308 | 1
[10 empty] | 848 | 34.7129 | 1
[10 empty] | 849 | 35.2534 | 1
[10 empty] | 850 | 31.9858 | 1
[10 empty] | 851 | 33.7436 | 1
[10 empty] | 852 | 33.477 | 1
[10 empty] | 853 | 32.343 | 1
[10 empty] | 854 | 31.6627 | 1
[10 empty] | 855 | 34.912 | 1
[10 empty] | 856 | 32.167 | 1
[10 empty] | 857 | 32.5307 | 1
[10 empty] | 858 | 32.8512 | 1
[10 empty] | 859 | 34.2123 | 1
[10 empty] | 860 | 34.571 | 1
[10 empty] | 861 | 32.9916 | 1
[10 empty] | 862 | 32.948 | 1
[10 empty] | 863 | 33.0791 | 1
[10 empty] | 864 | 30.6306 | 1
[10 empty] | 865 | 35.5125 | 1
[10 empty] | 866 | 31.1189 | 1
[10 empty] | 867 | 32.602 | 1
[10 empty] | 868 | 30.6324 | 1
[10 empty] | 869 | 35.7962 | 1
[10 empty] | 870 | 34.7625 | 1
[10 empty] | 871 | 34.8796 | 1
[10 empty] | 872 | 33.1766 | 1
[10 empty] | 873 | 32.4233 | 1
[10 empty] | 874 | 33.5685 | 1
[10 empty] | 875 | 32.3967 | 1
[10 empty] | 876 | 33.9224 | 1
[10 empty] | 877 | 32.1298 | 1
[10 empty] | 878 | 31.6838 | 1
[10 empty] | 879 | 34.3064 | 1
[10 empty] | 880 | 30.678 | 1
[10 empty] | 881 | 32.2254 | 1
[10 empty] | 882 | 34.0948 | 1
[10 empty] | 883 | 33.1128 | 1
[10 empty] | 884 | 33.5287 | 1
[10 empty] | 885 | 31.2123 | 1
[10 empty] | 886 | 33.2433 | 1
[10 empty] | 887 | 31.0722 | 1
[10 empty] | 888 | 29.8578 | 1
[10 empty] | 889 | 32.6362 | 1
[10 empty] | 890 | 33.6749 | 1
[10 empty] | 891 | 31.4303 | 1
[10 empty] | 892 | 36.1119 | 1
[10 empty] | 893 | 31.7985 | 1
[10 empty] | 894 | 34.7013 | 1
[10 empty] | 895 | 34.2287 | 1
[10 empty] | 896 | 35.5229 | 1
[10 empty] | 897 | 33.1477 | 1
[10 empty] | 898 | 32.8753 | 1
[10 empty] | 899 | 33.0139 | 1
[10 empty] | 900 | 31.6307 | 1
[10 empty] | 901 | 33.2134 | 1
[10 empty] | 902 | 33.1243 | 1
[10 empty] | 903 | 33.5455 | 1
[10 empty] | 904 | 34.087 | 1
[10 empty] | 905 | 32.0116 | 1
[10 empty] | 906 | 29.8665 | 1
[10 empty] | 907 | 35.8935 | 1
[10 empty] | 908 | 32.2939 | 1
[10 empty] | 909 | 34.0664 | 1
[10 empty] | 910 | 30.7007 | 1
[10 empty] | 911 | 32.0622 | 1
[10 empty] | 912 | 31.3154 | 1
[10 empty] | 913 | 30.9252 | 1
[10 empty] | 914 | 35.3518 | 1
[10 empty] | 915 | 31.9669 | 1
[10 empty] | 916 | 33.6875 | 1
[10 empty] | 917 | 30.2342 | 1
[10 empty] | 918 | 33.2743 | 1
[10 empty] | 919 | 32.7007 | 1
[10 empty] | 920 | 34.6269 | 1
[10 empty] | 921 | 30.3512 | 1
[10 empty] | 922 | 35.2981 | 1
[10 empty] | 923 | 32.4288 | 1
[10 empty] | 924 | 32.4616 | 1
[10 empty] | 925 | 33.5329 | 1
[10 empty] | 926 | 34.0535 | 1
[10 empty] | 927 | 33.849 | 1
[10 empty] | 928 | 34.5388 | 1
[10 empty] | 929 | 32.4739 | 1
[10 empty] | 930 | 33.7031 | 1
[10 empty] | 931 | 30.518 | 1
[10 empty] | 932 | 31.0902 | 1
[10 empty] | 933 | 32.7048 | 1
[10 empty] | 934 | 34.6306 | 1
[10 empty] | 935 | 30.628 | 1
[10 empty] | 936 | 33.004 | 1
[10 empty] | 937 | 31.0587 | 1
[10 empty] | 938 | 32.4402 | 1
[10 empty] | 939 | 29.9454 | 1
[10 empty] | 940 | 32.4435 | 1
[10 empty] | 941 | 32.6048 | 1
[10 empty] | 942 | 33.1805 | 1
[10 empty] | 943 | 30.7034 | 1
[10 empty] | 944 | 35.1045 | 1
[10 empty] | 945 | 30.9998 | 1
[10 empty] | 946 | 34.3556 | 1
[10 empty] | 947 | 30.1185 | 1
[10 empty] | 948 | 32.3107 | 1
[10 empty] | 949 | 31.8285 | 1
[10 empty] | 950 | 29.379 | 1
[10 empty] | 951 | 33.0511 | 1
[10 empty] | 952 | 36.2662 | 1
[10 empty] | 953 | 32.5405 | 1
[10 empty] | 954 | 34.0274 | 1
[10 empty] | 955 | 32.005 | 1
[10 empty] | 956 | 32.1681 | 1
[10 empty] | 957 | 35.7716 | 1
[10 empty] | 958 | 31.1696 | 1
[10 empty] | 959 | 33.3808 | 1
[10 empty] | 960 | 30.6848 | 1
[10 empty] | 961 | 31.3373 | 1
[10 empty] | 962 | 31.6603 | 1
[10 empty] | 963 | 32.2112 | 1
[10 empty] | 964 | 31.082 | 1
[10 empty] | 965 | 31.994 | 1
[10 empty] | 966 | 32.7938 | 1
[10 empty] | 967 | 35.637 | 1
[10 empty] | 968 | 32.8731 | 1
[10 empty] | 969 | 33.2204 | 1
[10 empty] | 970 | 32.7161 | 1
[10 empty] | 971 | 34.3358 | 1
[10 empty] | 972 | 33.3785 | 1
[10 empty] | 973 | 35.3964 | 1
[10 empty] | 974 | 30.5567 | 1
[10 empty] | 975 | 29.9472 | 1
[10 empty] | 976 | 32.5149 | 1
[10 empty] | 977 | 32.9355 | 1
[10 empty] | 978 | 32.0148 | 1
[10 empty] | 979 | 32.441 | 1
[10 empty] | 980 | 31.1825 | 1
[10 empty] | 981 | 32.9064 | 1
[10 empty] | 982 | 33.3057 | 1
[10 empty] | 983 | 31.2035 | 1
[10 empty] | 984 | 31.7284 | 1
[10 empty] | 985 | 32.5493 | 1
[10 empty] | 986 | 32.3576 | 1
[10 empty] | 987 | 35.9868 | 1
[10 empty] | 988 | 31.7135 | 1
[10 empty] | 989 | 30.5663 | 1
[10 empty] | 990 | 32.8054 | 1
[10 empty] | 991 | 35.2762 | 1
[10 empty] | 992 | 30.895 | 1
[10 empty] | 993 | 30.5629 | 1
[10 empty] | 994 | 31.9451 | 1
[10 empty] | 995 | 32.8926 | 1
[10 empty] | 996 | 31.6169 | 1
[10 empty] | 997 | 30.7608 | 1
[10 empty] | 998 | 34.0437 | 1
[10 empty] | 999 | 33.2347 | 1
[10 empty] | 1000 | 35.6202 | 1