## project1-triangular
Project-1(deadline -32)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.56828 | 6.3906 | 6.3906 | 1 | 35.6317 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.38881 | 2.5274 | 2.5274 | 2 | 34.8642 | 0
C |  | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.40097 | 3.5511 | 3.5511 | 3 | 33.7078 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 6.3906 | 0.72444 | 5.2576 | 11.6482 | 4 | 30.1229 | 1
E | A | 7 | 8 | 10 | 6.3906 | 0.63015 | 8.5103 | 14.9009 | 5 | 32.9878 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 6.3906 | 0.20937 | 9.0235 | 15.414 | 6 | 30.9786 | 1
G | D | 5 | 9 | 19 | 11.6482 | 0.24698 | 8.719 | 20.3672 | 7 | 33.1496 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 11.6482 | 0.71184 | 4.2408 | 15.889 | 8 | 35.5344 | 0
I | B,G | 4 | 8 | 10 | 20.3672 | 0.75418 | 8.2825 | 28.6497 | 9 | 32.3305 | 0
J | B,G | 5 | 6 | 8 | 20.3672 | 0.079388 | 5.488 | 25.8552 | 10 | 29.5151 | 1
K | C,E | 9 | 10 | 15 | 14.9009 | 0.0042918 | 9.1605 | 24.0614 | 11 | 36.1281 | 0
L | C,E | 4 | 6 | 8 | 14.9009 | 0.52414 | 6.0489 | 20.9498 | 12 | 32.0819 | 0
M | F,H,I,K | 3 | 4 | 5 | 28.6497 | 0.95691 | 4.7064 | 33.3561 | 13 | 31.131 | 1
N | J,L,M | 0 | 0 | 0 | 33.3561 | 0.2744 | 0 | 33.3561 | 14 | 37.8437 | 0
[9 empty] | 15 | 35.6459 | 0
[9 empty] | 16 | 28.3828 | 1
[9 empty] | 17 | 32.7363 | 0
Project-1 (using triangular distribution) | [8 empty] | 18 | 36.9452 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 19 | 35.6901 | 0
32 | 33.7435 | 0.33734 | [6 empty] | 20 | 33.2221 | 0
[9 empty] | 21 | 29.9708 | 1
[9 empty] | 22 | 34.2712 | 0
[9 empty] | 23 | 31.8592 | 1
[9 empty] | 24 | 42.0796 | 0
[9 empty] | 25 | 31.8279 | 1
[9 empty] | 26 | 43.4195 | 0
[9 empty] | 27 | 36.6679 | 0
[9 empty] | 28 | 32.6563 | 0
[9 empty] | 29 | 29.8799 | 1
[9 empty] | 30 | 36.9652 | 0
[9 empty] | 31 | 39.7893 | 0
[9 empty] | 32 | 32.2107 | 0
[9 empty] | 33 | 31.3798 | 1
[9 empty] | 34 | 30.8328 | 1
[9 empty] | 35 | 33.8391 | 0
[9 empty] | 36 | 41.422 | 0
[9 empty] | 37 | 32.928 | 0
[9 empty] | 38 | 34.9486 | 0
[9 empty] | 39 | 40.2614 | 0
[9 empty] | 40 | 31.5514 | 1
[9 empty] | 41 | 32.0452 | 0
[9 empty] | 42 | 38.3815 | 0
[9 empty] | 43 | 34.889 | 0
[9 empty] | 44 | 32.6511 | 0
[9 empty] | 45 | 28.9564 | 1
[9 empty] | 46 | 31.8234 | 1
[9 empty] | 47 | 31.3389 | 1
[9 empty] | 48 | 32.134 | 0
[9 empty] | 49 | 32.0481 | 0
[9 empty] | 50 | 31.872 | 1
[9 empty] | 51 | 33.352 | 0
[9 empty] | 52 | 34.9633 | 0
[9 empty] | 53 | 30.7291 | 1
[9 empty] | 54 | 30.6014 | 1
[9 empty] | 55 | 33.9034 | 0
[9 empty] | 56 | 38.6288 | 0
[9 empty] | 57 | 27.4522 | 1
[9 empty] | 58 | 31.2978 | 1
[9 empty] | 59 | 35.8467 | 0
[9 empty] | 60 | 30.192 | 1
[9 empty] | 61 | 34.9691 | 0
[9 empty] | 62 | 35.9031 | 0
[9 empty] | 63 | 36.9413 | 0
[9 empty] | 64 | 35.9965 | 0
[9 empty] | 65 | 32.293 | 0
[9 empty] | 66 | 33.1293 | 0
[9 empty] | 67 | 34.1739 | 0
[9 empty] | 68 | 31.0444 | 1
[9 empty] | 69 | 31.3496 | 1
[9 empty] | 70 | 35.5258 | 0
[9 empty] | 71 | 36.1761 | 0
[9 empty] | 72 | 28.0064 | 1
[9 empty] | 73 | 29.8223 | 1
[9 empty] | 74 | 37.1796 | 0
[9 empty] | 75 | 31.7839 | 1
[9 empty] | 76 | 30.8339 | 1
[9 empty] | 77 | 32.8861 | 0
[9 empty] | 78 | 36.2901 | 0
[9 empty] | 79 | 37.3191 | 0
[9 empty] | 80 | 31.2947 | 1
[9 empty] | 81 | 40.2376 | 0
[9 empty] | 82 | 34.8324 | 0
[9 empty] | 83 | 34.824 | 0
[9 empty] | 84 | 39.7324 | 0
[9 empty] | 85 | 31.3223 | 1
[9 empty] | 86 | 31.5657 | 1
[9 empty] | 87 | 27.5216 | 1
[9 empty] | 88 | 37.8442 | 0
[9 empty] | 89 | 34.5741 | 0
[9 empty] | 90 | 36.4336 | 0
[9 empty] | 91 | 34.1165 | 0
[9 empty] | 92 | 29.384 | 1
[9 empty] | 93 | 34.9488 | 0
[9 empty] | 94 | 35.6262 | 0
[9 empty] | 95 | 39.1085 | 0
[9 empty] | 96 | 33.6243 | 0
[9 empty] | 97 | 32.3173 | 0
[9 empty] | 98 | 30.9893 | 1
[9 empty] | 99 | 34.6003 | 0
[9 empty] | 100 | 36.6079 | 0
[9 empty] | 101 | 30.8755 | 1
[9 empty] | 102 | 31.6851 | 1
[9 empty] | 103 | 34.8971 | 0
[9 empty] | 104 | 30.472 | 1
[9 empty] | 105 | 33.5108 | 0
[9 empty] | 106 | 41.3305 | 0
[9 empty] | 107 | 32.4347 | 0
[9 empty] | 108 | 30.4809 | 1
[9 empty] | 109 | 34.6859 | 0
[9 empty] | 110 | 29.0657 | 1
[9 empty] | 111 | 32.0393 | 0
[9 empty] | 112 | 34.0453 | 0
[9 empty] | 113 | 31.6937 | 1
[9 empty] | 114 | 31.235 | 1
[9 empty] | 115 | 33.8626 | 0
[9 empty] | 116 | 33.8201 | 0
[9 empty] | 117 | 29.843 | 1
[9 empty] | 118 | 34.2304 | 0
[9 empty] | 119 | 31.195 | 1
[9 empty] | 120 | 28.7938 | 1
[9 empty] | 121 | 31.4878 | 1
[9 empty] | 122 | 35.7913 | 0
[9 empty] | 123 | 30.368 | 1
[9 empty] | 124 | 36.1624 | 0
[9 empty] | 125 | 28.9921 | 1
[9 empty] | 126 | 34.3966 | 0
[9 empty] | 127 | 33.0351 | 0
[9 empty] | 128 | 33.0267 | 0
[9 empty] | 129 | 29.9804 | 1
[9 empty] | 130 | 31.9417 | 1
[9 empty] | 131 | 33.4031 | 0
[9 empty] | 132 | 32.4356 | 0
[9 empty] | 133 | 30.8604 | 1
[9 empty] | 134 | 34.717 | 0
[9 empty] | 135 | 34.1604 | 0
[9 empty] | 136 | 36.9844 | 0
[9 empty] | 137 | 33.6279 | 0
[9 empty] | 138 | 36.6588 | 0
[9 empty] | 139 | 38.1879 | 0
[9 empty] | 140 | 32.3704 | 0
[9 empty] | 141 | 35.99 | 0
[9 empty] | 142 | 30.0772 | 1
[9 empty] | 143 | 33.5557 | 0
[9 empty] | 144 | 30.5103 | 1
[9 empty] | 145 | 30.2807 | 1
[9 empty] | 146 | 31.1254 | 1
[9 empty] | 147 | 31.362 | 1
[9 empty] | 148 | 32.4441 | 0
[9 empty] | 149 | 32.3364 | 0
[9 empty] | 150 | 30.0574 | 1
[9 empty] | 151 | 36.9732 | 0
[9 empty] | 152 | 28.8732 | 1
[9 empty] | 153 | 35.1817 | 0
[9 empty] | 154 | 36.2636 | 0
[9 empty] | 155 | 29.9082 | 1
[9 empty] | 156 | 36.3092 | 0
[9 empty] | 157 | 39.6043 | 0
[9 empty] | 158 | 36.6696 | 0
[9 empty] | 159 | 35.8301 | 0
[9 empty] | 160 | 36.4109 | 0
[9 empty] | 161 | 36.1041 | 0
[9 empty] | 162 | 30.4383 | 1
[9 empty] | 163 | 34.9427 | 0
[9 empty] | 164 | 32.2623 | 0
[9 empty] | 165 | 35.9046 | 0
[9 empty] | 166 | 32.6071 | 0
[9 empty] | 167 | 42.3989 | 0
[9 empty] | 168 | 35.1104 | 0
[9 empty] | 169 | 36.7705 | 0
[9 empty] | 170 | 37.8158 | 0
[9 empty] | 171 | 32.4544 | 0
[9 empty] | 172 | 35.359 | 0
[9 empty] | 173 | 31.1842 | 1
[9 empty] | 174 | 30.0317 | 1
[9 empty] | 175 | 34.8487 | 0
[9 empty] | 176 | 37.3741 | 0
[9 empty] | 177 | 35.1591 | 0
[9 empty] | 178 | 33.0551 | 0
[9 empty] | 179 | 33.8411 | 0
[9 empty] | 180 | 31.4436 | 1
[9 empty] | 181 | 35.3969 | 0
[9 empty] | 182 | 38.9965 | 0
[9 empty] | 183 | 32.8477 | 0
[9 empty] | 184 | 31.8953 | 1
[9 empty] | 185 | 35.2359 | 0
[9 empty] | 186 | 36.0583 | 0
[9 empty] | 187 | 41.4811 | 0
[9 empty] | 188 | 31.299 | 1
[9 empty] | 189 | 35.9207 | 0
[9 empty] | 190 | 39.4636 | 0
[9 empty] | 191 | 32.9658 | 0
[9 empty] | 192 | 37.2691 | 0
[9 empty] | 193 | 33.1667 | 0
[9 empty] | 194 | 40.9437 | 0
[9 empty] | 195 | 30.8495 | 1
[9 empty] | 196 | 34.9823 | 0
[9 empty] | 197 | 31.4171 | 1
[9 empty] | 198 | 30.9603 | 1
[9 empty] | 199 | 36.2258 | 0
[9 empty] | 200 | 29.5747 | 1
[9 empty] | 201 | 36.9792 | 0
[9 empty] | 202 | 36.7782 | 0
[9 empty] | 203 | 30.7959 | 1
[9 empty] | 204 | 38.4408 | 0
[9 empty] | 205 | 31.2382 | 1
[9 empty] | 206 | 30.0586 | 1
[9 empty] | 207 | 38.4993 | 0
[9 empty] | 208 | 35.3927 | 0
[9 empty] | 209 | 38.9531 | 0
[9 empty] | 210 | 31.4072 | 1
[9 empty] | 211 | 29.6029 | 1
[9 empty] | 212 | 32.7401 | 0
[9 empty] | 213 | 32.1277 | 0
[9 empty] | 214 | 40.6532 | 0
[9 empty] | 215 | 35.0674 | 0
[9 empty] | 216 | 31.2558 | 1
[9 empty] | 217 | 32.6085 | 0
[9 empty] | 218 | 33.3073 | 0
[9 empty] | 219 | 30.1344 | 1
[9 empty] | 220 | 33.7116 | 0
[9 empty] | 221 | 32.6881 | 0
[9 empty] | 222 | 35.8088 | 0
[9 empty] | 223 | 36.3686 | 0
[9 empty] | 224 | 31.0981 | 1
[9 empty] | 225 | 28.5411 | 1
[9 empty] | 226 | 29.1186 | 1
[9 empty] | 227 | 31.5049 | 1
[9 empty] | 228 | 37.8432 | 0
[9 empty] | 229 | 35.9938 | 0
[9 empty] | 230 | 33.3076 | 0
[9 empty] | 231 | 39.1085 | 0
[9 empty] | 232 | 33.5619 | 0
[9 empty] | 233 | 33.028 | 0
[9 empty] | 234 | 34.3118 | 0
[9 empty] | 235 | 35.4098 | 0
[9 empty] | 236 | 31.1751 | 1
[9 empty] | 237 | 36.7514 | 0
[9 empty] | 238 | 34.6576 | 0
[9 empty] | 239 | 32.4897 | 0
[9 empty] | 240 | 33.3261 | 0
[9 empty] | 241 | 37.1888 | 0
[9 empty] | 242 | 36.5628 | 0
[9 empty] | 243 | 30.5071 | 1
[9 empty] | 244 | 31.6208 | 1
[9 empty] | 245 | 31.0144 | 1
[9 empty] | 246 | 31.6511 | 1
[9 empty] | 247 | 31.3671 | 1
[9 empty] | 248 | 40.2012 | 0
[9 empty] | 249 | 31.2512 | 1
[9 empty] | 250 | 35.2158 | 0
[9 empty] | 251 | 33.6804 | 0
[9 empty] | 252 | 27.2144 | 1
[9 empty] | 253 | 28.6476 | 1
[9 empty] | 254 | 43.2169 | 0
[9 empty] | 255 | 32.8976 | 0
[9 empty] | 256 | 33.4174 | 0
[9 empty] | 257 | 31.6723 | 1
[9 empty] | 258 | 33.8385 | 0
[9 empty] | 259 | 29.3155 | 1
[9 empty] | 260 | 28.2116 | 1
[9 empty] | 261 | 38.4497 | 0
[9 empty] | 262 | 31.9064 | 1
[9 empty] | 263 | 42.4853 | 0
[9 empty] | 264 | 31.8596 | 1
[9 empty] | 265 | 30.7287 | 1
[9 empty] | 266 | 34.4248 | 0
[9 empty] | 267 | 29.2777 | 1
[9 empty] | 268 | 34.5228 | 0
[9 empty] | 269 | 35.3517 | 0
[9 empty] | 270 | 31.7961 | 1
[9 empty] | 271 | 34.8883 | 0
[9 empty] | 272 | 34.695 | 0
[9 empty] | 273 | 33.0508 | 0
[9 empty] | 274 | 29.9723 | 1
[9 empty] | 275 | 29.8183 | 1
[9 empty] | 276 | 31.0551 | 1
[9 empty] | 277 | 38.2141 | 0
[9 empty] | 278 | 32.9638 | 0
[9 empty] | 279 | 37.858 | 0
[9 empty] | 280 | 30.0942 | 1
[9 empty] | 281 | 32.3064 | 0
[9 empty] | 282 | 32.1285 | 0
[9 empty] | 283 | 34.6016 | 0
[9 empty] | 284 | 32.8433 | 0
[9 empty] | 285 | 37.5577 | 0
[9 empty] | 286 | 32.0732 | 0
[9 empty] | 287 | 34.437 | 0
[9 empty] | 288 | 32.5227 | 0
[9 empty] | 289 | 32.491 | 0
[9 empty] | 290 | 34.6142 | 0
[9 empty] | 291 | 39.3764 | 0
[9 empty] | 292 | 27.5239 | 1
[9 empty] | 293 | 31.139 | 1
[9 empty] | 294 | 34.1186 | 0
[9 empty] | 295 | 36.5331 | 0
[9 empty] | 296 | 32.7448 | 0
[9 empty] | 297 | 34.9091 | 0
[9 empty] | 298 | 37.0029 | 0
[9 empty] | 299 | 31.7148 | 1
[9 empty] | 300 | 37.0961 | 0
[9 empty] | 301 | 30.7137 | 1
[9 empty] | 302 | 32.2763 | 0
[9 empty] | 303 | 30.254 | 1
[9 empty] | 304 | 32.4865 | 0
[9 empty] | 305 | 37.1098 | 0
[9 empty] | 306 | 29.5937 | 1
[9 empty] | 307 | 35.2038 | 0
[9 empty] | 308 | 36.748 | 0
[9 empty] | 309 | 30.8548 | 1
[9 empty] | 310 | 32.4441 | 0
[9 empty] | 311 | 41.4733 | 0
[9 empty] | 312 | 31.7478 | 1
[9 empty] | 313 | 37.7153 | 0
[9 empty] | 314 | 39.7962 | 0
[9 empty] | 315 | 32.0091 | 0
[9 empty] | 316 | 29.27 | 1
[9 empty] | 317 | 30.7249 | 1
[9 empty] | 318 | 32.4368 | 0
[9 empty] | 319 | 28.8483 | 1
[9 empty] | 320 | 32.3553 | 0
[9 empty] | 321 | 30.2457 | 1
[9 empty] | 322 | 35.5887 | 0
[9 empty] | 323 | 34.0393 | 0
[9 empty] | 324 | 36.5626 | 0
[9 empty] | 325 | 35.3036 | 0
[9 empty] | 326 | 36.0113 | 0
[9 empty] | 327 | 30.2064 | 1
[9 empty] | 328 | 29.7613 | 1
[9 empty] | 329 | 33.2544 | 0
[9 empty] | 330 | 32.4516 | 0
[9 empty] | 331 | 27.4183 | 1
[9 empty] | 332 | 29.5063 | 1
[9 empty] | 333 | 33.5272 | 0
[9 empty] | 334 | 36.7272 | 0
[9 empty] | 335 | 29.0665 | 1
[9 empty] | 336 | 37.5511 | 0
[9 empty] | 337 | 34.4683 | 0
[9 empty] | 338 | 28.8853 | 1
[9 empty] | 339 | 37.6233 | 0
[9 empty] | 340 | 38.1221 | 0
[9 empty] | 341 | 30.7713 | 1
[9 empty] | 342 | 33.8634 | 0
[9 empty] | 343 | 33.7413 | 0
[9 empty] | 344 | 31.8972 | 1
[9 empty] | 345 | 30.5824 | 1
[9 empty] | 346 | 41.712 | 0
[9 empty] | 347 | 34.7173 | 0
[9 empty] | 348 | 38.7781 | 0
[9 empty] | 349 | 31.5107 | 1
[9 empty] | 350 | 33.3956 | 0
[9 empty] | 351 | 33.075 | 0
[9 empty] | 352 | 37.9475 | 0
[9 empty] | 353 | 34.1059 | 0
[9 empty] | 354 | 35.8387 | 0
[9 empty] | 355 | 31.3711 | 1
[9 empty] | 356 | 33.9207 | 0
[9 empty] | 357 | 38.6736 | 0
[9 empty] | 358 | 31.9023 | 1
[9 empty] | 359 | 32.4167 | 0
[9 empty] | 360 | 33.1184 | 0
[9 empty] | 361 | 34.7247 | 0
[9 empty] | 362 | 28.3746 | 1
[9 empty] | 363 | 32.5522 | 0
[9 empty] | 364 | 29.7874 | 1
[9 empty] | 365 | 32.6869 | 0
[9 empty] | 366 | 30.2995 | 1
[9 empty] | 367 | 30.7956 | 1
[9 empty] | 368 | 36.4215 | 0
[9 empty] | 369 | 32.0057 | 0
[9 empty] | 370 | 32.1399 | 0
[9 empty] | 371 | 32.833 | 0
[9 empty] | 372 | 32.7037 | 0
[9 empty] | 373 | 36.9131 | 0
[9 empty] | 374 | 33.5342 | 0
[9 empty] | 375 | 35.1433 | 0
[9 empty] | 376 | 31.3051 | 1
[9 empty] | 377 | 30.7061 | 1
[9 empty] | 378 | 30.4464 | 1
[9 empty] | 379 | 32.8473 | 0
[9 empty] | 380 | 31.1638 | 1
[9 empty] | 381 | 34.7645 | 0
[9 empty] | 382 | 30.1679 | 1
[9 empty] | 383 | 31.5019 | 1
[9 empty] | 384 | 37.7811 | 0
[9 empty] | 385 | 31.6904 | 1
[9 empty] | 386 | 30.4146 | 1
[9 empty] | 387 | 30.7959 | 1
[9 empty] | 388 | 40.1346 | 0
[9 empty] | 389 | 33.3544 | 0
[9 empty] | 390 | 40.2245 | 0
[9 empty] | 391 | 28.462 | 1
[9 empty] | 392 | 28.9795 | 1
[9 empty] | 393 | 29.4415 | 1
[9 empty] | 394 | 32.2383 | 0
[9 empty] | 395 | 30.3984 | 1
[9 empty] | 396 | 40.0978 | 0
[9 empty] | 397 | 34.5779 | 0
[9 empty] | 398 | 32.702 | 0
[9 empty] | 399 | 33.9163 | 0
[9 empty] | 400 | 34.5359 | 0
[9 empty] | 401 | 32.4381 | 0
[9 empty] | 402 | 31.0265 | 1
[9 empty] | 403 | 33.3539 | 0
[9 empty] | 404 | 39.1788 | 0
[9 empty] | 405 | 32.6279 | 0
[9 empty] | 406 | 29.5231 | 1
[9 empty] | 407 | 32.5946 | 0
[9 empty] | 408 | 31.543 | 1
[9 empty] | 409 | 32.7946 | 0
[9 empty] | 410 | 33.4486 | 0
[9 empty] | 411 | 33.3486 | 0
[9 empty] | 412 | 30.278 | 1
[9 empty] | 413 | 32.293 | 0
[9 empty] | 414 | 37.097 | 0
[9 empty] | 415 | 34.6165 | 0
[9 empty] | 416 | 31.7777 | 1
[9 empty] | 417 | 33.2476 | 0
[9 empty] | 418 | 36.0628 | 0
[9 empty] | 419 | 33.5069 | 0
[9 empty] | 420 | 31.593 | 1
[9 empty] | 421 | 30.3403 | 1
[9 empty] | 422 | 37.2584 | 0
[9 empty] | 423 | 35.1047 | 0
[9 empty] | 424 | 42.6222 | 0
[9 empty] | 425 | 33.2984 | 0
[9 empty] | 426 | 31.6201 | 1
[9 empty] | 427 | 36.2863 | 0
[9 empty] | 428 | 33.3578 | 0
[9 empty] | 429 | 34.1341 | 0
[9 empty] | 430 | 31.6629 | 1
[9 empty] | 431 | 33.4458 | 0
[9 empty] | 432 | 41.2533 | 0
[9 empty] | 433 | 35.8106 | 0
[9 empty] | 434 | 35.9299 | 0
[9 empty] | 435 | 29.1944 | 1
[9 empty] | 436 | 36.0566 | 0
[9 empty] | 437 | 34.2826 | 0
[9 empty] | 438 | 35.9325 | 0
[9 empty] | 439 | 30.3928 | 1
[9 empty] | 440 | 30.8921 | 1
[9 empty] | 441 | 38.3643 | 0
[9 empty] | 442 | 35.1829 | 0
[9 empty] | 443 | 28.064 | 1
[9 empty] | 444 | 35.09 | 0
[9 empty] | 445 | 31.0623 | 1
[9 empty] | 446 | 35.3639 | 0
[9 empty] | 447 | 31.4276 | 1
[9 empty] | 448 | 38.0819 | 0
[9 empty] | 449 | 30.363 | 1
[9 empty] | 450 | 30.0053 | 1
[9 empty] | 451 | 35.6513 | 0
[9 empty] | 452 | 30.9891 | 1
[9 empty] | 453 | 36.8359 | 0
[9 empty] | 454 | 30.6474 | 1
[9 empty] | 455 | 33.5288 | 0
[9 empty] | 456 | 33.2998 | 0
[9 empty] | 457 | 33.448 | 0
[9 empty] | 458 | 36.0822 | 0
[9 empty] | 459 | 37.4704 | 0
[9 empty] | 460 | 34.3952 | 0
[9 empty] | 461 | 31.1153 | 1
[9 empty] | 462 | 38.1683 | 0
[9 empty] | 463 | 36.6707 | 0
[9 empty] | 464 | 38.7869 | 0
[9 empty] | 465 | 34.8124 | 0
[9 empty] | 466 | 35.3721 | 0
[9 empty] | 467 | 30.9277 | 1
[9 empty] | 468 | 42.0302 | 0
[9 empty] | 469 | 33.2075 | 0
[9 empty] | 470 | 30.8985 | 1
[9 empty] | 471 | 34.3814 | 0
[9 empty] | 472 | 32.8347 | 0
[9 empty] | 473 | 31.6444 | 1
[9 empty] | 474 | 29.9956 | 1
[9 empty] | 475 | 30.7165 | 1
[9 empty] | 476 | 32.2838 | 0
[9 empty] | 477 | 35.1764 | 0
[9 empty] | 478 | 31.1337 | 1
[9 empty] | 479 | 41.2679 | 0
[9 empty] | 480 | 39.8028 | 0
[9 empty] | 481 | 29.2631 | 1
[9 empty] | 482 | 38.1228 | 0
[9 empty] | 483 | 32.4512 | 0
[9 empty] | 484 | 31.9142 | 1
[9 empty] | 485 | 35.6286 | 0
[9 empty] | 486 | 31.1463 | 1
[9 empty] | 487 | 36.5277 | 0
[9 empty] | 488 | 29.7928 | 1
[9 empty] | 489 | 34.393 | 0
[9 empty] | 490 | 40.2316 | 0
[9 empty] | 491 | 32.3177 | 0
[9 empty] | 492 | 33.2405 | 0
[9 empty] | 493 | 37.1854 | 0
[9 empty] | 494 | 27.6678 | 1
[9 empty] | 495 | 32.3589 | 0
[9 empty] | 496 | 39.5385 | 0
[9 empty] | 497 | 32.0004 | 0
[9 empty] | 498 | 37.0357 | 0
[9 empty] | 499 | 37.8565 | 0
[9 empty] | 500 | 32.856 | 0
[9 empty] | 501 | 33.8636 | 0
[9 empty] | 502 | 33.422 | 0
[9 empty] | 503 | 31.0082 | 1
[9 empty] | 504 | 33.1347 | 0
[9 empty] | 505 | 31.8887 | 1
[9 empty] | 506 | 29.4256 | 1
[9 empty] | 507 | 30.3987 | 1
[9 empty] | 508 | 33.8852 | 0
[9 empty] | 509 | 32.1205 | 0
[9 empty] | 510 | 33.9581 | 0
[9 empty] | 511 | 35.3281 | 0
[9 empty] | 512 | 31.5369 | 1
[9 empty] | 513 | 33.4017 | 0
[9 empty] | 514 | 34.3603 | 0
[9 empty] | 515 | 35.3198 | 0
[9 empty] | 516 | 29.4449 | 1
[9 empty] | 517 | 31.692 | 1
[9 empty] | 518 | 31.5676 | 1
[9 empty] | 519 | 32.3719 | 0
[9 empty] | 520 | 42.2313 | 0
[9 empty] | 521 | 35.7188 | 0
[9 empty] | 522 | 35.3214 | 0
[9 empty] | 523 | 36.8028 | 0
[9 empty] | 524 | 28.6201 | 1
[9 empty] | 525 | 32.8523 | 0
[9 empty] | 526 | 32.25 | 0
[9 empty] | 527 | 30.5931 | 1
[9 empty] | 528 | 33.2114 | 0
[9 empty] | 529 | 34.7331 | 0
[9 empty] | 530 | 30.007 | 1
[9 empty] | 531 | 32.5698 | 0
[9 empty] | 532 | 30.4128 | 1
[9 empty] | 533 | 32.7259 | 0
[9 empty] | 534 | 33.8345 | 0
[9 empty] | 535 | 39.7765 | 0
[9 empty] | 536 | 32.2279 | 0
[9 empty] | 537 | 34.1481 | 0
[9 empty] | 538 | 32.6829 | 0
[9 empty] | 539 | 29.0839 | 1
[9 empty] | 540 | 34.9738 | 0
[9 empty] | 541 | 33.5665 | 0
[9 empty] | 542 | 32.5229 | 0
[9 empty] | 543 | 35.4906 | 0
[9 empty] | 544 | 40.6741 | 0
[9 empty] | 545 | 31.5428 | 1
[9 empty] | 546 | 36.582 | 0
[9 empty] | 547 | 38.0776 | 0
[9 empty] | 548 | 40.0231 | 0
[9 empty] | 549 | 30.5683 | 1
[9 empty] | 550 | 31.1428 | 1
[9 empty] | 551 | 29.9749 | 1
[9 empty] | 552 | 31.6093 | 1
[9 empty] | 553 | 33.143 | 0
[9 empty] | 554 | 35.8775 | 0
[9 empty] | 555 | 31.6235 | 1
[9 empty] | 556 | 33.8068 | 0
[9 empty] | 557 | 35.1928 | 0
[9 empty] | 558 | 40.5911 | 0
[9 empty] | 559 | 36.3625 | 0
[9 empty] | 560 | 30.7336 | 1
[9 empty] | 561 | 36.4416 | 0
[9 empty] | 562 | 33.0332 | 0
[9 empty] | 563 | 29.472 | 1
[9 empty] | 564 | 37.27 | 0
[9 empty] | 565 | 33.8723 | 0
[9 empty] | 566 | 35.2532 | 0
[9 empty] | 567 | 31.5582 | 1
[9 empty] | 568 | 30.4435 | 1
[9 empty] | 569 | 30.5126 | 1
[9 empty] | 570 | 32.128 | 0
[9 empty] | 571 | 30.7847 | 1
[9 empty] | 572 | 33.7526 | 0
[9 empty] | 573 | 33.4715 | 0
[9 empty] | 574 | 31.6982 | 1
[9 empty] | 575 | 30.0598 | 1
[9 empty] | 576 | 34.5421 | 0
[9 empty] | 577 | 35.5256 | 0
[9 empty] | 578 | 29.2448 | 1
[9 empty] | 579 | 36.3752 | 0
[9 empty] | 580 | 35.353 | 0
[9 empty] | 581 | 28.937 | 1
[9 empty] | 582 | 31.4611 | 1
[9 empty] | 583 | 32.9281 | 0
[9 empty] | 584 | 29.4818 | 1
[9 empty] | 585 | 33.9269 | 0
[9 empty] | 586 | 41.6611 | 0
[9 empty] | 587 | 35.7731 | 0
[9 empty] | 588 | 39.5809 | 0
[9 empty] | 589 | 37.2303 | 0
[9 empty] | 590 | 30.2113 | 1
[9 empty] | 591 | 34.6047 | 0
[9 empty] | 592 | 31.3452 | 1
[9 empty] | 593 | 28.9547 | 1
[9 empty] | 594 | 32.4043 | 0
[9 empty] | 595 | 30.7702 | 1
[9 empty] | 596 | 33.1095 | 0
[9 empty] | 597 | 29.8327 | 1
[9 empty] | 598 | 39.5719 | 0
[9 empty] | 599 | 32.6361 | 0
[9 empty] | 600 | 33.4924 | 0
[9 empty] | 601 | 31.8001 | 1
[9 empty] | 602 | 41.6811 | 0
[9 empty] | 603 | 34.0374 | 0
[9 empty] | 604 | 39.5848 | 0
[9 empty] | 605 | 40.9622 | 0
[9 empty] | 606 | 30.3577 | 1
[9 empty] | 607 | 29.9918 | 1
[9 empty] | 608 | 34.8561 | 0
[9 empty] | 609 | 31.1069 | 1
[9 empty] | 610 | 31.451 | 1
[9 empty] | 611 | 31.1389 | 1
[9 empty] | 612 | 29.78 | 1
[9 empty] | 613 | 32.9081 | 0
[9 empty] | 614 | 31.778 | 1
[9 empty] | 615 | 33.7765 | 0
[9 empty] | 616 | 28.8912 | 1
[9 empty] | 617 | 33.4624 | 0
[9 empty] | 618 | 29.162 | 1
[9 empty] | 619 | 35.6377 | 0
[9 empty] | 620 | 32.6148 | 0
[9 empty] | 621 | 30.3515 | 1
[9 empty] | 622 | 33.2751 | 0
[9 empty] | 623 | 37.8766 | 0
[9 empty] | 624 | 29.3718 | 1
[9 empty] | 625 | 33.937 | 0
[9 empty] | 626 | 35.2223 | 0
[9 empty] | 627 | 37.5019 | 0
[9 empty] | 628 | 39.3821 | 0
[9 empty] | 629 | 32.7389 | 0
[9 empty] | 630 | 36.0784 | 0
[9 empty] | 631 | 37.9155 | 0
[9 empty] | 632 | 35.5274 | 0
[9 empty] | 633 | 40.6687 | 0
[9 empty] | 634 | 35.3977 | 0
[9 empty] | 635 | 40.0859 | 0
[9 empty] | 636 | 34.4718 | 0
[9 empty] | 637 | 36.6913 | 0
[9 empty] | 638 | 30.9673 | 1
[9 empty] | 639 | 37.2766 | 0
[9 empty] | 640 | 32.3151 | 0
[9 empty] | 641 | 33.1419 | 0
[9 empty] | 642 | 31.4896 | 1
[9 empty] | 643 | 34.2323 | 0
[9 empty] | 644 | 35.4607 | 0
[9 empty] | 645 | 29.6781 | 1
[9 empty] | 646 | 34.08 | 0
[9 empty] | 647 | 32.9099 | 0
[9 empty] | 648 | 32.7507 | 0
[9 empty] | 649 | 30.3528 | 1
[9 empty] | 650 | 40.999 | 0
[9 empty] | 651 | 30.4123 | 1
[9 empty] | 652 | 31.3963 | 1
[9 empty] | 653 | 33.3276 | 0
[9 empty] | 654 | 31.3862 | 1
[9 empty] | 655 | 29.5 | 1
[9 empty] | 656 | 34.0689 | 0
[9 empty] | 657 | 30.9073 | 1
[9 empty] | 658 | 31.8125 | 1
[9 empty] | 659 | 28.5223 | 1
[9 empty] | 660 | 43.0215 | 0
[9 empty] | 661 | 37.4653 | 0
[9 empty] | 662 | 32.1885 | 0
[9 empty] | 663 | 34.6789 | 0
[9 empty] | 664 | 30.9596 | 1
[9 empty] | 665 | 33.3365 | 0
[9 empty] | 666 | 33.6291 | 0
[9 empty] | 667 | 31.3283 | 1
[9 empty] | 668 | 28.9838 | 1
[9 empty] | 669 | 32.7192 | 0
[9 empty] | 670 | 35.6316 | 0
[9 empty] | 671 | 40.6861 | 0
[9 empty] | 672 | 32.4653 | 0
[9 empty] | 673 | 33.3544 | 0
[9 empty] | 674 | 32.3222 | 0
[9 empty] | 675 | 33.0932 | 0
[9 empty] | 676 | 32.8725 | 0
[9 empty] | 677 | 34.4582 | 0
[9 empty] | 678 | 37.257 | 0
[9 empty] | 679 | 40.0245 | 0
[9 empty] | 680 | 31.8493 | 1
[9 empty] | 681 | 34.274 | 0
[9 empty] | 682 | 35.1376 | 0
[9 empty] | 683 | 29.5078 | 1
[9 empty] | 684 | 30.3187 | 1
[9 empty] | 685 | 31.9592 | 1
[9 empty] | 686 | 40.4263 | 0
[9 empty] | 687 | 34.1596 | 0
[9 empty] | 688 | 31.15 | 1
[9 empty] | 689 | 34.9731 | 0
[9 empty] | 690 | 33.4093 | 0
[9 empty] | 691 | 33.5016 | 0
[9 empty] | 692 | 36.5314 | 0
[9 empty] | 693 | 36.7111 | 0
[9 empty] | 694 | 31.9549 | 1
[9 empty] | 695 | 31.0149 | 1
[9 empty] | 696 | 29.8739 | 1
[9 empty] | 697 | 33.2257 | 0
[9 empty] | 698 | 29.5569 | 1
[9 empty] | 699 | 42.4114 | 0
[9 empty] | 700 | 34.7923 | 0
[9 empty] | 701 | 31.754 | 1
[9 empty] | 702 | 32.3198 | 0
[9 empty] | 703 | 33.3761 | 0
[9 empty] | 704 | 41.2689 | 0
[9 empty] | 705 | 30.2082 | 1
[9 empty] | 706 | 39.2963 | 0
[9 empty] | 707 | 33.6835 | 0
[9 empty] | 708 | 34.1207 | 0
[9 empty] | 709 | 31.3512 | 1
[9 empty] | 710 | 29.2763 | 1
[9 empty] | 711 | 33.7113 | 0
[9 empty] | 712 | 32.9144 | 0
[9 empty] | 713 | 34.507 | 0
[9 empty] | 714 | 29.5991 | 1
[9 empty] | 715 | 30.7789 | 1
[9 empty] | 716 | 38.7323 | 0
[9 empty] | 717 | 30.878 | 1
[9 empty] | 718 | 37.4755 | 0
[9 empty] | 719 | 35.3765 | 0
[9 empty] | 720 | 32.6092 | 0
[9 empty] | 721 | 32.0848 | 0
[9 empty] | 722 | 36.3382 | 0
[9 empty] | 723 | 30.2171 | 1
[9 empty] | 724 | 35.3185 | 0
[9 empty] | 725 | 31.0345 | 1
[9 empty] | 726 | 31.9783 | 1
[9 empty] | 727 | 35.0653 | 0
[9 empty] | 728 | 32.6099 | 0
[9 empty] | 729 | 32.5836 | 0
[9 empty] | 730 | 31.7576 | 1
[9 empty] | 731 | 34.6058 | 0
[9 empty] | 732 | 33.3211 | 0
[9 empty] | 733 | 43.0996 | 0
[9 empty] | 734 | 32.7012 | 0
[9 empty] | 735 | 39.3418 | 0
[9 empty] | 736 | 34.972 | 0
[9 empty] | 737 | 35.6066 | 0
[9 empty] | 738 | 29.5606 | 1
[9 empty] | 739 | 34.2686 | 0
[9 empty] | 740 | 37.8841 | 0
[9 empty] | 741 | 39.3425 | 0
[9 empty] | 742 | 33.7089 | 0
[9 empty] | 743 | 32.9506 | 0
[9 empty] | 744 | 36.6072 | 0
[9 empty] | 745 | 32.4298 | 0
[9 empty] | 746 | 37.4479 | 0
[9 empty] | 747 | 36.1795 | 0
[9 empty] | 748 | 40.0607 | 0
[9 empty] | 749 | 30.1679 | 1
[9 empty] | 750 | 32.4572 | 0
[9 empty] | 751 | 34.4937 | 0
[9 empty] | 752 | 30.3306 | 1
[9 empty] | 753 | 31.3653 | 1
[9 empty] | 754 | 32.7834 | 0
[9 empty] | 755 | 36.4288 | 0
[9 empty] | 756 | 33.8645 | 0
[9 empty] | 757 | 29.8674 | 1
[9 empty] | 758 | 34.4732 | 0
[9 empty] | 759 | 35.5877 | 0
[9 empty] | 760 | 39.0962 | 0
[9 empty] | 761 | 32.6698 | 0
[9 empty] | 762 | 38.6337 | 0
[9 empty] | 763 | 33.9078 | 0
[9 empty] | 764 | 33.7599 | 0
[9 empty] | 765 | 40.6471 | 0
[9 empty] | 766 | 33.2083 | 0
[9 empty] | 767 | 35.3474 | 0
[9 empty] | 768 | 32.3035 | 0
[9 empty] | 769 | 34.2189 | 0
[9 empty] | 770 | 28.7169 | 1
[9 empty] | 771 | 30.3158 | 1
[9 empty] | 772 | 30.0675 | 1
[9 empty] | 773 | 35.5661 | 0
[9 empty] | 774 | 32.2018 | 0
[9 empty] | 775 | 36.6022 | 0
[9 empty] | 776 | 36.8041 | 0
[9 empty] | 777 | 39.996 | 0
[9 empty] | 778 | 31.6858 | 1
[9 empty] | 779 | 37.7944 | 0
[9 empty] | 780 | 35.9424 | 0
[9 empty] | 781 | 39.3054 | 0
[9 empty] | 782 | 36.7992 | 0
[9 empty] | 783 | 29.8823 | 1
[9 empty] | 784 | 35.3939 | 0
[9 empty] | 785 | 32.1937 | 0
[9 empty] | 786 | 34.2243 | 0
[9 empty] | 787 | 31.8798 | 1
[9 empty] | 788 | 39.7903 | 0
[9 empty] | 789 | 33.6618 | 0
[9 empty] | 790 | 37.3818 | 0
[9 empty] | 791 | 28.9653 | 1
[9 empty] | 792 | 37.6164 | 0
[9 empty] | 793 | 34.6136 | 0
[9 empty] | 794 | 41.2313 | 0
[9 empty] | 795 | 31.4445 | 1
[9 empty] | 796 | 30.8919 | 1
[9 empty] | 797 | 36.0906 | 0
[9 empty] | 798 | 33.222 | 0
[9 empty] | 799 | 33.9593 | 0
[9 empty] | 800 | 35.8487 | 0
[9 empty] | 801 | 30.1503 | 1
[9 empty] | 802 | 31.6087 | 1
[9 empty] | 803 | 34.4354 | 0
[9 empty] | 804 | 35.3701 | 0
[9 empty] | 805 | 34.2982 | 0
[9 empty] | 806 | 35.4025 | 0
[9 empty] | 807 | 38.2917 | 0
[9 empty] | 808 | 34.9096 | 0
[9 empty] | 809 | 41.3437 | 0
[9 empty] | 810 | 32.4215 | 0
[9 empty] | 811 | 40.165 | 0
[9 empty] | 812 | 33.1287 | 0
[9 empty] | 813 | 29.7021 | 1
[9 empty] | 814 | 30.6291 | 1
[9 empty] | 815 | 35.0587 | 0
[9 empty] | 816 | 36.5317 | 0
[9 empty] | 817 | 32.0878 | 0
[9 empty] | 818 | 36.8142 | 0
[9 empty] | 819 | 33.6877 | 0
[9 empty] | 820 | 37.3596 | 0
[9 empty] | 821 | 30.7388 | 1
[9 empty] | 822 | 29.219 | 1
[9 empty] | 823 | 35.1854 | 0
[9 empty] | 824 | 36.8998 | 0
[9 empty] | 825 | 32.545 | 0
[9 empty] | 826 | 32.9181 | 0
[9 empty] | 827 | 33.9646 | 0
[9 empty] | 828 | 31.6702 | 1
[9 empty] | 829 | 30.0035 | 1
[9 empty] | 830 | 32.303 | 0
[9 empty] | 831 | 34.3953 | 0
[9 empty] | 832 | 32.043 | 0
[9 empty] | 833 | 38.7663 | 0
[9 empty] | 834 | 36.4688 | 0
[9 empty] | 835 | 31.9202 | 1
[9 empty] | 836 | 31.1186 | 1
[9 empty] | 837 | 32.0878 | 0
[9 empty] | 838 | 29.2507 | 1
[9 empty] | 839 | 35.7864 | 0
[9 empty] | 840 | 35.6299 | 0
[9 empty] | 841 | 29.4113 | 1
[9 empty] | 842 | 39.8194 | 0
[9 empty] | 843 | 39.2723 | 0
[9 empty] | 844 | 33.8519 | 0
[9 empty] | 845 | 32.6819 | 0
[9 empty] | 846 | 31.6739 | 1
[9 empty] | 847 | 30.6141 | 1
[9 empty] | 848 | 31.4891 | 1
[9 empty] | 849 | 33.9557 | 0
[9 empty] | 850 | 32.8193 | 0
[9 empty] | 851 | 40.4755 | 0
[9 empty] | 852 | 35.6221 | 0
[9 empty] | 853 | 29.334 | 1
[9 empty] | 854 | 34.6983 | 0
[9 empty] | 855 | 31.594 | 1
[9 empty] | 856 | 32.7472 | 0
[9 empty] | 857 | 33.0797 | 0
[9 empty] | 858 | 31.0811 | 1
[9 empty] | 859 | 40.7527 | 0
[9 empty] | 860 | 27.9952 | 1
[9 empty] | 861 | 32.1788 | 0
[9 empty] | 862 | 37.3459 | 0
[9 empty] | 863 | 31.7672 | 1
[9 empty] | 864 | 28.1398 | 1
[9 empty] | 865 | 31.4333 | 1
[9 empty] | 866 | 31.1284 | 1
[9 empty] | 867 | 31.376 | 1
[9 empty] | 868 | 38.9787 | 0
[9 empty] | 869 | 30.3049 | 1
[9 empty] | 870 | 33.4663 | 0
[9 empty] | 871 | 28.7687 | 1
[9 empty] | 872 | 32.5737 | 0
[9 empty] | 873 | 34.629 | 0
[9 empty] | 874 | 32.6177 | 0
[9 empty] | 875 | 36.7858 | 0
[9 empty] | 876 | 29.9473 | 1
[9 empty] | 877 | 33.831 | 0
[9 empty] | 878 | 35.8623 | 0
[9 empty] | 879 | 37.1731 | 0
[9 empty] | 880 | 42.4181 | 0
[9 empty] | 881 | 33.672 | 0
[9 empty] | 882 | 30.4738 | 1
[9 empty] | 883 | 40.2982 | 0
[9 empty] | 884 | 29.6428 | 1
[9 empty] | 885 | 36.4158 | 0
[9 empty] | 886 | 37.3716 | 0
[9 empty] | 887 | 32.9938 | 0
[9 empty] | 888 | 34.7543 | 0
[9 empty] | 889 | 34.4578 | 0
[9 empty] | 890 | 31.256 | 1
[9 empty] | 891 | 32.3298 | 0
[9 empty] | 892 | 33.6377 | 0
[9 empty] | 893 | 36.9756 | 0
[9 empty] | 894 | 31.3759 | 1
[9 empty] | 895 | 31.1701 | 1
[9 empty] | 896 | 34.9706 | 0
[9 empty] | 897 | 30.6763 | 1
[9 empty] | 898 | 29.0162 | 1
[9 empty] | 899 | 33.0397 | 0
[9 empty] | 900 | 33.7603 | 0
[9 empty] | 901 | 30.5525 | 1
[9 empty] | 902 | 31.1525 | 1
[9 empty] | 903 | 38.1497 | 0
[9 empty] | 904 | 28.3454 | 1
[9 empty] | 905 | 30.9743 | 1
[9 empty] | 906 | 30.6717 | 1
[9 empty] | 907 | 33.9606 | 0
[9 empty] | 908 | 33.9527 | 0
[9 empty] | 909 | 34.1907 | 0
[9 empty] | 910 | 28.3718 | 1
[9 empty] | 911 | 32.3243 | 0
[9 empty] | 912 | 33.0568 | 0
[9 empty] | 913 | 29.6878 | 1
[9 empty] | 914 | 35.6743 | 0
[9 empty] | 915 | 31.8734 | 1
[9 empty] | 916 | 35.6307 | 0
[9 empty] | 917 | 30.0871 | 1
[9 empty] | 918 | 32.2108 | 0
[9 empty] | 919 | 31.1214 | 1
[9 empty] | 920 | 31.933 | 1
[9 empty] | 921 | 33.2644 | 0
[9 empty] | 922 | 30.2728 | 1
[9 empty] | 923 | 36.2761 | 0
[9 empty] | 924 | 35.7074 | 0
[9 empty] | 925 | 33.4259 | 0
[9 empty] | 926 | 35.0783 | 0
[9 empty] | 927 | 35.2167 | 0
[9 empty] | 928 | 36.4568 | 0
[9 empty] | 929 | 40.1188 | 0
[9 empty] | 930 | 35.1281 | 0
[9 empty] | 931 | 40.68 | 0
[9 empty] | 932 | 33.4873 | 0
[9 empty] | 933 | 38.3713 | 0
[9 empty] | 934 | 31.1712 | 1
[9 empty] | 935 | 31.3863 | 1
[9 empty] | 936 | 30.0204 | 1
[9 empty] | 937 | 32.9621 | 0
[9 empty] | 938 | 30.1381 | 1
[9 empty] | 939 | 32.6856 | 0
[9 empty] | 940 | 34.9532 | 0
[9 empty] | 941 | 31.8156 | 1
[9 empty] | 942 | 31.0212 | 1
[9 empty] | 943 | 30.3618 | 1
[9 empty] | 944 | 31.5818 | 1
[9 empty] | 945 | 39.2024 | 0
[9 empty] | 946 | 32.581 | 0
[9 empty] | 947 | 29.0809 | 1
[9 empty] | 948 | 32.9141 | 0
[9 empty] | 949 | 36.9327 | 0
[9 empty] | 950 | 40.5963 | 0
[9 empty] | 951 | 32.8272 | 0
[9 empty] | 952 | 29.5432 | 1
[9 empty] | 953 | 30.6028 | 1
[9 empty] | 954 | 31.0436 | 1
[9 empty] | 955 | 36.016 | 0
[9 empty] | 956 | 30.5146 | 1
[9 empty] | 957 | 33.7962 | 0
[9 empty] | 958 | 36.1826 | 0
[9 empty] | 959 | 33.8029 | 0
[9 empty] | 960 | 34.904 | 0
[9 empty] | 961 | 37.2959 | 0
[9 empty] | 962 | 39.3177 | 0
[9 empty] | 963 | 36.5696 | 0
[9 empty] | 964 | 38.9635 | 0
[9 empty] | 965 | 33.079 | 0
[9 empty] | 966 | 37.5076 | 0
[9 empty] | 967 | 40.1513 | 0
[9 empty] | 968 | 28.6048 | 1
[9 empty] | 969 | 33.0009 | 0
[9 empty] | 970 | 33.0114 | 0
[9 empty] | 971 | 34.2807 | 0
[9 empty] | 972 | 42.2474 | 0
[9 empty] | 973 | 29.2499 | 1
[9 empty] | 974 | 32.7039 | 0
[9 empty] | 975 | 32.6228 | 0
[9 empty] | 976 | 38.0169 | 0
[9 empty] | 977 | 29.9191 | 1
[9 empty] | 978 | 35.8906 | 0
[9 empty] | 979 | 33.817 | 0
[9 empty] | 980 | 34.0343 | 0
[9 empty] | 981 | 31.7237 | 1
[9 empty] | 982 | 35.2465 | 0
[9 empty] | 983 | 33.8052 | 0
[9 empty] | 984 | 32.2064 | 0
[9 empty] | 985 | 30.4183 | 1
[9 empty] | 986 | 36.8012 | 0
[9 empty] | 987 | 35.9883 | 0
[9 empty] | 988 | 37.8463 | 0
[9 empty] | 989 | 31.4121 | 1
[9 empty] | 990 | 34.1113 | 0
[9 empty] | 991 | 33.5682 | 0
[9 empty] | 992 | 34.3274 | 0
[9 empty] | 993 | 30.0474 | 1
[9 empty] | 994 | 31.5191 | 1
[9 empty] | 995 | 31.7737 | 1
[9 empty] | 996 | 37.5782 | 0
[9 empty] | 997 | 29.7038 | 1
[9 empty] | 998 | 31.9859 | 1
[9 empty] | 999 | 35.1634 | 0
[9 empty] | 1000 | 34.7517 | 0

## PROJECT1-RT
Project-1(deadline -32)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.5693 | 0.56222 | 6.7079 | 6.7079 | 1 | 44.2683 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.27959 | 0.71383 | 3.1415 | 3.1415 | 2 | 37.34 | 0
C |  | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.56222 | 0.63647 | 3.9094 | 3.9094 | 3 | 38.6019 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 6.7079 | 0.82217 | 0.61052 | 5.6443 | 12.3522 | 4 | 34.6789 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 6.7079 | 0.83131 | 0.64979 | 9.4939 | 16.2018 | 5 | 39.7744 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 6.7079 | 0.77568 | 0.16959 | 11.8784 | 18.5863 | 6 | 33.9233 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 12.3522 | 0.55737 | 0.63471 | 13.886 | 26.2382 | 7 | 44.0695 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 12.3522 | 0.039599 | 0.19482 | 3.3896 | 15.7419 | 8 | 41.9891 | 0
I | B,G | 4 | 8 | 10 | 26.2382 | 0.69041 | 0.83966 | 9.038 | 35.2762 | 9 | 32.2209 | 0
J | B,G | 5 | 6 | 8 | 26.2382 | 0.67397 | 0.61302 | 7.0219 | 33.2601 | 10 | 35.3966 | 0
K | C,E | 9 | 10 | 15 | 16.2018 | 0.005595 | 0.092393 | 9.5544 | 25.7562 | 11 | 34.8001 | 0
L | C,E | 4 | 6 | 8 | 16.2018 | 0.9395 | 0.13941 | 7.758 | 23.9598 | 12 | 38.682 | 0
M | F,H,I,K | 3 | 4 | 5 | 35.2762 | 0.22713 | 0.54632 | 4.0926 | 39.3688 | 13 | 33.671 | 0
N | J,L,M | 0 | 0 | 0 | 39.3688 | 0.066732 | 0.74328 | 0 | 39.3688 | 14 | 39.5191 | 0
[10 empty] | 15 | 38.8088 | 0
[10 empty] | 16 | 32.8521 | 0
[10 empty] | 17 | 37.4265 | 0
[10 empty] | 18 | 42.8224 | 0
[10 empty] | 19 | 36.1888 | 0
Project-1 (using right triangular distribution) | [9 empty] | 20 | 39.5889 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 21 | 41.4295 | 0
32 | 39.0897 | 0.013 | [7 empty] | 22 | 37.6846 | 0
[10 empty] | 23 | 39.0254 | 0
[10 empty] | 24 | 35.8214 | 0
[10 empty] | 25 | 41.6291 | 0
[10 empty] | 26 | 40.551 | 0
[10 empty] | 27 | 37.3241 | 0
[10 empty] | 28 | 40.0762 | 0
[10 empty] | 29 | 33.2371 | 0
[10 empty] | 30 | 36.0979 | 0
[10 empty] | 31 | 41.2721 | 0
[10 empty] | 32 | 40.9614 | 0
[10 empty] | 33 | 32.9914 | 0
[10 empty] | 34 | 36.943 | 0
[10 empty] | 35 | 40.0325 | 0
[10 empty] | 36 | 45.8443 | 0
[10 empty] | 37 | 35.027 | 0
[10 empty] | 38 | 36.5363 | 0
[10 empty] | 39 | 37.8593 | 0
[10 empty] | 40 | 40.717 | 0
[10 empty] | 41 | 38.0839 | 0
[10 empty] | 42 | 37.0669 | 0
[10 empty] | 43 | 35.762 | 0
[10 empty] | 44 | 37.2793 | 0
[10 empty] | 45 | 41.6904 | 0
[10 empty] | 46 | 35.3062 | 0
[10 empty] | 47 | 42.3588 | 0
[10 empty] | 48 | 34.6122 | 0
[10 empty] | 49 | 44.7273 | 0
[10 empty] | 50 | 39.3338 | 0
[10 empty] | 51 | 34.6524 | 0
[10 empty] | 52 | 43.8026 | 0
[10 empty] | 53 | 38.931 | 0
[10 empty] | 54 | 44.5344 | 0
[10 empty] | 55 | 34.9851 | 0
[10 empty] | 56 | 37.8716 | 0
[10 empty] | 57 | 41.9616 | 0
[10 empty] | 58 | 44.3256 | 0
[10 empty] | 59 | 37.1463 | 0
[10 empty] | 60 | 32.9502 | 0
[10 empty] | 61 | 41.9614 | 0
[10 empty] | 62 | 44.2019 | 0
[10 empty] | 63 | 33.7114 | 0
[10 empty] | 64 | 41.0499 | 0
[10 empty] | 65 | 36.6979 | 0
[10 empty] | 66 | 42.1353 | 0
[10 empty] | 67 | 41.724 | 0
[10 empty] | 68 | 41.7606 | 0
[10 empty] | 69 | 38.6214 | 0
[10 empty] | 70 | 44.2201 | 0
[10 empty] | 71 | 36.9491 | 0
[10 empty] | 72 | 35.1996 | 0
[10 empty] | 73 | 34.3012 | 0
[10 empty] | 74 | 36.955 | 0
[10 empty] | 75 | 38.9338 | 0
[10 empty] | 76 | 39.5634 | 0
[10 empty] | 77 | 35.0899 | 0
[10 empty] | 78 | 43.4595 | 0
[10 empty] | 79 | 44.789 | 0
[10 empty] | 80 | 35.6025 | 0
[10 empty] | 81 | 41.2256 | 0
[10 empty] | 82 | 37.2747 | 0
[10 empty] | 83 | 41.4672 | 0
[10 empty] | 84 | 43.442 | 0
[10 empty] | 85 | 41.5668 | 0
[10 empty] | 86 | 40.9887 | 0
[10 empty] | 87 | 39.5317 | 0
[10 empty] | 88 | 42.4999 | 0
[10 empty] | 89 | 45.4631 | 0
[10 empty] | 90 | 42.0703 | 0
[10 empty] | 91 | 40.2756 | 0
[10 empty] | 92 | 40.0122 | 0
[10 empty] | 93 | 37.8224 | 0
[10 empty] | 94 | 35.6691 | 0
[10 empty] | 95 | 37.4027 | 0
[10 empty] | 96 | 44.6019 | 0
[10 empty] | 97 | 40.8858 | 0
[10 empty] | 98 | 33.6217 | 0
[10 empty] | 99 | 33.7837 | 0
[10 empty] | 100 | 45.3037 | 0
[10 empty] | 101 | 44.3139 | 0
[10 empty] | 102 | 37.7081 | 0
[10 empty] | 103 | 37.4534 | 0
[10 empty] | 104 | 42.2244 | 0
[10 empty] | 105 | 40.7478 | 0
[10 empty] | 106 | 44.0673 | 0
[10 empty] | 107 | 36.7947 | 0
[10 empty] | 108 | 36.8423 | 0
[10 empty] | 109 | 36.1106 | 0
[10 empty] | 110 | 35.23 | 0
[10 empty] | 111 | 39.189 | 0
[10 empty] | 112 | 40.4713 | 0
[10 empty] | 113 | 37.8781 | 0
[10 empty] | 114 | 30.8618 | 1
[10 empty] | 115 | 36.5464 | 0
[10 empty] | 116 | 40.938 | 0
[10 empty] | 117 | 34.9105 | 0
[10 empty] | 118 | 38.5345 | 0
[10 empty] | 119 | 37.4356 | 0
[10 empty] | 120 | 40.9455 | 0
[10 empty] | 121 | 41.9925 | 0
[10 empty] | 122 | 40.3385 | 0
[10 empty] | 123 | 33.5858 | 0
[10 empty] | 124 | 36.5108 | 0
[10 empty] | 125 | 41.7218 | 0
[10 empty] | 126 | 37.0886 | 0
[10 empty] | 127 | 34.5007 | 0
[10 empty] | 128 | 39.6111 | 0
[10 empty] | 129 | 43.3378 | 0
[10 empty] | 130 | 38.3669 | 0
[10 empty] | 131 | 35.1733 | 0
[10 empty] | 132 | 39.6143 | 0
[10 empty] | 133 | 41.7987 | 0
[10 empty] | 134 | 32.7295 | 0
[10 empty] | 135 | 40.0728 | 0
[10 empty] | 136 | 42.398 | 0
[10 empty] | 137 | 39.0844 | 0
[10 empty] | 138 | 38.8622 | 0
[10 empty] | 139 | 36.6231 | 0
[10 empty] | 140 | 40.1333 | 0
[10 empty] | 141 | 41.07 | 0
[10 empty] | 142 | 34.2488 | 0
[10 empty] | 143 | 44.2356 | 0
[10 empty] | 144 | 43.5377 | 0
[10 empty] | 145 | 37.3465 | 0
[10 empty] | 146 | 39.5571 | 0
[10 empty] | 147 | 43.0054 | 0
[10 empty] | 148 | 44.0961 | 0
[10 empty] | 149 | 38.6125 | 0
[10 empty] | 150 | 37.3463 | 0
[10 empty] | 151 | 40.7138 | 0
[10 empty] | 152 | 41.5796 | 0
[10 empty] | 153 | 41.8649 | 0
[10 empty] | 154 | 36.4462 | 0
[10 empty] | 155 | 44.384 | 0
[10 empty] | 156 | 36.1129 | 0
[10 empty] | 157 | 40.4956 | 0
[10 empty] | 158 | 42.4606 | 0
[10 empty] | 159 | 41.111 | 0
[10 empty] | 160 | 41.0044 | 0
[10 empty] | 161 | 45.3484 | 0
[10 empty] | 162 | 43.3257 | 0
[10 empty] | 163 | 39.4261 | 0
[10 empty] | 164 | 34.5598 | 0
[10 empty] | 165 | 30.243 | 1
[10 empty] | 166 | 44.505 | 0
[10 empty] | 167 | 41.3649 | 0
[10 empty] | 168 | 39.1495 | 0
[10 empty] | 169 | 40.5767 | 0
[10 empty] | 170 | 38.772 | 0
[10 empty] | 171 | 36.8942 | 0
[10 empty] | 172 | 40.1567 | 0
[10 empty] | 173 | 43.2884 | 0
[10 empty] | 174 | 35.2112 | 0
[10 empty] | 175 | 40.0123 | 0
[10 empty] | 176 | 41.3911 | 0
[10 empty] | 177 | 45.3811 | 0
[10 empty] | 178 | 35.2422 | 0
[10 empty] | 179 | 41.53 | 0
[10 empty] | 180 | 40.8736 | 0
[10 empty] | 181 | 39.3158 | 0
[10 empty] | 182 | 29.246 | 1
[10 empty] | 183 | 37.2504 | 0
[10 empty] | 184 | 45.1463 | 0
[10 empty] | 185 | 42.1315 | 0
[10 empty] | 186 | 36.4223 | 0
[10 empty] | 187 | 34.8209 | 0
[10 empty] | 188 | 41.9742 | 0
[10 empty] | 189 | 38.8839 | 0
[10 empty] | 190 | 39.0757 | 0
[10 empty] | 191 | 42.6831 | 0
[10 empty] | 192 | 40.5646 | 0
[10 empty] | 193 | 41.0807 | 0
[10 empty] | 194 | 41.7511 | 0
[10 empty] | 195 | 43.9423 | 0
[10 empty] | 196 | 32.9469 | 0
[10 empty] | 197 | 37.4286 | 0
[10 empty] | 198 | 42.1862 | 0
[10 empty] | 199 | 35.9401 | 0
[10 empty] | 200 | 36.8664 | 0
[10 empty] | 201 | 43.4158 | 0
[10 empty] | 202 | 33.2989 | 0
[10 empty] | 203 | 38.098 | 0
[10 empty] | 204 | 41.5956 | 0
[10 empty] | 205 | 38.671 | 0
[10 empty] | 206 | 39.0025 | 0
[10 empty] | 207 | 34.9784 | 0
[10 empty] | 208 | 37.7301 | 0
[10 empty] | 209 | 40.7483 | 0
[10 empty] | 210 | 35.9142 | 0
[10 empty] | 211 | 34.0439 | 0
[10 empty] | 212 | 41.4806 | 0
[10 empty] | 213 | 45.0513 | 0
[10 empty] | 214 | 38.4912 | 0
[10 empty] | 215 | 36.8439 | 0
[10 empty] | 216 | 42.2033 | 0
[10 empty] | 217 | 36.8398 | 0
[10 empty] | 218 | 41.4617 | 0
[10 empty] | 219 | 45.6469 | 0
[10 empty] | 220 | 38.5736 | 0
[10 empty] | 221 | 41.0728 | 0
[10 empty] | 222 | 41.1459 | 0
[10 empty] | 223 | 43.6816 | 0
[10 empty] | 224 | 39.5718 | 0
[10 empty] | 225 | 43.2896 | 0
[10 empty] | 226 | 43.7956 | 0
[10 empty] | 227 | 31.7774 | 1
[10 empty] | 228 | 39.0902 | 0
[10 empty] | 229 | 40.4791 | 0
[10 empty] | 230 | 41.3023 | 0
[10 empty] | 231 | 43.7317 | 0
[10 empty] | 232 | 41.5335 | 0
[10 empty] | 233 | 41.5109 | 0
[10 empty] | 234 | 38.4304 | 0
[10 empty] | 235 | 39.5593 | 0
[10 empty] | 236 | 34.0393 | 0
[10 empty] | 237 | 39.5288 | 0
[10 empty] | 238 | 39.2366 | 0
[10 empty] | 239 | 36.7998 | 0
[10 empty] | 240 | 36.4508 | 0
[10 empty] | 241 | 36.9986 | 0
[10 empty] | 242 | 38.9148 | 0
[10 empty] | 243 | 32.4668 | 0
[10 empty] | 244 | 43.7201 | 0
[10 empty] | 245 | 42.0315 | 0
[10 empty] | 246 | 39.7754 | 0
[10 empty] | 247 | 40.653 | 0
[10 empty] | 248 | 41.8663 | 0
[10 empty] | 249 | 37.5474 | 0
[10 empty] | 250 | 44.1475 | 0
[10 empty] | 251 | 41.0916 | 0
[10 empty] | 252 | 36.018 | 0
[10 empty] | 253 | 38.7031 | 0
[10 empty] | 254 | 44.2125 | 0
[10 empty] | 255 | 33.7249 | 0
[10 empty] | 256 | 36.4179 | 0
[10 empty] | 257 | 36.6199 | 0
[10 empty] | 258 | 39.0728 | 0
[10 empty] | 259 | 41.93 | 0
[10 empty] | 260 | 36.2888 | 0
[10 empty] | 261 | 38.8996 | 0
[10 empty] | 262 | 41.45 | 0
[10 empty] | 263 | 37.3928 | 0
[10 empty] | 264 | 35.7303 | 0
[10 empty] | 265 | 38.6176 | 0
[10 empty] | 266 | 37.5891 | 0
[10 empty] | 267 | 36.3435 | 0
[10 empty] | 268 | 37.1031 | 0
[10 empty] | 269 | 35.1154 | 0
[10 empty] | 270 | 39.117 | 0
[10 empty] | 271 | 40.687 | 0
[10 empty] | 272 | 40.9422 | 0
[10 empty] | 273 | 34.1406 | 0
[10 empty] | 274 | 38.5909 | 0
[10 empty] | 275 | 45.1426 | 0
[10 empty] | 276 | 43.47 | 0
[10 empty] | 277 | 38.1757 | 0
[10 empty] | 278 | 42.4296 | 0
[10 empty] | 279 | 36.3176 | 0
[10 empty] | 280 | 46.0141 | 0
[10 empty] | 281 | 43.1377 | 0
[10 empty] | 282 | 41.8931 | 0
[10 empty] | 283 | 41.8148 | 0
[10 empty] | 284 | 36.55 | 0
[10 empty] | 285 | 37.3746 | 0
[10 empty] | 286 | 35.8792 | 0
[10 empty] | 287 | 41.0392 | 0
[10 empty] | 288 | 37.5782 | 0
[10 empty] | 289 | 40.4952 | 0
[10 empty] | 290 | 37.6728 | 0
[10 empty] | 291 | 40.2405 | 0
[10 empty] | 292 | 32.8316 | 0
[10 empty] | 293 | 36.2679 | 0
[10 empty] | 294 | 41.7597 | 0
[10 empty] | 295 | 41.7636 | 0
[10 empty] | 296 | 40.5784 | 0
[10 empty] | 297 | 36.0412 | 0
[10 empty] | 298 | 42.9937 | 0
[10 empty] | 299 | 34.6611 | 0
[10 empty] | 300 | 41.4613 | 0
[10 empty] | 301 | 39.1987 | 0
[10 empty] | 302 | 43.6158 | 0
[10 empty] | 303 | 39.872 | 0
[10 empty] | 304 | 39.1841 | 0
[10 empty] | 305 | 42.7747 | 0
[10 empty] | 306 | 39.1331 | 0
[10 empty] | 307 | 34.7759 | 0
[10 empty] | 308 | 44.5328 | 0
[10 empty] | 309 | 43.4688 | 0
[10 empty] | 310 | 44.0646 | 0
[10 empty] | 311 | 41.1576 | 0
[10 empty] | 312 | 35.5876 | 0
[10 empty] | 313 | 42.3783 | 0
[10 empty] | 314 | 35.7177 | 0
[10 empty] | 315 | 44.3011 | 0
[10 empty] | 316 | 36.7093 | 0
[10 empty] | 317 | 32.9033 | 0
[10 empty] | 318 | 31.5437 | 1
[10 empty] | 319 | 35.3154 | 0
[10 empty] | 320 | 35.5004 | 0
[10 empty] | 321 | 37.6395 | 0
[10 empty] | 322 | 33.2213 | 0
[10 empty] | 323 | 34.9421 | 0
[10 empty] | 324 | 46.3735 | 0
[10 empty] | 325 | 40.3856 | 0
[10 empty] | 326 | 40.6546 | 0
[10 empty] | 327 | 37.3333 | 0
[10 empty] | 328 | 40.6924 | 0
[10 empty] | 329 | 38.4647 | 0
[10 empty] | 330 | 39.917 | 0
[10 empty] | 331 | 44.6682 | 0
[10 empty] | 332 | 37.0857 | 0
[10 empty] | 333 | 38.3236 | 0
[10 empty] | 334 | 33.789 | 0
[10 empty] | 335 | 45.641 | 0
[10 empty] | 336 | 43.3779 | 0
[10 empty] | 337 | 39.7853 | 0
[10 empty] | 338 | 34.2046 | 0
[10 empty] | 339 | 45.0073 | 0
[10 empty] | 340 | 41.0143 | 0
[10 empty] | 341 | 43.0434 | 0
[10 empty] | 342 | 34.6401 | 0
[10 empty] | 343 | 42.519 | 0
[10 empty] | 344 | 36.4965 | 0
[10 empty] | 345 | 37.0984 | 0
[10 empty] | 346 | 38.4512 | 0
[10 empty] | 347 | 40.9196 | 0
[10 empty] | 348 | 34.2814 | 0
[10 empty] | 349 | 38.3393 | 0
[10 empty] | 350 | 40.0745 | 0
[10 empty] | 351 | 40.8939 | 0
[10 empty] | 352 | 34.9775 | 0
[10 empty] | 353 | 42.9611 | 0
[10 empty] | 354 | 32.6889 | 0
[10 empty] | 355 | 41.7572 | 0
[10 empty] | 356 | 37.4722 | 0
[10 empty] | 357 | 32.4191 | 0
[10 empty] | 358 | 40.7787 | 0
[10 empty] | 359 | 44.4667 | 0
[10 empty] | 360 | 34.1117 | 0
[10 empty] | 361 | 41.0549 | 0
[10 empty] | 362 | 41.7216 | 0
[10 empty] | 363 | 37.7736 | 0
[10 empty] | 364 | 40.2271 | 0
[10 empty] | 365 | 43.3413 | 0
[10 empty] | 366 | 42.5657 | 0
[10 empty] | 367 | 41.4571 | 0
[10 empty] | 368 | 41.6838 | 0
[10 empty] | 369 | 30.9982 | 1
[10 empty] | 370 | 40.802 | 0
[10 empty] | 371 | 42.8226 | 0
[10 empty] | 372 | 34.6 | 0
[10 empty] | 373 | 42.688 | 0
[10 empty] | 374 | 40.4275 | 0
[10 empty] | 375 | 40.877 | 0
[10 empty] | 376 | 40.4922 | 0
[10 empty] | 377 | 35.0843 | 0
[10 empty] | 378 | 38.3251 | 0
[10 empty] | 379 | 35.2375 | 0
[10 empty] | 380 | 38.5421 | 0
[10 empty] | 381 | 40.6883 | 0
[10 empty] | 382 | 42.1673 | 0
[10 empty] | 383 | 43.2859 | 0
[10 empty] | 384 | 40.9116 | 0
[10 empty] | 385 | 40.736 | 0
[10 empty] | 386 | 39.475 | 0
[10 empty] | 387 | 40.1293 | 0
[10 empty] | 388 | 39.9964 | 0
[10 empty] | 389 | 36.1814 | 0
[10 empty] | 390 | 40.3141 | 0
[10 empty] | 391 | 42.1006 | 0
[10 empty] | 392 | 45.5333 | 0
[10 empty] | 393 | 36.6225 | 0
[10 empty] | 394 | 41.6383 | 0
[10 empty] | 395 | 35.6098 | 0
[10 empty] | 396 | 34.8395 | 0
[10 empty] | 397 | 41.388 | 0
[10 empty] | 398 | 32.5232 | 0
[10 empty] | 399 | 39.3013 | 0
[10 empty] | 400 | 42.4391 | 0
[10 empty] | 401 | 41.0779 | 0
[10 empty] | 402 | 35.4612 | 0
[10 empty] | 403 | 40.3285 | 0
[10 empty] | 404 | 32.4091 | 0
[10 empty] | 405 | 32.8151 | 0
[10 empty] | 406 | 40.0759 | 0
[10 empty] | 407 | 41.8877 | 0
[10 empty] | 408 | 34.0709 | 0
[10 empty] | 409 | 40.4666 | 0
[10 empty] | 410 | 36.3803 | 0
[10 empty] | 411 | 38.419 | 0
[10 empty] | 412 | 35.043 | 0
[10 empty] | 413 | 44.3763 | 0
[10 empty] | 414 | 39.1123 | 0
[10 empty] | 415 | 35.7954 | 0
[10 empty] | 416 | 43.3099 | 0
[10 empty] | 417 | 38.1707 | 0
[10 empty] | 418 | 40.1875 | 0
[10 empty] | 419 | 34.9112 | 0
[10 empty] | 420 | 38.3793 | 0
[10 empty] | 421 | 44.2047 | 0
[10 empty] | 422 | 42.3228 | 0
[10 empty] | 423 | 40.8438 | 0
[10 empty] | 424 | 35.3803 | 0
[10 empty] | 425 | 40.5463 | 0
[10 empty] | 426 | 37.9833 | 0
[10 empty] | 427 | 43.2394 | 0
[10 empty] | 428 | 39.8178 | 0
[10 empty] | 429 | 40.4517 | 0
[10 empty] | 430 | 41.5252 | 0
[10 empty] | 431 | 38 | 0
[10 empty] | 432 | 35.3466 | 0
[10 empty] | 433 | 35.4274 | 0
[10 empty] | 434 | 33.9596 | 0
[10 empty] | 435 | 34.8535 | 0
[10 empty] | 436 | 39.5092 | 0
[10 empty] | 437 | 42.7359 | 0
[10 empty] | 438 | 35.2596 | 0
[10 empty] | 439 | 42.4612 | 0
[10 empty] | 440 | 39.5305 | 0
[10 empty] | 441 | 35.6329 | 0
[10 empty] | 442 | 36.7807 | 0
[10 empty] | 443 | 45.4867 | 0
[10 empty] | 444 | 40.0283 | 0
[10 empty] | 445 | 44.4112 | 0
[10 empty] | 446 | 41.7381 | 0
[10 empty] | 447 | 32.8 | 0
[10 empty] | 448 | 38.5073 | 0
[10 empty] | 449 | 41.4014 | 0
[10 empty] | 450 | 44.3586 | 0
[10 empty] | 451 | 39.4708 | 0
[10 empty] | 452 | 35.9355 | 0
[10 empty] | 453 | 35.9536 | 0
[10 empty] | 454 | 42.1153 | 0
[10 empty] | 455 | 40.5611 | 0
[10 empty] | 456 | 36.156 | 0
[10 empty] | 457 | 42.1178 | 0
[10 empty] | 458 | 42.1718 | 0
[10 empty] | 459 | 38.0436 | 0
[10 empty] | 460 | 42.5403 | 0
[10 empty] | 461 | 44.6754 | 0
[10 empty] | 462 | 33.647 | 0
[10 empty] | 463 | 40.9243 | 0
[10 empty] | 464 | 42.808 | 0
[10 empty] | 465 | 40.8127 | 0
[10 empty] | 466 | 42.6078 | 0
[10 empty] | 467 | 42.733 | 0
[10 empty] | 468 | 44.432 | 0
[10 empty] | 469 | 40.8949 | 0
[10 empty] | 470 | 38.5193 | 0
[10 empty] | 471 | 33.8754 | 0
[10 empty] | 472 | 44.1397 | 0
[10 empty] | 473 | 34.7898 | 0
[10 empty] | 474 | 37.255 | 0
[10 empty] | 475 | 42.079 | 0
[10 empty] | 476 | 33.265 | 0
[10 empty] | 477 | 36.1876 | 0
[10 empty] | 478 | 40.4711 | 0
[10 empty] | 479 | 39.7206 | 0
[10 empty] | 480 | 43.8936 | 0
[10 empty] | 481 | 36.4563 | 0
[10 empty] | 482 | 40.6737 | 0
[10 empty] | 483 | 40.1383 | 0
[10 empty] | 484 | 45.2077 | 0
[10 empty] | 485 | 40.0347 | 0
[10 empty] | 486 | 42.4777 | 0
[10 empty] | 487 | 37.549 | 0
[10 empty] | 488 | 42.7148 | 0
[10 empty] | 489 | 33.6246 | 0
[10 empty] | 490 | 36.5279 | 0
[10 empty] | 491 | 37.816 | 0
[10 empty] | 492 | 40.9061 | 0
[10 empty] | 493 | 38.3572 | 0
[10 empty] | 494 | 38.6804 | 0
[10 empty] | 495 | 38.6034 | 0
[10 empty] | 496 | 39.0365 | 0
[10 empty] | 497 | 38.2957 | 0
[10 empty] | 498 | 32.9637 | 0
[10 empty] | 499 | 41.5532 | 0
[10 empty] | 500 | 36.3293 | 0
[10 empty] | 501 | 33.4308 | 0
[10 empty] | 502 | 39.1048 | 0
[10 empty] | 503 | 31.054 | 1
[10 empty] | 504 | 41.1673 | 0
[10 empty] | 505 | 36.4799 | 0
[10 empty] | 506 | 43.3589 | 0
[10 empty] | 507 | 42.1084 | 0
[10 empty] | 508 | 32.7673 | 0
[10 empty] | 509 | 33.5245 | 0
[10 empty] | 510 | 38.7955 | 0
[10 empty] | 511 | 46.5065 | 0
[10 empty] | 512 | 41.4676 | 0
[10 empty] | 513 | 38.4546 | 0
[10 empty] | 514 | 40.942 | 0
[10 empty] | 515 | 42.0312 | 0
[10 empty] | 516 | 40.4178 | 0
[10 empty] | 517 | 36.1054 | 0
[10 empty] | 518 | 36.7528 | 0
[10 empty] | 519 | 33.6797 | 0
[10 empty] | 520 | 31.8747 | 1
[10 empty] | 521 | 43.556 | 0
[10 empty] | 522 | 42.3534 | 0
[10 empty] | 523 | 40.0214 | 0
[10 empty] | 524 | 33.7991 | 0
[10 empty] | 525 | 40.244 | 0
[10 empty] | 526 | 40.6732 | 0
[10 empty] | 527 | 35.8515 | 0
[10 empty] | 528 | 35.4698 | 0
[10 empty] | 529 | 44.2732 | 0
[10 empty] | 530 | 37.3786 | 0
[10 empty] | 531 | 34.4828 | 0
[10 empty] | 532 | 41.9057 | 0
[10 empty] | 533 | 33.3827 | 0
[10 empty] | 534 | 43.2043 | 0
[10 empty] | 535 | 36.0242 | 0
[10 empty] | 536 | 33.6139 | 0
[10 empty] | 537 | 33.5297 | 0
[10 empty] | 538 | 43.6766 | 0
[10 empty] | 539 | 34.9781 | 0
[10 empty] | 540 | 40.4935 | 0
[10 empty] | 541 | 36.2511 | 0
[10 empty] | 542 | 34.4413 | 0
[10 empty] | 543 | 34.0587 | 0
[10 empty] | 544 | 43.7406 | 0
[10 empty] | 545 | 41.3698 | 0
[10 empty] | 546 | 45.2876 | 0
[10 empty] | 547 | 35.3297 | 0
[10 empty] | 548 | 35.4054 | 0
[10 empty] | 549 | 46.1974 | 0
[10 empty] | 550 | 35.4929 | 0
[10 empty] | 551 | 36.8401 | 0
[10 empty] | 552 | 35.0708 | 0
[10 empty] | 553 | 33.5657 | 0
[10 empty] | 554 | 43.9134 | 0
[10 empty] | 555 | 40.8876 | 0
[10 empty] | 556 | 41.8961 | 0
[10 empty] | 557 | 41.8404 | 0
[10 empty] | 558 | 35.729 | 0
[10 empty] | 559 | 39.7565 | 0
[10 empty] | 560 | 36.092 | 0
[10 empty] | 561 | 42.5424 | 0
[10 empty] | 562 | 42.7779 | 0
[10 empty] | 563 | 32.3404 | 0
[10 empty] | 564 | 32.6192 | 0
[10 empty] | 565 | 35.3511 | 0
[10 empty] | 566 | 39.3458 | 0
[10 empty] | 567 | 43.7825 | 0
[10 empty] | 568 | 44.2249 | 0
[10 empty] | 569 | 42.2074 | 0
[10 empty] | 570 | 41.5486 | 0
[10 empty] | 571 | 44.39 | 0
[10 empty] | 572 | 32.2558 | 0
[10 empty] | 573 | 43.3716 | 0
[10 empty] | 574 | 38.4215 | 0
[10 empty] | 575 | 40.1998 | 0
[10 empty] | 576 | 34.0062 | 0
[10 empty] | 577 | 37.9822 | 0
[10 empty] | 578 | 33.4112 | 0
[10 empty] | 579 | 39.1222 | 0
[10 empty] | 580 | 43.4355 | 0
[10 empty] | 581 | 32.0479 | 0
[10 empty] | 582 | 42.2065 | 0
[10 empty] | 583 | 46.5866 | 0
[10 empty] | 584 | 42.36 | 0
[10 empty] | 585 | 37.4434 | 0
[10 empty] | 586 | 40.8755 | 0
[10 empty] | 587 | 44.8985 | 0
[10 empty] | 588 | 43.2226 | 0
[10 empty] | 589 | 43.1974 | 0
[10 empty] | 590 | 39.1965 | 0
[10 empty] | 591 | 41.2879 | 0
[10 empty] | 592 | 40.7006 | 0
[10 empty] | 593 | 38.6475 | 0
[10 empty] | 594 | 45.9871 | 0
[10 empty] | 595 | 38.5865 | 0
[10 empty] | 596 | 40.5115 | 0
[10 empty] | 597 | 40.0103 | 0
[10 empty] | 598 | 39.5513 | 0
[10 empty] | 599 | 46.0429 | 0
[10 empty] | 600 | 41.2283 | 0
[10 empty] | 601 | 41.0173 | 0
[10 empty] | 602 | 36.7072 | 0
[10 empty] | 603 | 35.3992 | 0
[10 empty] | 604 | 44.4394 | 0
[10 empty] | 605 | 43.1198 | 0
[10 empty] | 606 | 42.9522 | 0
[10 empty] | 607 | 34.7515 | 0
[10 empty] | 608 | 32.9974 | 0
[10 empty] | 609 | 37.9315 | 0
[10 empty] | 610 | 39.5483 | 0
[10 empty] | 611 | 34.5506 | 0
[10 empty] | 612 | 36.9752 | 0
[10 empty] | 613 | 30.7837 | 1
[10 empty] | 614 | 40.8911 | 0
[10 empty] | 615 | 42.3835 | 0
[10 empty] | 616 | 42.9792 | 0
[10 empty] | 617 | 34.15 | 0
[10 empty] | 618 | 36.514 | 0
[10 empty] | 619 | 39.3093 | 0
[10 empty] | 620 | 34.9736 | 0
[10 empty] | 621 | 34.8536 | 0
[10 empty] | 622 | 33.5872 | 0
[10 empty] | 623 | 43.0507 | 0
[10 empty] | 624 | 37.6 | 0
[10 empty] | 625 | 41.8756 | 0
[10 empty] | 626 | 37.069 | 0
[10 empty] | 627 | 37.676 | 0
[10 empty] | 628 | 41.9298 | 0
[10 empty] | 629 | 34.9503 | 0
[10 empty] | 630 | 34.249 | 0
[10 empty] | 631 | 42.8233 | 0
[10 empty] | 632 | 39.4164 | 0
[10 empty] | 633 | 34.7357 | 0
[10 empty] | 634 | 33.7083 | 0
[10 empty] | 635 | 42.1049 | 0
[10 empty] | 636 | 41.4484 | 0
[10 empty] | 637 | 41.3023 | 0
[10 empty] | 638 | 37.2407 | 0
[10 empty] | 639 | 39.8135 | 0
[10 empty] | 640 | 42.0155 | 0
[10 empty] | 641 | 37.4647 | 0
[10 empty] | 642 | 34.8585 | 0
[10 empty] | 643 | 38.4342 | 0
[10 empty] | 644 | 37.2312 | 0
[10 empty] | 645 | 38.9361 | 0
[10 empty] | 646 | 35.3092 | 0
[10 empty] | 647 | 39.9565 | 0
[10 empty] | 648 | 33.2531 | 0
[10 empty] | 649 | 43.5405 | 0
[10 empty] | 650 | 42.2139 | 0
[10 empty] | 651 | 36.7378 | 0
[10 empty] | 652 | 42.4632 | 0
[10 empty] | 653 | 42.8453 | 0
[10 empty] | 654 | 37.7654 | 0
[10 empty] | 655 | 40.7444 | 0
[10 empty] | 656 | 36.7615 | 0
[10 empty] | 657 | 30.9255 | 1
[10 empty] | 658 | 34.2832 | 0
[10 empty] | 659 | 33.7253 | 0
[10 empty] | 660 | 40.7324 | 0
[10 empty] | 661 | 38.6611 | 0
[10 empty] | 662 | 33.8237 | 0
[10 empty] | 663 | 41.5996 | 0
[10 empty] | 664 | 34.9845 | 0
[10 empty] | 665 | 38.5214 | 0
[10 empty] | 666 | 43.224 | 0
[10 empty] | 667 | 39.947 | 0
[10 empty] | 668 | 44.5959 | 0
[10 empty] | 669 | 41.8816 | 0
[10 empty] | 670 | 34.4195 | 0
[10 empty] | 671 | 40.8827 | 0
[10 empty] | 672 | 34.4735 | 0
[10 empty] | 673 | 35.464 | 0
[10 empty] | 674 | 42.785 | 0
[10 empty] | 675 | 36.0856 | 0
[10 empty] | 676 | 36.7666 | 0
[10 empty] | 677 | 35.1559 | 0
[10 empty] | 678 | 42.357 | 0
[10 empty] | 679 | 39.9018 | 0
[10 empty] | 680 | 38.5687 | 0
[10 empty] | 681 | 36.6228 | 0
[10 empty] | 682 | 34.3251 | 0
[10 empty] | 683 | 37.9676 | 0
[10 empty] | 684 | 36.2432 | 0
[10 empty] | 685 | 37.0234 | 0
[10 empty] | 686 | 41.8747 | 0
[10 empty] | 687 | 35.6403 | 0
[10 empty] | 688 | 41.0789 | 0
[10 empty] | 689 | 41.5955 | 0
[10 empty] | 690 | 35.9765 | 0
[10 empty] | 691 | 43.2529 | 0
[10 empty] | 692 | 43.2419 | 0
[10 empty] | 693 | 41.5938 | 0
[10 empty] | 694 | 40.643 | 0
[10 empty] | 695 | 40.5969 | 0
[10 empty] | 696 | 42.0141 | 0
[10 empty] | 697 | 38.352 | 0
[10 empty] | 698 | 37.8484 | 0
[10 empty] | 699 | 35.2543 | 0
[10 empty] | 700 | 41.6494 | 0
[10 empty] | 701 | 34.8985 | 0
[10 empty] | 702 | 40.7433 | 0
[10 empty] | 703 | 43.9382 | 0
[10 empty] | 704 | 36.5159 | 0
[10 empty] | 705 | 36.507 | 0
[10 empty] | 706 | 41.4253 | 0
[10 empty] | 707 | 40.2727 | 0
[10 empty] | 708 | 39.9646 | 0
[10 empty] | 709 | 38.0339 | 0
[10 empty] | 710 | 35.7929 | 0
[10 empty] | 711 | 38.4117 | 0
[10 empty] | 712 | 44.0474 | 0
[10 empty] | 713 | 36.7253 | 0
[10 empty] | 714 | 35.9803 | 0
[10 empty] | 715 | 35.3427 | 0
[10 empty] | 716 | 38.9842 | 0
[10 empty] | 717 | 36.3356 | 0
[10 empty] | 718 | 43.0763 | 0
[10 empty] | 719 | 37.7528 | 0
[10 empty] | 720 | 44.0135 | 0
[10 empty] | 721 | 38.3534 | 0
[10 empty] | 722 | 42.7286 | 0
[10 empty] | 723 | 41.9367 | 0
[10 empty] | 724 | 39.3582 | 0
[10 empty] | 725 | 42.9648 | 0
[10 empty] | 726 | 37.5307 | 0
[10 empty] | 727 | 33.4837 | 0
[10 empty] | 728 | 41.8425 | 0
[10 empty] | 729 | 39.8088 | 0
[10 empty] | 730 | 42.2754 | 0
[10 empty] | 731 | 43.9853 | 0
[10 empty] | 732 | 35.5255 | 0
[10 empty] | 733 | 37.3248 | 0
[10 empty] | 734 | 36.8276 | 0
[10 empty] | 735 | 36.6692 | 0
[10 empty] | 736 | 42.8391 | 0
[10 empty] | 737 | 36.9862 | 0
[10 empty] | 738 | 41.9052 | 0
[10 empty] | 739 | 43.8971 | 0
[10 empty] | 740 | 41.3144 | 0
[10 empty] | 741 | 37.8864 | 0
[10 empty] | 742 | 38.6666 | 0
[10 empty] | 743 | 35.8492 | 0
[10 empty] | 744 | 38.4934 | 0
[10 empty] | 745 | 36.4862 | 0
[10 empty] | 746 | 39.6971 | 0
[10 empty] | 747 | 36.3303 | 0
[10 empty] | 748 | 43.364 | 0
[10 empty] | 749 | 39.5011 | 0
[10 empty] | 750 | 38.1594 | 0
[10 empty] | 751 | 40.7539 | 0
[10 empty] | 752 | 40.1161 | 0
[10 empty] | 753 | 37.0544 | 0
[10 empty] | 754 | 41.0982 | 0
[10 empty] | 755 | 39.327 | 0
[10 empty] | 756 | 40.2868 | 0
[10 empty] | 757 | 43.1271 | 0
[10 empty] | 758 | 31.3623 | 1
[10 empty] | 759 | 35.4927 | 0
[10 empty] | 760 | 34.9088 | 0
[10 empty] | 761 | 40.8793 | 0
[10 empty] | 762 | 38.3949 | 0
[10 empty] | 763 | 36.067 | 0
[10 empty] | 764 | 38.8744 | 0
[10 empty] | 765 | 31.9381 | 1
[10 empty] | 766 | 41.0857 | 0
[10 empty] | 767 | 42.1085 | 0
[10 empty] | 768 | 34.808 | 0
[10 empty] | 769 | 39.5067 | 0
[10 empty] | 770 | 41.4856 | 0
[10 empty] | 771 | 40.5698 | 0
[10 empty] | 772 | 37.6126 | 0
[10 empty] | 773 | 34.2594 | 0
[10 empty] | 774 | 44.5791 | 0
[10 empty] | 775 | 35.9957 | 0
[10 empty] | 776 | 45.2693 | 0
[10 empty] | 777 | 42.3118 | 0
[10 empty] | 778 | 42.762 | 0
[10 empty] | 779 | 41.1639 | 0
[10 empty] | 780 | 39.1711 | 0
[10 empty] | 781 | 42.6045 | 0
[10 empty] | 782 | 40.6294 | 0
[10 empty] | 783 | 39.9078 | 0
[10 empty] | 784 | 42.9607 | 0
[10 empty] | 785 | 37.4686 | 0
[10 empty] | 786 | 39.8946 | 0
[10 empty] | 787 | 34.7114 | 0
[10 empty] | 788 | 45.2417 | 0
[10 empty] | 789 | 36.5823 | 0
[10 empty] | 790 | 37.0005 | 0
[10 empty] | 791 | 40.3489 | 0
[10 empty] | 792 | 39.4943 | 0
[10 empty] | 793 | 33.7304 | 0
[10 empty] | 794 | 32.5065 | 0
[10 empty] | 795 | 35.2668 | 0
[10 empty] | 796 | 39.4674 | 0
[10 empty] | 797 | 41.2643 | 0
[10 empty] | 798 | 39.4297 | 0
[10 empty] | 799 | 36.1658 | 0
[10 empty] | 800 | 41.6981 | 0
[10 empty] | 801 | 41.3463 | 0
[10 empty] | 802 | 40.1811 | 0
[10 empty] | 803 | 35.6121 | 0
[10 empty] | 804 | 38.2233 | 0
[10 empty] | 805 | 35.3521 | 0
[10 empty] | 806 | 38.6245 | 0
[10 empty] | 807 | 40.9251 | 0
[10 empty] | 808 | 38.0283 | 0
[10 empty] | 809 | 43.3186 | 0
[10 empty] | 810 | 33.0055 | 0
[10 empty] | 811 | 39.9186 | 0
[10 empty] | 812 | 43.9463 | 0
[10 empty] | 813 | 40.4828 | 0
[10 empty] | 814 | 38.4274 | 0
[10 empty] | 815 | 33.0705 | 0
[10 empty] | 816 | 33.0751 | 0
[10 empty] | 817 | 32.7994 | 0
[10 empty] | 818 | 39.1097 | 0
[10 empty] | 819 | 38.8821 | 0
[10 empty] | 820 | 39.0839 | 0
[10 empty] | 821 | 40.0068 | 0
[10 empty] | 822 | 35.481 | 0
[10 empty] | 823 | 41.3915 | 0
[10 empty] | 824 | 45.397 | 0
[10 empty] | 825 | 38.4071 | 0
[10 empty] | 826 | 40.7285 | 0
[10 empty] | 827 | 32.6304 | 0
[10 empty] | 828 | 42.7652 | 0
[10 empty] | 829 | 40.2812 | 0
[10 empty] | 830 | 35.8725 | 0
[10 empty] | 831 | 39.775 | 0
[10 empty] | 832 | 41.4832 | 0
[10 empty] | 833 | 40.0012 | 0
[10 empty] | 834 | 44.4429 | 0
[10 empty] | 835 | 35.2855 | 0
[10 empty] | 836 | 33.192 | 0
[10 empty] | 837 | 37.3998 | 0
[10 empty] | 838 | 36.5213 | 0
[10 empty] | 839 | 41.2875 | 0
[10 empty] | 840 | 39.8468 | 0
[10 empty] | 841 | 40.7167 | 0
[10 empty] | 842 | 36.2647 | 0
[10 empty] | 843 | 38.3412 | 0
[10 empty] | 844 | 42.4354 | 0
[10 empty] | 845 | 37.2582 | 0
[10 empty] | 846 | 38.9723 | 0
[10 empty] | 847 | 33.4029 | 0
[10 empty] | 848 | 38.6314 | 0
[10 empty] | 849 | 43.2946 | 0
[10 empty] | 850 | 42.3067 | 0
[10 empty] | 851 | 42.0772 | 0
[10 empty] | 852 | 36.103 | 0
[10 empty] | 853 | 41.1094 | 0
[10 empty] | 854 | 37.0524 | 0
[10 empty] | 855 | 38.4027 | 0
[10 empty] | 856 | 39.0652 | 0
[10 empty] | 857 | 36.3882 | 0
[10 empty] | 858 | 34.7676 | 0
[10 empty] | 859 | 37.8783 | 0
[10 empty] | 860 | 34.921 | 0
[10 empty] | 861 | 44.2986 | 0
[10 empty] | 862 | 34.7584 | 0
[10 empty] | 863 | 40.2189 | 0
[10 empty] | 864 | 35.378 | 0
[10 empty] | 865 | 40.5781 | 0
[10 empty] | 866 | 35.3465 | 0
[10 empty] | 867 | 39.0745 | 0
[10 empty] | 868 | 41.5703 | 0
[10 empty] | 869 | 41.5504 | 0
[10 empty] | 870 | 39.8094 | 0
[10 empty] | 871 | 35.3975 | 0
[10 empty] | 872 | 40.7912 | 0
[10 empty] | 873 | 40.2373 | 0
[10 empty] | 874 | 43.7887 | 0
[10 empty] | 875 | 34.6393 | 0
[10 empty] | 876 | 44.0253 | 0
[10 empty] | 877 | 34.8103 | 0
[10 empty] | 878 | 42.5238 | 0
[10 empty] | 879 | 44.0615 | 0
[10 empty] | 880 | 33.8804 | 0
[10 empty] | 881 | 36.5142 | 0
[10 empty] | 882 | 43.3423 | 0
[10 empty] | 883 | 39.318 | 0
[10 empty] | 884 | 39.8643 | 0
[10 empty] | 885 | 40.159 | 0
[10 empty] | 886 | 33.7913 | 0
[10 empty] | 887 | 38.7631 | 0
[10 empty] | 888 | 35.5276 | 0
[10 empty] | 889 | 38.6272 | 0
[10 empty] | 890 | 35.3947 | 0
[10 empty] | 891 | 39.4535 | 0
[10 empty] | 892 | 42.1549 | 0
[10 empty] | 893 | 33.8218 | 0
[10 empty] | 894 | 39.7675 | 0
[10 empty] | 895 | 41.9728 | 0
[10 empty] | 896 | 41.9889 | 0
[10 empty] | 897 | 36.8064 | 0
[10 empty] | 898 | 41.1362 | 0
[10 empty] | 899 | 39.334 | 0
[10 empty] | 900 | 41.5227 | 0
[10 empty] | 901 | 34.9511 | 0
[10 empty] | 902 | 34.6862 | 0
[10 empty] | 903 | 37.4722 | 0
[10 empty] | 904 | 43.2655 | 0
[10 empty] | 905 | 45.1422 | 0
[10 empty] | 906 | 38.6465 | 0
[10 empty] | 907 | 40.6846 | 0
[10 empty] | 908 | 43.2648 | 0
[10 empty] | 909 | 37.1953 | 0
[10 empty] | 910 | 40.2407 | 0
[10 empty] | 911 | 41.7121 | 0
[10 empty] | 912 | 42.7657 | 0
[10 empty] | 913 | 34.2397 | 0
[10 empty] | 914 | 34.7194 | 0
[10 empty] | 915 | 36.4839 | 0
[10 empty] | 916 | 42.9989 | 0
[10 empty] | 917 | 43.6067 | 0
[10 empty] | 918 | 34.5929 | 0
[10 empty] | 919 | 41.0065 | 0
[10 empty] | 920 | 39.6597 | 0
[10 empty] | 921 | 39.3621 | 0
[10 empty] | 922 | 34.5551 | 0
[10 empty] | 923 | 40.3931 | 0
[10 empty] | 924 | 40.0481 | 0
[10 empty] | 925 | 36.2268 | 0
[10 empty] | 926 | 33.0186 | 0
[10 empty] | 927 | 38.1463 | 0
[10 empty] | 928 | 41.81 | 0
[10 empty] | 929 | 42.681 | 0
[10 empty] | 930 | 39.4522 | 0
[10 empty] | 931 | 41.5292 | 0
[10 empty] | 932 | 36.2247 | 0
[10 empty] | 933 | 36.2899 | 0
[10 empty] | 934 | 40.3638 | 0
[10 empty] | 935 | 41.3449 | 0
[10 empty] | 936 | 33.4807 | 0
[10 empty] | 937 | 43.1607 | 0
[10 empty] | 938 | 34.9737 | 0
[10 empty] | 939 | 40.6059 | 0
[10 empty] | 940 | 39.1378 | 0
[10 empty] | 941 | 38.9866 | 0
[10 empty] | 942 | 38.5038 | 0
[10 empty] | 943 | 43.474 | 0
[10 empty] | 944 | 39.9677 | 0
[10 empty] | 945 | 36.9048 | 0
[10 empty] | 946 | 43.1514 | 0
[10 empty] | 947 | 40.2312 | 0
[10 empty] | 948 | 33.1078 | 0
[10 empty] | 949 | 45.1755 | 0
[10 empty] | 950 | 42.8167 | 0
[10 empty] | 951 | 44.882 | 0
[10 empty] | 952 | 37.8903 | 0
[10 empty] | 953 | 43.5584 | 0
[10 empty] | 954 | 44.7606 | 0
[10 empty] | 955 | 39.2435 | 0
[10 empty] | 956 | 38.6261 | 0
[10 empty] | 957 | 37.4521 | 0
[10 empty] | 958 | 38.1173 | 0
[10 empty] | 959 | 34.9143 | 0
[10 empty] | 960 | 33.5205 | 0
[10 empty] | 961 | 43.1014 | 0
[10 empty] | 962 | 37.2731 | 0
[10 empty] | 963 | 38.1719 | 0
[10 empty] | 964 | 37.2848 | 0
[10 empty] | 965 | 37.2975 | 0
[10 empty] | 966 | 40.7339 | 0
[10 empty] | 967 | 40.9522 | 0
[10 empty] | 968 | 36.1929 | 0
[10 empty] | 969 | 41.768 | 0
[10 empty] | 970 | 44.4833 | 0
[10 empty] | 971 | 43.1127 | 0
[10 empty] | 972 | 36.9062 | 0
[10 empty] | 973 | 42.8895 | 0
[10 empty] | 974 | 43.7158 | 0
[10 empty] | 975 | 39.1989 | 0
[10 empty] | 976 | 39.3745 | 0
[10 empty] | 977 | 38.7936 | 0
[10 empty] | 978 | 36.2558 | 0
[10 empty] | 979 | 41.4045 | 0
[10 empty] | 980 | 36.0777 | 0
[10 empty] | 981 | 37.4297 | 0
[10 empty] | 982 | 40.1132 | 0
[10 empty] | 983 | 41.9151 | 0
[10 empty] | 984 | 36.3318 | 0
[10 empty] | 985 | 45.061 | 0
[10 empty] | 986 | 40.3742 | 0
[10 empty] | 987 | 43.0143 | 0
[10 empty] | 988 | 32.6445 | 0
[10 empty] | 989 | 39.4638 | 0
[10 empty] | 990 | 41.0844 | 0
[10 empty] | 991 | 42.8245 | 0
[10 empty] | 992 | 43.9025 | 0
[10 empty] | 993 | 40.9765 | 0
[10 empty] | 994 | 40.8727 | 0
[10 empty] | 995 | 31.0345 | 1
[10 empty] | 996 | 36.8563 | 0
[10 empty] | 997 | 40.1462 | 0
[10 empty] | 998 | 36.2763 | 0
[10 empty] | 999 | 36.7739 | 0
[10 empty] | 1000 | 42.1399 | 0

## PROJECT1-LT
Project-1(deadline -32)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.18702 | 0.1865 | 7.4389 | 7.4389 | 1 | 27.4868 | 1
B |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.55902 | 0.5822 | 2.2534 | 2.2534 | 2 | 35.6423 | 0
C |  | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.71433 | 0.18906 | 2.857 | 2.857 | 3 | 25.9745 | 1
D | A | 4 | 5 | 6 | 7.4389 | 0.10973 | 0.76704 | 4.4659 | 11.9049 | 4 | 26.1591 | 1
E | A | 7 | 8 | 10 | 7.4389 | 0.13542 | 0.11593 | 9.5937 | 17.0327 | 5 | 33.008 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 7.4389 | 0.92466 | 0.3016 | 8.3767 | 15.8157 | 6 | 30.1926 | 1
G | D | 5 | 9 | 19 | 11.9049 | 0.53132 | 0.66623 | 9.6727 | 21.5776 | 7 | 29.007 | 1
H | D | 3 | 4 | 5 | 11.9049 | 0.6306 | 0.025859 | 3.7388 | 15.6437 | 8 | 27.3122 | 1
I | B,G | 4 | 8 | 10 | 21.5776 | 0.0098315 | 0.49747 | 7.0152 | 28.5928 | 9 | 37.1963 | 0
J | B,G | 5 | 6 | 8 | 21.5776 | 0.67785 | 0.98346 | 5.0496 | 26.6272 | 10 | 32.0981 | 0
K | C,E | 9 | 10 | 15 | 17.0327 | 0.040716 | 0.11504 | 14.3097 | 31.3424 | 11 | 34.9333 | 0
L | C,E | 4 | 6 | 8 | 17.0327 | 0.032191 | 0.95691 | 4.1724 | 21.205 | 12 | 27.7691 | 1
M | F,H,I,K | 3 | 4 | 5 | 31.3424 | 0.24232 | 0.68737 | 3.6253 | 34.9677 | 13 | 27.9288 | 1
N | J,L,M | 0 | 0 | 0 | 34.9677 | 0.48263 | 0.13596 | 0 | 34.9677 | 14 | 31.7759 | 1
[10 empty] | 15 | 37.3117 | 0
[10 empty] | 16 | 30.2171 | 1
[10 empty] | 17 | 27.5088 | 1
[10 empty] | 18 | 31.1326 | 1
[10 empty] | 19 | 37.4684 | 0
Project-1 (using right triangular distribution) | [9 empty] | 20 | 28.5121 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 21 | 35.462 | 0
32 | 30.9162 | 0.688 | [7 empty] | 22 | 29.8896 | 1
[10 empty] | 23 | 32.5556 | 0
[10 empty] | 24 | 28.5745 | 1
[10 empty] | 25 | 34.8996 | 0
[10 empty] | 26 | 34.5061 | 0
[10 empty] | 27 | 33.3662 | 0
[10 empty] | 28 | 34.1633 | 0
[10 empty] | 29 | 29.6877 | 1
[10 empty] | 30 | 30.058 | 1
[10 empty] | 31 | 31.7567 | 1
[10 empty] | 32 | 30.8222 | 1
[10 empty] | 33 | 36.5241 | 0
[10 empty] | 34 | 37.629 | 0
[10 empty] | 35 | 29.0839 | 1
[10 empty] | 36 | 29.0201 | 1
[10 empty] | 37 | 28.2861 | 1
[10 empty] | 38 | 28.5267 | 1
[10 empty] | 39 | 29.6854 | 1
[10 empty] | 40 | 29.5183 | 1
[10 empty] | 41 | 32.2764 | 0
[10 empty] | 42 | 29.4602 | 1
[10 empty] | 43 | 30.4573 | 1
[10 empty] | 44 | 29.2962 | 1
[10 empty] | 45 | 30.2139 | 1
[10 empty] | 46 | 31.9419 | 1
[10 empty] | 47 | 30.5021 | 1
[10 empty] | 48 | 28.7231 | 1
[10 empty] | 49 | 30.0984 | 1
[10 empty] | 50 | 29.3036 | 1
[10 empty] | 51 | 29.3582 | 1
[10 empty] | 52 | 29.4049 | 1
[10 empty] | 53 | 27.396 | 1
[10 empty] | 54 | 29.7825 | 1
[10 empty] | 55 | 29.7548 | 1
[10 empty] | 56 | 28.3751 | 1
[10 empty] | 57 | 30.6981 | 1
[10 empty] | 58 | 29.6912 | 1
[10 empty] | 59 | 29.7238 | 1
[10 empty] | 60 | 40.1481 | 0
[10 empty] | 61 | 28.8227 | 1
[10 empty] | 62 | 30.0831 | 1
[10 empty] | 63 | 28.8777 | 1
[10 empty] | 64 | 26.3294 | 1
[10 empty] | 65 | 31.8187 | 1
[10 empty] | 66 | 28.327 | 1
[10 empty] | 67 | 33.3812 | 0
[10 empty] | 68 | 28.009 | 1
[10 empty] | 69 | 28.2998 | 1
[10 empty] | 70 | 29.8255 | 1
[10 empty] | 71 | 30.6178 | 1
[10 empty] | 72 | 29.5519 | 1
[10 empty] | 73 | 32.4209 | 0
[10 empty] | 74 | 28.1383 | 1
[10 empty] | 75 | 29.1532 | 1
[10 empty] | 76 | 37.3638 | 0
[10 empty] | 77 | 27.0257 | 1
[10 empty] | 78 | 27.7769 | 1
[10 empty] | 79 | 31.1092 | 1
[10 empty] | 80 | 26.4082 | 1
[10 empty] | 81 | 29.8065 | 1
[10 empty] | 82 | 33.7431 | 0
[10 empty] | 83 | 29.5581 | 1
[10 empty] | 84 | 29.6043 | 1
[10 empty] | 85 | 34.6484 | 0
[10 empty] | 86 | 30.8108 | 1
[10 empty] | 87 | 26.8767 | 1
[10 empty] | 88 | 32.9554 | 0
[10 empty] | 89 | 36.8097 | 0
[10 empty] | 90 | 29.6811 | 1
[10 empty] | 91 | 32.5116 | 0
[10 empty] | 92 | 36.1446 | 0
[10 empty] | 93 | 36.6116 | 0
[10 empty] | 94 | 28.8161 | 1
[10 empty] | 95 | 28.2532 | 1
[10 empty] | 96 | 26.853 | 1
[10 empty] | 97 | 28.146 | 1
[10 empty] | 98 | 30.4129 | 1
[10 empty] | 99 | 30.1916 | 1
[10 empty] | 100 | 26.9598 | 1
[10 empty] | 101 | 27.3745 | 1
[10 empty] | 102 | 29.8318 | 1
[10 empty] | 103 | 33.1202 | 0
[10 empty] | 104 | 29.7165 | 1
[10 empty] | 105 | 25.6784 | 1
[10 empty] | 106 | 28.673 | 1
[10 empty] | 107 | 29.3244 | 1
[10 empty] | 108 | 35.1813 | 0
[10 empty] | 109 | 32.2433 | 0
[10 empty] | 110 | 29.4268 | 1
[10 empty] | 111 | 28.9535 | 1
[10 empty] | 112 | 35.1132 | 0
[10 empty] | 113 | 32.8416 | 0
[10 empty] | 114 | 27.8903 | 1
[10 empty] | 115 | 28.055 | 1
[10 empty] | 116 | 38.8148 | 0
[10 empty] | 117 | 26.2126 | 1
[10 empty] | 118 | 33.198 | 0
[10 empty] | 119 | 31.0736 | 1
[10 empty] | 120 | 31.0712 | 1
[10 empty] | 121 | 26.6828 | 1
[10 empty] | 122 | 27.8823 | 1
[10 empty] | 123 | 30.5408 | 1
[10 empty] | 124 | 28.4426 | 1
[10 empty] | 125 | 36.0105 | 0
[10 empty] | 126 | 31.1882 | 1
[10 empty] | 127 | 31.3831 | 1
[10 empty] | 128 | 34.0771 | 0
[10 empty] | 129 | 31.5117 | 1
[10 empty] | 130 | 30.2426 | 1
[10 empty] | 131 | 31.7796 | 1
[10 empty] | 132 | 26.8273 | 1
[10 empty] | 133 | 41.1574 | 0
[10 empty] | 134 | 31.7463 | 1
[10 empty] | 135 | 29.8456 | 1
[10 empty] | 136 | 29.9695 | 1
[10 empty] | 137 | 36.0655 | 0
[10 empty] | 138 | 34.1565 | 0
[10 empty] | 139 | 30.9501 | 1
[10 empty] | 140 | 32.5417 | 0
[10 empty] | 141 | 29.9541 | 1
[10 empty] | 142 | 31.1813 | 1
[10 empty] | 143 | 33.3632 | 0
[10 empty] | 144 | 28.3844 | 1
[10 empty] | 145 | 38.1478 | 0
[10 empty] | 146 | 30.9665 | 1
[10 empty] | 147 | 30.3072 | 1
[10 empty] | 148 | 29.123 | 1
[10 empty] | 149 | 27.4148 | 1
[10 empty] | 150 | 33.6035 | 0
[10 empty] | 151 | 29.5624 | 1
[10 empty] | 152 | 33.5408 | 0
[10 empty] | 153 | 30.4616 | 1
[10 empty] | 154 | 33.726 | 0
[10 empty] | 155 | 30.8016 | 1
[10 empty] | 156 | 30.0657 | 1
[10 empty] | 157 | 32.5482 | 0
[10 empty] | 158 | 28.0936 | 1
[10 empty] | 159 | 28.6198 | 1
[10 empty] | 160 | 35.0245 | 0
[10 empty] | 161 | 29.5317 | 1
[10 empty] | 162 | 27.8577 | 1
[10 empty] | 163 | 32.4921 | 0
[10 empty] | 164 | 30.2069 | 1
[10 empty] | 165 | 35.7185 | 0
[10 empty] | 166 | 28.0411 | 1
[10 empty] | 167 | 30.0001 | 1
[10 empty] | 168 | 28.0599 | 1
[10 empty] | 169 | 37.6689 | 0
[10 empty] | 170 | 34.367 | 0
[10 empty] | 171 | 30.0955 | 1
[10 empty] | 172 | 28.1212 | 1
[10 empty] | 173 | 30.1615 | 1
[10 empty] | 174 | 32.9212 | 0
[10 empty] | 175 | 31.124 | 1
[10 empty] | 176 | 37.1099 | 0
[10 empty] | 177 | 36.7879 | 0
[10 empty] | 178 | 26.8521 | 1
[10 empty] | 179 | 26.0351 | 1
[10 empty] | 180 | 31.2209 | 1
[10 empty] | 181 | 35.4484 | 0
[10 empty] | 182 | 29.9487 | 1
[10 empty] | 183 | 29.2225 | 1
[10 empty] | 184 | 37.071 | 0
[10 empty] | 185 | 30.8439 | 1
[10 empty] | 186 | 29.0365 | 1
[10 empty] | 187 | 29.4494 | 1
[10 empty] | 188 | 25.3898 | 1
[10 empty] | 189 | 31.7109 | 1
[10 empty] | 190 | 32.2373 | 0
[10 empty] | 191 | 30.7829 | 1
[10 empty] | 192 | 32.1339 | 0
[10 empty] | 193 | 30.7323 | 1
[10 empty] | 194 | 29.2162 | 1
[10 empty] | 195 | 28.6681 | 1
[10 empty] | 196 | 36.4434 | 0
[10 empty] | 197 | 28.4757 | 1
[10 empty] | 198 | 31.9241 | 1
[10 empty] | 199 | 28.2734 | 1
[10 empty] | 200 | 30.539 | 1
[10 empty] | 201 | 29.5821 | 1
[10 empty] | 202 | 32.7556 | 0
[10 empty] | 203 | 28.0565 | 1
[10 empty] | 204 | 27.5178 | 1
[10 empty] | 205 | 28.2003 | 1
[10 empty] | 206 | 28.9075 | 1
[10 empty] | 207 | 38.0979 | 0
[10 empty] | 208 | 35.794 | 0
[10 empty] | 209 | 30.4357 | 1
[10 empty] | 210 | 28.8991 | 1
[10 empty] | 211 | 28.387 | 1
[10 empty] | 212 | 33.1781 | 0
[10 empty] | 213 | 30.4581 | 1
[10 empty] | 214 | 29.8334 | 1
[10 empty] | 215 | 27.4205 | 1
[10 empty] | 216 | 30.7602 | 1
[10 empty] | 217 | 26.6339 | 1
[10 empty] | 218 | 32.6772 | 0
[10 empty] | 219 | 27.4641 | 1
[10 empty] | 220 | 34.6152 | 0
[10 empty] | 221 | 35.2951 | 0
[10 empty] | 222 | 28.6278 | 1
[10 empty] | 223 | 27.8341 | 1
[10 empty] | 224 | 33.7852 | 0
[10 empty] | 225 | 35.5785 | 0
[10 empty] | 226 | 27.9283 | 1
[10 empty] | 227 | 29.1518 | 1
[10 empty] | 228 | 33.855 | 0
[10 empty] | 229 | 37.1749 | 0
[10 empty] | 230 | 28.2938 | 1
[10 empty] | 231 | 27.1687 | 1
[10 empty] | 232 | 32.7999 | 0
[10 empty] | 233 | 28.5604 | 1
[10 empty] | 234 | 30.5148 | 1
[10 empty] | 235 | 29.9708 | 1
[10 empty] | 236 | 30.3208 | 1
[10 empty] | 237 | 27.8866 | 1
[10 empty] | 238 | 27.7048 | 1
[10 empty] | 239 | 30.7172 | 1
[10 empty] | 240 | 33.3733 | 0
[10 empty] | 241 | 31.1071 | 1
[10 empty] | 242 | 30.1378 | 1
[10 empty] | 243 | 35.6591 | 0
[10 empty] | 244 | 27.8723 | 1
[10 empty] | 245 | 30.363 | 1
[10 empty] | 246 | 28.3134 | 1
[10 empty] | 247 | 30.4905 | 1
[10 empty] | 248 | 29.025 | 1
[10 empty] | 249 | 29.1501 | 1
[10 empty] | 250 | 28.8681 | 1
[10 empty] | 251 | 27.9164 | 1
[10 empty] | 252 | 30.4972 | 1
[10 empty] | 253 | 29.0475 | 1
[10 empty] | 254 | 28.3279 | 1
[10 empty] | 255 | 30.6915 | 1
[10 empty] | 256 | 30.5741 | 1
[10 empty] | 257 | 33.8491 | 0
[10 empty] | 258 | 27.6861 | 1
[10 empty] | 259 | 32.4097 | 0
[10 empty] | 260 | 33.1494 | 0
[10 empty] | 261 | 38.2089 | 0
[10 empty] | 262 | 27.5615 | 1
[10 empty] | 263 | 27.6642 | 1
[10 empty] | 264 | 32.3479 | 0
[10 empty] | 265 | 30.5548 | 1
[10 empty] | 266 | 36.1637 | 0
[10 empty] | 267 | 29.1596 | 1
[10 empty] | 268 | 34.4311 | 0
[10 empty] | 269 | 34.6267 | 0
[10 empty] | 270 | 26.8541 | 1
[10 empty] | 271 | 31.5986 | 1
[10 empty] | 272 | 29.9696 | 1
[10 empty] | 273 | 31.5032 | 1
[10 empty] | 274 | 28.5187 | 1
[10 empty] | 275 | 28.7444 | 1
[10 empty] | 276 | 33.1056 | 0
[10 empty] | 277 | 31.0506 | 1
[10 empty] | 278 | 38.2708 | 0
[10 empty] | 279 | 30.5541 | 1
[10 empty] | 280 | 34.997 | 0
[10 empty] | 281 | 29.4995 | 1
[10 empty] | 282 | 37.707 | 0
[10 empty] | 283 | 31.7168 | 1
[10 empty] | 284 | 28.484 | 1
[10 empty] | 285 | 31.3037 | 1
[10 empty] | 286 | 31.7642 | 1
[10 empty] | 287 | 29.9459 | 1
[10 empty] | 288 | 38.1215 | 0
[10 empty] | 289 | 30.7533 | 1
[10 empty] | 290 | 32.739 | 0
[10 empty] | 291 | 34.8498 | 0
[10 empty] | 292 | 28.2166 | 1
[10 empty] | 293 | 41.3066 | 0
[10 empty] | 294 | 28.6845 | 1
[10 empty] | 295 | 39.5084 | 0
[10 empty] | 296 | 28.6884 | 1
[10 empty] | 297 | 29.5381 | 1
[10 empty] | 298 | 28.5717 | 1
[10 empty] | 299 | 28.8509 | 1
[10 empty] | 300 | 32.3158 | 0
[10 empty] | 301 | 31.4315 | 1
[10 empty] | 302 | 30.0294 | 1
[10 empty] | 303 | 25.8463 | 1
[10 empty] | 304 | 31.8627 | 1
[10 empty] | 305 | 28.3488 | 1
[10 empty] | 306 | 34.6242 | 0
[10 empty] | 307 | 30.0841 | 1
[10 empty] | 308 | 27.0718 | 1
[10 empty] | 309 | 29.4916 | 1
[10 empty] | 310 | 39.3419 | 0
[10 empty] | 311 | 28.6524 | 1
[10 empty] | 312 | 30.5881 | 1
[10 empty] | 313 | 31.9529 | 1
[10 empty] | 314 | 29.617 | 1
[10 empty] | 315 | 29.6806 | 1
[10 empty] | 316 | 29.6735 | 1
[10 empty] | 317 | 28.8558 | 1
[10 empty] | 318 | 29.4174 | 1
[10 empty] | 319 | 31.0425 | 1
[10 empty] | 320 | 33.6169 | 0
[10 empty] | 321 | 28.8836 | 1
[10 empty] | 322 | 27.3526 | 1
[10 empty] | 323 | 27.5852 | 1
[10 empty] | 324 | 32.7463 | 0
[10 empty] | 325 | 27.634 | 1
[10 empty] | 326 | 32.3279 | 0
[10 empty] | 327 | 31.3462 | 1
[10 empty] | 328 | 32.6825 | 0
[10 empty] | 329 | 29.3307 | 1
[10 empty] | 330 | 29.5005 | 1
[10 empty] | 331 | 30.8198 | 1
[10 empty] | 332 | 29.9249 | 1
[10 empty] | 333 | 29.0668 | 1
[10 empty] | 334 | 34.329 | 0
[10 empty] | 335 | 33.1999 | 0
[10 empty] | 336 | 26.6182 | 1
[10 empty] | 337 | 37.0056 | 0
[10 empty] | 338 | 34.3162 | 0
[10 empty] | 339 | 33.0068 | 0
[10 empty] | 340 | 30.2708 | 1
[10 empty] | 341 | 33.2051 | 0
[10 empty] | 342 | 30.1962 | 1
[10 empty] | 343 | 29.4892 | 1
[10 empty] | 344 | 33.7987 | 0
[10 empty] | 345 | 28.79 | 1
[10 empty] | 346 | 31.7566 | 1
[10 empty] | 347 | 31.5961 | 1
[10 empty] | 348 | 38.0889 | 0
[10 empty] | 349 | 30.2634 | 1
[10 empty] | 350 | 33.4052 | 0
[10 empty] | 351 | 30.2642 | 1
[10 empty] | 352 | 28.0066 | 1
[10 empty] | 353 | 27.2057 | 1
[10 empty] | 354 | 30.5115 | 1
[10 empty] | 355 | 33.3633 | 0
[10 empty] | 356 | 25.1575 | 1
[10 empty] | 357 | 28.7796 | 1
[10 empty] | 358 | 31.668 | 1
[10 empty] | 359 | 33.6629 | 0
[10 empty] | 360 | 35.3727 | 0
[10 empty] | 361 | 34.3552 | 0
[10 empty] | 362 | 33.5153 | 0
[10 empty] | 363 | 33.7633 | 0
[10 empty] | 364 | 28.5878 | 1
[10 empty] | 365 | 29.4635 | 1
[10 empty] | 366 | 28.1055 | 1
[10 empty] | 367 | 38.587 | 0
[10 empty] | 368 | 32.8011 | 0
[10 empty] | 369 | 29.6854 | 1
[10 empty] | 370 | 28.0071 | 1
[10 empty] | 371 | 29.4689 | 1
[10 empty] | 372 | 28.6799 | 1
[10 empty] | 373 | 37.7664 | 0
[10 empty] | 374 | 28.2239 | 1
[10 empty] | 375 | 30.9313 | 1
[10 empty] | 376 | 30.1919 | 1
[10 empty] | 377 | 31.8709 | 1
[10 empty] | 378 | 30.7461 | 1
[10 empty] | 379 | 32.3204 | 0
[10 empty] | 380 | 27.7014 | 1
[10 empty] | 381 | 29.1415 | 1
[10 empty] | 382 | 27.7096 | 1
[10 empty] | 383 | 28.3653 | 1
[10 empty] | 384 | 27.7149 | 1
[10 empty] | 385 | 28.6335 | 1
[10 empty] | 386 | 26.6215 | 1
[10 empty] | 387 | 33.4426 | 0
[10 empty] | 388 | 31.4758 | 1
[10 empty] | 389 | 30.9196 | 1
[10 empty] | 390 | 31.4778 | 1
[10 empty] | 391 | 31.8393 | 1
[10 empty] | 392 | 29.6224 | 1
[10 empty] | 393 | 27.9994 | 1
[10 empty] | 394 | 30.4418 | 1
[10 empty] | 395 | 29.641 | 1
[10 empty] | 396 | 29.7089 | 1
[10 empty] | 397 | 27.9856 | 1
[10 empty] | 398 | 32.4783 | 0
[10 empty] | 399 | 32.5685 | 0
[10 empty] | 400 | 26.6775 | 1
[10 empty] | 401 | 36.9213 | 0
[10 empty] | 402 | 32.4565 | 0
[10 empty] | 403 | 29.2249 | 1
[10 empty] | 404 | 29.6558 | 1
[10 empty] | 405 | 31.9891 | 1
[10 empty] | 406 | 34.7297 | 0
[10 empty] | 407 | 27.2714 | 1
[10 empty] | 408 | 27.668 | 1
[10 empty] | 409 | 28.2208 | 1
[10 empty] | 410 | 28.5395 | 1
[10 empty] | 411 | 32.3405 | 0
[10 empty] | 412 | 28.9523 | 1
[10 empty] | 413 | 29.5687 | 1
[10 empty] | 414 | 32.7439 | 0
[10 empty] | 415 | 29.9534 | 1
[10 empty] | 416 | 29.2073 | 1
[10 empty] | 417 | 30.6087 | 1
[10 empty] | 418 | 31.3181 | 1
[10 empty] | 419 | 32.9002 | 0
[10 empty] | 420 | 30.2692 | 1
[10 empty] | 421 | 30.9443 | 1
[10 empty] | 422 | 26.6768 | 1
[10 empty] | 423 | 30.8353 | 1
[10 empty] | 424 | 33.5879 | 0
[10 empty] | 425 | 26.763 | 1
[10 empty] | 426 | 29.1948 | 1
[10 empty] | 427 | 27.3093 | 1
[10 empty] | 428 | 27.7482 | 1
[10 empty] | 429 | 32.7559 | 0
[10 empty] | 430 | 34.1194 | 0
[10 empty] | 431 | 29.5976 | 1
[10 empty] | 432 | 27.4924 | 1
[10 empty] | 433 | 28.3578 | 1
[10 empty] | 434 | 28.9705 | 1
[10 empty] | 435 | 31.1938 | 1
[10 empty] | 436 | 31.9767 | 1
[10 empty] | 437 | 31.0748 | 1
[10 empty] | 438 | 28.2266 | 1
[10 empty] | 439 | 30.4043 | 1
[10 empty] | 440 | 33.5791 | 0
[10 empty] | 441 | 28.2803 | 1
[10 empty] | 442 | 30.4249 | 1
[10 empty] | 443 | 30.3687 | 1
[10 empty] | 444 | 27.7703 | 1
[10 empty] | 445 | 33.2177 | 0
[10 empty] | 446 | 33.5713 | 0
[10 empty] | 447 | 28.9084 | 1
[10 empty] | 448 | 39.1797 | 0
[10 empty] | 449 | 34.5898 | 0
[10 empty] | 450 | 30.4836 | 1
[10 empty] | 451 | 33.6787 | 0
[10 empty] | 452 | 30.0838 | 1
[10 empty] | 453 | 31.3724 | 1
[10 empty] | 454 | 33.213 | 0
[10 empty] | 455 | 29.0848 | 1
[10 empty] | 456 | 35.0096 | 0
[10 empty] | 457 | 32.2947 | 0
[10 empty] | 458 | 28.1476 | 1
[10 empty] | 459 | 34.3882 | 0
[10 empty] | 460 | 30.1007 | 1
[10 empty] | 461 | 29.7844 | 1
[10 empty] | 462 | 28.6975 | 1
[10 empty] | 463 | 32.535 | 0
[10 empty] | 464 | 32.3816 | 0
[10 empty] | 465 | 37.3217 | 0
[10 empty] | 466 | 33.3412 | 0
[10 empty] | 467 | 32.8352 | 0
[10 empty] | 468 | 31.7139 | 1
[10 empty] | 469 | 35.4075 | 0
[10 empty] | 470 | 31.8654 | 1
[10 empty] | 471 | 31.6674 | 1
[10 empty] | 472 | 30.8668 | 1
[10 empty] | 473 | 35.8241 | 0
[10 empty] | 474 | 40.1579 | 0
[10 empty] | 475 | 29.6608 | 1
[10 empty] | 476 | 32.2239 | 0
[10 empty] | 477 | 26.9694 | 1
[10 empty] | 478 | 34.3332 | 0
[10 empty] | 479 | 36.9087 | 0
[10 empty] | 480 | 33.8591 | 0
[10 empty] | 481 | 32.015 | 0
[10 empty] | 482 | 26.2846 | 1
[10 empty] | 483 | 30.4101 | 1
[10 empty] | 484 | 32.1456 | 0
[10 empty] | 485 | 32.453 | 0
[10 empty] | 486 | 38.2996 | 0
[10 empty] | 487 | 30.1425 | 1
[10 empty] | 488 | 31.2653 | 1
[10 empty] | 489 | 31.3247 | 1
[10 empty] | 490 | 26.3278 | 1
[10 empty] | 491 | 35.8364 | 0
[10 empty] | 492 | 25.9285 | 1
[10 empty] | 493 | 30.8956 | 1
[10 empty] | 494 | 30.2806 | 1
[10 empty] | 495 | 32.1451 | 0
[10 empty] | 496 | 29.694 | 1
[10 empty] | 497 | 30.3374 | 1
[10 empty] | 498 | 32.8223 | 0
[10 empty] | 499 | 30.1203 | 1
[10 empty] | 500 | 32.8236 | 0
[10 empty] | 501 | 33.8699 | 0
[10 empty] | 502 | 28.3282 | 1
[10 empty] | 503 | 30.7676 | 1
[10 empty] | 504 | 31.9846 | 1
[10 empty] | 505 | 29.3437 | 1
[10 empty] | 506 | 28.824 | 1
[10 empty] | 507 | 26.4461 | 1
[10 empty] | 508 | 28.0428 | 1
[10 empty] | 509 | 29.4819 | 1
[10 empty] | 510 | 28.2939 | 1
[10 empty] | 511 | 39.3231 | 0
[10 empty] | 512 | 26.8374 | 1
[10 empty] | 513 | 33.3674 | 0
[10 empty] | 514 | 30.3198 | 1
[10 empty] | 515 | 30.9672 | 1
[10 empty] | 516 | 35.9844 | 0
[10 empty] | 517 | 33.8438 | 0
[10 empty] | 518 | 30.338 | 1
[10 empty] | 519 | 37.8503 | 0
[10 empty] | 520 | 30.1617 | 1
[10 empty] | 521 | 32.6895 | 0
[10 empty] | 522 | 26.7958 | 1
[10 empty] | 523 | 30.0567 | 1
[10 empty] | 524 | 38.4681 | 0
[10 empty] | 525 | 35.3102 | 0
[10 empty] | 526 | 28.0109 | 1
[10 empty] | 527 | 31.3121 | 1
[10 empty] | 528 | 29.173 | 1
[10 empty] | 529 | 36.9104 | 0
[10 empty] | 530 | 28.3671 | 1
[10 empty] | 531 | 28.7664 | 1
[10 empty] | 532 | 29.6704 | 1
[10 empty] | 533 | 27.4435 | 1
[10 empty] | 534 | 31.0432 | 1
[10 empty] | 535 | 33.1236 | 0
[10 empty] | 536 | 25.985 | 1
[10 empty] | 537 | 29.5963 | 1
[10 empty] | 538 | 30.0597 | 1
[10 empty] | 539 | 27.5591 | 1
[10 empty] | 540 | 28.9247 | 1
[10 empty] | 541 | 30.5898 | 1
[10 empty] | 542 | 29.9761 | 1
[10 empty] | 543 | 30.596 | 1
[10 empty] | 544 | 32.9762 | 0
[10 empty] | 545 | 32.8069 | 0
[10 empty] | 546 | 29.4005 | 1
[10 empty] | 547 | 30.8175 | 1
[10 empty] | 548 | 29.8338 | 1
[10 empty] | 549 | 25.6913 | 1
[10 empty] | 550 | 29.2804 | 1
[10 empty] | 551 | 27.3586 | 1
[10 empty] | 552 | 29.1545 | 1
[10 empty] | 553 | 33.4283 | 0
[10 empty] | 554 | 33.3786 | 0
[10 empty] | 555 | 34.0683 | 0
[10 empty] | 556 | 32.8824 | 0
[10 empty] | 557 | 28.8207 | 1
[10 empty] | 558 | 29.3459 | 1
[10 empty] | 559 | 31.0716 | 1
[10 empty] | 560 | 29.7541 | 1
[10 empty] | 561 | 27.2951 | 1
[10 empty] | 562 | 28.8591 | 1
[10 empty] | 563 | 30.0829 | 1
[10 empty] | 564 | 31.9377 | 1
[10 empty] | 565 | 29.7127 | 1
[10 empty] | 566 | 25.0749 | 1
[10 empty] | 567 | 29.7027 | 1
[10 empty] | 568 | 28.1613 | 1
[10 empty] | 569 | 25.6249 | 1
[10 empty] | 570 | 40.1343 | 0
[10 empty] | 571 | 28.7428 | 1
[10 empty] | 572 | 37.6044 | 0
[10 empty] | 573 | 31.7407 | 1
[10 empty] | 574 | 32.4408 | 0
[10 empty] | 575 | 34.9661 | 0
[10 empty] | 576 | 32.4498 | 0
[10 empty] | 577 | 29.1948 | 1
[10 empty] | 578 | 31.6258 | 1
[10 empty] | 579 | 28.8407 | 1
[10 empty] | 580 | 30.8464 | 1
[10 empty] | 581 | 28.0338 | 1
[10 empty] | 582 | 30.0937 | 1
[10 empty] | 583 | 33.7488 | 0
[10 empty] | 584 | 30.5542 | 1
[10 empty] | 585 | 29.9102 | 1
[10 empty] | 586 | 28.1348 | 1
[10 empty] | 587 | 27.4016 | 1
[10 empty] | 588 | 26.6502 | 1
[10 empty] | 589 | 27.2304 | 1
[10 empty] | 590 | 30.6866 | 1
[10 empty] | 591 | 30.218 | 1
[10 empty] | 592 | 32.4119 | 0
[10 empty] | 593 | 30.3708 | 1
[10 empty] | 594 | 28.6836 | 1
[10 empty] | 595 | 32.6629 | 0
[10 empty] | 596 | 29.473 | 1
[10 empty] | 597 | 35.5025 | 0
[10 empty] | 598 | 29.7992 | 1
[10 empty] | 599 | 32.1016 | 0
[10 empty] | 600 | 35.9508 | 0
[10 empty] | 601 | 27.1757 | 1
[10 empty] | 602 | 32.9713 | 0
[10 empty] | 603 | 30.4586 | 1
[10 empty] | 604 | 31.496 | 1
[10 empty] | 605 | 27.8314 | 1
[10 empty] | 606 | 29.8064 | 1
[10 empty] | 607 | 33.9201 | 0
[10 empty] | 608 | 27.7479 | 1
[10 empty] | 609 | 30.9394 | 1
[10 empty] | 610 | 30.2372 | 1
[10 empty] | 611 | 31.9182 | 1
[10 empty] | 612 | 34.6569 | 0
[10 empty] | 613 | 38.6134 | 0
[10 empty] | 614 | 34.6889 | 0
[10 empty] | 615 | 34.5477 | 0
[10 empty] | 616 | 35.5847 | 0
[10 empty] | 617 | 28.9944 | 1
[10 empty] | 618 | 29.0387 | 1
[10 empty] | 619 | 27.3993 | 1
[10 empty] | 620 | 30.1097 | 1
[10 empty] | 621 | 30.2098 | 1
[10 empty] | 622 | 32.0519 | 0
[10 empty] | 623 | 29.8799 | 1
[10 empty] | 624 | 36.1945 | 0
[10 empty] | 625 | 31.9526 | 1
[10 empty] | 626 | 32.503 | 0
[10 empty] | 627 | 27.8213 | 1
[10 empty] | 628 | 29.366 | 1
[10 empty] | 629 | 30.1297 | 1
[10 empty] | 630 | 32.4879 | 0
[10 empty] | 631 | 37.4945 | 0
[10 empty] | 632 | 33.743 | 0
[10 empty] | 633 | 32.3537 | 0
[10 empty] | 634 | 27.9299 | 1
[10 empty] | 635 | 27.2455 | 1
[10 empty] | 636 | 32.1621 | 0
[10 empty] | 637 | 33.3522 | 0
[10 empty] | 638 | 29.9629 | 1
[10 empty] | 639 | 35.2611 | 0
[10 empty] | 640 | 29.4726 | 1
[10 empty] | 641 | 32.8647 | 0
[10 empty] | 642 | 32.3885 | 0
[10 empty] | 643 | 32.8502 | 0
[10 empty] | 644 | 31.4041 | 1
[10 empty] | 645 | 28.7248 | 1
[10 empty] | 646 | 34.9408 | 0
[10 empty] | 647 | 27.9784 | 1
[10 empty] | 648 | 28.4244 | 1
[10 empty] | 649 | 29.6878 | 1
[10 empty] | 650 | 32.5606 | 0
[10 empty] | 651 | 32.0618 | 0
[10 empty] | 652 | 28.8341 | 1
[10 empty] | 653 | 29.1215 | 1
[10 empty] | 654 | 29.9231 | 1
[10 empty] | 655 | 33.0163 | 0
[10 empty] | 656 | 35.6256 | 0
[10 empty] | 657 | 33.8976 | 0
[10 empty] | 658 | 27.3848 | 1
[10 empty] | 659 | 31.6799 | 1
[10 empty] | 660 | 31.5317 | 1
[10 empty] | 661 | 29.6797 | 1
[10 empty] | 662 | 27.5531 | 1
[10 empty] | 663 | 28.9233 | 1
[10 empty] | 664 | 32.5227 | 0
[10 empty] | 665 | 26.7893 | 1
[10 empty] | 666 | 30.4914 | 1
[10 empty] | 667 | 25.5441 | 1
[10 empty] | 668 | 29.2064 | 1
[10 empty] | 669 | 32.3323 | 0
[10 empty] | 670 | 27.6806 | 1
[10 empty] | 671 | 33.3719 | 0
[10 empty] | 672 | 29.1744 | 1
[10 empty] | 673 | 28.4261 | 1
[10 empty] | 674 | 30.4875 | 1
[10 empty] | 675 | 36.3418 | 0
[10 empty] | 676 | 32.1773 | 0
[10 empty] | 677 | 30.4076 | 1
[10 empty] | 678 | 31.7973 | 1
[10 empty] | 679 | 29.8874 | 1
[10 empty] | 680 | 29.6803 | 1
[10 empty] | 681 | 32.609 | 0
[10 empty] | 682 | 37.4458 | 0
[10 empty] | 683 | 30.8092 | 1
[10 empty] | 684 | 37.1107 | 0
[10 empty] | 685 | 30.341 | 1
[10 empty] | 686 | 29.6069 | 1
[10 empty] | 687 | 36.0768 | 0
[10 empty] | 688 | 31.2095 | 1
[10 empty] | 689 | 30.4972 | 1
[10 empty] | 690 | 28.114 | 1
[10 empty] | 691 | 38.0661 | 0
[10 empty] | 692 | 30.546 | 1
[10 empty] | 693 | 36.516 | 0
[10 empty] | 694 | 30.4932 | 1
[10 empty] | 695 | 29.4346 | 1
[10 empty] | 696 | 30.8174 | 1
[10 empty] | 697 | 34.8991 | 0
[10 empty] | 698 | 32.67 | 0
[10 empty] | 699 | 25.8216 | 1
[10 empty] | 700 | 31.3036 | 1
[10 empty] | 701 | 38.3837 | 0
[10 empty] | 702 | 30.4009 | 1
[10 empty] | 703 | 33.8109 | 0
[10 empty] | 704 | 28.2766 | 1
[10 empty] | 705 | 35.3273 | 0
[10 empty] | 706 | 37.5028 | 0
[10 empty] | 707 | 29.1175 | 1
[10 empty] | 708 | 29.4094 | 1
[10 empty] | 709 | 28.987 | 1
[10 empty] | 710 | 32.9855 | 0
[10 empty] | 711 | 31.1543 | 1
[10 empty] | 712 | 26.7766 | 1
[10 empty] | 713 | 28.6031 | 1
[10 empty] | 714 | 33.3303 | 0
[10 empty] | 715 | 27.9901 | 1
[10 empty] | 716 | 28.2457 | 1
[10 empty] | 717 | 33.3153 | 0
[10 empty] | 718 | 39.9524 | 0
[10 empty] | 719 | 33.8317 | 0
[10 empty] | 720 | 34.3272 | 0
[10 empty] | 721 | 32.4602 | 0
[10 empty] | 722 | 32.9203 | 0
[10 empty] | 723 | 30.4482 | 1
[10 empty] | 724 | 30.3993 | 1
[10 empty] | 725 | 31.3018 | 1
[10 empty] | 726 | 27.6015 | 1
[10 empty] | 727 | 36.4944 | 0
[10 empty] | 728 | 28.7536 | 1
[10 empty] | 729 | 27.4839 | 1
[10 empty] | 730 | 25.7364 | 1
[10 empty] | 731 | 31.6492 | 1
[10 empty] | 732 | 28.1684 | 1
[10 empty] | 733 | 27.2399 | 1
[10 empty] | 734 | 28.9274 | 1
[10 empty] | 735 | 27.3738 | 1
[10 empty] | 736 | 38.6931 | 0
[10 empty] | 737 | 31.0702 | 1
[10 empty] | 738 | 28.0165 | 1
[10 empty] | 739 | 30.7986 | 1
[10 empty] | 740 | 36.4348 | 0
[10 empty] | 741 | 28.5853 | 1
[10 empty] | 742 | 28.4639 | 1
[10 empty] | 743 | 28.7488 | 1
[10 empty] | 744 | 28.9733 | 1
[10 empty] | 745 | 39.227 | 0
[10 empty] | 746 | 30.7493 | 1
[10 empty] | 747 | 29.679 | 1
[10 empty] | 748 | 29.8842 | 1
[10 empty] | 749 | 31.0338 | 1
[10 empty] | 750 | 26.5539 | 1
[10 empty] | 751 | 32.6141 | 0
[10 empty] | 752 | 34.281 | 0
[10 empty] | 753 | 33.6199 | 0
[10 empty] | 754 | 25.7639 | 1
[10 empty] | 755 | 31.3115 | 1
[10 empty] | 756 | 32.883 | 0
[10 empty] | 757 | 32.3875 | 0
[10 empty] | 758 | 27.0717 | 1
[10 empty] | 759 | 30.5007 | 1
[10 empty] | 760 | 29.3821 | 1
[10 empty] | 761 | 29.0541 | 1
[10 empty] | 762 | 27.9115 | 1
[10 empty] | 763 | 29.3421 | 1
[10 empty] | 764 | 32.5779 | 0
[10 empty] | 765 | 27.3691 | 1
[10 empty] | 766 | 34.7835 | 0
[10 empty] | 767 | 33.4044 | 0
[10 empty] | 768 | 30.3692 | 1
[10 empty] | 769 | 28.1279 | 1
[10 empty] | 770 | 27.5429 | 1
[10 empty] | 771 | 30.0579 | 1
[10 empty] | 772 | 30.8186 | 1
[10 empty] | 773 | 28.5422 | 1
[10 empty] | 774 | 33.6654 | 0
[10 empty] | 775 | 27.6599 | 1
[10 empty] | 776 | 25.6614 | 1
[10 empty] | 777 | 28.6015 | 1
[10 empty] | 778 | 28.4136 | 1
[10 empty] | 779 | 29.0591 | 1
[10 empty] | 780 | 29.826 | 1
[10 empty] | 781 | 30.6795 | 1
[10 empty] | 782 | 27.2197 | 1
[10 empty] | 783 | 26.9191 | 1
[10 empty] | 784 | 31.9756 | 1
[10 empty] | 785 | 30.6865 | 1
[10 empty] | 786 | 28.7236 | 1
[10 empty] | 787 | 27.3994 | 1
[10 empty] | 788 | 26.1116 | 1
[10 empty] | 789 | 32.4696 | 0
[10 empty] | 790 | 33.8695 | 0
[10 empty] | 791 | 27.7188 | 1
[10 empty] | 792 | 34.3599 | 0
[10 empty] | 793 | 27.5424 | 1
[10 empty] | 794 | 27.0869 | 1
[10 empty] | 795 | 33.6936 | 0
[10 empty] | 796 | 34.6848 | 0
[10 empty] | 797 | 31.1761 | 1
[10 empty] | 798 | 31.8696 | 1
[10 empty] | 799 | 35.6437 | 0
[10 empty] | 800 | 28.3493 | 1
[10 empty] | 801 | 28.8933 | 1
[10 empty] | 802 | 30.4581 | 1
[10 empty] | 803 | 31.178 | 1
[10 empty] | 804 | 31.8428 | 1
[10 empty] | 805 | 35.5415 | 0
[10 empty] | 806 | 36.1775 | 0
[10 empty] | 807 | 37.3805 | 0
[10 empty] | 808 | 31.1573 | 1
[10 empty] | 809 | 30.2339 | 1
[10 empty] | 810 | 30.4733 | 1
[10 empty] | 811 | 39.9103 | 0
[10 empty] | 812 | 31.7053 | 1
[10 empty] | 813 | 31.338 | 1
[10 empty] | 814 | 28.8436 | 1
[10 empty] | 815 | 30.6232 | 1
[10 empty] | 816 | 26.4515 | 1
[10 empty] | 817 | 30.9253 | 1
[10 empty] | 818 | 38.7029 | 0
[10 empty] | 819 | 30.6149 | 1
[10 empty] | 820 | 34.7399 | 0
[10 empty] | 821 | 28.671 | 1
[10 empty] | 822 | 37.3975 | 0
[10 empty] | 823 | 35.6048 | 0
[10 empty] | 824 | 40.4478 | 0
[10 empty] | 825 | 34.1671 | 0
[10 empty] | 826 | 31.0558 | 1
[10 empty] | 827 | 34.0568 | 0
[10 empty] | 828 | 38.0779 | 0
[10 empty] | 829 | 31.5731 | 1
[10 empty] | 830 | 30.0279 | 1
[10 empty] | 831 | 33.3733 | 0
[10 empty] | 832 | 26.999 | 1
[10 empty] | 833 | 26.9149 | 1
[10 empty] | 834 | 34.8516 | 0
[10 empty] | 835 | 31.6667 | 1
[10 empty] | 836 | 28.4662 | 1
[10 empty] | 837 | 27.6132 | 1
[10 empty] | 838 | 32.6747 | 0
[10 empty] | 839 | 38.2272 | 0
[10 empty] | 840 | 31.3691 | 1
[10 empty] | 841 | 38.1708 | 0
[10 empty] | 842 | 29.767 | 1
[10 empty] | 843 | 32.2007 | 0
[10 empty] | 844 | 30.2249 | 1
[10 empty] | 845 | 30.9857 | 1
[10 empty] | 846 | 30.0604 | 1
[10 empty] | 847 | 35.0817 | 0
[10 empty] | 848 | 29.7468 | 1
[10 empty] | 849 | 34.1217 | 0
[10 empty] | 850 | 29.3432 | 1
[10 empty] | 851 | 28.6224 | 1
[10 empty] | 852 | 29.8302 | 1
[10 empty] | 853 | 28.7851 | 1
[10 empty] | 854 | 28.1969 | 1
[10 empty] | 855 | 29.5718 | 1
[10 empty] | 856 | 26.9663 | 1
[10 empty] | 857 | 28.176 | 1
[10 empty] | 858 | 31.1652 | 1
[10 empty] | 859 | 31.8317 | 1
[10 empty] | 860 | 33.1855 | 0
[10 empty] | 861 | 32.319 | 0
[10 empty] | 862 | 30.6361 | 1
[10 empty] | 863 | 33.082 | 0
[10 empty] | 864 | 28.7657 | 1
[10 empty] | 865 | 28.1065 | 1
[10 empty] | 866 | 29.3273 | 1
[10 empty] | 867 | 34.9984 | 0
[10 empty] | 868 | 30.3213 | 1
[10 empty] | 869 | 26.5859 | 1
[10 empty] | 870 | 28.584 | 1
[10 empty] | 871 | 27.1848 | 1
[10 empty] | 872 | 28.6545 | 1
[10 empty] | 873 | 31.206 | 1
[10 empty] | 874 | 27.3403 | 1
[10 empty] | 875 | 31.0199 | 1
[10 empty] | 876 | 37.3532 | 0
[10 empty] | 877 | 32.4258 | 0
[10 empty] | 878 | 33.91 | 0
[10 empty] | 879 | 26.9404 | 1
[10 empty] | 880 | 28.8765 | 1
[10 empty] | 881 | 25.2954 | 1
[10 empty] | 882 | 28.9182 | 1
[10 empty] | 883 | 29.8611 | 1
[10 empty] | 884 | 27.6327 | 1
[10 empty] | 885 | 29.2412 | 1
[10 empty] | 886 | 26.7291 | 1
[10 empty] | 887 | 26.9605 | 1
[10 empty] | 888 | 33.1553 | 0
[10 empty] | 889 | 27.8939 | 1
[10 empty] | 890 | 29.0839 | 1
[10 empty] | 891 | 31.4858 | 1
[10 empty] | 892 | 32.4134 | 0
[10 empty] | 893 | 29.5691 | 1
[10 empty] | 894 | 35.3284 | 0
[10 empty] | 895 | 35.996 | 0
[10 empty] | 896 | 32.0199 | 0
[10 empty] | 897 | 30.093 | 1
[10 empty] | 898 | 26.598 | 1
[10 empty] | 899 | 27.5659 | 1
[10 empty] | 900 | 34.8993 | 0
[10 empty] | 901 | 30.3109 | 1
[10 empty] | 902 | 27.6812 | 1
[10 empty] | 903 | 30.0833 | 1
[10 empty] | 904 | 26.7057 | 1
[10 empty] | 905 | 32.2086 | 0
[10 empty] | 906 | 28.6077 | 1
[10 empty] | 907 | 33.9341 | 0
[10 empty] | 908 | 27.2973 | 1
[10 empty] | 909 | 27.9486 | 1
[10 empty] | 910 | 31.9793 | 1
[10 empty] | 911 | 29.564 | 1
[10 empty] | 912 | 28.2567 | 1
[10 empty] | 913 | 29.2086 | 1
[10 empty] | 914 | 28.8136 | 1
[10 empty] | 915 | 26.4397 | 1
[10 empty] | 916 | 35.5316 | 0
[10 empty] | 917 | 34.0818 | 0
[10 empty] | 918 | 31.9744 | 1
[10 empty] | 919 | 33.9317 | 0
[10 empty] | 920 | 28.4028 | 1
[10 empty] | 921 | 31.934 | 1
[10 empty] | 922 | 25.7238 | 1
[10 empty] | 923 | 31.901 | 1
[10 empty] | 924 | 32.3955 | 0
[10 empty] | 925 | 28.6998 | 1
[10 empty] | 926 | 31.7922 | 1
[10 empty] | 927 | 31.4166 | 1
[10 empty] | 928 | 30.2077 | 1
[10 empty] | 929 | 28.5869 | 1
[10 empty] | 930 | 29.3491 | 1
[10 empty] | 931 | 32.8322 | 0
[10 empty] | 932 | 31.2702 | 1
[10 empty] | 933 | 28.6824 | 1
[10 empty] | 934 | 32.2201 | 0
[10 empty] | 935 | 31.4768 | 1
[10 empty] | 936 | 29.1538 | 1
[10 empty] | 937 | 28.5266 | 1
[10 empty] | 938 | 33.796 | 0
[10 empty] | 939 | 30.306 | 1
[10 empty] | 940 | 29.7716 | 1
[10 empty] | 941 | 31.2079 | 1
[10 empty] | 942 | 29.3558 | 1
[10 empty] | 943 | 32.2519 | 0
[10 empty] | 944 | 26.6722 | 1
[10 empty] | 945 | 27.2017 | 1
[10 empty] | 946 | 33.7059 | 0
[10 empty] | 947 | 27.5199 | 1
[10 empty] | 948 | 30.2099 | 1
[10 empty] | 949 | 29.1155 | 1
[10 empty] | 950 | 29.9401 | 1
[10 empty] | 951 | 34.8449 | 0
[10 empty] | 952 | 29.2336 | 1
[10 empty] | 953 | 29.5454 | 1
[10 empty] | 954 | 30.7875 | 1
[10 empty] | 955 | 28.1864 | 1
[10 empty] | 956 | 33.4207 | 0
[10 empty] | 957 | 32.7582 | 0
[10 empty] | 958 | 28.2017 | 1
[10 empty] | 959 | 30.0521 | 1
[10 empty] | 960 | 28.2426 | 1
[10 empty] | 961 | 28.5233 | 1
[10 empty] | 962 | 32.0646 | 0
[10 empty] | 963 | 28.1256 | 1
[10 empty] | 964 | 34.443 | 0
[10 empty] | 965 | 30.2726 | 1
[10 empty] | 966 | 28.775 | 1
[10 empty] | 967 | 27.5157 | 1
[10 empty] | 968 | 27.9672 | 1
[10 empty] | 969 | 36.8979 | 0
[10 empty] | 970 | 29.3639 | 1
[10 empty] | 971 | 27.6001 | 1
[10 empty] | 972 | 26.1677 | 1
[10 empty] | 973 | 29.4021 | 1
[10 empty] | 974 | 34.7414 | 0
[10 empty] | 975 | 29.7257 | 1
[10 empty] | 976 | 28.1998 | 1
[10 empty] | 977 | 29.6974 | 1
[10 empty] | 978 | 31.6932 | 1
[10 empty] | 979 | 35.4939 | 0
[10 empty] | 980 | 28.6845 | 1
[10 empty] | 981 | 29.8493 | 1
[10 empty] | 982 | 28.2176 | 1
[10 empty] | 983 | 30.7427 | 1
[10 empty] | 984 | 30.0489 | 1
[10 empty] | 985 | 29.3414 | 1
[10 empty] | 986 | 36.0937 | 0
[10 empty] | 987 | 27.4172 | 1
[10 empty] | 988 | 34.1883 | 0
[10 empty] | 989 | 28.0439 | 1
[10 empty] | 990 | 31.7019 | 1
[10 empty] | 991 | 27.6061 | 1
[10 empty] | 992 | 29.5605 | 1
[10 empty] | 993 | 31.0931 | 1
[10 empty] | 994 | 28.2018 | 1
[10 empty] | 995 | 33.584 | 0
[10 empty] | 996 | 29.3837 | 1
[10 empty] | 997 | 33.6676 | 0
[10 empty] | 998 | 30.6477 | 1
[10 empty] | 999 | 30.5204 | 1
[10 empty] | 1000 | 25.4575 | 1

## PROJECT2-TRIANGULAR
Project-1(deadline -48)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | End Time | Trial | project finish time | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.12578 | 1.8687 | 1.8687 | 1 | 36.8352 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.9528 | 7.6237 | 7.6237 | 2 | 35.818 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.051777 | 6.3941 | 6.3941 | 3 | 33.3882 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.49081 | 1.9908 | 1.9908 | 4 | 32.246 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 1.8687 | 0.96258 | 4.7264 | 6.5952 | 5 | 32.1456 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 1.8687 | 0.65079 | 8.1643 | 10.033 | 6 | 34.2541 | 1
G | B,E | 10 | 15 | 20 | 7.6237 | 0.28156 | 13.7521 | 21.3757 | 7 | 37.0331 | 1
H | B,E | 12 | 13 | 14 | 7.6237 | 0.36138 | 12.8501 | 20.4738 | 8 | 31.363 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 6.3941 | 0.030426 | 10.5516 | 16.9457 | 9 | 34.746 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 6.3941 | 0.62128 | 10.2594 | 16.6535 | 10 | 32.2907 | 1
K | F,I | 7 | 8 | 11 | 16.9457 | 0.011106 | 7.2108 | 24.1565 | 11 | 35.1819 | 1
L | F,I | 2 | 4 | 8 | 16.9457 | 0.52616 | 4.6277 | 21.5735 | 12 | 32.908 | 1
M | D,K | 5 | 6 | 7 | 24.1565 | 0.38795 | 5.8809 | 30.0373 | 13 | 35.825 | 1
N | H,J,L,M | 0 | 0 | 0 | 30.0373 | 0.82314 | 0 | 30.0373 | 14 | 35.9159 | 1
[9 empty] | 15 | 35.7135 | 1
[9 empty] | 16 | 31.1829 | 1
[9 empty] | 17 | 35.1631 | 1
Project-1 (using triangular distribution) | [8 empty] | 18 | 34.9507 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 19 | 32.2256 | 1
48 | 34.2913 | 1 | [6 empty] | 20 | 32.96 | 1
[9 empty] | 21 | 34.9224 | 1
[9 empty] | 22 | 34.839 | 1
[9 empty] | 23 | 31.8509 | 1
[9 empty] | 24 | 34.2316 | 1
[9 empty] | 25 | 36.7779 | 1
[9 empty] | 26 | 35.6567 | 1
[9 empty] | 27 | 33.8253 | 1
[9 empty] | 28 | 34.5596 | 1
[9 empty] | 29 | 34.7292 | 1
[9 empty] | 30 | 33.3133 | 1
[9 empty] | 31 | 33.7179 | 1
[9 empty] | 32 | 33.7626 | 1
[9 empty] | 33 | 32.0249 | 1
[9 empty] | 34 | 34.4109 | 1
[9 empty] | 35 | 35.5168 | 1
[9 empty] | 36 | 37.7318 | 1
[9 empty] | 37 | 31.9346 | 1
[9 empty] | 38 | 33.9587 | 1
[9 empty] | 39 | 32.3293 | 1
[9 empty] | 40 | 30.6861 | 1
[9 empty] | 41 | 36.9155 | 1
[9 empty] | 42 | 34.0481 | 1
[9 empty] | 43 | 33.3032 | 1
[9 empty] | 44 | 33.8758 | 1
[9 empty] | 45 | 33.1334 | 1
[9 empty] | 46 | 33.5495 | 1
[9 empty] | 47 | 33.7914 | 1
[9 empty] | 48 | 35.5935 | 1
[9 empty] | 49 | 36.6271 | 1
[9 empty] | 50 | 35.7268 | 1
[9 empty] | 51 | 34.107 | 1
[9 empty] | 52 | 33.9293 | 1
[9 empty] | 53 | 33.6909 | 1
[9 empty] | 54 | 34.2692 | 1
[9 empty] | 55 | 31.5703 | 1
[9 empty] | 56 | 34.24 | 1
[9 empty] | 57 | 34.8597 | 1
[9 empty] | 58 | 35.6244 | 1
[9 empty] | 59 | 36.3318 | 1
[9 empty] | 60 | 36.7181 | 1
[9 empty] | 61 | 35.1924 | 1
[9 empty] | 62 | 33.2076 | 1
[9 empty] | 63 | 35.1808 | 1
[9 empty] | 64 | 35.925 | 1
[9 empty] | 65 | 37.7452 | 1
[9 empty] | 66 | 34.455 | 1
[9 empty] | 67 | 33.4924 | 1
[9 empty] | 68 | 34.5252 | 1
[9 empty] | 69 | 32.7897 | 1
[9 empty] | 70 | 32.3733 | 1
[9 empty] | 71 | 33.679 | 1
[9 empty] | 72 | 33.7485 | 1
[9 empty] | 73 | 32.2187 | 1
[9 empty] | 74 | 32.2302 | 1
[9 empty] | 75 | 33.4665 | 1
[9 empty] | 76 | 33.3553 | 1
[9 empty] | 77 | 33.1401 | 1
[9 empty] | 78 | 31.68 | 1
[9 empty] | 79 | 36.7344 | 1
[9 empty] | 80 | 34.9929 | 1
[9 empty] | 81 | 35.0803 | 1
[9 empty] | 82 | 36.3118 | 1
[9 empty] | 83 | 34.9199 | 1
[9 empty] | 84 | 33.7532 | 1
[9 empty] | 85 | 32.3686 | 1
[9 empty] | 86 | 35.4853 | 1
[9 empty] | 87 | 37.2436 | 1
[9 empty] | 88 | 31.6356 | 1
[9 empty] | 89 | 33.4835 | 1
[9 empty] | 90 | 32.4633 | 1
[9 empty] | 91 | 34.1051 | 1
[9 empty] | 92 | 34.0701 | 1
[9 empty] | 93 | 35.2087 | 1
[9 empty] | 94 | 34.5082 | 1
[9 empty] | 95 | 35.9748 | 1
[9 empty] | 96 | 33.4121 | 1
[9 empty] | 97 | 33.0369 | 1
[9 empty] | 98 | 34.8188 | 1
[9 empty] | 99 | 32.498 | 1
[9 empty] | 100 | 32.3554 | 1
[9 empty] | 101 | 33.8735 | 1
[9 empty] | 102 | 35.8191 | 1
[9 empty] | 103 | 33.4845 | 1
[9 empty] | 104 | 32.3394 | 1
[9 empty] | 105 | 35.5414 | 1
[9 empty] | 106 | 30.9392 | 1
[9 empty] | 107 | 36.3836 | 1
[9 empty] | 108 | 32.5375 | 1
[9 empty] | 109 | 31.4095 | 1
[9 empty] | 110 | 35.1473 | 1
[9 empty] | 111 | 35.1645 | 1
[9 empty] | 112 | 35.5468 | 1
[9 empty] | 113 | 36.2366 | 1
[9 empty] | 114 | 36.5808 | 1
[9 empty] | 115 | 37.5048 | 1
[9 empty] | 116 | 35.1928 | 1
[9 empty] | 117 | 35.6316 | 1
[9 empty] | 118 | 35.5206 | 1
[9 empty] | 119 | 33.577 | 1
[9 empty] | 120 | 32.483 | 1
[9 empty] | 121 | 35.8548 | 1
[9 empty] | 122 | 33.3969 | 1
[9 empty] | 123 | 31.6286 | 1
[9 empty] | 124 | 36.8146 | 1
[9 empty] | 125 | 34.3701 | 1
[9 empty] | 126 | 36.6781 | 1
[9 empty] | 127 | 33.8364 | 1
[9 empty] | 128 | 36.2797 | 1
[9 empty] | 129 | 32.6196 | 1
[9 empty] | 130 | 32.9935 | 1
[9 empty] | 131 | 31.2553 | 1
[9 empty] | 132 | 35.2888 | 1
[9 empty] | 133 | 34.6695 | 1
[9 empty] | 134 | 32.7446 | 1
[9 empty] | 135 | 33.1253 | 1
[9 empty] | 136 | 33.1416 | 1
[9 empty] | 137 | 33.8951 | 1
[9 empty] | 138 | 37.6339 | 1
[9 empty] | 139 | 33.4976 | 1
[9 empty] | 140 | 32.5074 | 1
[9 empty] | 141 | 33.6218 | 1
[9 empty] | 142 | 36.5592 | 1
[9 empty] | 143 | 34.7516 | 1
[9 empty] | 144 | 34.8078 | 1
[9 empty] | 145 | 35.0745 | 1
[9 empty] | 146 | 34.0845 | 1
[9 empty] | 147 | 32.6348 | 1
[9 empty] | 148 | 37.0985 | 1
[9 empty] | 149 | 33.1686 | 1
[9 empty] | 150 | 32.2099 | 1
[9 empty] | 151 | 33.9345 | 1
[9 empty] | 152 | 34.7374 | 1
[9 empty] | 153 | 34.4827 | 1
[9 empty] | 154 | 36.6887 | 1
[9 empty] | 155 | 34.7412 | 1
[9 empty] | 156 | 32.0983 | 1
[9 empty] | 157 | 33.0152 | 1
[9 empty] | 158 | 34.615 | 1
[9 empty] | 159 | 33.1308 | 1
[9 empty] | 160 | 33.7546 | 1
[9 empty] | 161 | 33.0711 | 1
[9 empty] | 162 | 31.0197 | 1
[9 empty] | 163 | 36.8365 | 1
[9 empty] | 164 | 34.0478 | 1
[9 empty] | 165 | 38.1711 | 1
[9 empty] | 166 | 34.2913 | 1
[9 empty] | 167 | 31.4573 | 1
[9 empty] | 168 | 33.3479 | 1
[9 empty] | 169 | 32.1519 | 1
[9 empty] | 170 | 32.6099 | 1
[9 empty] | 171 | 32.4695 | 1
[9 empty] | 172 | 35.0862 | 1
[9 empty] | 173 | 34.3831 | 1
[9 empty] | 174 | 33.4539 | 1
[9 empty] | 175 | 34.7571 | 1
[9 empty] | 176 | 31.9992 | 1
[9 empty] | 177 | 32.6316 | 1
[9 empty] | 178 | 32.3458 | 1
[9 empty] | 179 | 33.5788 | 1
[9 empty] | 180 | 34.3465 | 1
[9 empty] | 181 | 34.2413 | 1
[9 empty] | 182 | 36.9085 | 1
[9 empty] | 183 | 33.0843 | 1
[9 empty] | 184 | 30.9484 | 1
[9 empty] | 185 | 32.5727 | 1
[9 empty] | 186 | 33.234 | 1
[9 empty] | 187 | 33.9033 | 1
[9 empty] | 188 | 35.3493 | 1
[9 empty] | 189 | 32.5311 | 1
[9 empty] | 190 | 31.9173 | 1
[9 empty] | 191 | 34.5658 | 1
[9 empty] | 192 | 34.3559 | 1
[9 empty] | 193 | 35.1848 | 1
[9 empty] | 194 | 35.2109 | 1
[9 empty] | 195 | 33.1377 | 1
[9 empty] | 196 | 31.3518 | 1
[9 empty] | 197 | 32.723 | 1
[9 empty] | 198 | 34.0015 | 1
[9 empty] | 199 | 33.7329 | 1
[9 empty] | 200 | 33.0454 | 1
[9 empty] | 201 | 31.4983 | 1
[9 empty] | 202 | 35.5311 | 1
[9 empty] | 203 | 36.5452 | 1
[9 empty] | 204 | 34.797 | 1
[9 empty] | 205 | 34.9482 | 1
[9 empty] | 206 | 32.2876 | 1
[9 empty] | 207 | 32.8326 | 1
[9 empty] | 208 | 32.3719 | 1
[9 empty] | 209 | 35.1824 | 1
[9 empty] | 210 | 37.5436 | 1
[9 empty] | 211 | 32.8079 | 1
[9 empty] | 212 | 34.5387 | 1
[9 empty] | 213 | 35.9085 | 1
[9 empty] | 214 | 33.9157 | 1
[9 empty] | 215 | 33.0906 | 1
[9 empty] | 216 | 34.976 | 1
[9 empty] | 217 | 33.1764 | 1
[9 empty] | 218 | 31.9773 | 1
[9 empty] | 219 | 35.4824 | 1
[9 empty] | 220 | 34.1654 | 1
[9 empty] | 221 | 36.3915 | 1
[9 empty] | 222 | 38.19 | 1
[9 empty] | 223 | 33.8726 | 1
[9 empty] | 224 | 34.6745 | 1
[9 empty] | 225 | 37.0049 | 1
[9 empty] | 226 | 34.252 | 1
[9 empty] | 227 | 34.6848 | 1
[9 empty] | 228 | 38.3197 | 1
[9 empty] | 229 | 33.6785 | 1
[9 empty] | 230 | 35.1869 | 1
[9 empty] | 231 | 35.9852 | 1
[9 empty] | 232 | 34.1871 | 1
[9 empty] | 233 | 35.1978 | 1
[9 empty] | 234 | 36.4111 | 1
[9 empty] | 235 | 34.9621 | 1
[9 empty] | 236 | 34.4443 | 1
[9 empty] | 237 | 32.9735 | 1
[9 empty] | 238 | 33.2639 | 1
[9 empty] | 239 | 32.0993 | 1
[9 empty] | 240 | 34.7909 | 1
[9 empty] | 241 | 34.1691 | 1
[9 empty] | 242 | 32.1457 | 1
[9 empty] | 243 | 35.5696 | 1
[9 empty] | 244 | 32.9741 | 1
[9 empty] | 245 | 32.0382 | 1
[9 empty] | 246 | 35.5511 | 1
[9 empty] | 247 | 35.9086 | 1
[9 empty] | 248 | 34.1353 | 1
[9 empty] | 249 | 34.832 | 1
[9 empty] | 250 | 34.3377 | 1
[9 empty] | 251 | 35.7476 | 1
[9 empty] | 252 | 35.9252 | 1
[9 empty] | 253 | 32.9067 | 1
[9 empty] | 254 | 35.7562 | 1
[9 empty] | 255 | 31.7528 | 1
[9 empty] | 256 | 39.564 | 1
[9 empty] | 257 | 36.0058 | 1
[9 empty] | 258 | 33.2281 | 1
[9 empty] | 259 | 32.6764 | 1
[9 empty] | 260 | 36.1333 | 1
[9 empty] | 261 | 34.9921 | 1
[9 empty] | 262 | 34.2758 | 1
[9 empty] | 263 | 33.1206 | 1
[9 empty] | 264 | 33.6501 | 1
[9 empty] | 265 | 33.7855 | 1
[9 empty] | 266 | 33.6172 | 1
[9 empty] | 267 | 35.5449 | 1
[9 empty] | 268 | 35.5081 | 1
[9 empty] | 269 | 34.828 | 1
[9 empty] | 270 | 31.5809 | 1
[9 empty] | 271 | 34.4468 | 1
[9 empty] | 272 | 36.4116 | 1
[9 empty] | 273 | 35.2828 | 1
[9 empty] | 274 | 34.9653 | 1
[9 empty] | 275 | 36.9924 | 1
[9 empty] | 276 | 33.2257 | 1
[9 empty] | 277 | 32.5674 | 1
[9 empty] | 278 | 34.773 | 1
[9 empty] | 279 | 35.1534 | 1
[9 empty] | 280 | 33.8954 | 1
[9 empty] | 281 | 32.9848 | 1
[9 empty] | 282 | 36.7112 | 1
[9 empty] | 283 | 32.8567 | 1
[9 empty] | 284 | 35.17 | 1
[9 empty] | 285 | 35.9624 | 1
[9 empty] | 286 | 36.2452 | 1
[9 empty] | 287 | 31.7211 | 1
[9 empty] | 288 | 33.8179 | 1
[9 empty] | 289 | 32.6746 | 1
[9 empty] | 290 | 33.1591 | 1
[9 empty] | 291 | 34.7462 | 1
[9 empty] | 292 | 34.5062 | 1
[9 empty] | 293 | 34.1745 | 1
[9 empty] | 294 | 34.3191 | 1
[9 empty] | 295 | 32.5525 | 1
[9 empty] | 296 | 35.8434 | 1
[9 empty] | 297 | 31.6272 | 1
[9 empty] | 298 | 32.9706 | 1
[9 empty] | 299 | 36.4898 | 1
[9 empty] | 300 | 33.1797 | 1
[9 empty] | 301 | 36.5454 | 1
[9 empty] | 302 | 34.1311 | 1
[9 empty] | 303 | 34.8489 | 1
[9 empty] | 304 | 36.581 | 1
[9 empty] | 305 | 37.0977 | 1
[9 empty] | 306 | 33.1829 | 1
[9 empty] | 307 | 33.5645 | 1
[9 empty] | 308 | 32.1279 | 1
[9 empty] | 309 | 33.1618 | 1
[9 empty] | 310 | 33.4693 | 1
[9 empty] | 311 | 35.7352 | 1
[9 empty] | 312 | 37.9253 | 1
[9 empty] | 313 | 33.524 | 1
[9 empty] | 314 | 35.0815 | 1
[9 empty] | 315 | 31.3625 | 1
[9 empty] | 316 | 32.7182 | 1
[9 empty] | 317 | 34.4406 | 1
[9 empty] | 318 | 31.2863 | 1
[9 empty] | 319 | 35.3139 | 1
[9 empty] | 320 | 34.2347 | 1
[9 empty] | 321 | 33.8306 | 1
[9 empty] | 322 | 30.873 | 1
[9 empty] | 323 | 33.0327 | 1
[9 empty] | 324 | 37.8339 | 1
[9 empty] | 325 | 34.0411 | 1
[9 empty] | 326 | 34.6987 | 1
[9 empty] | 327 | 35.4306 | 1
[9 empty] | 328 | 34.7742 | 1
[9 empty] | 329 | 36.197 | 1
[9 empty] | 330 | 36.3149 | 1
[9 empty] | 331 | 36.2528 | 1
[9 empty] | 332 | 33.4165 | 1
[9 empty] | 333 | 34.5024 | 1
[9 empty] | 334 | 34.8087 | 1
[9 empty] | 335 | 32.2738 | 1
[9 empty] | 336 | 36.0002 | 1
[9 empty] | 337 | 34.7478 | 1
[9 empty] | 338 | 34.4906 | 1
[9 empty] | 339 | 34.7828 | 1
[9 empty] | 340 | 34.7434 | 1
[9 empty] | 341 | 31.394 | 1
[9 empty] | 342 | 33.9219 | 1
[9 empty] | 343 | 33.7621 | 1
[9 empty] | 344 | 33.6362 | 1
[9 empty] | 345 | 35.3187 | 1
[9 empty] | 346 | 34.5037 | 1
[9 empty] | 347 | 36.5562 | 1
[9 empty] | 348 | 34.1373 | 1
[9 empty] | 349 | 33.8161 | 1
[9 empty] | 350 | 35.4287 | 1
[9 empty] | 351 | 35.4892 | 1
[9 empty] | 352 | 34.5693 | 1
[9 empty] | 353 | 33.9696 | 1
[9 empty] | 354 | 35.5796 | 1
[9 empty] | 355 | 37.0557 | 1
[9 empty] | 356 | 36.1913 | 1
[9 empty] | 357 | 33.3312 | 1
[9 empty] | 358 | 33.0994 | 1
[9 empty] | 359 | 34.8124 | 1
[9 empty] | 360 | 35.2718 | 1
[9 empty] | 361 | 31.0867 | 1
[9 empty] | 362 | 35.1895 | 1
[9 empty] | 363 | 32.4612 | 1
[9 empty] | 364 | 32.5883 | 1
[9 empty] | 365 | 33.0691 | 1
[9 empty] | 366 | 34.7794 | 1
[9 empty] | 367 | 33.446 | 1
[9 empty] | 368 | 32.3804 | 1
[9 empty] | 369 | 37.6985 | 1
[9 empty] | 370 | 31.9604 | 1
[9 empty] | 371 | 33.6108 | 1
[9 empty] | 372 | 34.2494 | 1
[9 empty] | 373 | 37.1893 | 1
[9 empty] | 374 | 33.5474 | 1
[9 empty] | 375 | 34.3389 | 1
[9 empty] | 376 | 33.5921 | 1
[9 empty] | 377 | 36.496 | 1
[9 empty] | 378 | 35.6078 | 1
[9 empty] | 379 | 32.4511 | 1
[9 empty] | 380 | 32.7758 | 1
[9 empty] | 381 | 33.5649 | 1
[9 empty] | 382 | 33.7123 | 1
[9 empty] | 383 | 34.7572 | 1
[9 empty] | 384 | 34.047 | 1
[9 empty] | 385 | 33.1344 | 1
[9 empty] | 386 | 32.8502 | 1
[9 empty] | 387 | 33.1666 | 1
[9 empty] | 388 | 32.8458 | 1
[9 empty] | 389 | 39.0202 | 1
[9 empty] | 390 | 36.5159 | 1
[9 empty] | 391 | 36.2129 | 1
[9 empty] | 392 | 32.864 | 1
[9 empty] | 393 | 31.2282 | 1
[9 empty] | 394 | 33.0133 | 1
[9 empty] | 395 | 33.2807 | 1
[9 empty] | 396 | 34.4594 | 1
[9 empty] | 397 | 34.0156 | 1
[9 empty] | 398 | 34.7988 | 1
[9 empty] | 399 | 34.5932 | 1
[9 empty] | 400 | 33.4017 | 1
[9 empty] | 401 | 35.101 | 1
[9 empty] | 402 | 32.2728 | 1
[9 empty] | 403 | 33.0797 | 1
[9 empty] | 404 | 33.5475 | 1
[9 empty] | 405 | 34.4204 | 1
[9 empty] | 406 | 33.5715 | 1
[9 empty] | 407 | 37.7669 | 1
[9 empty] | 408 | 33.0829 | 1
[9 empty] | 409 | 31.9849 | 1
[9 empty] | 410 | 34.16 | 1
[9 empty] | 411 | 33.9493 | 1
[9 empty] | 412 | 36.1213 | 1
[9 empty] | 413 | 37.6961 | 1
[9 empty] | 414 | 37.5185 | 1
[9 empty] | 415 | 35.3865 | 1
[9 empty] | 416 | 34.6041 | 1
[9 empty] | 417 | 34.1696 | 1
[9 empty] | 418 | 33.5533 | 1
[9 empty] | 419 | 37.3633 | 1
[9 empty] | 420 | 36.2381 | 1
[9 empty] | 421 | 32.3502 | 1
[9 empty] | 422 | 32.8803 | 1
[9 empty] | 423 | 35.0377 | 1
[9 empty] | 424 | 35.4406 | 1
[9 empty] | 425 | 33.7614 | 1
[9 empty] | 426 | 32.6864 | 1
[9 empty] | 427 | 35.1028 | 1
[9 empty] | 428 | 34.9271 | 1
[9 empty] | 429 | 31.5953 | 1
[9 empty] | 430 | 34.1509 | 1
[9 empty] | 431 | 36.4347 | 1
[9 empty] | 432 | 37.407 | 1
[9 empty] | 433 | 33.9363 | 1
[9 empty] | 434 | 36.2316 | 1
[9 empty] | 435 | 32.8733 | 1
[9 empty] | 436 | 34.4668 | 1
[9 empty] | 437 | 33.6451 | 1
[9 empty] | 438 | 32.911 | 1
[9 empty] | 439 | 31.8836 | 1
[9 empty] | 440 | 31.0013 | 1
[9 empty] | 441 | 33.6625 | 1
[9 empty] | 442 | 35.3644 | 1
[9 empty] | 443 | 35.9382 | 1
[9 empty] | 444 | 36.6526 | 1
[9 empty] | 445 | 34.7404 | 1
[9 empty] | 446 | 34.0734 | 1
[9 empty] | 447 | 32.748 | 1
[9 empty] | 448 | 32.784 | 1
[9 empty] | 449 | 36.9373 | 1
[9 empty] | 450 | 33.034 | 1
[9 empty] | 451 | 34.5959 | 1
[9 empty] | 452 | 33.8049 | 1
[9 empty] | 453 | 37.6447 | 1
[9 empty] | 454 | 35.9593 | 1
[9 empty] | 455 | 36.1286 | 1
[9 empty] | 456 | 33.6666 | 1
[9 empty] | 457 | 33.5191 | 1
[9 empty] | 458 | 33.8998 | 1
[9 empty] | 459 | 33.5497 | 1
[9 empty] | 460 | 33.2716 | 1
[9 empty] | 461 | 30.8193 | 1
[9 empty] | 462 | 35.6361 | 1
[9 empty] | 463 | 34.8289 | 1
[9 empty] | 464 | 33.9385 | 1
[9 empty] | 465 | 33.3072 | 1
[9 empty] | 466 | 31.4503 | 1
[9 empty] | 467 | 34.1402 | 1
[9 empty] | 468 | 36.8797 | 1
[9 empty] | 469 | 34.5708 | 1
[9 empty] | 470 | 32.2443 | 1
[9 empty] | 471 | 35.8484 | 1
[9 empty] | 472 | 35.641 | 1
[9 empty] | 473 | 31.3389 | 1
[9 empty] | 474 | 33.3383 | 1
[9 empty] | 475 | 34.4327 | 1
[9 empty] | 476 | 34.6432 | 1
[9 empty] | 477 | 35.2351 | 1
[9 empty] | 478 | 33.3659 | 1
[9 empty] | 479 | 34.0103 | 1
[9 empty] | 480 | 32.9944 | 1
[9 empty] | 481 | 34.242 | 1
[9 empty] | 482 | 33.4435 | 1
[9 empty] | 483 | 33.4226 | 1
[9 empty] | 484 | 34.8799 | 1
[9 empty] | 485 | 33.4295 | 1
[9 empty] | 486 | 34.8382 | 1
[9 empty] | 487 | 33.1364 | 1
[9 empty] | 488 | 35.1163 | 1
[9 empty] | 489 | 34.7023 | 1
[9 empty] | 490 | 35.572 | 1
[9 empty] | 491 | 32.7425 | 1
[9 empty] | 492 | 34.2535 | 1
[9 empty] | 493 | 34.7702 | 1
[9 empty] | 494 | 34.8405 | 1
[9 empty] | 495 | 33.0193 | 1
[9 empty] | 496 | 31.0473 | 1
[9 empty] | 497 | 34.473 | 1
[9 empty] | 498 | 33.8997 | 1
[9 empty] | 499 | 34.3138 | 1
[9 empty] | 500 | 33.2985 | 1
[9 empty] | 501 | 33.5882 | 1
[9 empty] | 502 | 33.8358 | 1
[9 empty] | 503 | 32.2693 | 1
[9 empty] | 504 | 33.1633 | 1
[9 empty] | 505 | 31.8101 | 1
[9 empty] | 506 | 32.6629 | 1
[9 empty] | 507 | 36.2608 | 1
[9 empty] | 508 | 34.4846 | 1
[9 empty] | 509 | 34.2699 | 1
[9 empty] | 510 | 32.5412 | 1
[9 empty] | 511 | 36.5632 | 1
[9 empty] | 512 | 34.0832 | 1
[9 empty] | 513 | 33.501 | 1
[9 empty] | 514 | 32.2087 | 1
[9 empty] | 515 | 34.8093 | 1
[9 empty] | 516 | 35.808 | 1
[9 empty] | 517 | 34.6811 | 1
[9 empty] | 518 | 36.0852 | 1
[9 empty] | 519 | 36.4814 | 1
[9 empty] | 520 | 33.689 | 1
[9 empty] | 521 | 35.9157 | 1
[9 empty] | 522 | 35.0683 | 1
[9 empty] | 523 | 36.271 | 1
[9 empty] | 524 | 33.3137 | 1
[9 empty] | 525 | 33.8661 | 1
[9 empty] | 526 | 34.7347 | 1
[9 empty] | 527 | 33.5101 | 1
[9 empty] | 528 | 34.9957 | 1
[9 empty] | 529 | 36.7205 | 1
[9 empty] | 530 | 32.5587 | 1
[9 empty] | 531 | 33.823 | 1
[9 empty] | 532 | 34.9647 | 1
[9 empty] | 533 | 33.8903 | 1
[9 empty] | 534 | 34.0866 | 1
[9 empty] | 535 | 31.5487 | 1
[9 empty] | 536 | 34.0909 | 1
[9 empty] | 537 | 36.2692 | 1
[9 empty] | 538 | 36.7343 | 1
[9 empty] | 539 | 34.8676 | 1
[9 empty] | 540 | 35.4848 | 1
[9 empty] | 541 | 35.343 | 1
[9 empty] | 542 | 35.0563 | 1
[9 empty] | 543 | 35.3179 | 1
[9 empty] | 544 | 35.1047 | 1
[9 empty] | 545 | 34.8741 | 1
[9 empty] | 546 | 33.5167 | 1
[9 empty] | 547 | 33.7332 | 1
[9 empty] | 548 | 34.9898 | 1
[9 empty] | 549 | 35.2829 | 1
[9 empty] | 550 | 35.1243 | 1
[9 empty] | 551 | 35.1186 | 1
[9 empty] | 552 | 35.7869 | 1
[9 empty] | 553 | 34.0153 | 1
[9 empty] | 554 | 36.3069 | 1
[9 empty] | 555 | 35.5347 | 1
[9 empty] | 556 | 34.4207 | 1
[9 empty] | 557 | 33.7545 | 1
[9 empty] | 558 | 34.1492 | 1
[9 empty] | 559 | 34.1999 | 1
[9 empty] | 560 | 35.136 | 1
[9 empty] | 561 | 32.5584 | 1
[9 empty] | 562 | 34.4413 | 1
[9 empty] | 563 | 33.659 | 1
[9 empty] | 564 | 32.9109 | 1
[9 empty] | 565 | 34.4561 | 1
[9 empty] | 566 | 35.9958 | 1
[9 empty] | 567 | 33.882 | 1
[9 empty] | 568 | 34.2156 | 1
[9 empty] | 569 | 34.0741 | 1
[9 empty] | 570 | 34.3543 | 1
[9 empty] | 571 | 35.7005 | 1
[9 empty] | 572 | 36.6926 | 1
[9 empty] | 573 | 33.6576 | 1
[9 empty] | 574 | 34.1163 | 1
[9 empty] | 575 | 33.4891 | 1
[9 empty] | 576 | 36.0794 | 1
[9 empty] | 577 | 35.5699 | 1
[9 empty] | 578 | 35.9061 | 1
[9 empty] | 579 | 33.5247 | 1
[9 empty] | 580 | 35.5262 | 1
[9 empty] | 581 | 32.4215 | 1
[9 empty] | 582 | 32.0463 | 1
[9 empty] | 583 | 35.1012 | 1
[9 empty] | 584 | 33.7828 | 1
[9 empty] | 585 | 33.9506 | 1
[9 empty] | 586 | 35.0401 | 1
[9 empty] | 587 | 32.2657 | 1
[9 empty] | 588 | 34.5157 | 1
[9 empty] | 589 | 32.7587 | 1
[9 empty] | 590 | 37.5577 | 1
[9 empty] | 591 | 33.8064 | 1
[9 empty] | 592 | 34.3745 | 1
[9 empty] | 593 | 36.6143 | 1
[9 empty] | 594 | 31.3938 | 1
[9 empty] | 595 | 34.4558 | 1
[9 empty] | 596 | 34.4965 | 1
[9 empty] | 597 | 34.2315 | 1
[9 empty] | 598 | 36.1303 | 1
[9 empty] | 599 | 33.8387 | 1
[9 empty] | 600 | 33.7573 | 1
[9 empty] | 601 | 32.8296 | 1
[9 empty] | 602 | 33.827 | 1
[9 empty] | 603 | 35.3332 | 1
[9 empty] | 604 | 33.6539 | 1
[9 empty] | 605 | 37.0237 | 1
[9 empty] | 606 | 33.6439 | 1
[9 empty] | 607 | 34.0154 | 1
[9 empty] | 608 | 33.8915 | 1
[9 empty] | 609 | 32.5511 | 1
[9 empty] | 610 | 36.7941 | 1
[9 empty] | 611 | 32.0659 | 1
[9 empty] | 612 | 36.8391 | 1
[9 empty] | 613 | 34.3426 | 1
[9 empty] | 614 | 34.4836 | 1
[9 empty] | 615 | 34.5986 | 1
[9 empty] | 616 | 35.6992 | 1
[9 empty] | 617 | 33.1759 | 1
[9 empty] | 618 | 33.1442 | 1
[9 empty] | 619 | 34.6703 | 1
[9 empty] | 620 | 37.2948 | 1
[9 empty] | 621 | 34.8918 | 1
[9 empty] | 622 | 35.0871 | 1
[9 empty] | 623 | 33.8641 | 1
[9 empty] | 624 | 34.4049 | 1
[9 empty] | 625 | 35.0578 | 1
[9 empty] | 626 | 34.219 | 1
[9 empty] | 627 | 35.7001 | 1
[9 empty] | 628 | 35.5615 | 1
[9 empty] | 629 | 34.089 | 1
[9 empty] | 630 | 37.8017 | 1
[9 empty] | 631 | 34.6573 | 1
[9 empty] | 632 | 36.1186 | 1
[9 empty] | 633 | 34.6243 | 1
[9 empty] | 634 | 35.322 | 1
[9 empty] | 635 | 34.3027 | 1
[9 empty] | 636 | 31.9819 | 1
[9 empty] | 637 | 32.6734 | 1
[9 empty] | 638 | 35.6965 | 1
[9 empty] | 639 | 34.6886 | 1
[9 empty] | 640 | 33.4339 | 1
[9 empty] | 641 | 34.6039 | 1
[9 empty] | 642 | 36.6201 | 1
[9 empty] | 643 | 32.8274 | 1
[9 empty] | 644 | 34.3895 | 1
[9 empty] | 645 | 34.2157 | 1
[9 empty] | 646 | 35.4279 | 1
[9 empty] | 647 | 35.4447 | 1
[9 empty] | 648 | 32.427 | 1
[9 empty] | 649 | 35.4223 | 1
[9 empty] | 650 | 33.192 | 1
[9 empty] | 651 | 35.988 | 1
[9 empty] | 652 | 33.2333 | 1
[9 empty] | 653 | 32.6316 | 1
[9 empty] | 654 | 35.7662 | 1
[9 empty] | 655 | 33.3169 | 1
[9 empty] | 656 | 33.5985 | 1
[9 empty] | 657 | 32.2738 | 1
[9 empty] | 658 | 34.3256 | 1
[9 empty] | 659 | 31.6506 | 1
[9 empty] | 660 | 32.7452 | 1
[9 empty] | 661 | 36.6628 | 1
[9 empty] | 662 | 32.0459 | 1
[9 empty] | 663 | 31.7735 | 1
[9 empty] | 664 | 36.0067 | 1
[9 empty] | 665 | 32.4481 | 1
[9 empty] | 666 | 33.3413 | 1
[9 empty] | 667 | 37.1951 | 1
[9 empty] | 668 | 33.6465 | 1
[9 empty] | 669 | 32.8191 | 1
[9 empty] | 670 | 34.4997 | 1
[9 empty] | 671 | 33.3126 | 1
[9 empty] | 672 | 31.7334 | 1
[9 empty] | 673 | 34.2266 | 1
[9 empty] | 674 | 32.5567 | 1
[9 empty] | 675 | 33.1123 | 1
[9 empty] | 676 | 34.7056 | 1
[9 empty] | 677 | 34.9557 | 1
[9 empty] | 678 | 34.3545 | 1
[9 empty] | 679 | 32.402 | 1
[9 empty] | 680 | 32.6586 | 1
[9 empty] | 681 | 32.2366 | 1
[9 empty] | 682 | 34.6737 | 1
[9 empty] | 683 | 35.0461 | 1
[9 empty] | 684 | 31.3929 | 1
[9 empty] | 685 | 33.9238 | 1
[9 empty] | 686 | 35.9544 | 1
[9 empty] | 687 | 34.5738 | 1
[9 empty] | 688 | 31.5768 | 1
[9 empty] | 689 | 31.5166 | 1
[9 empty] | 690 | 31.0413 | 1
[9 empty] | 691 | 35.8913 | 1
[9 empty] | 692 | 33.2094 | 1
[9 empty] | 693 | 36.0506 | 1
[9 empty] | 694 | 35.0996 | 1
[9 empty] | 695 | 34.9849 | 1
[9 empty] | 696 | 33.2465 | 1
[9 empty] | 697 | 34.0725 | 1
[9 empty] | 698 | 36.4952 | 1
[9 empty] | 699 | 35.5989 | 1
[9 empty] | 700 | 33.6991 | 1
[9 empty] | 701 | 34.9978 | 1
[9 empty] | 702 | 35.0267 | 1
[9 empty] | 703 | 35.9142 | 1
[9 empty] | 704 | 34.163 | 1
[9 empty] | 705 | 32.8736 | 1
[9 empty] | 706 | 35.711 | 1
[9 empty] | 707 | 34.3656 | 1
[9 empty] | 708 | 34.0894 | 1
[9 empty] | 709 | 35.2799 | 1
[9 empty] | 710 | 33.0217 | 1
[9 empty] | 711 | 33.2645 | 1
[9 empty] | 712 | 34.6213 | 1
[9 empty] | 713 | 33.484 | 1
[9 empty] | 714 | 33.6336 | 1
[9 empty] | 715 | 34.1266 | 1
[9 empty] | 716 | 35.306 | 1
[9 empty] | 717 | 34.1403 | 1
[9 empty] | 718 | 35.7614 | 1
[9 empty] | 719 | 32.7917 | 1
[9 empty] | 720 | 33.0903 | 1
[9 empty] | 721 | 32.5639 | 1
[9 empty] | 722 | 35.7299 | 1
[9 empty] | 723 | 33.6721 | 1
[9 empty] | 724 | 32.8922 | 1
[9 empty] | 725 | 35.3298 | 1
[9 empty] | 726 | 31.9252 | 1
[9 empty] | 727 | 32.66 | 1
[9 empty] | 728 | 34.8542 | 1
[9 empty] | 729 | 34.6367 | 1
[9 empty] | 730 | 31.6646 | 1
[9 empty] | 731 | 35.9502 | 1
[9 empty] | 732 | 33.8356 | 1
[9 empty] | 733 | 31.8715 | 1
[9 empty] | 734 | 34.4773 | 1
[9 empty] | 735 | 33.9234 | 1
[9 empty] | 736 | 35.7754 | 1
[9 empty] | 737 | 32.8803 | 1
[9 empty] | 738 | 36.4435 | 1
[9 empty] | 739 | 34.9934 | 1
[9 empty] | 740 | 35.6142 | 1
[9 empty] | 741 | 36.1836 | 1
[9 empty] | 742 | 36.122 | 1
[9 empty] | 743 | 35.3742 | 1
[9 empty] | 744 | 32.7451 | 1
[9 empty] | 745 | 33.9778 | 1
[9 empty] | 746 | 34.6675 | 1
[9 empty] | 747 | 34.192 | 1
[9 empty] | 748 | 34.2294 | 1
[9 empty] | 749 | 33.3349 | 1
[9 empty] | 750 | 33.6939 | 1
[9 empty] | 751 | 34.8864 | 1
[9 empty] | 752 | 34.9575 | 1
[9 empty] | 753 | 34.8651 | 1
[9 empty] | 754 | 36.2023 | 1
[9 empty] | 755 | 31.9325 | 1
[9 empty] | 756 | 32.8724 | 1
[9 empty] | 757 | 35.6389 | 1
[9 empty] | 758 | 32.9186 | 1
[9 empty] | 759 | 34.7686 | 1
[9 empty] | 760 | 35.0491 | 1
[9 empty] | 761 | 36.3748 | 1
[9 empty] | 762 | 31.682 | 1
[9 empty] | 763 | 33.0674 | 1
[9 empty] | 764 | 34.013 | 1
[9 empty] | 765 | 33.5498 | 1
[9 empty] | 766 | 36.763 | 1
[9 empty] | 767 | 35.4412 | 1
[9 empty] | 768 | 36.7611 | 1
[9 empty] | 769 | 35.1273 | 1
[9 empty] | 770 | 35.1685 | 1
[9 empty] | 771 | 34.6778 | 1
[9 empty] | 772 | 36.859 | 1
[9 empty] | 773 | 34.2082 | 1
[9 empty] | 774 | 35.7689 | 1
[9 empty] | 775 | 35.7128 | 1
[9 empty] | 776 | 31.9854 | 1
[9 empty] | 777 | 35.9476 | 1
[9 empty] | 778 | 34.7138 | 1
[9 empty] | 779 | 33.3924 | 1
[9 empty] | 780 | 35.3184 | 1
[9 empty] | 781 | 33.213 | 1
[9 empty] | 782 | 34.1517 | 1
[9 empty] | 783 | 33.0173 | 1
[9 empty] | 784 | 32.8339 | 1
[9 empty] | 785 | 32.6147 | 1
[9 empty] | 786 | 33.5636 | 1
[9 empty] | 787 | 33.6294 | 1
[9 empty] | 788 | 35.4669 | 1
[9 empty] | 789 | 32.6999 | 1
[9 empty] | 790 | 34.1614 | 1
[9 empty] | 791 | 34.1622 | 1
[9 empty] | 792 | 34.1071 | 1
[9 empty] | 793 | 33.955 | 1
[9 empty] | 794 | 31.9625 | 1
[9 empty] | 795 | 36.3382 | 1
[9 empty] | 796 | 35.2172 | 1
[9 empty] | 797 | 33.4376 | 1
[9 empty] | 798 | 31.077 | 1
[9 empty] | 799 | 32.9963 | 1
[9 empty] | 800 | 33.912 | 1
[9 empty] | 801 | 35.5827 | 1
[9 empty] | 802 | 34.4686 | 1
[9 empty] | 803 | 35.158 | 1
[9 empty] | 804 | 34.8416 | 1
[9 empty] | 805 | 36.9574 | 1
[9 empty] | 806 | 32.3182 | 1
[9 empty] | 807 | 32.1592 | 1
[9 empty] | 808 | 34.6994 | 1
[9 empty] | 809 | 34.6575 | 1
[9 empty] | 810 | 36.7112 | 1
[9 empty] | 811 | 34.313 | 1
[9 empty] | 812 | 33.9943 | 1
[9 empty] | 813 | 33.2606 | 1
[9 empty] | 814 | 34.8968 | 1
[9 empty] | 815 | 34.3123 | 1
[9 empty] | 816 | 33.3433 | 1
[9 empty] | 817 | 35.7888 | 1
[9 empty] | 818 | 31.5154 | 1
[9 empty] | 819 | 34.3764 | 1
[9 empty] | 820 | 33.8825 | 1
[9 empty] | 821 | 34.1905 | 1
[9 empty] | 822 | 35.7712 | 1
[9 empty] | 823 | 32.1784 | 1
[9 empty] | 824 | 35.3304 | 1
[9 empty] | 825 | 34.0411 | 1
[9 empty] | 826 | 35.6462 | 1
[9 empty] | 827 | 36.0842 | 1
[9 empty] | 828 | 31.7783 | 1
[9 empty] | 829 | 32.7603 | 1
[9 empty] | 830 | 33.4018 | 1
[9 empty] | 831 | 34.7508 | 1
[9 empty] | 832 | 32.4809 | 1
[9 empty] | 833 | 33.9888 | 1
[9 empty] | 834 | 33.3028 | 1
[9 empty] | 835 | 33.4488 | 1
[9 empty] | 836 | 33.0842 | 1
[9 empty] | 837 | 35.2048 | 1
[9 empty] | 838 | 33.4472 | 1
[9 empty] | 839 | 34.1707 | 1
[9 empty] | 840 | 34.1806 | 1
[9 empty] | 841 | 32.7921 | 1
[9 empty] | 842 | 30.4936 | 1
[9 empty] | 843 | 35.9105 | 1
[9 empty] | 844 | 35.2429 | 1
[9 empty] | 845 | 35.839 | 1
[9 empty] | 846 | 32.5976 | 1
[9 empty] | 847 | 36.7069 | 1
[9 empty] | 848 | 34.8075 | 1
[9 empty] | 849 | 31.5691 | 1
[9 empty] | 850 | 36.2107 | 1
[9 empty] | 851 | 34.0777 | 1
[9 empty] | 852 | 33.5447 | 1
[9 empty] | 853 | 35.8263 | 1
[9 empty] | 854 | 33.5444 | 1
[9 empty] | 855 | 35.6157 | 1
[9 empty] | 856 | 33.8812 | 1
[9 empty] | 857 | 31.7986 | 1
[9 empty] | 858 | 35.4583 | 1
[9 empty] | 859 | 33.9329 | 1
[9 empty] | 860 | 36.0537 | 1
[9 empty] | 861 | 33.7416 | 1
[9 empty] | 862 | 37.5077 | 1
[9 empty] | 863 | 36.0496 | 1
[9 empty] | 864 | 33.5183 | 1
[9 empty] | 865 | 36.7141 | 1
[9 empty] | 866 | 36.7955 | 1
[9 empty] | 867 | 35.8964 | 1
[9 empty] | 868 | 37.0801 | 1
[9 empty] | 869 | 34.6317 | 1
[9 empty] | 870 | 34.91 | 1
[9 empty] | 871 | 32.152 | 1
[9 empty] | 872 | 33.2753 | 1
[9 empty] | 873 | 34.9812 | 1
[9 empty] | 874 | 35.5762 | 1
[9 empty] | 875 | 34.9303 | 1
[9 empty] | 876 | 31.9639 | 1
[9 empty] | 877 | 33.1027 | 1
[9 empty] | 878 | 34.8938 | 1
[9 empty] | 879 | 34.364 | 1
[9 empty] | 880 | 32.9311 | 1
[9 empty] | 881 | 34.928 | 1
[9 empty] | 882 | 34.2741 | 1
[9 empty] | 883 | 32.7988 | 1
[9 empty] | 884 | 33.2169 | 1
[9 empty] | 885 | 36.508 | 1
[9 empty] | 886 | 33.506 | 1
[9 empty] | 887 | 36.6692 | 1
[9 empty] | 888 | 32.3029 | 1
[9 empty] | 889 | 33.0274 | 1
[9 empty] | 890 | 33.94 | 1
[9 empty] | 891 | 32.2238 | 1
[9 empty] | 892 | 35.7887 | 1
[9 empty] | 893 | 33.2698 | 1
[9 empty] | 894 | 37.3168 | 1
[9 empty] | 895 | 34.5247 | 1
[9 empty] | 896 | 37.7744 | 1
[9 empty] | 897 | 31.5956 | 1
[9 empty] | 898 | 35.7422 | 1
[9 empty] | 899 | 31.9201 | 1
[9 empty] | 900 | 36.0517 | 1
[9 empty] | 901 | 35.5767 | 1
[9 empty] | 902 | 35.347 | 1
[9 empty] | 903 | 37.621 | 1
[9 empty] | 904 | 33.5871 | 1
[9 empty] | 905 | 34.6146 | 1
[9 empty] | 906 | 32.6848 | 1
[9 empty] | 907 | 35.6215 | 1
[9 empty] | 908 | 35.4103 | 1
[9 empty] | 909 | 34.281 | 1
[9 empty] | 910 | 34.5156 | 1
[9 empty] | 911 | 34.8178 | 1
[9 empty] | 912 | 34.0942 | 1
[9 empty] | 913 | 33.9697 | 1
[9 empty] | 914 | 31.9739 | 1
[9 empty] | 915 | 35.7194 | 1
[9 empty] | 916 | 37.1196 | 1
[9 empty] | 917 | 36.7332 | 1
[9 empty] | 918 | 32.6157 | 1
[9 empty] | 919 | 35.7701 | 1
[9 empty] | 920 | 33.0614 | 1
[9 empty] | 921 | 33.8315 | 1
[9 empty] | 922 | 33.3802 | 1
[9 empty] | 923 | 34.6588 | 1
[9 empty] | 924 | 34.5712 | 1
[9 empty] | 925 | 32.9587 | 1
[9 empty] | 926 | 34.6808 | 1
[9 empty] | 927 | 32.0284 | 1
[9 empty] | 928 | 34.1049 | 1
[9 empty] | 929 | 34.2492 | 1
[9 empty] | 930 | 32.8494 | 1
[9 empty] | 931 | 34.4544 | 1
[9 empty] | 932 | 33.393 | 1
[9 empty] | 933 | 33.3972 | 1
[9 empty] | 934 | 34.1797 | 1
[9 empty] | 935 | 34.4161 | 1
[9 empty] | 936 | 34.1156 | 1
[9 empty] | 937 | 34.6371 | 1
[9 empty] | 938 | 35.9662 | 1
[9 empty] | 939 | 33.5569 | 1
[9 empty] | 940 | 34.2244 | 1
[9 empty] | 941 | 36.9491 | 1
[9 empty] | 942 | 32.8352 | 1
[9 empty] | 943 | 33.8598 | 1
[9 empty] | 944 | 36.0731 | 1
[9 empty] | 945 | 33.1095 | 1
[9 empty] | 946 | 34.9092 | 1
[9 empty] | 947 | 33.6065 | 1
[9 empty] | 948 | 35.3556 | 1
[9 empty] | 949 | 34.5852 | 1
[9 empty] | 950 | 33.5875 | 1
[9 empty] | 951 | 33.8445 | 1
[9 empty] | 952 | 34.254 | 1
[9 empty] | 953 | 35.2997 | 1
[9 empty] | 954 | 33.3934 | 1
[9 empty] | 955 | 34.018 | 1
[9 empty] | 956 | 33.3942 | 1
[9 empty] | 957 | 33.5503 | 1
[9 empty] | 958 | 31.9237 | 1
[9 empty] | 959 | 32.2279 | 1
[9 empty] | 960 | 35.0821 | 1
[9 empty] | 961 | 34.9208 | 1
[9 empty] | 962 | 35.6591 | 1
[9 empty] | 963 | 32.6785 | 1
[9 empty] | 964 | 35.9511 | 1
[9 empty] | 965 | 35.5023 | 1
[9 empty] | 966 | 34.4213 | 1
[9 empty] | 967 | 35.7273 | 1
[9 empty] | 968 | 35.0528 | 1
[9 empty] | 969 | 34.8402 | 1
[9 empty] | 970 | 35.214 | 1
[9 empty] | 971 | 34.4444 | 1
[9 empty] | 972 | 36.5892 | 1
[9 empty] | 973 | 35.7604 | 1
[9 empty] | 974 | 32.1665 | 1
[9 empty] | 975 | 34.6823 | 1
[9 empty] | 976 | 36.5695 | 1
[9 empty] | 977 | 33.5564 | 1
[9 empty] | 978 | 34.9943 | 1
[9 empty] | 979 | 33.5508 | 1
[9 empty] | 980 | 32.4441 | 1
[9 empty] | 981 | 35.953 | 1
[9 empty] | 982 | 36.1928 | 1
[9 empty] | 983 | 35.2614 | 1
[9 empty] | 984 | 32.8476 | 1
[9 empty] | 985 | 32.3502 | 1
[9 empty] | 986 | 34.0431 | 1
[9 empty] | 987 | 34.6914 | 1
[9 empty] | 988 | 36.908 | 1
[9 empty] | 989 | 32.9608 | 1
[9 empty] | 990 | 34.3921 | 1
[9 empty] | 991 | 34.3735 | 1
[9 empty] | 992 | 35.2496 | 1
[9 empty] | 993 | 34.7958 | 1
[9 empty] | 994 | 32.6408 | 1
[9 empty] | 995 | 37.715 | 1
[9 empty] | 996 | 34.2332 | 1
[9 empty] | 997 | 36.4993 | 1
[9 empty] | 998 | 33.7209 | 1
[9 empty] | 999 | 34.3565 | 1
[9 empty] | 1000 | 34.8308 | 1

## Project2-RT
Project-2(deadline -48)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.4519 | 0.40643 | 2.3557 | 2.3557 | 1 | 39.0024 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.17173 | 0.77831 | 7.3349 | 7.3349 | 2 | 38.7507 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.88109 | 0.51197 | 8.6433 | 8.6433 | 3 | 36.8742 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.55522 | 0.97054 | 2.9411 | 2.9411 | 4 | 38.9596 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 2.3557 | 0.74167 | 0.43203 | 4.4833 | 6.8391 | 5 | 40.0513 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 2.3557 | 0.41762 | 0.33445 | 7.8352 | 10.191 | 6 | 39.3058 | 1
G | B,E | 10 | 15 | 20 | 7.3349 | 0.39946 | 0.38066 | 13.9946 | 21.3295 | 7 | 37.5876 | 1
H | B,E | 12 | 13 | 14 | 7.3349 | 0.39459 | 0.14714 | 12.7892 | 20.1241 | 8 | 39.1084 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 8.6433 | 0.58442 | 0.10017 | 12.9221 | 21.5654 | 9 | 37.2814 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 8.6433 | 0.82033 | 0.56531 | 11.2813 | 19.9246 | 10 | 34.2842 | 1
K | F,I | 7 | 8 | 11 | 21.5654 | 0.21951 | 0.65251 | 9.61 | 31.1754 | 11 | 37.7858 | 1
L | F,I | 2 | 4 | 8 | 21.5654 | 0.68048 | 0.45288 | 6.0829 | 27.6483 | 12 | 34.4795 | 1
M | D,K | 5 | 6 | 7 | 31.1754 | 0.57145 | 0.045645 | 6.1429 | 37.3183 | 13 | 37.8728 | 1
N | H,J,L,M | 0 | 0 | 0 | 37.3183 | 0.54932 | 0.014536 | 0 | 37.3183 | 14 | 36.5081 | 1
[10 empty] | 15 | 37.4547 | 1
[10 empty] | 16 | 37.532 | 1
[10 empty] | 17 | 36.1092 | 1
[10 empty] | 18 | 38.3994 | 1
[10 empty] | 19 | 37.2295 | 1
Project-1 (using right triangular distribution) | [9 empty] | 20 | 37.2468 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 21 | 38.9924 | 1
48 | 37.3051 | 1 | [7 empty] | 22 | 35.699 | 1
[10 empty] | 23 | 39.1728 | 1
[10 empty] | 24 | 38.0387 | 1
[10 empty] | 25 | 35.3494 | 1
[10 empty] | 26 | 37.6723 | 1
[10 empty] | 27 | 35.8679 | 1
[10 empty] | 28 | 35.8377 | 1
[10 empty] | 29 | 38.0126 | 1
[10 empty] | 30 | 39.0856 | 1
[10 empty] | 31 | 40.4148 | 1
[10 empty] | 32 | 36.8334 | 1
[10 empty] | 33 | 35.885 | 1
[10 empty] | 34 | 37.2634 | 1
[10 empty] | 35 | 39.9434 | 1
[10 empty] | 36 | 37.0635 | 1
[10 empty] | 37 | 38.2564 | 1
[10 empty] | 38 | 38.3423 | 1
[10 empty] | 39 | 38.0011 | 1
[10 empty] | 40 | 34.8897 | 1
[10 empty] | 41 | 36.5518 | 1
[10 empty] | 42 | 38.0623 | 1
[10 empty] | 43 | 36.9682 | 1
[10 empty] | 44 | 37.3239 | 1
[10 empty] | 45 | 35.567 | 1
[10 empty] | 46 | 36.2155 | 1
[10 empty] | 47 | 37.6475 | 1
[10 empty] | 48 | 39.2773 | 1
[10 empty] | 49 | 35.7497 | 1
[10 empty] | 50 | 37.8545 | 1
[10 empty] | 51 | 39.3801 | 1
[10 empty] | 52 | 38.5788 | 1
[10 empty] | 53 | 34.9225 | 1
[10 empty] | 54 | 39.0949 | 1
[10 empty] | 55 | 36.315 | 1
[10 empty] | 56 | 33.9747 | 1
[10 empty] | 57 | 39.4879 | 1
[10 empty] | 58 | 41.1207 | 1
[10 empty] | 59 | 35.5954 | 1
[10 empty] | 60 | 35.4993 | 1
[10 empty] | 61 | 33.5318 | 1
[10 empty] | 62 | 34.2388 | 1
[10 empty] | 63 | 40.334 | 1
[10 empty] | 64 | 36.2125 | 1
[10 empty] | 65 | 36.1483 | 1
[10 empty] | 66 | 38.4348 | 1
[10 empty] | 67 | 36.5478 | 1
[10 empty] | 68 | 38.1064 | 1
[10 empty] | 69 | 37.6394 | 1
[10 empty] | 70 | 33.1543 | 1
[10 empty] | 71 | 38.2595 | 1
[10 empty] | 72 | 35.3841 | 1
[10 empty] | 73 | 37.6372 | 1
[10 empty] | 74 | 38.8124 | 1
[10 empty] | 75 | 34.5332 | 1
[10 empty] | 76 | 38.9304 | 1
[10 empty] | 77 | 35.924 | 1
[10 empty] | 78 | 35.4068 | 1
[10 empty] | 79 | 41.3382 | 1
[10 empty] | 80 | 37.5529 | 1
[10 empty] | 81 | 34.3292 | 1
[10 empty] | 82 | 37.3863 | 1
[10 empty] | 83 | 34.9195 | 1
[10 empty] | 84 | 38.3677 | 1
[10 empty] | 85 | 39.601 | 1
[10 empty] | 86 | 34.3889 | 1
[10 empty] | 87 | 35.9238 | 1
[10 empty] | 88 | 35.5925 | 1
[10 empty] | 89 | 37.9071 | 1
[10 empty] | 90 | 38.8319 | 1
[10 empty] | 91 | 36.3702 | 1
[10 empty] | 92 | 34.3716 | 1
[10 empty] | 93 | 37.9952 | 1
[10 empty] | 94 | 39.463 | 1
[10 empty] | 95 | 38.8459 | 1
[10 empty] | 96 | 38.1168 | 1
[10 empty] | 97 | 36.0592 | 1
[10 empty] | 98 | 38.1931 | 1
[10 empty] | 99 | 35.4174 | 1
[10 empty] | 100 | 39.3005 | 1
[10 empty] | 101 | 38.0064 | 1
[10 empty] | 102 | 34.8273 | 1
[10 empty] | 103 | 38.0554 | 1
[10 empty] | 104 | 39.9867 | 1
[10 empty] | 105 | 38.5444 | 1
[10 empty] | 106 | 36.8012 | 1
[10 empty] | 107 | 39.2267 | 1
[10 empty] | 108 | 38.293 | 1
[10 empty] | 109 | 36.8566 | 1
[10 empty] | 110 | 38.0093 | 1
[10 empty] | 111 | 37.6706 | 1
[10 empty] | 112 | 36.993 | 1
[10 empty] | 113 | 31.8905 | 1
[10 empty] | 114 | 39.5419 | 1
[10 empty] | 115 | 37.6872 | 1
[10 empty] | 116 | 35.0643 | 1
[10 empty] | 117 | 36.5967 | 1
[10 empty] | 118 | 36.6092 | 1
[10 empty] | 119 | 36.2656 | 1
[10 empty] | 120 | 37.0872 | 1
[10 empty] | 121 | 37.0015 | 1
[10 empty] | 122 | 36.1561 | 1
[10 empty] | 123 | 37.8088 | 1
[10 empty] | 124 | 39.1107 | 1
[10 empty] | 125 | 38.9768 | 1
[10 empty] | 126 | 37.7863 | 1
[10 empty] | 127 | 34.8274 | 1
[10 empty] | 128 | 35.5119 | 1
[10 empty] | 129 | 39.7222 | 1
[10 empty] | 130 | 36.5505 | 1
[10 empty] | 131 | 33.8444 | 1
[10 empty] | 132 | 36.4816 | 1
[10 empty] | 133 | 35.7137 | 1
[10 empty] | 134 | 37.1886 | 1
[10 empty] | 135 | 36.1946 | 1
[10 empty] | 136 | 39.5846 | 1
[10 empty] | 137 | 39.2995 | 1
[10 empty] | 138 | 36.2721 | 1
[10 empty] | 139 | 35.8963 | 1
[10 empty] | 140 | 38.4591 | 1
[10 empty] | 141 | 39.7386 | 1
[10 empty] | 142 | 38.6537 | 1
[10 empty] | 143 | 36.0363 | 1
[10 empty] | 144 | 39.5508 | 1
[10 empty] | 145 | 36.1275 | 1
[10 empty] | 146 | 37.2754 | 1
[10 empty] | 147 | 38.5698 | 1
[10 empty] | 148 | 35.2936 | 1
[10 empty] | 149 | 38.8933 | 1
[10 empty] | 150 | 40.4218 | 1
[10 empty] | 151 | 37.9098 | 1
[10 empty] | 152 | 40.0459 | 1
[10 empty] | 153 | 33.5945 | 1
[10 empty] | 154 | 38.4806 | 1
[10 empty] | 155 | 36.5235 | 1
[10 empty] | 156 | 39.1084 | 1
[10 empty] | 157 | 37.5704 | 1
[10 empty] | 158 | 36.2452 | 1
[10 empty] | 159 | 34.7225 | 1
[10 empty] | 160 | 35.3295 | 1
[10 empty] | 161 | 35.9979 | 1
[10 empty] | 162 | 36.9759 | 1
[10 empty] | 163 | 38.0474 | 1
[10 empty] | 164 | 34.3481 | 1
[10 empty] | 165 | 40.3955 | 1
[10 empty] | 166 | 37.225 | 1
[10 empty] | 167 | 33.8428 | 1
[10 empty] | 168 | 40.1796 | 1
[10 empty] | 169 | 37.3024 | 1
[10 empty] | 170 | 40.7786 | 1
[10 empty] | 171 | 39.6211 | 1
[10 empty] | 172 | 31.494 | 1
[10 empty] | 173 | 39.1806 | 1
[10 empty] | 174 | 32.1678 | 1
[10 empty] | 175 | 32.5847 | 1
[10 empty] | 176 | 35.0594 | 1
[10 empty] | 177 | 36.964 | 1
[10 empty] | 178 | 38.0796 | 1
[10 empty] | 179 | 34.6726 | 1
[10 empty] | 180 | 36.7254 | 1
[10 empty] | 181 | 36.1198 | 1
[10 empty] | 182 | 36.6717 | 1
[10 empty] | 183 | 38.2232 | 1
[10 empty] | 184 | 38.0672 | 1
[10 empty] | 185 | 38.3953 | 1
[10 empty] | 186 | 36.0079 | 1
[10 empty] | 187 | 33.7044 | 1
[10 empty] | 188 | 36.7454 | 1
[10 empty] | 189 | 37.2037 | 1
[10 empty] | 190 | 37.5707 | 1
[10 empty] | 191 | 35.8174 | 1
[10 empty] | 192 | 38.5471 | 1
[10 empty] | 193 | 36.2254 | 1
[10 empty] | 194 | 37.7506 | 1
[10 empty] | 195 | 36.902 | 1
[10 empty] | 196 | 39.0696 | 1
[10 empty] | 197 | 34.8046 | 1
[10 empty] | 198 | 38.0998 | 1
[10 empty] | 199 | 36.9552 | 1
[10 empty] | 200 | 37.2911 | 1
[10 empty] | 201 | 37.0116 | 1
[10 empty] | 202 | 37.4642 | 1
[10 empty] | 203 | 35.1778 | 1
[10 empty] | 204 | 38.701 | 1
[10 empty] | 205 | 37.6194 | 1
[10 empty] | 206 | 37.6574 | 1
[10 empty] | 207 | 35.7249 | 1
[10 empty] | 208 | 38.4479 | 1
[10 empty] | 209 | 36.9071 | 1
[10 empty] | 210 | 38.2511 | 1
[10 empty] | 211 | 35.7769 | 1
[10 empty] | 212 | 35.9099 | 1
[10 empty] | 213 | 39.6929 | 1
[10 empty] | 214 | 37.4407 | 1
[10 empty] | 215 | 34.9178 | 1
[10 empty] | 216 | 39.1905 | 1
[10 empty] | 217 | 34.8399 | 1
[10 empty] | 218 | 36.7602 | 1
[10 empty] | 219 | 39.0945 | 1
[10 empty] | 220 | 36.4569 | 1
[10 empty] | 221 | 38.8551 | 1
[10 empty] | 222 | 39.3229 | 1
[10 empty] | 223 | 36.5823 | 1
[10 empty] | 224 | 36.4485 | 1
[10 empty] | 225 | 37.0251 | 1
[10 empty] | 226 | 35.7595 | 1
[10 empty] | 227 | 39.4278 | 1
[10 empty] | 228 | 35.3522 | 1
[10 empty] | 229 | 34.6834 | 1
[10 empty] | 230 | 36.19 | 1
[10 empty] | 231 | 36.9681 | 1
[10 empty] | 232 | 39.8084 | 1
[10 empty] | 233 | 36.9415 | 1
[10 empty] | 234 | 38.0077 | 1
[10 empty] | 235 | 36.3385 | 1
[10 empty] | 236 | 38.7899 | 1
[10 empty] | 237 | 36.9606 | 1
[10 empty] | 238 | 36.1854 | 1
[10 empty] | 239 | 38.3533 | 1
[10 empty] | 240 | 39.3412 | 1
[10 empty] | 241 | 37.003 | 1
[10 empty] | 242 | 39.509 | 1
[10 empty] | 243 | 37.2009 | 1
[10 empty] | 244 | 37.5504 | 1
[10 empty] | 245 | 35.7663 | 1
[10 empty] | 246 | 34.6979 | 1
[10 empty] | 247 | 37.6141 | 1
[10 empty] | 248 | 37.5909 | 1
[10 empty] | 249 | 38.4309 | 1
[10 empty] | 250 | 38.4331 | 1
[10 empty] | 251 | 36.5103 | 1
[10 empty] | 252 | 37.8933 | 1
[10 empty] | 253 | 38.5459 | 1
[10 empty] | 254 | 37.6772 | 1
[10 empty] | 255 | 34.8433 | 1
[10 empty] | 256 | 40.1538 | 1
[10 empty] | 257 | 35.0131 | 1
[10 empty] | 258 | 37.2356 | 1
[10 empty] | 259 | 38.4007 | 1
[10 empty] | 260 | 36.3351 | 1
[10 empty] | 261 | 38.3756 | 1
[10 empty] | 262 | 37.1461 | 1
[10 empty] | 263 | 36.2406 | 1
[10 empty] | 264 | 38.0828 | 1
[10 empty] | 265 | 36.0493 | 1
[10 empty] | 266 | 36.7072 | 1
[10 empty] | 267 | 39.2627 | 1
[10 empty] | 268 | 36.0424 | 1
[10 empty] | 269 | 38.3078 | 1
[10 empty] | 270 | 37.7223 | 1
[10 empty] | 271 | 37.7461 | 1
[10 empty] | 272 | 38.8841 | 1
[10 empty] | 273 | 38.6987 | 1
[10 empty] | 274 | 35.2961 | 1
[10 empty] | 275 | 41.0853 | 1
[10 empty] | 276 | 34.6231 | 1
[10 empty] | 277 | 35.4837 | 1
[10 empty] | 278 | 40.2969 | 1
[10 empty] | 279 | 37.0885 | 1
[10 empty] | 280 | 34.8515 | 1
[10 empty] | 281 | 38.891 | 1
[10 empty] | 282 | 32.0019 | 1
[10 empty] | 283 | 40.4536 | 1
[10 empty] | 284 | 39.4034 | 1
[10 empty] | 285 | 33.8028 | 1
[10 empty] | 286 | 34.31 | 1
[10 empty] | 287 | 38.1956 | 1
[10 empty] | 288 | 38.3884 | 1
[10 empty] | 289 | 35.5803 | 1
[10 empty] | 290 | 38.656 | 1
[10 empty] | 291 | 34.4931 | 1
[10 empty] | 292 | 36.1278 | 1
[10 empty] | 293 | 36.4222 | 1
[10 empty] | 294 | 34.2946 | 1
[10 empty] | 295 | 37.5434 | 1
[10 empty] | 296 | 38.1461 | 1
[10 empty] | 297 | 38.309 | 1
[10 empty] | 298 | 36.345 | 1
[10 empty] | 299 | 37.5505 | 1
[10 empty] | 300 | 37.8363 | 1
[10 empty] | 301 | 34.76 | 1
[10 empty] | 302 | 34.3491 | 1
[10 empty] | 303 | 39.2478 | 1
[10 empty] | 304 | 38.6366 | 1
[10 empty] | 305 | 37.9692 | 1
[10 empty] | 306 | 35.7884 | 1
[10 empty] | 307 | 37.8511 | 1
[10 empty] | 308 | 36.7998 | 1
[10 empty] | 309 | 35.6302 | 1
[10 empty] | 310 | 34.4198 | 1
[10 empty] | 311 | 36.7527 | 1
[10 empty] | 312 | 37.4972 | 1
[10 empty] | 313 | 37.7332 | 1
[10 empty] | 314 | 36.7097 | 1
[10 empty] | 315 | 35.9456 | 1
[10 empty] | 316 | 38.9578 | 1
[10 empty] | 317 | 37.1946 | 1
[10 empty] | 318 | 39.2112 | 1
[10 empty] | 319 | 36.7856 | 1
[10 empty] | 320 | 41.1821 | 1
[10 empty] | 321 | 36.0184 | 1
[10 empty] | 322 | 34.8078 | 1
[10 empty] | 323 | 34.1341 | 1
[10 empty] | 324 | 39.2238 | 1
[10 empty] | 325 | 39.0494 | 1
[10 empty] | 326 | 39.8029 | 1
[10 empty] | 327 | 38.2402 | 1
[10 empty] | 328 | 38.9511 | 1
[10 empty] | 329 | 37.3179 | 1
[10 empty] | 330 | 36.1676 | 1
[10 empty] | 331 | 36.062 | 1
[10 empty] | 332 | 33.2581 | 1
[10 empty] | 333 | 36.5256 | 1
[10 empty] | 334 | 36.2129 | 1
[10 empty] | 335 | 36.3385 | 1
[10 empty] | 336 | 35.315 | 1
[10 empty] | 337 | 36.535 | 1
[10 empty] | 338 | 35.0864 | 1
[10 empty] | 339 | 36.7005 | 1
[10 empty] | 340 | 33.0341 | 1
[10 empty] | 341 | 37.7713 | 1
[10 empty] | 342 | 39.0495 | 1
[10 empty] | 343 | 37.0672 | 1
[10 empty] | 344 | 38.3266 | 1
[10 empty] | 345 | 37.4834 | 1
[10 empty] | 346 | 36.5039 | 1
[10 empty] | 347 | 36.8139 | 1
[10 empty] | 348 | 38.6413 | 1
[10 empty] | 349 | 34.5367 | 1
[10 empty] | 350 | 36.1161 | 1
[10 empty] | 351 | 40.222 | 1
[10 empty] | 352 | 36.5369 | 1
[10 empty] | 353 | 35.0851 | 1
[10 empty] | 354 | 37.9503 | 1
[10 empty] | 355 | 40.1287 | 1
[10 empty] | 356 | 39.1947 | 1
[10 empty] | 357 | 35.1167 | 1
[10 empty] | 358 | 40.7208 | 1
[10 empty] | 359 | 38.7378 | 1
[10 empty] | 360 | 34.1436 | 1
[10 empty] | 361 | 39.179 | 1
[10 empty] | 362 | 40.7833 | 1
[10 empty] | 363 | 36.6477 | 1
[10 empty] | 364 | 38.0142 | 1
[10 empty] | 365 | 37.3515 | 1
[10 empty] | 366 | 37.0858 | 1
[10 empty] | 367 | 39.6389 | 1
[10 empty] | 368 | 38.3442 | 1
[10 empty] | 369 | 38.6994 | 1
[10 empty] | 370 | 32.7179 | 1
[10 empty] | 371 | 40.17 | 1
[10 empty] | 372 | 37.5396 | 1
[10 empty] | 373 | 33.8046 | 1
[10 empty] | 374 | 37.2363 | 1
[10 empty] | 375 | 36.3123 | 1
[10 empty] | 376 | 37.811 | 1
[10 empty] | 377 | 36.6902 | 1
[10 empty] | 378 | 37.4148 | 1
[10 empty] | 379 | 33.2227 | 1
[10 empty] | 380 | 36.8701 | 1
[10 empty] | 381 | 35.4287 | 1
[10 empty] | 382 | 39.7884 | 1
[10 empty] | 383 | 38.4331 | 1
[10 empty] | 384 | 39.4568 | 1
[10 empty] | 385 | 37.9226 | 1
[10 empty] | 386 | 39.2084 | 1
[10 empty] | 387 | 35.253 | 1
[10 empty] | 388 | 35.1662 | 1
[10 empty] | 389 | 40.0892 | 1
[10 empty] | 390 | 36.4411 | 1
[10 empty] | 391 | 39.1979 | 1
[10 empty] | 392 | 40.2563 | 1
[10 empty] | 393 | 36.4999 | 1
[10 empty] | 394 | 35.0288 | 1
[10 empty] | 395 | 37.4233 | 1
[10 empty] | 396 | 34.3828 | 1
[10 empty] | 397 | 38.6422 | 1
[10 empty] | 398 | 36.9348 | 1
[10 empty] | 399 | 36.4283 | 1
[10 empty] | 400 | 39.5002 | 1
[10 empty] | 401 | 38.7614 | 1
[10 empty] | 402 | 39.3075 | 1
[10 empty] | 403 | 40.2006 | 1
[10 empty] | 404 | 39.9187 | 1
[10 empty] | 405 | 37.8895 | 1
[10 empty] | 406 | 36.7331 | 1
[10 empty] | 407 | 37.9108 | 1
[10 empty] | 408 | 37.1413 | 1
[10 empty] | 409 | 38.1899 | 1
[10 empty] | 410 | 39.0951 | 1
[10 empty] | 411 | 37.2603 | 1
[10 empty] | 412 | 39.0711 | 1
[10 empty] | 413 | 39.6703 | 1
[10 empty] | 414 | 38.3422 | 1
[10 empty] | 415 | 39.6303 | 1
[10 empty] | 416 | 33.778 | 1
[10 empty] | 417 | 38.0513 | 1
[10 empty] | 418 | 36.171 | 1
[10 empty] | 419 | 36.7336 | 1
[10 empty] | 420 | 35.4349 | 1
[10 empty] | 421 | 37.1726 | 1
[10 empty] | 422 | 38.1234 | 1
[10 empty] | 423 | 37.687 | 1
[10 empty] | 424 | 37.3318 | 1
[10 empty] | 425 | 38.1119 | 1
[10 empty] | 426 | 37.3171 | 1
[10 empty] | 427 | 33.7995 | 1
[10 empty] | 428 | 40.0204 | 1
[10 empty] | 429 | 35.7806 | 1
[10 empty] | 430 | 39.1029 | 1
[10 empty] | 431 | 37.1673 | 1
[10 empty] | 432 | 37.5414 | 1
[10 empty] | 433 | 35.1034 | 1
[10 empty] | 434 | 35.318 | 1
[10 empty] | 435 | 37.0026 | 1
[10 empty] | 436 | 36.0284 | 1
[10 empty] | 437 | 38.8317 | 1
[10 empty] | 438 | 35.8112 | 1
[10 empty] | 439 | 36.5465 | 1
[10 empty] | 440 | 36.2651 | 1
[10 empty] | 441 | 36.9025 | 1
[10 empty] | 442 | 37.6346 | 1
[10 empty] | 443 | 37.722 | 1
[10 empty] | 444 | 34.2463 | 1
[10 empty] | 445 | 34.956 | 1
[10 empty] | 446 | 37.5908 | 1
[10 empty] | 447 | 35.6887 | 1
[10 empty] | 448 | 36.5347 | 1
[10 empty] | 449 | 36.2066 | 1
[10 empty] | 450 | 38.8353 | 1
[10 empty] | 451 | 37.0453 | 1
[10 empty] | 452 | 37.2705 | 1
[10 empty] | 453 | 37.5681 | 1
[10 empty] | 454 | 40.0943 | 1
[10 empty] | 455 | 37.5296 | 1
[10 empty] | 456 | 38.5429 | 1
[10 empty] | 457 | 38.1556 | 1
[10 empty] | 458 | 40.4347 | 1
[10 empty] | 459 | 40.7731 | 1
[10 empty] | 460 | 36.2281 | 1
[10 empty] | 461 | 37.605 | 1
[10 empty] | 462 | 38.8839 | 1
[10 empty] | 463 | 35.2057 | 1
[10 empty] | 464 | 38.1306 | 1
[10 empty] | 465 | 37.9076 | 1
[10 empty] | 466 | 35.2932 | 1
[10 empty] | 467 | 38.8106 | 1
[10 empty] | 468 | 39.4038 | 1
[10 empty] | 469 | 37.8563 | 1
[10 empty] | 470 | 37.5241 | 1
[10 empty] | 471 | 39.0817 | 1
[10 empty] | 472 | 38.6207 | 1
[10 empty] | 473 | 39.1785 | 1
[10 empty] | 474 | 40.6488 | 1
[10 empty] | 475 | 36.7639 | 1
[10 empty] | 476 | 40.8719 | 1
[10 empty] | 477 | 38.3152 | 1
[10 empty] | 478 | 38.5668 | 1
[10 empty] | 479 | 36.3036 | 1
[10 empty] | 480 | 34.1256 | 1
[10 empty] | 481 | 34.8934 | 1
[10 empty] | 482 | 35.764 | 1
[10 empty] | 483 | 37.1416 | 1
[10 empty] | 484 | 38.3805 | 1
[10 empty] | 485 | 35.5661 | 1
[10 empty] | 486 | 37.3304 | 1
[10 empty] | 487 | 36.45 | 1
[10 empty] | 488 | 37.3438 | 1
[10 empty] | 489 | 36.3334 | 1
[10 empty] | 490 | 39.5435 | 1
[10 empty] | 491 | 40.4225 | 1
[10 empty] | 492 | 40.1969 | 1
[10 empty] | 493 | 36.2453 | 1
[10 empty] | 494 | 36.8112 | 1
[10 empty] | 495 | 37.6357 | 1
[10 empty] | 496 | 39.7383 | 1
[10 empty] | 497 | 37.3868 | 1
[10 empty] | 498 | 38.1546 | 1
[10 empty] | 499 | 37.8885 | 1
[10 empty] | 500 | 35.483 | 1
[10 empty] | 501 | 37.3469 | 1
[10 empty] | 502 | 36.036 | 1
[10 empty] | 503 | 37.549 | 1
[10 empty] | 504 | 38.2033 | 1
[10 empty] | 505 | 36.5677 | 1
[10 empty] | 506 | 38.0707 | 1
[10 empty] | 507 | 37.012 | 1
[10 empty] | 508 | 35.5026 | 1
[10 empty] | 509 | 38.0084 | 1
[10 empty] | 510 | 35.8562 | 1
[10 empty] | 511 | 38.6158 | 1
[10 empty] | 512 | 33.4219 | 1
[10 empty] | 513 | 36.2993 | 1
[10 empty] | 514 | 35.2217 | 1
[10 empty] | 515 | 37.2598 | 1
[10 empty] | 516 | 36.2912 | 1
[10 empty] | 517 | 35.9771 | 1
[10 empty] | 518 | 37.2668 | 1
[10 empty] | 519 | 37.9219 | 1
[10 empty] | 520 | 37.3329 | 1
[10 empty] | 521 | 38.6056 | 1
[10 empty] | 522 | 35.903 | 1
[10 empty] | 523 | 36.2131 | 1
[10 empty] | 524 | 37.1308 | 1
[10 empty] | 525 | 37.7509 | 1
[10 empty] | 526 | 36.7825 | 1
[10 empty] | 527 | 38.1864 | 1
[10 empty] | 528 | 34.735 | 1
[10 empty] | 529 | 39.4262 | 1
[10 empty] | 530 | 37.4531 | 1
[10 empty] | 531 | 39.2361 | 1
[10 empty] | 532 | 37.5438 | 1
[10 empty] | 533 | 37.8471 | 1
[10 empty] | 534 | 36.9068 | 1
[10 empty] | 535 | 38.3247 | 1
[10 empty] | 536 | 35.4348 | 1
[10 empty] | 537 | 36.2021 | 1
[10 empty] | 538 | 38.739 | 1
[10 empty] | 539 | 33.3748 | 1
[10 empty] | 540 | 34.9843 | 1
[10 empty] | 541 | 37.686 | 1
[10 empty] | 542 | 34.357 | 1
[10 empty] | 543 | 38.7973 | 1
[10 empty] | 544 | 36.5418 | 1
[10 empty] | 545 | 38.787 | 1
[10 empty] | 546 | 39.6066 | 1
[10 empty] | 547 | 38.3995 | 1
[10 empty] | 548 | 37.4065 | 1
[10 empty] | 549 | 37.8526 | 1
[10 empty] | 550 | 36.6313 | 1
[10 empty] | 551 | 35.1545 | 1
[10 empty] | 552 | 35.075 | 1
[10 empty] | 553 | 37.0667 | 1
[10 empty] | 554 | 36.4039 | 1
[10 empty] | 555 | 36.5543 | 1
[10 empty] | 556 | 36.2671 | 1
[10 empty] | 557 | 35.3399 | 1
[10 empty] | 558 | 39.9638 | 1
[10 empty] | 559 | 38.6933 | 1
[10 empty] | 560 | 34.5498 | 1
[10 empty] | 561 | 35.8007 | 1
[10 empty] | 562 | 36.2855 | 1
[10 empty] | 563 | 34.1322 | 1
[10 empty] | 564 | 37.8533 | 1
[10 empty] | 565 | 38.8482 | 1
[10 empty] | 566 | 36.6569 | 1
[10 empty] | 567 | 39.1434 | 1
[10 empty] | 568 | 38.2073 | 1
[10 empty] | 569 | 37.9975 | 1
[10 empty] | 570 | 38.9957 | 1
[10 empty] | 571 | 39.3643 | 1
[10 empty] | 572 | 35.6806 | 1
[10 empty] | 573 | 36.7565 | 1
[10 empty] | 574 | 35.521 | 1
[10 empty] | 575 | 39.7095 | 1
[10 empty] | 576 | 37.9963 | 1
[10 empty] | 577 | 34.1364 | 1
[10 empty] | 578 | 37.9781 | 1
[10 empty] | 579 | 36.3059 | 1
[10 empty] | 580 | 36.1918 | 1
[10 empty] | 581 | 37.1582 | 1
[10 empty] | 582 | 34.958 | 1
[10 empty] | 583 | 35.8334 | 1
[10 empty] | 584 | 37.5204 | 1
[10 empty] | 585 | 35.7338 | 1
[10 empty] | 586 | 38.0256 | 1
[10 empty] | 587 | 39.8053 | 1
[10 empty] | 588 | 40.0721 | 1
[10 empty] | 589 | 38.7137 | 1
[10 empty] | 590 | 38.6364 | 1
[10 empty] | 591 | 36.8067 | 1
[10 empty] | 592 | 36.0079 | 1
[10 empty] | 593 | 39.3823 | 1
[10 empty] | 594 | 39.6256 | 1
[10 empty] | 595 | 36.0331 | 1
[10 empty] | 596 | 35.6636 | 1
[10 empty] | 597 | 35.5322 | 1
[10 empty] | 598 | 40.0361 | 1
[10 empty] | 599 | 38.2305 | 1
[10 empty] | 600 | 35.6346 | 1
[10 empty] | 601 | 36.942 | 1
[10 empty] | 602 | 39.1703 | 1
[10 empty] | 603 | 38.4507 | 1
[10 empty] | 604 | 36.5597 | 1
[10 empty] | 605 | 37.2159 | 1
[10 empty] | 606 | 38.8149 | 1
[10 empty] | 607 | 36.7017 | 1
[10 empty] | 608 | 38.5798 | 1
[10 empty] | 609 | 37.2341 | 1
[10 empty] | 610 | 38.1378 | 1
[10 empty] | 611 | 36.7942 | 1
[10 empty] | 612 | 36.5323 | 1
[10 empty] | 613 | 36.6732 | 1
[10 empty] | 614 | 34.0301 | 1
[10 empty] | 615 | 34.7193 | 1
[10 empty] | 616 | 40.4474 | 1
[10 empty] | 617 | 40.3759 | 1
[10 empty] | 618 | 37.6471 | 1
[10 empty] | 619 | 32.6105 | 1
[10 empty] | 620 | 35.3109 | 1
[10 empty] | 621 | 37.8301 | 1
[10 empty] | 622 | 36.0934 | 1
[10 empty] | 623 | 37.6799 | 1
[10 empty] | 624 | 38.684 | 1
[10 empty] | 625 | 38.4936 | 1
[10 empty] | 626 | 38.0821 | 1
[10 empty] | 627 | 36.9216 | 1
[10 empty] | 628 | 37.4546 | 1
[10 empty] | 629 | 36.3927 | 1
[10 empty] | 630 | 38.6037 | 1
[10 empty] | 631 | 33.9097 | 1
[10 empty] | 632 | 38.8054 | 1
[10 empty] | 633 | 36.9598 | 1
[10 empty] | 634 | 38.9759 | 1
[10 empty] | 635 | 38.906 | 1
[10 empty] | 636 | 39.6434 | 1
[10 empty] | 637 | 37.2377 | 1
[10 empty] | 638 | 39.419 | 1
[10 empty] | 639 | 39.2939 | 1
[10 empty] | 640 | 35.9604 | 1
[10 empty] | 641 | 37.4222 | 1
[10 empty] | 642 | 39.6197 | 1
[10 empty] | 643 | 38.8106 | 1
[10 empty] | 644 | 36.1453 | 1
[10 empty] | 645 | 35.0787 | 1
[10 empty] | 646 | 38.0853 | 1
[10 empty] | 647 | 35.856 | 1
[10 empty] | 648 | 40.5693 | 1
[10 empty] | 649 | 38.5712 | 1
[10 empty] | 650 | 36.7858 | 1
[10 empty] | 651 | 39.4967 | 1
[10 empty] | 652 | 36.5675 | 1
[10 empty] | 653 | 36.6321 | 1
[10 empty] | 654 | 36.3618 | 1
[10 empty] | 655 | 38.4103 | 1
[10 empty] | 656 | 38.5537 | 1
[10 empty] | 657 | 39.1037 | 1
[10 empty] | 658 | 37.3128 | 1
[10 empty] | 659 | 37.7529 | 1
[10 empty] | 660 | 38.1815 | 1
[10 empty] | 661 | 37.0592 | 1
[10 empty] | 662 | 38.9404 | 1
[10 empty] | 663 | 39.4576 | 1
[10 empty] | 664 | 39.0469 | 1
[10 empty] | 665 | 38.7348 | 1
[10 empty] | 666 | 35.7816 | 1
[10 empty] | 667 | 37.9948 | 1
[10 empty] | 668 | 38.3931 | 1
[10 empty] | 669 | 40.5988 | 1
[10 empty] | 670 | 39.7937 | 1
[10 empty] | 671 | 35.5993 | 1
[10 empty] | 672 | 35.2377 | 1
[10 empty] | 673 | 38.051 | 1
[10 empty] | 674 | 39.3418 | 1
[10 empty] | 675 | 35.6978 | 1
[10 empty] | 676 | 37.2614 | 1
[10 empty] | 677 | 39.2045 | 1
[10 empty] | 678 | 36.5551 | 1
[10 empty] | 679 | 38.2617 | 1
[10 empty] | 680 | 36.035 | 1
[10 empty] | 681 | 40.4735 | 1
[10 empty] | 682 | 37.7566 | 1
[10 empty] | 683 | 38.8869 | 1
[10 empty] | 684 | 36.2662 | 1
[10 empty] | 685 | 38.0647 | 1
[10 empty] | 686 | 34.8139 | 1
[10 empty] | 687 | 36.8223 | 1
[10 empty] | 688 | 38.34 | 1
[10 empty] | 689 | 36.0332 | 1
[10 empty] | 690 | 37.8673 | 1
[10 empty] | 691 | 37.9562 | 1
[10 empty] | 692 | 36.1066 | 1
[10 empty] | 693 | 32.5851 | 1
[10 empty] | 694 | 35.2033 | 1
[10 empty] | 695 | 38.3056 | 1
[10 empty] | 696 | 41.0191 | 1
[10 empty] | 697 | 39.1237 | 1
[10 empty] | 698 | 35.8327 | 1
[10 empty] | 699 | 38.2149 | 1
[10 empty] | 700 | 34.5623 | 1
[10 empty] | 701 | 38.9586 | 1
[10 empty] | 702 | 37.156 | 1
[10 empty] | 703 | 37.7736 | 1
[10 empty] | 704 | 36.4091 | 1
[10 empty] | 705 | 35.1193 | 1
[10 empty] | 706 | 37.4638 | 1
[10 empty] | 707 | 38.8101 | 1
[10 empty] | 708 | 35.9348 | 1
[10 empty] | 709 | 35.8277 | 1
[10 empty] | 710 | 36.6631 | 1
[10 empty] | 711 | 35.954 | 1
[10 empty] | 712 | 34.9555 | 1
[10 empty] | 713 | 35.2416 | 1
[10 empty] | 714 | 35.8703 | 1
[10 empty] | 715 | 36.5024 | 1
[10 empty] | 716 | 36.015 | 1
[10 empty] | 717 | 36.4969 | 1
[10 empty] | 718 | 36.5796 | 1
[10 empty] | 719 | 37.0331 | 1
[10 empty] | 720 | 36.301 | 1
[10 empty] | 721 | 39.2553 | 1
[10 empty] | 722 | 37.4831 | 1
[10 empty] | 723 | 36.9622 | 1
[10 empty] | 724 | 38.5078 | 1
[10 empty] | 725 | 38.2673 | 1
[10 empty] | 726 | 35.2192 | 1
[10 empty] | 727 | 33.1436 | 1
[10 empty] | 728 | 36.3312 | 1
[10 empty] | 729 | 33.3065 | 1
[10 empty] | 730 | 35.6279 | 1
[10 empty] | 731 | 37.8014 | 1
[10 empty] | 732 | 34.6823 | 1
[10 empty] | 733 | 34.7822 | 1
[10 empty] | 734 | 38.0516 | 1
[10 empty] | 735 | 37.6393 | 1
[10 empty] | 736 | 36.5531 | 1
[10 empty] | 737 | 39.205 | 1
[10 empty] | 738 | 39.0598 | 1
[10 empty] | 739 | 34.8729 | 1
[10 empty] | 740 | 35.8116 | 1
[10 empty] | 741 | 36.9526 | 1
[10 empty] | 742 | 38.1866 | 1
[10 empty] | 743 | 41.1296 | 1
[10 empty] | 744 | 40.3885 | 1
[10 empty] | 745 | 37.2758 | 1
[10 empty] | 746 | 38.0626 | 1
[10 empty] | 747 | 36.9442 | 1
[10 empty] | 748 | 39.081 | 1
[10 empty] | 749 | 36.8605 | 1
[10 empty] | 750 | 40.459 | 1
[10 empty] | 751 | 37.8131 | 1
[10 empty] | 752 | 35.3383 | 1
[10 empty] | 753 | 36.8484 | 1
[10 empty] | 754 | 41.0135 | 1
[10 empty] | 755 | 39.349 | 1
[10 empty] | 756 | 38.5567 | 1
[10 empty] | 757 | 34.8566 | 1
[10 empty] | 758 | 35.6307 | 1
[10 empty] | 759 | 38.1653 | 1
[10 empty] | 760 | 37.9552 | 1
[10 empty] | 761 | 36.5804 | 1
[10 empty] | 762 | 37.2523 | 1
[10 empty] | 763 | 36.7826 | 1
[10 empty] | 764 | 38.5277 | 1
[10 empty] | 765 | 37.3294 | 1
[10 empty] | 766 | 41.0011 | 1
[10 empty] | 767 | 38.1405 | 1
[10 empty] | 768 | 35.7495 | 1
[10 empty] | 769 | 35.6175 | 1
[10 empty] | 770 | 38.5889 | 1
[10 empty] | 771 | 37.9175 | 1
[10 empty] | 772 | 38.9431 | 1
[10 empty] | 773 | 37.3265 | 1
[10 empty] | 774 | 35.9245 | 1
[10 empty] | 775 | 39.4394 | 1
[10 empty] | 776 | 37.1277 | 1
[10 empty] | 777 | 37.2471 | 1
[10 empty] | 778 | 35.5497 | 1
[10 empty] | 779 | 34.4072 | 1
[10 empty] | 780 | 36.958 | 1
[10 empty] | 781 | 34.8242 | 1
[10 empty] | 782 | 38.3365 | 1
[10 empty] | 783 | 36.6534 | 1
[10 empty] | 784 | 39.0575 | 1
[10 empty] | 785 | 39.8603 | 1
[10 empty] | 786 | 39.7688 | 1
[10 empty] | 787 | 38.2597 | 1
[10 empty] | 788 | 40.7635 | 1
[10 empty] | 789 | 37.3211 | 1
[10 empty] | 790 | 36.3631 | 1
[10 empty] | 791 | 37.0049 | 1
[10 empty] | 792 | 36.9278 | 1
[10 empty] | 793 | 37.8555 | 1
[10 empty] | 794 | 38.6466 | 1
[10 empty] | 795 | 38.6125 | 1
[10 empty] | 796 | 35.6844 | 1
[10 empty] | 797 | 37.0425 | 1
[10 empty] | 798 | 40.1279 | 1
[10 empty] | 799 | 37.8033 | 1
[10 empty] | 800 | 39.9179 | 1
[10 empty] | 801 | 37.5817 | 1
[10 empty] | 802 | 38.4716 | 1
[10 empty] | 803 | 34.4403 | 1
[10 empty] | 804 | 36.3568 | 1
[10 empty] | 805 | 35.8833 | 1
[10 empty] | 806 | 36.7436 | 1
[10 empty] | 807 | 38.494 | 1
[10 empty] | 808 | 37.871 | 1
[10 empty] | 809 | 38.9303 | 1
[10 empty] | 810 | 36.0093 | 1
[10 empty] | 811 | 39.4052 | 1
[10 empty] | 812 | 40.1499 | 1
[10 empty] | 813 | 34.3704 | 1
[10 empty] | 814 | 38.7214 | 1
[10 empty] | 815 | 36.3915 | 1
[10 empty] | 816 | 38.1904 | 1
[10 empty] | 817 | 36.5595 | 1
[10 empty] | 818 | 35.361 | 1
[10 empty] | 819 | 37.1835 | 1
[10 empty] | 820 | 35.89 | 1
[10 empty] | 821 | 34.6197 | 1
[10 empty] | 822 | 39.4701 | 1
[10 empty] | 823 | 32.5995 | 1
[10 empty] | 824 | 36.9637 | 1
[10 empty] | 825 | 37.6177 | 1
[10 empty] | 826 | 39.652 | 1
[10 empty] | 827 | 38.198 | 1
[10 empty] | 828 | 39.4044 | 1
[10 empty] | 829 | 36.2383 | 1
[10 empty] | 830 | 38.8845 | 1
[10 empty] | 831 | 37.6173 | 1
[10 empty] | 832 | 37.2626 | 1
[10 empty] | 833 | 35.3803 | 1
[10 empty] | 834 | 38.5459 | 1
[10 empty] | 835 | 37.3038 | 1
[10 empty] | 836 | 35.224 | 1
[10 empty] | 837 | 35.705 | 1
[10 empty] | 838 | 37.0564 | 1
[10 empty] | 839 | 38.7434 | 1
[10 empty] | 840 | 39.113 | 1
[10 empty] | 841 | 38.0421 | 1
[10 empty] | 842 | 36.9748 | 1
[10 empty] | 843 | 39.5032 | 1
[10 empty] | 844 | 37.9461 | 1
[10 empty] | 845 | 37.6584 | 1
[10 empty] | 846 | 38.0662 | 1
[10 empty] | 847 | 35.4755 | 1
[10 empty] | 848 | 35.2604 | 1
[10 empty] | 849 | 39.8398 | 1
[10 empty] | 850 | 35.594 | 1
[10 empty] | 851 | 36.1115 | 1
[10 empty] | 852 | 38.2827 | 1
[10 empty] | 853 | 34.3334 | 1
[10 empty] | 854 | 37.2164 | 1
[10 empty] | 855 | 36.527 | 1
[10 empty] | 856 | 37.0092 | 1
[10 empty] | 857 | 37.1034 | 1
[10 empty] | 858 | 36.7295 | 1
[10 empty] | 859 | 37.8511 | 1
[10 empty] | 860 | 38.893 | 1
[10 empty] | 861 | 37.3155 | 1
[10 empty] | 862 | 34.8797 | 1
[10 empty] | 863 | 39.0986 | 1
[10 empty] | 864 | 36.488 | 1
[10 empty] | 865 | 36.6515 | 1
[10 empty] | 866 | 40.2035 | 1
[10 empty] | 867 | 32.7457 | 1
[10 empty] | 868 | 40.3097 | 1
[10 empty] | 869 | 38.1936 | 1
[10 empty] | 870 | 39.1215 | 1
[10 empty] | 871 | 38.4178 | 1
[10 empty] | 872 | 39.9127 | 1
[10 empty] | 873 | 38.9079 | 1
[10 empty] | 874 | 35.2182 | 1
[10 empty] | 875 | 37.6148 | 1
[10 empty] | 876 | 35.873 | 1
[10 empty] | 877 | 36.6971 | 1
[10 empty] | 878 | 35.1671 | 1
[10 empty] | 879 | 35.9456 | 1
[10 empty] | 880 | 35.8755 | 1
[10 empty] | 881 | 35.9739 | 1
[10 empty] | 882 | 38.4441 | 1
[10 empty] | 883 | 35.8313 | 1
[10 empty] | 884 | 39.3319 | 1
[10 empty] | 885 | 37.3382 | 1
[10 empty] | 886 | 38.4168 | 1
[10 empty] | 887 | 35.5688 | 1
[10 empty] | 888 | 37.8793 | 1
[10 empty] | 889 | 39.7932 | 1
[10 empty] | 890 | 36.2653 | 1
[10 empty] | 891 | 36.522 | 1
[10 empty] | 892 | 38.6018 | 1
[10 empty] | 893 | 38.918 | 1
[10 empty] | 894 | 37.5831 | 1
[10 empty] | 895 | 37.94 | 1
[10 empty] | 896 | 37.71 | 1
[10 empty] | 897 | 37.6836 | 1
[10 empty] | 898 | 37.3017 | 1
[10 empty] | 899 | 36.5624 | 1
[10 empty] | 900 | 35.674 | 1
[10 empty] | 901 | 39.63 | 1
[10 empty] | 902 | 38.8222 | 1
[10 empty] | 903 | 36.6857 | 1
[10 empty] | 904 | 36.3182 | 1
[10 empty] | 905 | 38.5045 | 1
[10 empty] | 906 | 38.5949 | 1
[10 empty] | 907 | 36.4699 | 1
[10 empty] | 908 | 36.3463 | 1
[10 empty] | 909 | 36.4811 | 1
[10 empty] | 910 | 35.4046 | 1
[10 empty] | 911 | 38.6329 | 1
[10 empty] | 912 | 37.3834 | 1
[10 empty] | 913 | 39.0467 | 1
[10 empty] | 914 | 36.7679 | 1
[10 empty] | 915 | 35.8017 | 1
[10 empty] | 916 | 37.9382 | 1
[10 empty] | 917 | 38.4246 | 1
[10 empty] | 918 | 36.2916 | 1
[10 empty] | 919 | 38.0181 | 1
[10 empty] | 920 | 39.5547 | 1
[10 empty] | 921 | 37.4745 | 1
[10 empty] | 922 | 39.6682 | 1
[10 empty] | 923 | 37.2241 | 1
[10 empty] | 924 | 38.5286 | 1
[10 empty] | 925 | 40.5198 | 1
[10 empty] | 926 | 38.4253 | 1
[10 empty] | 927 | 36.3301 | 1
[10 empty] | 928 | 32.9101 | 1
[10 empty] | 929 | 34.5548 | 1
[10 empty] | 930 | 34.5553 | 1
[10 empty] | 931 | 34.9463 | 1
[10 empty] | 932 | 38.6405 | 1
[10 empty] | 933 | 37.2964 | 1
[10 empty] | 934 | 39.9359 | 1
[10 empty] | 935 | 35.9735 | 1
[10 empty] | 936 | 38.0953 | 1
[10 empty] | 937 | 39.0556 | 1
[10 empty] | 938 | 37.7188 | 1
[10 empty] | 939 | 36.2361 | 1
[10 empty] | 940 | 37.3625 | 1
[10 empty] | 941 | 36.7302 | 1
[10 empty] | 942 | 36.3238 | 1
[10 empty] | 943 | 39.2356 | 1
[10 empty] | 944 | 39.3476 | 1
[10 empty] | 945 | 38.8081 | 1
[10 empty] | 946 | 37.7617 | 1
[10 empty] | 947 | 38.2814 | 1
[10 empty] | 948 | 40.149 | 1
[10 empty] | 949 | 38.6798 | 1
[10 empty] | 950 | 36.9344 | 1
[10 empty] | 951 | 38.3603 | 1
[10 empty] | 952 | 36.6491 | 1
[10 empty] | 953 | 38.8286 | 1
[10 empty] | 954 | 34.3014 | 1
[10 empty] | 955 | 34.8585 | 1
[10 empty] | 956 | 37.201 | 1
[10 empty] | 957 | 35.8054 | 1
[10 empty] | 958 | 36.6114 | 1
[10 empty] | 959 | 38.03 | 1
[10 empty] | 960 | 39.7128 | 1
[10 empty] | 961 | 37.7964 | 1
[10 empty] | 962 | 38.9141 | 1
[10 empty] | 963 | 38.8272 | 1
[10 empty] | 964 | 37.9492 | 1
[10 empty] | 965 | 36.9122 | 1
[10 empty] | 966 | 36.7216 | 1
[10 empty] | 967 | 38.5533 | 1
[10 empty] | 968 | 36.9107 | 1
[10 empty] | 969 | 36.4365 | 1
[10 empty] | 970 | 39.3361 | 1
[10 empty] | 971 | 35.0443 | 1
[10 empty] | 972 | 37.4596 | 1
[10 empty] | 973 | 34.3252 | 1
[10 empty] | 974 | 36.5097 | 1
[10 empty] | 975 | 37.0322 | 1
[10 empty] | 976 | 40.7503 | 1
[10 empty] | 977 | 37.4464 | 1
[10 empty] | 978 | 37.4252 | 1
[10 empty] | 979 | 34.7039 | 1
[10 empty] | 980 | 40.586 | 1
[10 empty] | 981 | 39.0974 | 1
[10 empty] | 982 | 38.0263 | 1
[10 empty] | 983 | 37.3031 | 1
[10 empty] | 984 | 36.2626 | 1
[10 empty] | 985 | 36.4142 | 1
[10 empty] | 986 | 39.95 | 1
[10 empty] | 987 | 38.2948 | 1
[10 empty] | 988 | 38.0867 | 1
[10 empty] | 989 | 35.1602 | 1
[10 empty] | 990 | 34.7194 | 1
[10 empty] | 991 | 35.9687 | 1
[10 empty] | 992 | 39.838 | 1
[10 empty] | 993 | 37.0176 | 1
[10 empty] | 994 | 36.1524 | 1
[10 empty] | 995 | 38.6408 | 1
[10 empty] | 996 | 35.2837 | 1
[10 empty] | 997 | 37.5651 | 1
[10 empty] | 998 | 36.6649 | 1
[10 empty] | 999 | 37.8802 | 1
[10 empty] | 1000 | 40.2338 | 1

## Project2-LT
Project-2(deadline - 48)
Task | Immediate Ancestor(s) | a | m | b | Start Time | U1(0,1) | U2(0,1) | Duration | End Time | Trial | Project Finish Time | Success
A |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.21006 | 0.26839 | 3.1948 | 3.1948 | 1 | 35.0117 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.15355 | 0.50411 | 6.4877 | 6.4877 | 2 | 30.8397 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.43875 | 0.70414 | 6.8876 | 6.8876 | 3 | 32.4085 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.77741 | 0.97503 | 1.0499 | 1.0499 | 4 | 35.9776 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 3.1948 | 0.43546 | 0.36295 | 4.1291 | 7.3239 | 5 | 30.4765 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 3.1948 | 0.25536 | 0.67862 | 7.6428 | 10.8376 | 6 | 33.9551 | 1
G | B,E | 10 | 15 | 20 | 7.3239 | 0.80955 | 0.26228 | 11.9045 | 19.2284 | 7 | 30.4312 | 1
H | B,E | 12 | 13 | 14 | 7.3239 | 0.44342 | 0.83348 | 12.333 | 19.657 | 8 | 30.7554 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 6.8876 | 0.10123 | 0.91709 | 10.4146 | 17.3021 | 9 | 32.3634 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 6.8876 | 0.25565 | 0.7504 | 8.9984 | 15.886 | 10 | 31.3891 | 1
K | F,I | 7 | 8 | 11 | 17.3021 | 0.24308 | 0.34092 | 9.6363 | 26.9384 | 11 | 35.1928 | 1
L | F,I | 2 | 4 | 8 | 17.3021 | 0.016307 | 0.30605 | 6.1637 | 23.4658 | 12 | 36.3327 | 1
M | D,K | 5 | 6 | 7 | 26.9384 | 0.48696 | 0.97925 | 5.0415 | 31.9799 | 13 | 32.1021 | 1
N | H,J,L,M | 0 | 0 | 0 | 31.9799 | 0.35958 | 0.79221 | 0 | 31.9799 | 14 | 33.6465 | 1
[10 empty] | 15 | 29.6075 | 1
[10 empty] | 16 | 36.8886 | 1
[10 empty] | 17 | 31.8354 | 1
[10 empty] | 18 | 32.7529 | 1
[10 empty] | 19 | 30.7828 | 1
Project-1 (using right triangular distribution) | [9 empty] | 20 | 30.4925 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [7 empty] | 21 | 32.7584 | 1
48 | 32.643 | 1 | [7 empty] | 22 | 32.5864 | 1
[10 empty] | 23 | 35.085 | 1
[10 empty] | 24 | 35.9352 | 1
[10 empty] | 25 | 33.3344 | 1
[10 empty] | 26 | 36.0078 | 1
[10 empty] | 27 | 34.0169 | 1
[10 empty] | 28 | 32.4409 | 1
[10 empty] | 29 | 35.9145 | 1
[10 empty] | 30 | 31.4293 | 1
[10 empty] | 31 | 32.2027 | 1
[10 empty] | 32 | 33.3486 | 1
[10 empty] | 33 | 32.3341 | 1
[10 empty] | 34 | 32.2281 | 1
[10 empty] | 35 | 31.8067 | 1
[10 empty] | 36 | 33.5488 | 1
[10 empty] | 37 | 32.6472 | 1
[10 empty] | 38 | 37.3614 | 1
[10 empty] | 39 | 31.4448 | 1
[10 empty] | 40 | 33.8676 | 1
[10 empty] | 41 | 34.7316 | 1
[10 empty] | 42 | 30.7254 | 1
[10 empty] | 43 | 32.6462 | 1
[10 empty] | 44 | 29.923 | 1
[10 empty] | 45 | 31.2663 | 1
[10 empty] | 46 | 32.6882 | 1
[10 empty] | 47 | 34.8096 | 1
[10 empty] | 48 | 33.2216 | 1
[10 empty] | 49 | 32.2225 | 1
[10 empty] | 50 | 32.6302 | 1
[10 empty] | 51 | 34.2127 | 1
[10 empty] | 52 | 33.05 | 1
[10 empty] | 53 | 34.9532 | 1
[10 empty] | 54 | 31.462 | 1
[10 empty] | 55 | 31.5009 | 1
[10 empty] | 56 | 33.5327 | 1
[10 empty] | 57 | 31.6586 | 1
[10 empty] | 58 | 33.5917 | 1
[10 empty] | 59 | 29.9561 | 1
[10 empty] | 60 | 34.1474 | 1
[10 empty] | 61 | 35.7699 | 1
[10 empty] | 62 | 31.0323 | 1
[10 empty] | 63 | 35.2657 | 1
[10 empty] | 64 | 30.2751 | 1
[10 empty] | 65 | 29.2799 | 1
[10 empty] | 66 | 31.6754 | 1
[10 empty] | 67 | 31.3316 | 1
[10 empty] | 68 | 31.7089 | 1
[10 empty] | 69 | 32.5809 | 1
[10 empty] | 70 | 32.7574 | 1
[10 empty] | 71 | 36.9976 | 1
[10 empty] | 72 | 31.7243 | 1
[10 empty] | 73 | 33.9917 | 1
[10 empty] | 74 | 32.2708 | 1
[10 empty] | 75 | 33.1935 | 1
[10 empty] | 76 | 32.0657 | 1
[10 empty] | 77 | 31.9905 | 1
[10 empty] | 78 | 33.9965 | 1
[10 empty] | 79 | 31.2414 | 1
[10 empty] | 80 | 33.5382 | 1
[10 empty] | 81 | 29.7869 | 1
[10 empty] | 82 | 36.7281 | 1
[10 empty] | 83 | 31.1553 | 1
[10 empty] | 84 | 31.5225 | 1
[10 empty] | 85 | 29.8904 | 1
[10 empty] | 86 | 33.1772 | 1
[10 empty] | 87 | 32.6129 | 1
[10 empty] | 88 | 30.5512 | 1
[10 empty] | 89 | 33.0233 | 1
[10 empty] | 90 | 33.1338 | 1
[10 empty] | 91 | 35.4194 | 1
[10 empty] | 92 | 38.1538 | 1
[10 empty] | 93 | 32.8707 | 1
[10 empty] | 94 | 32.2278 | 1
[10 empty] | 95 | 33.2105 | 1
[10 empty] | 96 | 32.6435 | 1
[10 empty] | 97 | 31.8191 | 1
[10 empty] | 98 | 30.5626 | 1
[10 empty] | 99 | 35.5003 | 1
[10 empty] | 100 | 31.2834 | 1
[10 empty] | 101 | 31.4521 | 1
[10 empty] | 102 | 35.7222 | 1
[10 empty] | 103 | 34.8297 | 1
[10 empty] | 104 | 36.9818 | 1
[10 empty] | 105 | 32.2495 | 1
[10 empty] | 106 | 31.3604 | 1
[10 empty] | 107 | 30.008 | 1
[10 empty] | 108 | 31.019 | 1
[10 empty] | 109 | 33.3223 | 1
[10 empty] | 110 | 32.168 | 1
[10 empty] | 111 | 31.4545 | 1
[10 empty] | 112 | 32.0017 | 1
[10 empty] | 113 | 33.9437 | 1
[10 empty] | 114 | 32.0574 | 1
[10 empty] | 115 | 33.5063 | 1
[10 empty] | 116 | 34.4568 | 1
[10 empty] | 117 | 30.8415 | 1
[10 empty] | 118 | 31.5177 | 1
[10 empty] | 119 | 34.6382 | 1
[10 empty] | 120 | 32.2262 | 1
[10 empty] | 121 | 31.3523 | 1
[10 empty] | 122 | 30.8978 | 1
[10 empty] | 123 | 32.0923 | 1
[10 empty] | 124 | 30.0781 | 1
[10 empty] | 125 | 31.3565 | 1
[10 empty] | 126 | 31.8472 | 1
[10 empty] | 127 | 33.7892 | 1
[10 empty] | 128 | 33.2103 | 1
[10 empty] | 129 | 31.5256 | 1
[10 empty] | 130 | 30.7615 | 1
[10 empty] | 131 | 32.2473 | 1
[10 empty] | 132 | 30.1927 | 1
[10 empty] | 133 | 30.3971 | 1
[10 empty] | 134 | 33.3054 | 1
[10 empty] | 135 | 35.2373 | 1
[10 empty] | 136 | 31.9797 | 1
[10 empty] | 137 | 33.7937 | 1
[10 empty] | 138 | 32.7922 | 1
[10 empty] | 139 | 33.5511 | 1
[10 empty] | 140 | 33.9662 | 1
[10 empty] | 141 | 34.9075 | 1
[10 empty] | 142 | 31.2849 | 1
[10 empty] | 143 | 31.316 | 1
[10 empty] | 144 | 34.3893 | 1
[10 empty] | 145 | 35.5199 | 1
[10 empty] | 146 | 29.9874 | 1
[10 empty] | 147 | 31.842 | 1
[10 empty] | 148 | 31.6108 | 1
[10 empty] | 149 | 36.3154 | 1
[10 empty] | 150 | 33.6296 | 1
[10 empty] | 151 | 32.0771 | 1
[10 empty] | 152 | 31.6436 | 1
[10 empty] | 153 | 34.5113 | 1
[10 empty] | 154 | 31.0365 | 1
[10 empty] | 155 | 34.7893 | 1
[10 empty] | 156 | 31.1891 | 1
[10 empty] | 157 | 31.399 | 1
[10 empty] | 158 | 30.8442 | 1
[10 empty] | 159 | 33.1747 | 1
[10 empty] | 160 | 35.5671 | 1
[10 empty] | 161 | 31.7825 | 1
[10 empty] | 162 | 33.1878 | 1
[10 empty] | 163 | 29.4495 | 1
[10 empty] | 164 | 35.0729 | 1
[10 empty] | 165 | 32.0855 | 1
[10 empty] | 166 | 33.4874 | 1
[10 empty] | 167 | 32.6194 | 1
[10 empty] | 168 | 31.5686 | 1
[10 empty] | 169 | 34.8851 | 1
[10 empty] | 170 | 30.3886 | 1
[10 empty] | 171 | 30.9462 | 1
[10 empty] | 172 | 34.6485 | 1
[10 empty] | 173 | 32.3405 | 1
[10 empty] | 174 | 33.6196 | 1
[10 empty] | 175 | 31.0212 | 1
[10 empty] | 176 | 32.2082 | 1
[10 empty] | 177 | 32.2687 | 1
[10 empty] | 178 | 31.9539 | 1
[10 empty] | 179 | 30.684 | 1
[10 empty] | 180 | 31.96 | 1
[10 empty] | 181 | 32.6648 | 1
[10 empty] | 182 | 31.7384 | 1
[10 empty] | 183 | 30.8136 | 1
[10 empty] | 184 | 32.6689 | 1
[10 empty] | 185 | 32.848 | 1
[10 empty] | 186 | 34.0739 | 1
[10 empty] | 187 | 33.8613 | 1
[10 empty] | 188 | 31.4792 | 1
[10 empty] | 189 | 31.5336 | 1
[10 empty] | 190 | 31.0704 | 1
[10 empty] | 191 | 33.0194 | 1
[10 empty] | 192 | 35.825 | 1
[10 empty] | 193 | 32.6007 | 1
[10 empty] | 194 | 31.5383 | 1
[10 empty] | 195 | 31.1985 | 1
[10 empty] | 196 | 35.6463 | 1
[10 empty] | 197 | 36.4601 | 1
[10 empty] | 198 | 34.2315 | 1
[10 empty] | 199 | 33.7643 | 1
[10 empty] | 200 | 30.5858 | 1
[10 empty] | 201 | 37.3088 | 1
[10 empty] | 202 | 33.2942 | 1
[10 empty] | 203 | 33.6539 | 1
[10 empty] | 204 | 33.8101 | 1
[10 empty] | 205 | 30.9088 | 1
[10 empty] | 206 | 30.8003 | 1
[10 empty] | 207 | 33.0092 | 1
[10 empty] | 208 | 36.6409 | 1
[10 empty] | 209 | 31.4517 | 1
[10 empty] | 210 | 34.5685 | 1
[10 empty] | 211 | 33.7595 | 1
[10 empty] | 212 | 33.6262 | 1
[10 empty] | 213 | 31.166 | 1
[10 empty] | 214 | 32.9419 | 1
[10 empty] | 215 | 37.6272 | 1
[10 empty] | 216 | 33.3285 | 1
[10 empty] | 217 | 32.8427 | 1
[10 empty] | 218 | 33.8462 | 1
[10 empty] | 219 | 32.8507 | 1
[10 empty] | 220 | 34.9395 | 1
[10 empty] | 221 | 32.0218 | 1
[10 empty] | 222 | 29.6338 | 1
[10 empty] | 223 | 31.642 | 1
[10 empty] | 224 | 34.5825 | 1
[10 empty] | 225 | 35.2338 | 1
[10 empty] | 226 | 34.0912 | 1
[10 empty] | 227 | 32.3358 | 1
[10 empty] | 228 | 34.4141 | 1
[10 empty] | 229 | 31.1682 | 1
[10 empty] | 230 | 31.5679 | 1
[10 empty] | 231 | 32.7277 | 1
[10 empty] | 232 | 30.4377 | 1
[10 empty] | 233 | 34.6041 | 1
[10 empty] | 234 | 31.1212 | 1
[10 empty] | 235 | 34.3971 | 1
[10 empty] | 236 | 31.8013 | 1
[10 empty] | 237 | 31.5225 | 1
[10 empty] | 238 | 32.5307 | 1
[10 empty] | 239 | 31.7353 | 1
[10 empty] | 240 | 31.0099 | 1
[10 empty] | 241 | 34.4525 | 1
[10 empty] | 242 | 36.6023 | 1
[10 empty] | 243 | 31.632 | 1
[10 empty] | 244 | 36.0461 | 1
[10 empty] | 245 | 33.3645 | 1
[10 empty] | 246 | 33.5062 | 1
[10 empty] | 247 | 33.3104 | 1
[10 empty] | 248 | 32.7526 | 1
[10 empty] | 249 | 33.0221 | 1
[10 empty] | 250 | 35.0413 | 1
[10 empty] | 251 | 35.0855 | 1
[10 empty] | 252 | 29.9646 | 1
[10 empty] | 253 | 31.0241 | 1
[10 empty] | 254 | 32.2089 | 1
[10 empty] | 255 | 29.9783 | 1
[10 empty] | 256 | 30.6007 | 1
[10 empty] | 257 | 31.8973 | 1
[10 empty] | 258 | 29.7804 | 1
[10 empty] | 259 | 32.0805 | 1
[10 empty] | 260 | 33.1446 | 1
[10 empty] | 261 | 31.9695 | 1
[10 empty] | 262 | 32.9006 | 1
[10 empty] | 263 | 30.6726 | 1
[10 empty] | 264 | 30.9507 | 1
[10 empty] | 265 | 31.5517 | 1
[10 empty] | 266 | 30.1185 | 1
[10 empty] | 267 | 33.7857 | 1
[10 empty] | 268 | 31.2438 | 1
[10 empty] | 269 | 31.9859 | 1
[10 empty] | 270 | 32.9761 | 1
[10 empty] | 271 | 37.8669 | 1
[10 empty] | 272 | 30.3504 | 1
[10 empty] | 273 | 30.8544 | 1
[10 empty] | 274 | 29.2753 | 1
[10 empty] | 275 | 35.7975 | 1
[10 empty] | 276 | 31.3408 | 1
[10 empty] | 277 | 31.7461 | 1
[10 empty] | 278 | 35.8068 | 1
[10 empty] | 279 | 31.4961 | 1
[10 empty] | 280 | 34.6264 | 1
[10 empty] | 281 | 32.3043 | 1
[10 empty] | 282 | 35.0977 | 1
[10 empty] | 283 | 32.3745 | 1
[10 empty] | 284 | 34.1262 | 1
[10 empty] | 285 | 33.3753 | 1
[10 empty] | 286 | 32.0879 | 1
[10 empty] | 287 | 31.5934 | 1
[10 empty] | 288 | 31.4475 | 1
[10 empty] | 289 | 30.0432 | 1
[10 empty] | 290 | 37.598 | 1
[10 empty] | 291 | 34.1525 | 1
[10 empty] | 292 | 30.9225 | 1
[10 empty] | 293 | 32.3127 | 1
[10 empty] | 294 | 32.1079 | 1
[10 empty] | 295 | 32.7345 | 1
[10 empty] | 296 | 31.1385 | 1
[10 empty] | 297 | 31.5324 | 1
[10 empty] | 298 | 30.3062 | 1
[10 empty] | 299 | 34.1958 | 1
[10 empty] | 300 | 35.8188 | 1
[10 empty] | 301 | 33.2791 | 1
[10 empty] | 302 | 36.0017 | 1
[10 empty] | 303 | 29.6717 | 1
[10 empty] | 304 | 35.129 | 1
[10 empty] | 305 | 31.781 | 1
[10 empty] | 306 | 35.8766 | 1
[10 empty] | 307 | 35.7822 | 1
[10 empty] | 308 | 30.3783 | 1
[10 empty] | 309 | 32.6777 | 1
[10 empty] | 310 | 29.7072 | 1
[10 empty] | 311 | 34.6866 | 1
[10 empty] | 312 | 31.0834 | 1
[10 empty] | 313 | 32.563 | 1
[10 empty] | 314 | 30.2965 | 1
[10 empty] | 315 | 37.7943 | 1
[10 empty] | 316 | 34.0949 | 1
[10 empty] | 317 | 33.5613 | 1
[10 empty] | 318 | 32.4767 | 1
[10 empty] | 319 | 33.4498 | 1
[10 empty] | 320 | 29.5503 | 1
[10 empty] | 321 | 33.2119 | 1
[10 empty] | 322 | 31.8497 | 1
[10 empty] | 323 | 33.3979 | 1
[10 empty] | 324 | 35.4476 | 1
[10 empty] | 325 | 32.5022 | 1
[10 empty] | 326 | 32.1734 | 1
[10 empty] | 327 | 35.7995 | 1
[10 empty] | 328 | 35.21 | 1
[10 empty] | 329 | 32.5558 | 1
[10 empty] | 330 | 31.7582 | 1
[10 empty] | 331 | 31.8512 | 1
[10 empty] | 332 | 30.0143 | 1
[10 empty] | 333 | 33.6206 | 1
[10 empty] | 334 | 32.1574 | 1
[10 empty] | 335 | 35.2999 | 1
[10 empty] | 336 | 32.9945 | 1
[10 empty] | 337 | 30.6432 | 1
[10 empty] | 338 | 34.7308 | 1
[10 empty] | 339 | 30.1728 | 1
[10 empty] | 340 | 32.2389 | 1
[10 empty] | 341 | 30.6443 | 1
[10 empty] | 342 | 31.2868 | 1
[10 empty] | 343 | 35.6518 | 1
[10 empty] | 344 | 33.1687 | 1
[10 empty] | 345 | 30.0967 | 1
[10 empty] | 346 | 30.8867 | 1
[10 empty] | 347 | 31.0241 | 1
[10 empty] | 348 | 33.4301 | 1
[10 empty] | 349 | 33.4161 | 1
[10 empty] | 350 | 33.4825 | 1
[10 empty] | 351 | 32.9381 | 1
[10 empty] | 352 | 31.1157 | 1
[10 empty] | 353 | 30.8358 | 1
[10 empty] | 354 | 36.0158 | 1
[10 empty] | 355 | 28.8296 | 1
[10 empty] | 356 | 29.9821 | 1
[10 empty] | 357 | 33.4368 | 1
[10 empty] | 358 | 29.5763 | 1
[10 empty] | 359 | 30.8141 | 1
[10 empty] | 360 | 29.1352 | 1
[10 empty] | 361 | 32.3061 | 1
[10 empty] | 362 | 34.3901 | 1
[10 empty] | 363 | 37.6951 | 1
[10 empty] | 364 | 33.546 | 1
[10 empty] | 365 | 33.1818 | 1
[10 empty] | 366 | 32.6662 | 1
[10 empty] | 367 | 34.0846 | 1
[10 empty] | 368 | 32.1407 | 1
[10 empty] | 369 | 31.4317 | 1
[10 empty] | 370 | 34.1064 | 1
[10 empty] | 371 | 32.5353 | 1
[10 empty] | 372 | 34.0366 | 1
[10 empty] | 373 | 31.5967 | 1
[10 empty] | 374 | 29.9447 | 1
[10 empty] | 375 | 31.8098 | 1
[10 empty] | 376 | 33.5277 | 1
[10 empty] | 377 | 32.8663 | 1
[10 empty] | 378 | 31.936 | 1
[10 empty] | 379 | 33.2923 | 1
[10 empty] | 380 | 32.8932 | 1
[10 empty] | 381 | 31.9646 | 1
[10 empty] | 382 | 34.2977 | 1
[10 empty] | 383 | 36.4243 | 1
[10 empty] | 384 | 31.1939 | 1
[10 empty] | 385 | 30.1251 | 1
[10 empty] | 386 | 33.1229 | 1
[10 empty] | 387 | 34.4404 | 1
[10 empty] | 388 | 31.7335 | 1
[10 empty] | 389 | 31.238 | 1
[10 empty] | 390 | 31.4728 | 1
[10 empty] | 391 | 34.6449 | 1
[10 empty] | 392 | 32.359 | 1
[10 empty] | 393 | 32.402 | 1
[10 empty] | 394 | 31.9267 | 1
[10 empty] | 395 | 33.5019 | 1
[10 empty] | 396 | 31.2903 | 1
[10 empty] | 397 | 33.9522 | 1
[10 empty] | 398 | 31.1678 | 1
[10 empty] | 399 | 34.1756 | 1
[10 empty] | 400 | 32.7455 | 1
[10 empty] | 401 | 30.2804 | 1
[10 empty] | 402 | 34.9865 | 1
[10 empty] | 403 | 32.051 | 1
[10 empty] | 404 | 33.3192 | 1
[10 empty] | 405 | 32.9467 | 1
[10 empty] | 406 | 32.8228 | 1
[10 empty] | 407 | 31.0455 | 1
[10 empty] | 408 | 33.8847 | 1
[10 empty] | 409 | 37.9542 | 1
[10 empty] | 410 | 32.4666 | 1
[10 empty] | 411 | 31.6369 | 1
[10 empty] | 412 | 33.6545 | 1
[10 empty] | 413 | 34.5564 | 1
[10 empty] | 414 | 28.815 | 1
[10 empty] | 415 | 31.6522 | 1
[10 empty] | 416 | 35.7871 | 1
[10 empty] | 417 | 35.6792 | 1
[10 empty] | 418 | 38.6502 | 1
[10 empty] | 419 | 34.1934 | 1
[10 empty] | 420 | 33.656 | 1
[10 empty] | 421 | 32.8462 | 1
[10 empty] | 422 | 33.8021 | 1
[10 empty] | 423 | 33.087 | 1
[10 empty] | 424 | 34.4561 | 1
[10 empty] | 425 | 30.238 | 1
[10 empty] | 426 | 34.0527 | 1
[10 empty] | 427 | 33.1594 | 1
[10 empty] | 428 | 33.5737 | 1
[10 empty] | 429 | 34.6623 | 1
[10 empty] | 430 | 32.7879 | 1
[10 empty] | 431 | 31.3574 | 1
[10 empty] | 432 | 33.538 | 1
[10 empty] | 433 | 29.8919 | 1
[10 empty] | 434 | 32.3412 | 1
[10 empty] | 435 | 31.1906 | 1
[10 empty] | 436 | 31.5606 | 1
[10 empty] | 437 | 31.0717 | 1
[10 empty] | 438 | 32.8711 | 1
[10 empty] | 439 | 33.689 | 1
[10 empty] | 440 | 31.6371 | 1
[10 empty] | 441 | 35.1149 | 1
[10 empty] | 442 | 34.4798 | 1
[10 empty] | 443 | 32.5373 | 1
[10 empty] | 444 | 34.2066 | 1
[10 empty] | 445 | 32.0016 | 1
[10 empty] | 446 | 34.6182 | 1
[10 empty] | 447 | 32.2273 | 1
[10 empty] | 448 | 35.4202 | 1
[10 empty] | 449 | 32.2168 | 1
[10 empty] | 450 | 33.9482 | 1
[10 empty] | 451 | 34.3099 | 1
[10 empty] | 452 | 32.5904 | 1
[10 empty] | 453 | 33.0557 | 1
[10 empty] | 454 | 34.8501 | 1
[10 empty] | 455 | 33.1659 | 1
[10 empty] | 456 | 31.7116 | 1
[10 empty] | 457 | 31.8391 | 1
[10 empty] | 458 | 31.8639 | 1
[10 empty] | 459 | 30.3125 | 1
[10 empty] | 460 | 35.3337 | 1
[10 empty] | 461 | 29.1137 | 1
[10 empty] | 462 | 30.7 | 1
[10 empty] | 463 | 37.1198 | 1
[10 empty] | 464 | 33.6453 | 1
[10 empty] | 465 | 30.7745 | 1
[10 empty] | 466 | 33.6242 | 1
[10 empty] | 467 | 33.943 | 1
[10 empty] | 468 | 33.3193 | 1
[10 empty] | 469 | 34.6257 | 1
[10 empty] | 470 | 31.7161 | 1
[10 empty] | 471 | 34.6951 | 1
[10 empty] | 472 | 34.0348 | 1
[10 empty] | 473 | 31.5641 | 1
[10 empty] | 474 | 31.2086 | 1
[10 empty] | 475 | 31.2729 | 1
[10 empty] | 476 | 33.5831 | 1
[10 empty] | 477 | 33.1612 | 1
[10 empty] | 478 | 34.3045 | 1
[10 empty] | 479 | 32.2484 | 1
[10 empty] | 480 | 36.3629 | 1
[10 empty] | 481 | 33.8207 | 1
[10 empty] | 482 | 36.4885 | 1
[10 empty] | 483 | 30.6467 | 1
[10 empty] | 484 | 33.0322 | 1
[10 empty] | 485 | 29.9125 | 1
[10 empty] | 486 | 29.769 | 1
[10 empty] | 487 | 33.8332 | 1
[10 empty] | 488 | 32.3858 | 1
[10 empty] | 489 | 32.3237 | 1
[10 empty] | 490 | 32.7785 | 1
[10 empty] | 491 | 35.4409 | 1
[10 empty] | 492 | 31.2619 | 1
[10 empty] | 493 | 33.6767 | 1
[10 empty] | 494 | 35.1872 | 1
[10 empty] | 495 | 32.2316 | 1
[10 empty] | 496 | 30.089 | 1
[10 empty] | 497 | 29.8585 | 1
[10 empty] | 498 | 32.2848 | 1
[10 empty] | 499 | 37.3934 | 1
[10 empty] | 500 | 37.1852 | 1
[10 empty] | 501 | 33.5004 | 1
[10 empty] | 502 | 33.545 | 1
[10 empty] | 503 | 33.2747 | 1
[10 empty] | 504 | 32.104 | 1
[10 empty] | 505 | 33.5164 | 1
[10 empty] | 506 | 32.5022 | 1
[10 empty] | 507 | 34.9016 | 1
[10 empty] | 508 | 30.737 | 1
[10 empty] | 509 | 34.7891 | 1
[10 empty] | 510 | 34.6994 | 1
[10 empty] | 511 | 32.5313 | 1
[10 empty] | 512 | 34.4987 | 1
[10 empty] | 513 | 32.427 | 1
[10 empty] | 514 | 32.7117 | 1
[10 empty] | 515 | 31.5465 | 1
[10 empty] | 516 | 32.704 | 1
[10 empty] | 517 | 35.0571 | 1
[10 empty] | 518 | 33.9558 | 1
[10 empty] | 519 | 30.7637 | 1
[10 empty] | 520 | 31.0433 | 1
[10 empty] | 521 | 32.1551 | 1
[10 empty] | 522 | 34.9536 | 1
[10 empty] | 523 | 33.2425 | 1
[10 empty] | 524 | 29.126 | 1
[10 empty] | 525 | 31.7364 | 1
[10 empty] | 526 | 31.397 | 1
[10 empty] | 527 | 33.8128 | 1
[10 empty] | 528 | 30.9588 | 1
[10 empty] | 529 | 30.9346 | 1
[10 empty] | 530 | 33.9131 | 1
[10 empty] | 531 | 31.9427 | 1
[10 empty] | 532 | 31.5444 | 1
[10 empty] | 533 | 33.4415 | 1
[10 empty] | 534 | 28.873 | 1
[10 empty] | 535 | 31.9976 | 1
[10 empty] | 536 | 32.0855 | 1
[10 empty] | 537 | 34.336 | 1
[10 empty] | 538 | 30.1422 | 1
[10 empty] | 539 | 31.3022 | 1
[10 empty] | 540 | 31.8582 | 1
[10 empty] | 541 | 31.4597 | 1
[10 empty] | 542 | 28.9932 | 1
[10 empty] | 543 | 31.8264 | 1
[10 empty] | 544 | 30.8069 | 1
[10 empty] | 545 | 35.0249 | 1
[10 empty] | 546 | 32.4781 | 1
[10 empty] | 547 | 34.735 | 1
[10 empty] | 548 | 30.4819 | 1
[10 empty] | 549 | 31.5374 | 1
[10 empty] | 550 | 33.0558 | 1
[10 empty] | 551 | 31.0229 | 1
[10 empty] | 552 | 34.2089 | 1
[10 empty] | 553 | 31.131 | 1
[10 empty] | 554 | 35.9972 | 1
[10 empty] | 555 | 30.9372 | 1
[10 empty] | 556 | 33.5166 | 1
[10 empty] | 557 | 30.4301 | 1
[10 empty] | 558 | 32.9075 | 1
[10 empty] | 559 | 29.7984 | 1
[10 empty] | 560 | 32.1909 | 1
[10 empty] | 561 | 32.7011 | 1
[10 empty] | 562 | 30.9985 | 1
[10 empty] | 563 | 32.2079 | 1
[10 empty] | 564 | 33.7547 | 1
[10 empty] | 565 | 31.2041 | 1
[10 empty] | 566 | 35.3805 | 1
[10 empty] | 567 | 31.5017 | 1
[10 empty] | 568 | 32.4397 | 1
[10 empty] | 569 | 32.5042 | 1
[10 empty] | 570 | 29.9609 | 1
[10 empty] | 571 | 31.5463 | 1
[10 empty] | 572 | 31.0312 | 1
[10 empty] | 573 | 31.7875 | 1
[10 empty] | 574 | 31.5788 | 1
[10 empty] | 575 | 31.79 | 1
[10 empty] | 576 | 31.8841 | 1
[10 empty] | 577 | 33.4209 | 1
[10 empty] | 578 | 31.0677 | 1
[10 empty] | 579 | 31.5398 | 1
[10 empty] | 580 | 34.3896 | 1
[10 empty] | 581 | 34.8816 | 1
[10 empty] | 582 | 33.0721 | 1
[10 empty] | 583 | 33.4176 | 1
[10 empty] | 584 | 32.5923 | 1
[10 empty] | 585 | 32.3722 | 1
[10 empty] | 586 | 31.1516 | 1
[10 empty] | 587 | 31.0706 | 1
[10 empty] | 588 | 32.1853 | 1
[10 empty] | 589 | 33.8907 | 1
[10 empty] | 590 | 32.2917 | 1
[10 empty] | 591 | 30.7297 | 1
[10 empty] | 592 | 35.7165 | 1
[10 empty] | 593 | 33.7979 | 1
[10 empty] | 594 | 34.1572 | 1
[10 empty] | 595 | 31.515 | 1
[10 empty] | 596 | 32.2472 | 1
[10 empty] | 597 | 32.184 | 1
[10 empty] | 598 | 32.9687 | 1
[10 empty] | 599 | 33.6661 | 1
[10 empty] | 600 | 34.9379 | 1
[10 empty] | 601 | 32.1931 | 1
[10 empty] | 602 | 32.753 | 1
[10 empty] | 603 | 34.0561 | 1
[10 empty] | 604 | 32.8204 | 1
[10 empty] | 605 | 35.981 | 1
[10 empty] | 606 | 30.2901 | 1
[10 empty] | 607 | 34.0318 | 1
[10 empty] | 608 | 31.5421 | 1
[10 empty] | 609 | 31.6209 | 1
[10 empty] | 610 | 31.9342 | 1
[10 empty] | 611 | 33.9641 | 1
[10 empty] | 612 | 32.1052 | 1
[10 empty] | 613 | 31.186 | 1
[10 empty] | 614 | 33.5024 | 1
[10 empty] | 615 | 33.5176 | 1
[10 empty] | 616 | 37.7799 | 1
[10 empty] | 617 | 34.8352 | 1
[10 empty] | 618 | 32.3756 | 1
[10 empty] | 619 | 31.7451 | 1
[10 empty] | 620 | 32.6019 | 1
[10 empty] | 621 | 31.0449 | 1
[10 empty] | 622 | 30.4752 | 1
[10 empty] | 623 | 31.6971 | 1
[10 empty] | 624 | 33.6279 | 1
[10 empty] | 625 | 34.2301 | 1
[10 empty] | 626 | 30.4688 | 1
[10 empty] | 627 | 33.0131 | 1
[10 empty] | 628 | 32.7588 | 1
[10 empty] | 629 | 34.334 | 1
[10 empty] | 630 | 31.2439 | 1
[10 empty] | 631 | 31.1996 | 1
[10 empty] | 632 | 30.3029 | 1
[10 empty] | 633 | 31.257 | 1
[10 empty] | 634 | 33.8669 | 1
[10 empty] | 635 | 31.5202 | 1
[10 empty] | 636 | 34.7437 | 1
[10 empty] | 637 | 32.6873 | 1
[10 empty] | 638 | 32.4505 | 1
[10 empty] | 639 | 30.6541 | 1
[10 empty] | 640 | 31.4939 | 1
[10 empty] | 641 | 30.4738 | 1
[10 empty] | 642 | 34.2 | 1
[10 empty] | 643 | 33.4351 | 1
[10 empty] | 644 | 32.0458 | 1
[10 empty] | 645 | 37.4299 | 1
[10 empty] | 646 | 34.2147 | 1
[10 empty] | 647 | 33.9229 | 1
[10 empty] | 648 | 32.5817 | 1
[10 empty] | 649 | 31.0414 | 1
[10 empty] | 650 | 34.5405 | 1
[10 empty] | 651 | 31.0543 | 1
[10 empty] | 652 | 31.7365 | 1
[10 empty] | 653 | 33.1801 | 1
[10 empty] | 654 | 29.3953 | 1
[10 empty] | 655 | 34.3062 | 1
[10 empty] | 656 | 30.6092 | 1
[10 empty] | 657 | 30.6016 | 1
[10 empty] | 658 | 33.8566 | 1
[10 empty] | 659 | 32.6442 | 1
[10 empty] | 660 | 34.3461 | 1
[10 empty] | 661 | 30.1292 | 1
[10 empty] | 662 | 34.615 | 1
[10 empty] | 663 | 33.7504 | 1
[10 empty] | 664 | 33.2814 | 1
[10 empty] | 665 | 30.5257 | 1
[10 empty] | 666 | 31.1945 | 1
[10 empty] | 667 | 29.081 | 1
[10 empty] | 668 | 32.278 | 1
[10 empty] | 669 | 32.2556 | 1
[10 empty] | 670 | 33.6817 | 1
[10 empty] | 671 | 32.8527 | 1
[10 empty] | 672 | 34.2913 | 1
[10 empty] | 673 | 32.8018 | 1
[10 empty] | 674 | 31.117 | 1
[10 empty] | 675 | 32.5672 | 1
[10 empty] | 676 | 32.531 | 1
[10 empty] | 677 | 31.7569 | 1
[10 empty] | 678 | 32.5167 | 1
[10 empty] | 679 | 30.4387 | 1
[10 empty] | 680 | 32.9516 | 1
[10 empty] | 681 | 31.7541 | 1
[10 empty] | 682 | 32.8134 | 1
[10 empty] | 683 | 36.8452 | 1
[10 empty] | 684 | 33.4673 | 1
[10 empty] | 685 | 31.9716 | 1
[10 empty] | 686 | 34.2425 | 1
[10 empty] | 687 | 31.7514 | 1
[10 empty] | 688 | 30.5337 | 1
[10 empty] | 689 | 30.4598 | 1
[10 empty] | 690 | 32.9219 | 1
[10 empty] | 691 | 31.3381 | 1
[10 empty] | 692 | 33.165 | 1
[10 empty] | 693 | 29.8909 | 1
[10 empty] | 694 | 32.8172 | 1
[10 empty] | 695 | 31.4519 | 1
[10 empty] | 696 | 32.9225 | 1
[10 empty] | 697 | 32.4392 | 1
[10 empty] | 698 | 32.1142 | 1
[10 empty] | 699 | 32.0885 | 1
[10 empty] | 700 | 33.574 | 1
[10 empty] | 701 | 35.5842 | 1
[10 empty] | 702 | 34.1311 | 1
[10 empty] | 703 | 34.0836 | 1
[10 empty] | 704 | 31.7862 | 1
[10 empty] | 705 | 33.6973 | 1
[10 empty] | 706 | 31.3453 | 1
[10 empty] | 707 | 30.8166 | 1
[10 empty] | 708 | 32.5956 | 1
[10 empty] | 709 | 31.163 | 1
[10 empty] | 710 | 32.5431 | 1
[10 empty] | 711 | 29.8302 | 1
[10 empty] | 712 | 31.0043 | 1
[10 empty] | 713 | 30.5046 | 1
[10 empty] | 714 | 32.0179 | 1
[10 empty] | 715 | 32.6706 | 1
[10 empty] | 716 | 35.8736 | 1
[10 empty] | 717 | 31.8475 | 1
[10 empty] | 718 | 32.5017 | 1
[10 empty] | 719 | 31.9109 | 1
[10 empty] | 720 | 35.5263 | 1
[10 empty] | 721 | 30.5353 | 1
[10 empty] | 722 | 33.0102 | 1
[10 empty] | 723 | 34.9783 | 1
[10 empty] | 724 | 31.7391 | 1
[10 empty] | 725 | 32.5307 | 1
[10 empty] | 726 | 34.0858 | 1
[10 empty] | 727 | 29.4946 | 1
[10 empty] | 728 | 33.0562 | 1
[10 empty] | 729 | 30.1861 | 1
[10 empty] | 730 | 31.6707 | 1
[10 empty] | 731 | 32.2602 | 1
[10 empty] | 732 | 29.0893 | 1
[10 empty] | 733 | 33.1368 | 1
[10 empty] | 734 | 31.7213 | 1
[10 empty] | 735 | 29.8935 | 1
[10 empty] | 736 | 36.8301 | 1
[10 empty] | 737 | 30.1091 | 1
[10 empty] | 738 | 36.775 | 1
[10 empty] | 739 | 33.8424 | 1
[10 empty] | 740 | 33.69 | 1
[10 empty] | 741 | 35.3872 | 1
[10 empty] | 742 | 30.334 | 1
[10 empty] | 743 | 32.1268 | 1
[10 empty] | 744 | 34.5132 | 1
[10 empty] | 745 | 32.635 | 1
[10 empty] | 746 | 35.6029 | 1
[10 empty] | 747 | 31.1981 | 1
[10 empty] | 748 | 32.9201 | 1
[10 empty] | 749 | 31.6477 | 1
[10 empty] | 750 | 33.0364 | 1
[10 empty] | 751 | 29.729 | 1
[10 empty] | 752 | 29.0679 | 1
[10 empty] | 753 | 33.2877 | 1
[10 empty] | 754 | 34.3977 | 1
[10 empty] | 755 | 29.8458 | 1
[10 empty] | 756 | 34.2142 | 1
[10 empty] | 757 | 31.9373 | 1
[10 empty] | 758 | 31.9901 | 1
[10 empty] | 759 | 30.9943 | 1
[10 empty] | 760 | 32.161 | 1
[10 empty] | 761 | 32.6061 | 1
[10 empty] | 762 | 35.0281 | 1
[10 empty] | 763 | 35.4806 | 1
[10 empty] | 764 | 32.3266 | 1
[10 empty] | 765 | 30.1227 | 1
[10 empty] | 766 | 34.6622 | 1
[10 empty] | 767 | 31.7115 | 1
[10 empty] | 768 | 29.5762 | 1
[10 empty] | 769 | 30.497 | 1
[10 empty] | 770 | 31.0886 | 1
[10 empty] | 771 | 31.2483 | 1
[10 empty] | 772 | 34.2393 | 1
[10 empty] | 773 | 32.9646 | 1
[10 empty] | 774 | 34.4126 | 1
[10 empty] | 775 | 31.1018 | 1
[10 empty] | 776 | 33.2537 | 1
[10 empty] | 777 | 33.6344 | 1
[10 empty] | 778 | 32.5458 | 1
[10 empty] | 779 | 32.6112 | 1
[10 empty] | 780 | 30.3132 | 1
[10 empty] | 781 | 30.4509 | 1
[10 empty] | 782 | 35.003 | 1
[10 empty] | 783 | 33.8989 | 1
[10 empty] | 784 | 29.382 | 1
[10 empty] | 785 | 32.0138 | 1
[10 empty] | 786 | 32.044 | 1
[10 empty] | 787 | 30.7824 | 1
[10 empty] | 788 | 29.4502 | 1
[10 empty] | 789 | 31.9074 | 1
[10 empty] | 790 | 30.7326 | 1
[10 empty] | 791 | 33.6949 | 1
[10 empty] | 792 | 33.3733 | 1
[10 empty] | 793 | 32.5643 | 1
[10 empty] | 794 | 31.2903 | 1
[10 empty] | 795 | 31.1514 | 1
[10 empty] | 796 | 33.5774 | 1
[10 empty] | 797 | 34.1896 | 1
[10 empty] | 798 | 34.0849 | 1
[10 empty] | 799 | 31.5003 | 1
[10 empty] | 800 | 31.5304 | 1
[10 empty] | 801 | 33.0304 | 1
[10 empty] | 802 | 32.939 | 1
[10 empty] | 803 | 32.2945 | 1
[10 empty] | 804 | 29.7644 | 1
[10 empty] | 805 | 31.8919 | 1
[10 empty] | 806 | 33.141 | 1
[10 empty] | 807 | 32.9908 | 1
[10 empty] | 808 | 31.4938 | 1
[10 empty] | 809 | 33.1742 | 1
[10 empty] | 810 | 31.3999 | 1
[10 empty] | 811 | 32.8625 | 1
[10 empty] | 812 | 32.6026 | 1
[10 empty] | 813 | 33.9326 | 1
[10 empty] | 814 | 34.7239 | 1
[10 empty] | 815 | 32.0706 | 1
[10 empty] | 816 | 32.7494 | 1
[10 empty] | 817 | 34.2484 | 1
[10 empty] | 818 | 34.392 | 1
[10 empty] | 819 | 31.7114 | 1
[10 empty] | 820 | 31.5705 | 1
[10 empty] | 821 | 35.6034 | 1
[10 empty] | 822 | 32.5906 | 1
[10 empty] | 823 | 32.5884 | 1
[10 empty] | 824 | 35.1013 | 1
[10 empty] | 825 | 35.118 | 1
[10 empty] | 826 | 32.7391 | 1
[10 empty] | 827 | 32.915 | 1
[10 empty] | 828 | 32.6301 | 1
[10 empty] | 829 | 31.8439 | 1
[10 empty] | 830 | 33.975 | 1
[10 empty] | 831 | 33.0899 | 1
[10 empty] | 832 | 29.8967 | 1
[10 empty] | 833 | 31.9059 | 1
[10 empty] | 834 | 31.4575 | 1
[10 empty] | 835 | 35.9898 | 1
[10 empty] | 836 | 33.0383 | 1
[10 empty] | 837 | 35.1733 | 1
[10 empty] | 838 | 32.5851 | 1
[10 empty] | 839 | 30.9538 | 1
[10 empty] | 840 | 34.3666 | 1
[10 empty] | 841 | 33.1761 | 1
[10 empty] | 842 | 31.4734 | 1
[10 empty] | 843 | 35.1589 | 1
[10 empty] | 844 | 30.9414 | 1
[10 empty] | 845 | 32.9366 | 1
[10 empty] | 846 | 34.3746 | 1
[10 empty] | 847 | 31.5261 | 1
[10 empty] | 848 | 31.4036 | 1
[10 empty] | 849 | 31.6681 | 1
[10 empty] | 850 | 33.8002 | 1
[10 empty] | 851 | 33.9518 | 1
[10 empty] | 852 | 28.5179 | 1
[10 empty] | 853 | 30.4325 | 1
[10 empty] | 854 | 35.0082 | 1
[10 empty] | 855 | 30.748 | 1
[10 empty] | 856 | 32.5615 | 1
[10 empty] | 857 | 33.7814 | 1
[10 empty] | 858 | 34.3364 | 1
[10 empty] | 859 | 34.9328 | 1
[10 empty] | 860 | 31.3127 | 1
[10 empty] | 861 | 30.3914 | 1
[10 empty] | 862 | 33.2591 | 1
[10 empty] | 863 | 30.5113 | 1
[10 empty] | 864 | 30.9263 | 1
[10 empty] | 865 | 31.1888 | 1
[10 empty] | 866 | 30.9929 | 1
[10 empty] | 867 | 34.0217 | 1
[10 empty] | 868 | 30.2377 | 1
[10 empty] | 869 | 31.9957 | 1
[10 empty] | 870 | 36.3262 | 1
[10 empty] | 871 | 28.6928 | 1
[10 empty] | 872 | 32.8161 | 1
[10 empty] | 873 | 34.6815 | 1
[10 empty] | 874 | 30.9063 | 1
[10 empty] | 875 | 30.5465 | 1
[10 empty] | 876 | 33.9513 | 1
[10 empty] | 877 | 30.2131 | 1
[10 empty] | 878 | 34.9848 | 1
[10 empty] | 879 | 32.0093 | 1
[10 empty] | 880 | 29.8154 | 1
[10 empty] | 881 | 32.5003 | 1
[10 empty] | 882 | 31.6025 | 1
[10 empty] | 883 | 29.8993 | 1
[10 empty] | 884 | 30.9216 | 1
[10 empty] | 885 | 36.6576 | 1
[10 empty] | 886 | 30.708 | 1
[10 empty] | 887 | 33.9193 | 1
[10 empty] | 888 | 33.6881 | 1
[10 empty] | 889 | 29.4576 | 1
[10 empty] | 890 | 34.6403 | 1
[10 empty] | 891 | 34.219 | 1
[10 empty] | 892 | 33.5367 | 1
[10 empty] | 893 | 33.4382 | 1
[10 empty] | 894 | 31.5173 | 1
[10 empty] | 895 | 33.6733 | 1
[10 empty] | 896 | 34.1168 | 1
[10 empty] | 897 | 34.2747 | 1
[10 empty] | 898 | 33.4959 | 1
[10 empty] | 899 | 28.7786 | 1
[10 empty] | 900 | 32.7318 | 1
[10 empty] | 901 | 32.1491 | 1
[10 empty] | 902 | 29.7699 | 1
[10 empty] | 903 | 33.2481 | 1
[10 empty] | 904 | 33.2725 | 1
[10 empty] | 905 | 30.2565 | 1
[10 empty] | 906 | 32.3978 | 1
[10 empty] | 907 | 33.7778 | 1
[10 empty] | 908 | 29.5145 | 1
[10 empty] | 909 | 31.6792 | 1
[10 empty] | 910 | 31.5354 | 1
[10 empty] | 911 | 32.7638 | 1
[10 empty] | 912 | 32.6897 | 1
[10 empty] | 913 | 32.3338 | 1
[10 empty] | 914 | 32.861 | 1
[10 empty] | 915 | 31.3935 | 1
[10 empty] | 916 | 34.4239 | 1
[10 empty] | 917 | 32.8003 | 1
[10 empty] | 918 | 34.3662 | 1
[10 empty] | 919 | 33.2462 | 1
[10 empty] | 920 | 31.859 | 1
[10 empty] | 921 | 34.2898 | 1
[10 empty] | 922 | 32.7287 | 1
[10 empty] | 923 | 32.2242 | 1
[10 empty] | 924 | 29.9603 | 1
[10 empty] | 925 | 30.8006 | 1
[10 empty] | 926 | 36.3658 | 1
[10 empty] | 927 | 33.6125 | 1
[10 empty] | 928 | 29.261 | 1
[10 empty] | 929 | 32.5942 | 1
[10 empty] | 930 | 29.7078 | 1
[10 empty] | 931 | 30.6747 | 1
[10 empty] | 932 | 30.8253 | 1
[10 empty] | 933 | 31.3832 | 1
[10 empty] | 934 | 29.9048 | 1
[10 empty] | 935 | 33.0913 | 1
[10 empty] | 936 | 31.5788 | 1
[10 empty] | 937 | 32.9989 | 1
[10 empty] | 938 | 32.1854 | 1
[10 empty] | 939 | 30.7648 | 1
[10 empty] | 940 | 35.5057 | 1
[10 empty] | 941 | 35.4522 | 1
[10 empty] | 942 | 32.3248 | 1
[10 empty] | 943 | 35.1635 | 1
[10 empty] | 944 | 30.2269 | 1
[10 empty] | 945 | 32.8895 | 1
[10 empty] | 946 | 30.6603 | 1
[10 empty] | 947 | 32.5551 | 1
[10 empty] | 948 | 32.5897 | 1
[10 empty] | 949 | 34.5916 | 1
[10 empty] | 950 | 30.1768 | 1
[10 empty] | 951 | 34.7061 | 1
[10 empty] | 952 | 33.2759 | 1
[10 empty] | 953 | 30.716 | 1
[10 empty] | 954 | 32.1747 | 1
[10 empty] | 955 | 34.3951 | 1
[10 empty] | 956 | 30.5991 | 1
[10 empty] | 957 | 32.2378 | 1
[10 empty] | 958 | 32.9578 | 1
[10 empty] | 959 | 34.8644 | 1
[10 empty] | 960 | 30.5762 | 1
[10 empty] | 961 | 31.718 | 1
[10 empty] | 962 | 34.6084 | 1
[10 empty] | 963 | 34.3496 | 1
[10 empty] | 964 | 32.8774 | 1
[10 empty] | 965 | 31.877 | 1
[10 empty] | 966 | 32.0083 | 1
[10 empty] | 967 | 33.1198 | 1
[10 empty] | 968 | 33.8468 | 1
[10 empty] | 969 | 35.4982 | 1
[10 empty] | 970 | 34.1561 | 1
[10 empty] | 971 | 30.5198 | 1
[10 empty] | 972 | 32.4389 | 1
[10 empty] | 973 | 32.6529 | 1
[10 empty] | 974 | 32.6026 | 1
[10 empty] | 975 | 32.5428 | 1
[10 empty] | 976 | 30.1054 | 1
[10 empty] | 977 | 30.729 | 1
[10 empty] | 978 | 34.1126 | 1
[10 empty] | 979 | 30.167 | 1
[10 empty] | 980 | 31.6501 | 1
[10 empty] | 981 | 34.0746 | 1
[10 empty] | 982 | 33.7218 | 1
[10 empty] | 983 | 29.3049 | 1
[10 empty] | 984 | 33.3376 | 1
[10 empty] | 985 | 35.6066 | 1
[10 empty] | 986 | 35.9921 | 1
[10 empty] | 987 | 31.7522 | 1
[10 empty] | 988 | 32.4629 | 1
[10 empty] | 989 | 31.3725 | 1
[10 empty] | 990 | 33.4362 | 1
[10 empty] | 991 | 31.6234 | 1
[10 empty] | 992 | 31.8574 | 1
[10 empty] | 993 | 31.8269 | 1
[10 empty] | 994 | 34.6793 | 1
[10 empty] | 995 | 32.3608 | 1
[10 empty] | 996 | 32.5907 | 1
[10 empty] | 997 | 32.6106 | 1
[10 empty] | 998 | 31.2112 | 1
[10 empty] | 999 | 30.5233 | 1
[10 empty] | 1000 | 33.7684 | 1